附 件

重点任务清单

| 序号 | 重点任务 | 完成时限和目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 加快制造业高端化发展 | 1.优化产业结构 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、科技局配合 |
| 2.力争高端装备产业规模突破300亿元，占装备制造业比重提升到30% | 2023年达到200亿元2024年达到250亿元2025年达到300亿元 | 市工信局牵头，市发改委、科技局配合 |
| 3.引育高端人才 | 持续推进 | 市科技局、人社局牵头，市工信局、财政局配合 |
| （二） | 加快制造业智能化发展 | 4.力争培育3家“数字领航”企业 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委配合 |
| 5.力争培育30家中小企业数字化转型标杆 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委配合 |
| 6.力争培育1个数字化转型示范区 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委配合 |
| 7.力争培育3个制造业数字化赋能中心 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委配合 |
| 8.累计推动1.5万家左右企业上云、上平台 | 2023年达到1万家2024年达到1.2万家2025年达到1.5万家 | 市工信局牵头，市通管办配合 |
| 9.力争建成5G基站1.35万个 | 2023年达到10100个2024年达到1.15万个2025年达到1.35万个 | 市通管办牵头，市发改委、工信局配合 |
| （三） | 加快制造业绿色化发展 | 10.力争培育省级及以上绿色工厂50家 | 2025年完成 | 市工信局负责 |
| 11.力争培育绿色供应链管理企业5家 | 2025年完成 | 市工信局负责 |
| 12.推进碳达峰碳中和 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、生态环境局配合 |
| 13.提高资源综合利用水平 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、生态环境局、水利局配合 |
| （四） | 加快制造业服务化发展 | 14.每年培育3个左右省级及以上服务型制造试点示范企业 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 15.大力发展生产性服务业 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、商务局、金融局、科技局、市场监管局配合 |
| 16.推动企业服务化转型 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| （五） | 加快制造业集群化发展 | 17.创建国家级产业集群 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、科技局配合 |
| 18.培育15个县域特色优势产业集群 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 19.培育国家级中小企业特色产业集群 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 20.推动集群协同发展 | 持续推进 | 市制造强市建设工作领导小组各成员单位 |
| （六） | 实施创新引领工程 | 21.力争省级各类创新平台达到800家 | 2023年达到670家2024年达到740家2025年达到800家 | 市科技局牵头、市工信局、发改委配合 |
| 22.力争承担3项国家产业基础再造工程项目 | 2025年完成 | 市工信局负责 |
| 23.力争突破和推广应用50项“五基”细分领域关键技术与产品 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委、科技局配合 |
| 24.强化新产品推广应用 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市科技局、市场监管局、商务局、财政局配合 |
| （七） | 实施集群强链工程 | 25.努力建成新型化工及新材料、新能源电池及储能产业链等11个百亿级重点产业链 | 2025年完成 | 相关重点产业链链长责任单位牵头，各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| 26.保障产业链安全 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、商务局、应急局、科技局配合 |
| （七） | 实施集群强链工程 | 27.深入落实“双长制” | 持续推进 | 相关重点产业链链长责任单位牵头，各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| （八） | 实施项目支撑工程 | 28.每年签约重点产业项目800亿元左右 | 持续推进 | 市工信局牵头，市商务局、各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| 29.实施一批延链补链强链项目，推动工业投资稳步增长 | 持续推进 | 市工信局牵头、各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| 30.每年实施“三化”改造项目300个以上 | 持续推进 | 市工信局牵头，各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| 31.全市企业技术改造投资快速增长 | 持续推进 | 市工信局牵头，各县〔市、区〕政府、管委会配合 |
| （九） | 实施企业家培育工程 | 32.百亿级制造业企业达到4家 | 2025年完成 | 市工信局负责 |
| 33.制造业头雁企业达到10家 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 34.每年培育500家创新型中小企业 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 35.每年培育50家省级“专精特新”企业 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 36.每年培育5家国家级专精特新“小巨人”企业 | 持续推进 | 市工信局负责 |
| 37.每年新增上市挂牌企业2家 | 持续推进 | 市金融局牵头，市工信局、发改委配合 |
| 38.每年培训企业家100人次以上 | 持续推进 | 市工信局牵头，市工商联配合 |
| （十） | 实施载体提升工程 | 39.构建“国家级开发区—省级开发区”两级体系，加快形成“一县一省级开发区”发展格局 | 持续推进 | 市发改委牵头，市商务局、科技局配合 |
| 40.推动开发区集约节约发展 | 持续推进 | 市资源规划局牵头，市发改委配合 |
| 41.深化“三化三制”改革 | 持续推进 | 市发改委牵头，市人社局配合 |
| （十一） | 实施质量品牌建设工程 | 42.建成省级工业设计中心40家 | 2025年完成 | 市工信局牵头，市发改委、科技局配合 |
| 43.提升质量标准水平 | 持续推进 | 市市场监管局牵头，市工信局配合 |
| 44.培育知名品牌 | 持续推进 | 市工信局牵头，市市场监管局、发改委、商务局、科技局配合 |
| （十二） | 实施产业布局优化工程 | 45.优化制造业空间布局 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、资源规划局配合 |
| 46.融入国内大循环布局 | 持续推进 | 市工信局牵头，市发改委、商务局配合 |
| 47.深化产业国际化布局 | 持续推进 | 市商务局牵头，市工信局配合 |
| （十三） | 实施要素保障强化工程 | 48.攻坚破解要素瓶颈 | 持续推进 | 市财政局、金融局、资源规划局、生态环境局按职责分工负责 |
| 49.强化基础要素保障 | 持续推进 | 市发改委、交通运输局、商务局按职责分工负责 |
| 50.打造一流营商环境 | 持续推进 | 市发改委牵头，市场监管局、工信局、工商联、统战部、政务大数据局配合 |