附件2

重大项目清单

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 （亿元） | 建设周期 | 建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业转型升级领域（13个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 河南心连心化工新材料项目 | 104 | 2022.12—2026.6 | 总建筑面积81万平方米，建设年产3万吨UAN、50万吨车船尾气处理液、50万吨高效复合肥、30万吨己内酰胺、20万吨尼龙6、20万吨尼龙66。 | 新乡县政府 市发改委 |
| 2 | 中国（原阳）预制菜创新示范产业园项目 | 120 | 2022.9—2025.9 | 总投资120亿元，分为A、B、C、D和孵化园五个区域，项目总占地约5395.99亩。其中，A区位于春和路以西、翔宇路以南，面积约1299.18亩；B区位于春和路北段以东，面积约644.86亩；C区位于人民路以南、春和路以西，面积约1341.08亩；D区位于翔宇路以北、以南，面积约2110.87亩；孵化园位于中央厨房产业园内，永安路以南，面积约150亩。 | 原阳县政府 市发改委 |
| 3 | 长垣高端医疗装备制造基地项目 | 62 | 2023.2—2025.12 | 建筑面积80万平方米，包含标准化厂房、物流基地、办公用房等，主要从事医疗器械注塑、模具生产、自动化医疗生产线研制，智能化设备及辅件制造等。 | 长垣市政府 市发改委 |
| 4 | 河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目 | 51 | 2019.4—2024.8 | 总建筑面积17.4万平方米，主要建设厂房、综合办公楼及其他配套用房等，年产60万吨合成氨、80万吨尿素。 | 延津县政府 市发改委 |
| 5 | 卫华低碳智能装备产业园项目 | 40 | 2023.3—2025.3 | 总建筑面积81万平方米，项目容积率不低于1.2，建设密度不低于40% ，投资强度不低于333万元/亩（具体指标应以自然资源部门的要求为准）。主要产品为：三合一减速机、新型电机、精密配套件、低碳起重机等产品，主要建设内容为建设厂房81万平方米及工业配套设施。 | 长垣市政府 市发改委 |
| 6 | 新乡化纤绿色纤维新材料（一期） | 32.5 | 2022.10—2024.7 | 建设10万吨超细旦氨纶、热电联产、智能包装生产线。 | 经开区管委会 市发改委 |
| 7 | 华兰生物医药研发及智能化生产基地 | 30 | 2022.7—2025.7 | 占地面积351亩，分三期实施，其中一期主要建设年处理1800吨血液制品智能化生产车间及配套设施，二期主要建设重组蛋白药物生产车间及配套设施，三期主要建设医疗器械生产线及配套设施。 | 高新区管委会 市发改委 |
| 8 | 新乡联东金翼实业有限公司联东U谷·新乡新东产业园项目 | 20 | 2021.8—2024.8 | 项目占地约170亩，规划建筑面积约12万平方米，主要建设内容包括：建设现代化标准厂房28栋及园区绿化、停车位、消防、电网等相关服务配套设施。项目旨在打造以高科技型、高智能化先进制造业为主导，集高端生产、中试研发、商务办公于一体的现代化工业园区。 | 红旗区政府 市发改委 |
| 9 | 新乡中德产业园项目 | 20 | 2019.6—2023.9 | 总建筑面积21.5万平方米，建设创新型独栋生产厂房51栋，标准化工业生产厂房5栋和公共配套设施，建成集总部办公、科技研发、智能制造、中试生产、配套服务等为一体的综合性产业园区。 | 红旗区政府 市发改委 |
| 10 | 五得利集团新乡面粉有限公司扩建面粉新建挂面项目 | 20 | 2021.5—2023.9 | 形成日加工小麦10000吨面粉项目，年加工小麦300万吨的生产能力，占地约340亩；日加工挂面2000吨项目，年加工挂面60万吨的生产能力，占地约300亩；总建筑面积约49万平方米。 | 新乡县政府 市发改委 |
| 11 | 新亚纸业集团股份有限公司年产40万吨液包纸二期项目 | 15 | 2021.7—2023.12 | 总建筑面积6.4万平方米，年产量25万吨高速宽幅造纸机生产线、配套建设办公楼、仓库。 | 新乡县政府 市发改委 |
| 12 | 高新区冷链物流产业园 | 10.4 | 2022.11—2025.11 | 项目总用地面积约141.6亩，项目总建筑面积约18.1万平方米。建设内容主要包括：冷链物流仓库及配套基础设施。 | 高新区管委会 市发改委 |
| 13 | 郑北农副产品冷链物流港项目（三期） | 9.8 | 2018.4—2023.12 | 项目占地510亩，总投资97800万元。将提供国内最先进的冷链物流仓储配送标准化设备：智能立体货架、专业叉车等；项目还将建设6万平方米标准化托盘租赁服务中心；配备现代化设备的农产品初加工车间，功能完善的现代物流配送中心。三期占地约100亩，建设内容，建设配送中心、检验检疫中心等。 | 获嘉县政府 市发改委 |
| 二、交通基础设施领域（13个） |  |  |  |  |  |
| 14 | 安罗高速原阳至郑州段新乡境 | 48.1 | 2021.6—2025.12 | 高速公路9.7公里。 | 市交通运输局 原阳县政府 |
| 15 | 安罗高速豫冀省界至原阳段新乡境 | 51.6 | 2021.6—2024.12 | 高速公路38.5公里。 | 市交通运输局 延津县、原阳县政府 |
| 16 | 沿黄高速武陟至济源段新乡境 | 6.5 | 2022.6—2025.9 | 高速公路4.8公里。 | 市交通运输局 平原示范区管委会 |
| 17 | 兰原高速兰考至封丘段新乡境 | 25.1 | 2022.6—2026.6 | 高速公路17.9公里。 | 市交通运输局 封丘县政府 |
| 18 | 长修高速封丘至修武段新乡境 | 106.5 | 2021.12—2025.12 | 高速公路86.4公里。 | 市交通运输局 封丘县、原阳县、 延津县、新乡县、 获嘉县政府 |
| 19 | 郑辉高速新乡至郑州段新乡境 | 124.5 | 2023.12—2027.12 | 高速公路53.7公里。 | 市交通运输局， 凤泉区、牧野区、 新乡县、获嘉县政府平原示范区管委会 |
| 20 | 安新高速新乡段 | 49.12 | 2023.12—2026.12 | 高速公路36.2公里。 | 市交通运输局 卫辉市、辉县市、 凤泉区政府 |
| 21 | 辉县至鄄城（豫鲁界）高速公路辉县至卫辉段 | 70.1 | 2023.12—2026.12 | 高速公路50.77公里。 | 市交通运输局 卫辉市、辉县市政府 |
| 22 | 郑州至新乡高速公路（龙凤大道） | 101.1 | 2023.12—2027.12 | 高速公路14.5公里。 | 市交通运输局 平原示范区管委会 |
| 23 | 长垣至修武高速公路封丘段 | 22.5 | 2023.12—2026.12 | 高速公路15.2公里。 | 市交通运输局 封丘县政府 |
| 24 | S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程 | 37.7 | 2022.6—2025.6 | 一级公路，51.688公里。 | 市公路事业发展中心卫辉市、延津县、 红旗区、经开区、 新乡县、原阳县政府平原示范区管委会 |
| 25 | G230封丘至开封黄河大桥及连接线工程 | 49.1 | 2022.6—2025.6 | 一级公路，24.2公里。 | 市公路事业发展中心 封丘县、原阳县政府 |
| 26 | 新乡至焦作铁路 | 89 | 2024.12—2027.12 | 新建城际铁路61公里。 | 市发改委 |
| 三、能源水利设施领域（7个） |  |  |  |  |  |
| 27 | 河南省漳卫河系卫河坡洼（良相坡、柳围坡）蓄滞洪区工程建设（卫辉市部分） | 1.46 | 2023.1—2024.12 | 撤退道路、预警预报建设等。 | 市水利局 卫辉市政府 |
| 28 | 河南省新乡市卫河共产主义渠综合治理工程 | 22.9 | 2024.1—2026.12 | 卫河干流治理65.5公里，共产主义渠干流治理32公里，共产主义渠左岸滩区安全建设。 | 市水利局 卫辉市、新乡县、 卫滨区、牧野区、 凤泉区政府 |
| 29 | 原阳县2023—2025年堤南引黄灌区续建配套与节水改造项目 | 2.45 | 2023.1—2025.12 | 1条干渠衬砌37.334km、53条支渠衬砌清淤疏浚，新建、改造各类建筑物274座，重建管理所3座等，节水配套改造面积22.79万亩。 | 市水利局 原阳县政府 |
| 30 | 卫辉市农村供水“四化”项目 | 2.4 | 2023.1—2024.12 | 更新改造第四水厂金属结构及机电设备，改造水厂消毒工艺；新建加压泵站1座；新建2座联村集中供水工程；铺设供水管网175.7km；改造项目村庄管网347.2km。 | 市水利局 卫辉市政府 |
| 31 | 延津县农村供水“四化”项目 | 4.05 | 2023.1—2025.12 | 新建南水北调水厂1座，规模6万m3/d,铺设配水管网182.67km,新建12座小型加压泵站，厂区管网配套智慧水务工程 | 市水利局 延津县政府 |
| 32 | 新乡县农村供水“四化”项目 | 1.02 | 2023.1—2025.12 | 加压泵站1座，输配水管网总长为1021.4km，其中，配水干管90.7km，村内配水管道930.7km。 | 市水利局 新乡县政府 |
| 33 | 新乡辉县九峰山抽水蓄能电站项目 | 132 | 2022.11—2028.12 | 总装机容量210万千瓦。 | 市发改委 辉县市政府 |