新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助

项目绩效评价报告

项目名称：新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目

项目单位：新乡市科学技术局

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目  录

摘 要	1

一、基本情况	8

（一）项目概况	8

（二）项目绩效目标	17

二、绩效评价工作开展情况	18

（一）绩效评价目的、对象和范围	18

（二）绩效评价依据	19

（三）评价指标体系	20

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	22

（五）绩效评价工作过程	25

三、综合评价情况及评价结论	28

（一）综合评价情况	28

（二）评价结论	28

四、绩效评价指标分析	29

（一）项目决策情况	29

（二）项目过程情况	31

（三）项目产出情况	33

（四）项目效益情况	35

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	37

（一）主要经验及做法	37

（二）存在的问题	37

六、有关建议	39

附件1 指标体系表	41

附件2 基础表	51

附件3 访谈提纲	52

附件4.满意度报告	54

# 摘 要

- 一、项目概况

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循科技创新和金融创新客观规律，充分发挥市场在科技资源配置中的决定作用和财政资金的引导激励作用。选择科技资源和金融资源相对集中的区域先行先试，通过创新财政科技投入方式，引导银行、创投等金融机构创新产品，改进服务模式，为不同发展阶段的科技企业提供全生命周期的金融服务。河南省科学技术厅、河南省财政厅等10部门联合组织筛选，研究确定新乡市等6市作为河南省促进科技与金融结合试点地区，并于2020年6月30日，下达新乡市科技金融结合试点地区绩效评价奖励专项资金300万元，主要用于补充本地区科技信贷风险准备金池等科技金融结合相关工作。新乡市科学技术局（以下简称“市科技局”）因当年底并未执行该笔资金，被市本级财政收回。2021年，为执行上级资金，新乡市科学技术局申请设立“科技贷”贴息补助资金项目，但当年项目未执行。

2022年，市科技局围绕降低科技企业融资成本的目标任务，继续申请“科技贷”贴息补助项目，对新乡市部分科技企业使用省、市、县“科技贷”所发生的贷款利息支出进行补贴。贴息采用后补贴方式，根据企业申报的可贴息贷款额、贴息比例、贷款天数等综合汇算确定企业贴息金额，给予一次性补助，贴息比例最高不超过50%，且单个企业当年度贴息补助总额不超过20万元。通过项目的实施，帮助高新科技企业发展，发挥科技财政资金对金融资金的引导放大作用，推动企业创新。

2022年，经组织企业自主申报，各县（市、区）科技管理部门对材料的真实性和完整性进行初审，市科技局组织专家于4月25日进行评审，确定2020年符合条件的企业25家，2021年符合条件的企业36家，评审结果经会议研究后，于5月30日-6月6日在市科技局官网进行公示，经公示无异议后，按照程序进行补贴。项目预算资金为300万元，实际支出300万元，预算执行率100%，资金来源于2019年度省科技金融结合试点地区绩效评价奖励资金300万元。

市科技局作为项目单位，主要负责发布申报通知，收集企业上报的评审资料，组织专家评审，将评审结果公示，并负责项目预算编制及申请，在预算资金到位后及时发放至通过审核的高新技术企业。

- 二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是结合预算申请文件，关注项目计划开展的内容及项目。二是作为补贴类项目，关注补贴标准的合理性、补贴对象的合规性、提交资料的完整性。三是从资金投入角度，关注财政资金投入的效益性是否达到预期目标。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过前期调研、线上访谈、网络问卷调查、专家咨询、资料查阅，对本项目开展绩效评价。详细了解项目实施细节，选择评价要素并进一步细化核心评价指标；同时获取该项目相关支出明细账等实施环节的相关资料。在此基础上，按照项目指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成了该项目的绩效评价报告。

- 三、绩效分析

该项目为补贴类项目，项目实施的目标任务旨在降低科技企业融资成本。项目实施的经济性及实施后的效益，从补贴方式和补贴标准两方面进行分析。一是补贴的方式，本项目采取后补贴，依据年度已支付的贷款利息，按照一定的比例进行计算补贴金额。补贴方式相对合理、可行。二是从补贴的标准看，因为该项目为新设立的项目，无以前年度的标准可供参考，市科技局为了执行上级拨付的资金设立项目。因此，实施方案中规定了最高不超过50%的比例及最高不超过20万元的标准。贴息金额最低0.33万元，最高17.89万元，5万元以下的有13家，占全部贴息企业的1/3。项目实施的效果不足以体现政策目标。

“2020-2021年度“科技贷”贴息补助”项目补助了共38家科技企业，补贴对象符合方案要求，补贴方式合理，且及时发放补助资金到企业账户，总体实施情况良好。但项目在预算编制及资金使用、补贴的覆盖率及政策知晓率、宣传方式以及项目可持续性上，有较大的提升空间。

- 四、经验与问题

- （一）主要经验及做法

项目实施制度齐全，完成时效性强

为保障项目质量，项目单位制定《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》，对项目实施目标、申报条件、贴息标准、申报程序等进行明文规定，使得项目实施有保障。且补贴资金在下达之后，于2022年8月及时发放至补助企业，及时完成了该项目。

- （二）存在的问题

1.预算及资金使用方面

（1）预算编制不科学，缺乏相关的标准依据

通过对补贴的企业分析，结合现场访谈了解到，该项目预算资金来源于上级奖励的300万元专项，市科技局为了执行该笔资金而设立项目。无明确的编制依据及标准，且市科技局在申请预算时论证不够充分，以300万元为标准进行分配。因此，预算编制科学性不足。

（2）预算资金与补贴对象在空间上错位

该项目申请的预算资金为2019年度省科技金融试点地区绩效评价奖励资金，资金到位时间为2020年6月30日，因在2020及2021均未执行，因此，在2022年申请本项目，纳入市科技局2022年度的部门预算。但本项目的实施方案规定，补贴的期间为2020—2021年期间的“科技贷”，造成事和财的不匹配。且与《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求的“严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出”不符。

2.宣传方式单一，覆盖范围低

（3）项目覆盖率低，效果不明显

根据河南经济报对新乡银保监分局于2022年3月21日的报道，新乡市“科技型中小企业”和“高新技术企业”“双名单”目录共计967家企业，申请科技贷款企业82家，本次项目补贴的企业数量38家，占科技型企业总数的4%，占科技贷申请企业46.34%。奖补企业数量占科技型企业总数比例较低，资助效果不够明显。

（4）宣传简单，知晓率低

市科技局对于科技贷贴息补助政策宣传仅在新乡市科技局官网上发布关于组织开展2020—2021年科技贷贴息补助工作的申报通知，宣传方式单一，导致更多的高新科技企业对本项目的相关政策，知晓率不高，政策覆盖范围低。

3.项目绩效目标设置不够规范

根据市科技局提供绩效目标表，预计产出为20家企业，实际补贴39家，项目的预期产出与实际不符。“产出质量”为降低科技贷款融资成本百分点，目标值为1%，融资成本受多种因素影响，1%的目标值很难衡量。社会效益指标设置“促进科技与金融相结合”与产出质量不对应。

4.立项目的与项目发展规划不匹配，项目可持续性不足

在实地访谈中了解到，本项目主要是为了执行上级的奖励资金，以后项目是否持续执行，看本级财政的扶持力度。因此本项目的长期发展及资金保障均无法实现。“科技贷”项目实施的目标以创新体制机制，探索科技与金融深度融合的新模式、新产品，充分发挥财政资金的引导激励作用。因此，完全依靠政策奖补额度有限，项目效益体现受影响，项目可持续性不足。

- 五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查，对2022年“2020-2021年度“科技贷”贴息补助”项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为74.9分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。

- 六、有关建议

- （一）政策先行，合理谋划项目

建议市科技局认真研读领会上级政策，结合本地实际情况，制定适合本市的相关政策。对于以前年度的专项资金，充分考虑专项资金的使用范围及要求，规划合适的项目。对于新增支出的政策，尽量用以后年度的预算予以保障。避免财政资金支出的规范性不足，与相关的文件要求不符。

- （二）加强宣传，引导更多金融产品投入

建议市科技局进行政策宣传可以选择微信公众号、抖音、微博等流量平台进行多元化宣传，扩大政策知晓度，让更多的高科技型企业感受到国家政策对科技的重视。聚焦河南经济发展中面临的新情况、新问题，通过创新财政科技投入方式，引导银行、创投等金融机构创新产品，为不同发展阶段的科技企业提供全生命周期的金融服务。

- （三）提高政策补贴的精准性，发挥财政资金的效益

建议市科技局依据本市客观情况，结合本市可供财力，制定切实可实现的政策目标。改进服务模式，强化财政资金的引导激励作用，使有限的财政资金发挥更大地撬动社会资本的作用，确保项目的可持续性。为以后实施类似政策补贴类项目提供可行性参考。

2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2022年新乡市“2020-2021年度‘科技贷’贴息补助项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

经济下行压力加大等原因，造成了小微企业融资难、融资贵的问题，而这也是科技创新和企业发展的瓶颈。为解决这个瓶颈问题，政府为这些小微企业出台相关政策。2019年科技部印发《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》（国科发区〔2019〕268号）文件指出，要加强金融资本市场对科技型中小企业的支持，拓展企业融资渠道。开展贷款风险补偿试点，引导银行信贷支持转化科技成果的科技型中小企业。

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循科技创新和金融创新客观规律，充分发挥市场在科技资源配置中的决定作用和财政资金的引导激励作用。选择科技资源和金融资源相对集中的区域先行先试，河南省科学技术厅、河南省财政厅等10部门联合发文《关于开展河南省促进科技与金融结合试点工作的函》（豫科〔2018〕97号），试点内容聚焦河南经济发展中面临的新情况、新问题，通过创新财政科技投入方式，引导银行、创投等金融机构创新产品，改进服务模式，为不同发展阶段的科技企业提供全生命周期的金融服务。

经过相关部门组织遴选，研究确定新乡市等6市作为河南省促进科技与金融结合试点地区，由河南省科学技术厅、河南省财政厅等10部门联合公布《关于确定河南省促进科技与金融结合试点地区的函》（豫科〔2018〕135号）。2020年6月30日，河南省财政厅、河南省科学技术厅联合下发《河南省财政厅 河南省科学技术厅关于下达2020年省企业技术创新引导专项经费预算的通知》（豫财科〔2020〕34号），下达新乡市科技金融结合试点地区绩效评价奖励专项资金300万元，主要用于补充本地区科技信贷风险准备金池等科技金融结合相关工作。同时规定，严格按照《河南省企业技术创新省级引导专项资金管理办法》（豫财科〔2017〕210号）及有关财务制度的规定。

新乡市科学技术局因当年底并未使用该笔资金，被市本级财政收回。2021年，为执行上级资金，新乡市科学技术局申请设立“科技贷”贴息补助资金项目，但当年项目并未执行。

2022年，新乡市科学技术局继续申请该项目，年初申请预算300万元。并联合财政局印发《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号），对企业在2020-2021年度使用省、市、县“科技贷”所发生的贷款利息支出进行补贴。贴息方式采用后补贴，根据企业申报的可贴息贷款额、贴息比例、贷款天数等综合汇算确定企业贴息金额，给予一次性补助，单个企业当年度贴息补助总额不超过20万元。

通过本项目的实施，创新体制机制，以科技金融制度创新为突破，积极探索科技与金融深度融合的新模式、新产品，构建科技金融服务体系，引导金融要素参与科技创新，加快科技成果转化和产业化，形成科技、金融和产业融合发展的良好局面，为构建自主创新体系、促进创新驱动发展提供支撑。

2.立项依据

（1）《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》（国科发区〔2019〕268号）：“拓展企业融资渠道。开展贷款风险补偿试点，引导银行信贷支持转化科技成果的科技型中小企业。加强科技金融结合试点工作. .”

（2）《关于开展河南省促进科技与金融结合试点工作的函》（豫科〔2018〕97号）：“深化财政科技计划（专项、基金等）管理改革。创新财政科技投入方式，建立以市场为主体，政府引导的科技信贷损失补偿、科技贷款（知识产权贷款）贴息、科技保险费用补贴、科技创新创业投资（引导）基金、后补助等新型方式，发挥财政资金的引导作用……”

（3）《河南省科技金融“科技贷”业务实施方案》（豫科金〔2021〕11号文）：“河南省科技信贷准备金是指省财政预算安排的专项用于引导金融机构等开展科技信贷业务，并对其进行贷款损失补偿、贴息奖补等的资金……”

（4）《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号）“通过贴息政策降低“科技贷”融资成本，发挥科技财政资金对金融资金的引导放大作用，推动我市各类“科技贷”余额持续增长……”

3.主要内容及实施情况

（1）计划实施情况

补贴对象：①在新乡市辖区内登记注册，具有独立法人资格；②近两年无严重违法失信行为；③在贴息期间获得“科技贷”支持，且贷款已在相关部门备案的企业。

补贴方式及标准：采用后补贴方式，根据企业申报的可贴息贷款额、贴息比例、贷款天数等综合汇算确定企业贴息金额，给予一次性补助。

计算方式：企业贴息金额=基准利息金额×贴息比例

基准利息金额=贷款总额×贴息期间一年期平均贷款市场报价利率（LPR）×实际获得贷款天数/全年天数。

贴息比例：根据贴息资金总额、基准利息总额等综合汇算确定，最高不超过50%；单个企业当年度贴息补助总额不超过20万元。

申报时间：2022年2月23日——2022年3月18日

申报程序：首先申报单位按照相关项目申报通知的具体要求备齐资料，通过各县（市、区）科技管理部门提交申请表及相关证明材料。然后各县（市、区）科技管理部门对申报单位的资质和申报材料的真实性、完整性进行审核，将符合受理条件且资料完整的申请材料汇总后递交市科技局。最终市科技局根据各县（市、区）科技管理部门提交的申报材料核定申报企业的贴息金额，并进行公示，公示期为5个工作日。对于公示有异议的项目，市科技局将会同有关部门进一步核实处理。

（2）实际完成情况

经组织企业自主申报，各县（市、区）科技管理部门对材料的真实性和完整性进行初审，市科学技术局组织专家于4月25日进行评审，确定2020年符合条件的企业25家，2021年符合条件的企业36家，评审结果经会议研究后，于5月30日-6月6日在新乡市科学技术局官网进行公示，经公示无异议后，按照程序进行补贴。

4.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

依据《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》，本项目预算资金300万元，来源于“2019年度省科技金融试点地区绩效评价奖励资金”，计划100万用于2020年度贴息补助，200万用于2021年度贴息补助。

（2）资金使用情况

依据市科技局提供的相关财务资料显示，2022年6月7日新乡市科学技术局发出《关于下达新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助资金的通知》，2022年8月11日，新乡市财政局实际下达至新乡市科学技术局专项资金300万元，资金到位率100%。8月30日，新乡市科学技术局实际支付38家企业共300万元，预算执行率100%。截至评价日，资金支付情况如下表所示：

表1-1：资金使用情况表

单位：万元

| 序号 | 高新技术企业 | 贷款金额 |  | 补贴金额 |  | 合计补贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 新乡市航宏航空机电设备有限公司 | 300 | 300 | 1.91 | 3.26 | 5.17 |
| 2 | 新乡市新利净化技术有限公司 | 400 | 1300 | 5.69 | 12.20 | 17.89 |
| 3 | 河南诚信密封新材料科技有限公司 | 295 | 589 | 1.79 | 4.71 | 6.50 |
| 4 | 河南裕隆水环境股份有限公司 | 1000 | 100 | 6.85 | 8.08 | 14.93 |
| 5 | 河南东海复合材料有限公司 | 300 | 300 | 5.11 | 4.84 | 9.95 |
| 6 | 新乡市亿龙养护设备有限公司 | 400 | 100 | 3.32 | 0.72 | 4.04 |
| 7 | 新乡市七星钎焊科技有限公司 | 500 | 1100 | 1.94 | 8.65 | 10.59 |
| 8 | 新乡西玛鼓风机股份有限公司 | 600 | 300 | 4.88 | 3.21 | 8.09 |
| 9 | 河南天鸿选矿科技有限公司 | 200 | 700 | 2.23 | 5.50 | 7.72 |
| 10 | 河南创力新能源科技股份有限公司 | 300 | 1300 | 1.15 | 8.11 | 9.26 |
| 11 | 新乡市正元电子材料有限公司 | 1000 | 1000 | 8.52 | 8.31 | 16.83 |
| 12 | 河南天利热工装备股份有限公司 | 690 | 740 | 6.27 | 6.18 | 12.45 |
| 13 | 河南台冠电子科技股份有限公司 | 800 | 400 | 6.64 | 3.32 | 9.96 |
| 14 | 河南绿丰环保工程有限公司 | 200 | 170 | 3.45 | 2.76 | 6.21 |
| 15 | 河南百合特种光学研究院有限公司 | 300 | 300 | 1.18 | 1.28 | 2.46 |
| 16 | 新乡市万新电气有限公司 | 600 | 1200 | 4.91 | 9.70 | 14.61 |
| 17 | 河南泰隆电力设备股份有限公司 | 1000 | 1000 | 8.78 | 8.53 | 17.31 |
| 18 | 新乡市杰达精密电子器件有限公司 | 200 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 19 | 新乡市恒润机电有限公司 | 200 | 0 | 1.31 | 0 | 1.31 |
| 20 | 新乡市胜达过滤净化技术有限公司 | 500 | 1000 | 7.79 | 8.53 | 16.32 |
| 21 | 新乡市新华液压机械有限公司 | 200 | 400 | 0.81 | 5.26 | 6.10 |
| 22 | 中宝电气有限公司 | 200 | 700 | 0.98 | 6.10 | 7.10 |
| 23 | 河南邦尼生物工程有限公司 | 300 | 300 | 4.41 | 0.18 | 4.60 |
| 24 | 辉县市旭日电源有限公司 | 0 | 1420 | 0 | 13.90 | 13.9 |
| 25 | 河南省森电电力设备股份有限公司 | 900 | 1800 | 7.45 | 15.16 | 22.61 |
| 26 | 河南瀚之源实业有限公司 | 0 | 310 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 27 | 河南潜合环保科技有限公司 | 0 | 500 | 0 | 2.18 | 2.18 |
| 28 | 新乡市超越新能源有限公司 | 0 | 500 | 0 | 1.15 | 1.15 |
| 29 | 河南省菲优特过滤设备有限公司 | 0 | 125 | 0 | 0.54 | 0.54 |
| 30 | 新乡市振英机械设备有限公司 | 0 | 400 | 0 | 3.35 | 3.35 |
| 31 | 新乡市新平滤清器有限公司 | 200 | 400 | 2.31 | 3.40 | 5.71 |
| 32 | 河南凌云制冷设备有限公司 | 0 | 500 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| 33 | 河南凌顶揽众印务有限公司 | 0 | 300 | 0 | 2.20 | 2.20 |
| 34 | 新乡市中天新能源科技股份有限公司 | 0 | 900 | 0 | 7.26 | 7.26 |
| 35 | 新乡市创美科技股份有限公司 | 0 | 600 | 0 | 10.23 | 10.23 |
| 36 | 河南省楷澄新型材料有限公司 | 0 | 400 | 0 | 4.77 | 4.77 |
| 37 | 河南核工旭东电气有限公司 | 0 | 900 | 0 | 9.11 | 9.11 |
| 38 | 新乡市陆铠通液压传动机械有限公司 | 0 | 500 | 0 | 4.35 | 4.35 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 200 | 300 |

（3）项目资金拨付流程

本项目预算资金，经市财政局审核批复后，拨付至市科技局，市科技局依据评审结果拨付至受补企业。资金拨付流程如下图所示：

图1-1：资金拨付流程图

5.项目组织及管理

（1）相关方职责

市科技局：发布申报通知，收集企业上报的评审资料，组织专家评审，将评审结果公示；负责项目预算编制及申请，资金到位后及时发放。

市财政局：接受预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目管理情况

●项目实施管理流程

本项目是一次性项目，市科技局发布申报通知后，各企业上报审核资料，市科技局组织专家对企业上报资料核实并核算各企业应补贴金额，并将评审结果在市科技局官网公示，预算资金到位后，依据公示结果发放贴息补助。具体流程如下图所示：

图1-2：项目管理流程图

●制度保障

项目管理制度

①《关于开展河南省促进科技与金融结合试点工作的函》（豫科〔2018〕97号）

②《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号）

③《新乡高新区科技金融“科技贷”业务管理办法（试行）》（新开〔2018〕243号）

财务管理制度

项目实施过程中，财务管理相关的依据项目单位部门财务管理制度。

6.利益相关方

表1-2：利益相关方及其职能

| 序号 | 利益相关方 | 职能部门 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目单位 | 新乡市科技局 | 发布申报通知，收集企业上报的评审资料，组织专家评审，将评审结果公示；负责项目预算编制及申请，统筹规划本项目的资金使用。 |
| 2 | 资金保障单位 | 新乡市财政局 | 接受预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。 |
| 3 | 项目受益方 | 受补企业 | 接受贴息补助，缓解企业经济压力 |

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总目标

对2020-2021年度申报“科技贷”贴息补助项目并已经通过审核的科技型企业进行贴息补助，降低企业贷款成本，助力企业发展。

### 2.项目具体目标

根据项目单位提供的绩效目标申报表，该项目具体目标如下：

（1）产出目标：

①补助贷款项目数量≥20个；

②降低科技贷融资成本百分点≥1%；

③资助资金发放足额率=100%；

④完成贴息补助时间2022年12月31日之前；

⑤引导金融机构各类科技贷产品支持科技型企业贷款额≥2亿

⑥贴息补助总额≤300万元。

（2）效益目标：

①有效缓解科技型企业融资难融资贵问题；

②促进科技与金融相结合；

③“科技贷”贴息补助单位满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。

“科技贷”贴息补助是通过对科技型中小企业发放贷款利息补贴，降低企业贷款成本，缓解企业经济压力，促进企业健康稳步发展。项目管理过程的规范性，受补企业评选过程的公平性，各个关键环节操作流程的明确性和实施的规范性，政策目标的达成情况将是本项目的关注重点。按照市财政局提出此次评价的关注点和要求，本次绩效评价，主要目的在于：

①全面梳理新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目，受补企业资料审核规范性、评审过程的公平性，结果公示完整性。

②客观评价新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目绩效，根据项目执行经验和存在的不足，为申贷企业的遴选、审核过程的优化、资金拨付方式的调整、贷后管理的完善等提供依据。

③综合分析项目效益和目标实现程度，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。

- 2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为：市科技局申请使用的“2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目”预算资金300万元。

本次绩效评价范围为：市科技局2022年度内实施的科技贷贴息补助相关工作

该项目评价涉及时间段为2022年1月1日到2022年12月31日。

## （二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

①《关于新时期支持科技型中小企业加快创新发展的若干政策措施》（国科发区〔2019〕268号）；

②《关于开展河南省促进科技与金融结合试点工作的函》（豫科〔2018〕97号）；

③《河南省科技金融“科技贷”业务实施方案》（豫科金〔2021〕11号文）；

④《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号）。

（3）其他类

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、工程量清单及相关合同、竣工验收报告、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

## （三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、22项三级指标和7个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表3-1：指标体系评分简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 |  | 3 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 2 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 |  | 3 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 1.5 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 |  | 4 | 1 |
| B过程（25） | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 3 | 3 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B2组织实施（15） | B21项目制度健全性 | B211业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B212财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221申报方案规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B222信息公开程度 | 2 | 2 |
|  |  |  | B223监督管理执行有效性 | 3 | 3 |
|  |  |  | B224财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 | 2 |
| C产出（30） | C1产出数量 | C11“科技贷”贴息补助应补尽补率 |  | 6 | 1.31 |
|  | C2产出质量 | C21“科技贷”贴息补助发放准确性 |  | 5 | 5 |
|  |  | C22“科技贷”贴息补助覆盖率 |  | 4 | 3.84 |
|  |  | C23受补企业资格相符性 |  | 5 | 5 |
|  | C3产出时效 | C31申报审核完成及时性 |  | 5 | 5 |
|  |  | C32“科技贷”贴息补助发放及时性 |  | 5 | 5 |
| D效益（30） | D1项目效益 | D11政策知晓率 |  | 4 | 2 |
|  |  | D12政策企业覆盖率 |  | 6 | 0.5 |
|  |  | D13补助企业影响力 |  | 5 | 5 |
|  | D2可持续影响 | D21“科技贷”风险补偿机制健全性 |  | 5 | 1.25 |
|  | D3满意度 | D31受补企业满意度 |  | 6 | 5 |
|  |  | D32其他科技型企业满意度 |  | 4 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 74.9 |

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## （四）绩效评价原则、评价方法和标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为科技型企业。主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

### 3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如C11类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

- （五）绩效评价工作过程

### 1.绩效评价方案制定过程

在4月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组前往项目单位与相关负责人进行访谈，深入了解新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

### 2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

①法律、法规和文件规范；

②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我所设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由我所根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，2022年新乡市2020—2021年“科技贷”贴息补助项目立项依据充分、管理制度健全、申报程序规范。2022年到位资金300万元，实际支出300万元，预算执行较好。

但仍存在绩效目标不规范、预算编制不合理、宣传方式单一等问题。

- 评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为74.9分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分9分，得分率为60%;“过程”类指标权重分为25分，得分25分，得分率为100%；“产出”类指标权重分为30分，得分25.15分，得分率为83.83%；“效益”指标权重分为30分，得分15.75分，得分率为53%。绩效评价指标评分情况详见下图：

图3-1：一级指标得扣分情况图

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括3个二级指标，5个三级指标权重分值15分，实际得分9分。各指标得分情况如下：

表4-1：决策类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3 | 3 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | A1指标小计 |  | 5 | 5 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 1.5 |
|  | A2指标小计 |  | 6 | 3 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 | 4 | 1 |
|  | A3指标小计 |  | 4 | 1 |
| A类指标合计 |  |  | 15 | 9 |

- 1.项目立项

“A11立项依据充分性”指标权重值3分，评价得分3分。该项目依据《河南省科技金融“科技贷”业务实施方案》（豫科金〔2021〕11号文）要求立项，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得3分。

“A12立项程序规范性”指标权重值2分，评价得分2分。该项目的立项经过了新乡市人民政府等相关部门的论证，立项文件依据充分，立项程序规范，经过必要的绩效评估及论证等。依据评分标准，该项指标得2分。

- 2.绩效目标

“A21绩效目标合理性”指标权重值3分，评价得分1.5分。根据项目单位提供绩效目标表，该项目具有全面清晰的绩效目标，与部分实际工作内容相关。项目的预期产出效益和效果与实际不符。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“A22绩效指标明确性”指标权重值3分，评价得分1.5分。根据绩效目标表，对项目绩效目标进行了细化分解，并确定了具体绩效目标值。但个别之别值不够清晰，如“产出质量”为降低科技贷款融资成本百分点，目标值为1%，融资成本受多种因素影响，1%的目标值很难衡量。社会效益指标设置“促进科技与金融相结合”与产出质量不对应，且项目的产出数量与实际偏差较大。依据评分标准，该项指标得1.5分。

- 3.资金投入

“A31预算编制合理性”指标权重值4分，评价得分1分。该项目预算资金来源于上级奖励的300万元专项，并无明确的编制依据，市科技局在申请预算时未进行科学论证，以300万元为标准进行分配。依据评分标准，该项指标得1分。

- （二）项目过程情况

项目过程类指标包括2个二级指标，6个三级指标，7个四级指标，权重分25分，实际得分25分。各类指标得分情况下：

表4-2：管理类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 3 | 3 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B1指标小计 |  |  | 10 | 10 |
|  | B2组织实施 | B21项目制度健全性 | B211业务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B212财务管理制度健全性 | 2 | 2 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221申报方案规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B222信息公开程度 | 2 | 2 |
|  |  |  | B223监督管理执行有效性 | 3 | 3 |
|  |  |  | B224财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 | 2 |
|  | B2指标小计 |  |  | 15 | 15 |
| B类指标合计 |  |  |  | 25 | 25 |

### 1.资金管理

“B11资金到位率”指标权重值2分，评价得分2分。该项目2022年申请预算资金300万元已全部到位。依据评分标准，该项指标得2分。

“B12资金到位及时性”指标权重值2分，评价得分2分。该项目2022年预算资金300万元，于年度内及时到位。依据评分标准，该项指标得2分。

“B13预算执行率”指标权重值3分，评价得分3分。依据项目单位提供资金支出凭证，该项目年度预算资金300万元年度内已经全部支出，预算执行率100%。依据评分标准，该项指标得3分。

“B14资金使用合规性”指标权重值3分，评价得分3分。根据项目单位提供资料显示，该笔资金全部用于对“科技贷”企业的补助，且资金拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。

### 2.组织实施

“B211业务管理制度健全性”指标权重值2分，评价得分2分。该项目实施依据《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号）文件要求实施开展，制度合法、合规、完整。依据评分标准，该项指标得2分。

“B212财务管理制度健全性”指标权重值2分，评价得分2分。在项目实施过程中，财务管理相关的依据项目单位部门财务管理制度。依据评分标准，该项指标得2分。

“B221申报方案规范性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位在新乡市科技局官网发布《新乡市科学技术局关于组织开展2020—2021年科技贷贴息补助工作的申报通知》明确了申报要求、流程等相关内容，且合理规范。依据评分标准，该项指标得2分。

“B222信息公开程度”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位将申报通知和评审结果均已在新乡市科技局官网公开。依据评分标准，该项指标得2分。

“B223监督管理执行有效性”指标权重值3分，评价得分3分。根据项目单位提供相关资料，申报材料审核按照贴息补助实施方案内容要求进行审核，且无投诉现象。依据评分标准，该项指标得3分。

“B224财务监控有效性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位根据上级奖励资金300万元，对项目进行成本核算控制，年度内资金使用并未超过，资金发放准确。依据评分标准，该项指标得2分。

“B225档案管理规范性”指标权重值2分，评价得分2分。本项目有专人负责档案资料的对接，各项数据保存完整规范，借阅措施规范。依据评分标准，该项指标得2分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得分25.15分。各类指标得分情况下：

表4-3：产出类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11“科技贷”贴息补助应补尽补率 | 6 | 1.31 |
|  | C1指标小计 |  | 6 | 1.31 |
|  | C2产出质量 | C21“科技贷”贴息补助发放准确性 | 5 | 5 |
|  |  | C22“科技贷”贴息补助覆盖率 | 4 | 3.84 |
|  |  | C23受补企业资格相符性 | 5 | 5 |
|  | C2指标小计 |  | 14 | 13.84 |
|  | C3产出时效 | C31申报审核完成及时性 | 5 | 5 |
|  |  | C32“科技贷”贴息补助发放及时性 | 5 | 5 |
|  | C3指标小计 |  | 10 | 10 |
| C类指标合计 |  |  | 30 | 25.15 |

### 1.产出数量

“C11“科技贷”贴息补助应补尽补率”指标权重值6分，评价得分1.31分。2020年申请科技贷的企业36家，2021年申请科技贷企业46家。发放2020年符合贴息标准的企业25家，发放2021年符合贴息标准的企业36家。应补尽补率74.39%。依据评分标准，该项指标得1.31分。

### 2.产出质量

“C21“科技贷”贴息补助发放准确性”指标权重值5分，评价得分5分。根据项目单位提供资金支付凭证，计划发放2020年度符合贴息补助条件的25家企业和2021年度符合贴息补助的36家企业，共发放38家企业，准确率为100%。依据评分标准，该项指标得5分。

“C22“科技贷”贴息补助覆盖率”指标权重值4分，评价得分3.84分。申请2020年贴息补助的企业27家，申请2021年贴息补助的企业36家。发放2020年符合贴息标准的企业25家，发放2021年符合贴息标准的企业36家。补贴覆盖率96.82%。依据评分标准，该项指标得3.84分。

“C23受补企业资格相符性”指标权重值5分，评价得分5分。根据项目单位提供补助企业名单，进行一一比对，均为符合条件的企业，与政策要求一致。依据评分标准，该项指标得5分。

### 3.产出时效

“C31申报审核完成及时性”指标权重值5分，评价得分5分。依据项目单位提供相关资料，评审工作在新乡市海星国际酒店于2022年4月25日开展资料评审工作，已在年度内完成。依据评分指标该项指标得5分。

“C32“科技贷”贴息补助发放及时性”指标权重值5分，评价得分5分。根据项目单位提供支付凭证，科技贷贴息补助资金于2022年8月已全部发放完毕。依据评分标准，该项指标得5分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得分15.75分。各类指标得分情况下：

表4-4：效益类指标评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 18 | D11政策知晓率 | 4 | 2 |
|  |  |  |  | D12政策企业覆盖率 | 6 | 0.5 |
|  |  |  |  | D13补助企业影响力 | 5 | 5 |
|  |  | D2可持续影响 | 5 | D21“科技贷”风险补偿机制健全性 | 5 | 1.25 |
|  |  | D3满意度 | 10 | D31受补企业满意度 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | D32其他科技型企业满意度 | 4 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 15.75 |

### 1.项目效益

“D11政策知晓率”指标权重值4分，评价得分2分。根据问卷调查显示，科技贷政策知晓率为60%，依据评分标准，该项指标得2分。

“D12政策企业覆盖率”指标权重值6分，评价得分0.5分。根据河南经济报对新乡银保监分局于2022年3月21日的报道，新乡市“科技型中小企业”和“高新技术企业”“双名单”目录共计967家，但符合政策的企业共82家。依据评分标准，该项指标得0.5分。

“D13补助企业影响力”指标权重值5分，评价得分5分。新乡市在2021年新增高新技术企业29家，新增省级创新平台16个，培育创新龙头企业2家，进入高新技术企业后备库33家。依据评分标准，该项指标得5分。

### 2.可持续影响

“D21“科技贷”风险补偿机制健全性”指标权重值5分，评价得分1.25分。在实地访谈中了解到，本项目主要是为了执行上级的奖励资金，以后项目是否持续执行，看本级财政的扶持力度。因此本项目的长期发展及资金保障均无法实现。依据评分标准，该项指标得1.25分。

### 3.满意度

“D31受补企业满意度”指标权重值6分，评价得分5分。根据满意度调查显示，受补企业满意度为86.67%。依据评分标准，本指标得5分。

“D321其他科技型企业满意度”指标权重值4分，评价得分2分。根据满意度调查显示，其他科技型企业满意度为80%。依据评分标准，本指标得2分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

项目实施制度齐全，完成时效性强

为保障项目质量，项目单位制定《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》，对项目实施目标、申报条件、贴息标准、申报程序等进行明文规定，使得项目实施有保障。且补贴资金在下达之后，于2022年8月及时发放至补助企业，及时完成了该项目。

- （二）存在的问题

1.预算及资金使用方面

（1）预算编制不科学，缺乏相关的标准依据

通过对补贴的企业分析，结合现场访谈了解到，该项目预算资金来源于上级奖励的300万元专项，市科技局为了执行该笔资金而设立项目。无明确的编制依据及标准，且市科技局在申请预算时论证不够充分，以300万元为标准进行分配。因此，预算编制科学性不足。

（2）预算资金与补贴对象在空间上错位

该项目申请的预算资金为2019年度省科技金融试点地区绩效评价奖励资金，资金到位时间为2020年6月30日，因在2020及2021均未执行，因此，在2022年申请本项目，纳入市科技局2022年度的部门预算。但本项目的实施方案规定，补贴的期间为2020—2021年期间的“科技贷”，造成事和财的不匹配。且与《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求的“严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出”不符。

2.宣传方式单一，覆盖范围低

（3）项目覆盖率低，效果不明显

根据河南经济报对新乡银保监分局于2022年3月21日的报道，新乡市“科技型中小企业”和“高新技术企业”“双名单”目录共计967家企业，申请科技贷款企业82家，本次项目补贴的企业数量38家，占科技型企业总数的4%，占科技贷申请企业46.34%。奖补企业数量占科技型企业总数比例较低，资助效果不够明显。

（4）宣传简单，知晓率低

市科技局对于科技贷贴息补助政策宣传仅在新乡市科技局官网上发布关于组织开展2020—2021年科技贷贴息补助工作的申报通知，宣传方式单一，导致更多的高新科技企业对本项目的相关政策，知晓率不高，政策覆盖范围低。

3.项目绩效目标设置不够规范

根据市科技局提供绩效目标表，预计产出为20家企业，实际补贴39家，项目的预期产出与实际不符。“产出质量”为降低科技贷款融资成本百分点，目标值为1%，融资成本受多种因素影响，1%的目标值很难衡量。社会效益指标设置“促进科技与金融相结合”与产出质量不对应。

4.立项目的与项目发展规划不匹配，项目可持续性不足

在实地访谈中了解到，本项目主要是为了执行上级的奖励资金，以后项目是否持续执行，看本级财政的扶持力度。因此本项目的长期发展及资金保障均无法实现。“科技贷”项目实施的目标以创新体制机制，探索科技与金融深度融合的新模式、新产品，充分发挥财政资金的引导激励作用。因此，完全依靠政策奖补额度有限，项目效益体现受影响，项目可持续性不足。

- 六、有关建议

- （一）政策先行，合理谋划项目

建议市科技局认真研读领会上级政策，结合本地实际情况，制定适合本市的相关政策。对于以前年度的专项资金，充分考虑专项资金的使用范围及要求，规划合适的项目。对于新增支出的政策，尽量用以后年度的预算予以保障。避免财政资金支出的规范性不足，与相关的文件要求不符。

- （二）加强宣传，引导更多金融产品投入

建议市科技局进行政策宣传可以选择微信公众号、抖音、微博等流量平台进行多元化宣传，扩大政策知晓度，让更多的高科技型企业感受到国家政策对科技的重视。聚焦河南经济发展中面临的新情况、新问题，通过创新财政科技投入方式，引导银行、创投等金融机构创新产品，为不同发展阶段的科技企业提供全生命周期的金融服务。

- （三）提高政策补贴的精准性，发挥财政资金的效益

建议市科技局依据本市客观情况，结合本市可供财力，制定切实可实现的政策目标。改进服务模式，强化财政资金的引导激励作用，使有限的财政资金发挥更大地撬动社会资本的作用，确保项目的可持续性。为以后实施类似政策补贴类项目提供可行性参考。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 |  | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 3 | 该项目依据《河南省科技金融“科技贷”业务实施方案》（豫科金〔2021〕11号文）要求立项，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 2 | 该项目的立项经过了新乡市人民政府等相关部门的论证，立项文件依据充分，立项程序规范，经过必要的绩效评估及论证等。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 |  | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；①不符合不得分；②③④有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 1.5 | 根据项目单位提供绩效目标表，该项目具有全面清晰的绩效目标，与部分实际工作内容相关。项目的预期产出效益和效果与实际不符。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 1.5 | 根据绩效目标表，对项目绩效目标进行了细化分解，并确定了具体绩效目标值。但个别之别值不够清晰，如“产出质量”为降低科技贷款融资成本百分点，目标值为1%，融资成本受多种因素影响，1%的目标值很难衡量。社会效益指标设置“促进科技与金融相结合”与产出质量不对应，且项目的产出数量与实际偏差较大。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 |  | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 1 | 该项目预算资金来源于上级奖励的300万元专项，并无明确的编制依据，市科技局在申请预算时未进行科学论证，以300万元为标准进行分配。依据评分标准，该项指标得1分。 |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标分值=资金到位率×相应权重。 | 2 | 该项目2022年申请预算资金300万元已全部到位。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。 | 每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。 | 资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。 | 2 | 该项目2022年预算资金300万元，于年度内及时到位。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥95%，得满分；95%以下得分=权重分值*执行率；预算执行率＞100%不得分；预算执行率＜60%不得分。 | 3 | 依据项目单位提供资金支出凭证，该项目年度预算资金300万元年度内已经全部支出，预算执行率100%。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④资金支付是否符合预算批复或合同规定的用途。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供资料显示，该笔资金全部用于对“科技贷”企业的补助，且资金拨付有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | B2组织实施（15） | B21项目制度健全性 | B211业务管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位是否制定了相应的业务管理制度，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 该项目实施依据《新乡市2020-2021年度“科技贷”贴息补助实施方案》（新科〔2022〕2号）文件要求实施开展，制度合法、合规、完整。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B212财务管理制度健全性 | 2 | 考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 在项目实施过程中，财务管理相关的依据项目单位部门财务管理制度。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221申报方案规范性 | 2 | 考察项目实施申报指南是否规范。 | ①制定了申报指南；②申报指南合理可行。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 项目单位在新乡市科技局官网发布《新乡市科学技术局关于组织开展2020—2021年科技贷贴息补助工作的申报通知》明确了申报要求、流程等相关内容，且合理规范。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B222信息公开程度 | 2 | 考察项目单位在项目实施过程中的信息公开程度。 | ①申报通知公开；②评审结果公开。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 项目单位将申报通知和评审结果均已在新乡市科技局官网公开。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B223监督管理执行有效性 | 3 | 考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | ①组织机构保障，有专职机构或专人负责；②对项目实施动态监管，及时考核且结果应用有效；③档案、台账保存完整。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供相关资料，申报材料审核按照贴息补助实施方案内容要求进行审核，且无投诉现象。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | B224财务监控有效性 | 2 | 考察项目单位是否对财务管理实施有效监管措施。 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 项目单位根据上级奖励资金300万元，对项目进行成本核算控制，年度内资金使用并未超过资金发放准确。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 | 考察项目审核是否符合国家政策要求，是否有审核过程，形成规范的档案资料。 | ①内部档案管理规范、完整，②借阅记录、防火、防潮等措施完善。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 本项目有专人负责档案资料的对接，各项数据保存完整规范，借阅措施规范。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| C产出 | C1产出数量 | C11“科技贷”贴息补助应补尽补率 |  | 6 | 考察项目实施单位“科技贷”贴息补助项目实施完成情况。 | 按照实施方案，对符合要求的企业应补尽补。应补尽补率=实际补贴企业数/应补贴企业数*100%。 | 应补尽补率90%得满分，每降低1%扣权重分值5%，扣完为止。 | 1.31 | 2020年申请科技贷的企业36家，2021年申请科技贷企业46家。发放2020年符合贴息标准的企业25家，发放2021年符合贴息标准的企业36家。应补尽补率74.39%。依据评分标准，该项指标得1.31分。 |
|  | C2产出质量 | C21“科技贷”贴息补助发放准确性 |  | 5 | 考察“科技贷”贴息补助发放是否符合相关规定。 | “科技贷”贴息补助发放准确率=发放准确项目数/计划发放项目数*100%。 | 准确率100%得满分，每减少1%，扣权重分值的5%，扣完为止。 | 5 | 根据项目单位提供资金支付凭证，计划发放2020年度符合贴息补助条件的25家企业和2021年度符合贴息补助的36家企业，共发放38家企业，准确率为100%。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  | C22“科技贷”贴息补助覆盖率 |  | 4 | 考察“科技贷”贴息补助发放覆盖程度。 | 补助覆盖率=实际发放企业数/全市符合条件参与企业数*100%。 | 指标分值=补贴覆盖率*权重分值 | 3.84 | 申请2020年贴息补助的企业27家，申请2021年贴息补助的企业36家。发放2020年符合贴息标准的企业25家，发放2021年符合贴息标准的企业36家。补贴覆盖率96.82%。依据评分标准，该项指标得3.84分。 |
|  |  | C23受补企业资格相符性 |  | 5 | 考察补助企业资格与政策要求是否相符。 | 全部补助企业资格均与政策要求一致。 | 指标分值=覆盖率*指标权重分值。 | 5 | 根据项目单位提供补助企业名单，进行一一比对，均为符合条件的企业，与政策要求一致。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  | C3产出时效 | C31申报审核完成及时性 |  | 5 | 指标考察项目单位对受补企业的审核评选工作是否及时完成。 | 按照要求年度内完成。 | 按照要求及时完成，指标得满分，未及时完成，指标不得分。 | 5 | 依据项目单位提供相关资料，评审工作在新乡市海星国际酒店于2022年4月25日开展资料评审工作，已在年度内完成。依据评分指标该项指标得5分。 |
|  |  | C32“科技贷”贴息补助发放及时性 |  | 5 | 指标考察“科技贷”贴息补助发放的及时程度。 | 发放及时率=年度内“科技贷”贴息补助实际发放资金/应发放资金*100% | 指标分值=及时发放率*指标权重分值。 | 5 | 根据项目单位提供支付凭证，科技贷贴息补助资金于2022年8月已全部发放完毕。依据评分标准，该项指标得5分。 |
| D效益 | D1项目效益 | D11政策知晓率 |  | 4 | 考察辖区内企业对“科技贷”贴息补助政策的知晓情况。 | 政策知晓率=知晓企业数/企业总数*100% | 知晓率在70%以上得满分，每下降1%，扣权重分值5%。 | 2 | 根据问卷调查显示，科技贷政策知晓率为60%，依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | D12政策企业覆盖率 |  | 6 | 考察奖补政策是否覆盖辖区内所有企业。 | 政策企业覆盖率=符合政策企业/企业总数*100% | 指标分值=政策企业覆盖率*权重分值 | 0.5 | 根据河南经济报对新乡银保监分局于2022年3月21日的报道，新乡市“科技型中小企业”和“高新技术企业”“双名单”目录共计967家，但符合政策的企业共82家。依据评分标准，该项指标得0.5分。 |
|  |  | D13补助企业影响力 |  | 5 | 考察“科技贷”贴息补助企业对本市产生的影响。 | 补助企业对本市科技行业发展产生明显影响。 | 对比上一年度有新增高新技术企业得满分，反之不得分。 | 5 | 新乡市在2021年新增高新技术企业29家，新增省级创新平台16个，培育创新龙头企业2家，进入高新技术企业后备库33家。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  | D2可持续影响 | D21“科技贷”风险补偿机制健全性 |  | 5 | 反映该项目的实施机制健全性。 | ①项目是否制定中长期发展规划；②项目运行管理是否规范；③项目资金保障是否到位。 | 三项都符合得100%权重分；①和②分别占权重分的25%，③占权重分值的50%。 | 1.25 | 在实地访谈中了解到，本项目主要是为了执行上级的奖励资金，以后项目是否持续执行，看本级财政的扶持力度。因此本项目的长期发展及资金保障均无法实现。依据评分标准，该项指标得1.25分。 |
|  | D3满意度 | D31受补企业满意度 |  | 6 | 考察受补企业满意度情况。 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 5 | 根据满意度调查显示，受补企业满意度在86.67%。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  | D32其他科技型企业满意度 |  | 4 | 考察非受补企业满意度情况。 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 2 | 根据满意度调查显示，其他科技型企业满意度在80%。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.9 |  |

# 附件2 基础表

项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 贴息补助总额 | ≤ | 300 | 万元 |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助贷款项目数量 | ≥ | 20 | 个 |
|  | 质量指标 | 降低科技贷融资成本百分点 | ≥ | 1 | 百分点 |
|  |  | 资助资金发放足额率 | = | 100 | % |
|  | 时效指标 | 完成贴息补助时间 | 定性 | 2022年12月31日之前完成 |  |
| 效益指标 |  | 引导金融机构各类科技贷产品支持科技型企业贷款额 | ≥ | 2 | 亿 |
|  | 社会效益指标 | 有效缓解科技型企业融资难融资贵问题 | 定性 | 缓解 |  |
|  | 社会效益指标 | 促进科技与金融相结合 | 定性 | 促进 |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | “科技贷”贴息补助单位满意度 | ≥ | 90 | % |

# 附件3 访谈提纲

“科技贷”贴息补助项目负责人

1.请阐述本项目立项前的背景。

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循科技创新和金融创新客观规律，充分发挥市场在科技资源配置中的决定作用和财政资金的引导激励作用。

2.请简要描述预算申报情况。

该项目申请预算是根据上级奖励资金的金额申请，预算申请金额为300万元。

3.请简要阐述项目实施内容。

首先申报单位按照相关项目申报通知的具体要求备齐资料，通过各县（市、区）科技管理部门提交申请表及相关证明材料。然后各县（市、区）科技管理部门对申报单位的资质和申报材料的真实性、完整性进行审核，将符合受理条件且资料完整的申请材料汇总后递交市科技局。最终市科技局根据各县（市、区）科技管理部门提交的申报材料核定申报企业的贴息金额，并进行公示，公示期为5个工作日。对于公示有异议的项目，市科技局将会同有关部门进一步核实处理。

4.请谈谈项目年度执行情况。

经组织企业自主申报，各县（市、区）科技管理部门对材料的真实性和完整性进行初审，市科学技术局组织专家于4月25日进行评审，确定2020年符合条件的企业25家，2021年符合条件的企业36家，评审结果经会议研究后，于5月30日-6月6日在新乡市科学技术局官网进行公示，经公示无异议后，按照程序进行补贴。

# 附件4.满意度报告

社会满意度分析报告

- 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目的受补企业和其他科技型企业满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

- 二、调研对象

本次调研的对象为受补企业和其他科技型企业。

- 1.调研内容

（1）对项目实施过程、公示情况、补助标准等的满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

- 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

- 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对该项目受益对象进行满意度调查。

- 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为86.67%和80%

- 5.调查问卷具体汇总分析

本次对2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目进行问卷调查，调查问卷范围：受补企业。问卷发放20份，有效回收20份，回收率100%。综合满意度为86.67%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

受补企业满意度问卷

一、基本问题

1.您是否为享受科技贷贴息补助企业？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查20份问卷中，其中20人选择A，占比100%。

二、满意度问题（若选择D、E，请阐述原因）

1.您对补助标准的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 83.75% | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|  |  | 60.00% | 11.25% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |

2.您对补助发放时间的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 88.75% | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 70.00% | 15.00% | 100% | 0.00% | 0.00% |

3您对补助发放的方式的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 86.25% | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 55.00% | 35.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |

4.您对“科技贷”贴息项目审核过程的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 82.50% | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 50.00% | 30.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |

5.您对“科技贷”贴息项目评审结果公平性的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.25% | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 75.00% | 15.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |

三、您对科技贷贴息补助政策有何建议？

本次对2020-2021年度“科技贷”贴息补助项目进行问卷调查，调查问卷范围：其他科技型企业。问卷发放30份，有效回收30份，回收率100%。综合满意度为80%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

其他科技型企业满意度问卷

一、基本问题

1.您是否为高新科技型企业？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查30份问卷中，其中30人选择A，占比100%。

2.您是否了解过科技贷贴息补助政策？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查30份问卷中，其中30人选择A，占比100%。

二、满意度问题

1.您对科技贷政策补助企业标准的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 86.67% | 30 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 66.67% | 13.33% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |

2.您对科技贷补助企业范围的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 80.00% | 30 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |

3您对科技贷贴息补助资金额度的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 80.83% | 30 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 43.33% | 36.67% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |

4.您对科技贷贴息补助实施内容的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 73.33% | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 |
|  |  | 33.33% | 26.67% | 40.00% | 0.00% | 0.00% |

5.您对科技贷贴息补助审核标准的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 79.17% | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 |
|  |  | 43.33% | 30.00% | 26.67% | 0.00% | 0.00% |

三、您对科技贷贴息补助项目有何建议？