新乡市2022年普通高校国家助学金项目

绩效评价报告

项目名称：2022年新乡市普通高校国家助学金项目

项目单位：新乡市新乡学院

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目   录

摘 要	1

一、基本情况	9

（一）项目概况	9

（二）项目绩效目标	18

二、绩效评价工作开展情况	18

（一）绩效评价目的、对象和范围	19

（二）绩效评价依据	20

（三）评价指标体系	21

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	23

（五）绩效评价工作过程	26

三、综合评价情况及评价结论	29

（一）综合评价情况	29

（二）评价结论	29

四、绩效评价指标分析	30

（一）项目决策情况	30

（二）项目过程情况	32

（三）项目产出情况	36

（四）项目效益情况	38

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	40

（一）主要经验及做法	40

（二）存在的问题	40

六、有关建议	43

附件1 指标体系表	46

附件2 基础表	55

附件3 访谈提纲	56

附件4 满意度报告	57

# 摘 要

一、项目概况

《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）要求，要建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，加大财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高自主水平，从制度上基本解决家庭困难学生的就学问题。为进一步做好学生资助工作，2019年财政部、教育部《关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25号）明确，普通本专科学生国家助学金平均补助标准调整为每生每年3300元。高校在每生每年2000-4000元范围内自主确定，可分2-3档。资助面平均约为普通高校全日制本专科生在校生总数的20%，上下浮动范围不超过5%。

为做好助学金发放工作，新乡学院申请设立“普通高校国家助学金项目”，由各班级组成的评议小组对班级内提出助学金申请的学生进行初步评选，并将评选结果报送至学院评议小组，学院评议小组对各班级推荐的名单进行资格审查并进行困难等级认定，认定结果确定后在学院内公示5个工作日报学校领导小组复核后在学校公示栏公示5日，公示期结束后经上级资助中心通过后由学校向银行提出申请将助学金拨付至学生银行卡。该项目为经常性项目，项目实施以来，对新乡学院家庭经济困难学生给予了鼓励和帮助，减轻了经济困难学生的家庭压力，促进了教育公平。

2022年本项目到位资金1650.52万元，包含中央资金1079.9万元，省级资金216万元，市级资金354.62万元。实际支出1808.73万元，预算执行率109.59%。共资助学生10962人，其中，2022年上半年5312人（一档助学金1284人、二档助学金2744人、三档助学金1284人），下半年5650人（一档助学金1213人、二档助学金3224人、三档助学金1213人）。

新乡学院作为项目单位，负责本项目预算的编制与申请，发布国家助学金评审通知，在各学院组织申报后，对申报资料进行复核，最终把确定受资助学生的名单在公示栏进行公示，并将公示后的结果提交至省资助系统，接受省学生资助中心的审定，并按审定后的受助名单足额发放助学金。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是资助对象与政策的相符性，项目为经常性项目，在评价过程中将着重关注资助对象是否符合政策要求；二是补助资金发放方式是否合理，是否按照政策要求按时按量发放至学生本人；三是从财政资金使用效益视角，关注资金安排合理性、资金使用合规性。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过资料查阅、行业专家访谈、实地调研和公众评判等方法开展调研。期间，访谈新乡学院项目负责人，了解政策背景、预算编制的依据、资金使用效果；查看工作相关的业务及财务数据，分析预算及支出的合理性；查看工作记录、抽查台账等材料，了解实际管理情况；在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目2022年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

本项目为政策补贴类项目，项目实施目标是完善家庭困难学生资助体系，从制度建设方面分析，新乡学院根据上级文件结合本校实际情况制定了一系列规章制度及流程，项目顶层制度完善。从制度执行来看，各级工作小组按照规定流程开展评审工作，但在审查复核环节仍有待加强。从实施结果来看，2022年新乡市普通高校国家助学金项目产出完成良好，全年共资助家庭贫困学生10962人，发放国家助学金1808.73万元。通过该项目的实施，对部分家庭经济困难学生给予了鼓励和帮助，减轻受资助学生的家庭经济压力，促进了教育公平，推进了基本公共服务均等化。

但项目在实施过程中还存在绩效目标填报不规范、预算编制不科学、审核不够严谨、助学金政策知晓率较低、发放频次与文件要求不一致等问题，同时在贫困生认定标准及捐资助学渠道应用等方面有待进一步完善。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

健全组织机构，规范评审程序

为更好地实施国家助学金项目，新乡学院制定了《新乡学院国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施方案》《国家助学金评审发放日程安排》《助学金申请流程》等制度程序，同时在评审阶段，各班级成立有班级评议小组，各学院成立有学院认定小组，学校成立有学校领导小组。各级工作小组，按照现有制度程序，有序开展助学金的评审及发放工作。

（二）存在的问题

1.项目决策层面

（1）预算编制不科学

根据项目单位提供的预算测算明细发现，一是本项目依据在校生人数的20%测算受助学生人数，按照每人3300元的标准测算预算金额。预算内容与项目内容匹配，但测算受助人数时依据2021年11月16日统计的在校生人数，未考虑2022年下半年在校生人数变动情况。二是预算明细表显示，所需中央、省级资金共1418.472万元、市级资金354.62万元，但国家助学金年度内共到位中央、省级资金1295.9万元、市级资金354.62万元，由此可知，申请上级资金所用在校生人数与预算编制所用在校生人数不一致。预算编制不科学导致预算确定的资金量与年度工作任务不能很好地匹配。

（2）绩效目标表填报不规范，时效指标缺失

本项目绩效目标填报不规范，①经济成本设置为“2022年国家助学金总额”，指标类型“人均发放额”指标值“3300元”。指标类型应填写定量符号“＝或≤”，指标值对应指标名称据实来填；②质量指标设置为“2022年国家助学金足额发放354.618万元”，质量指标设置与助学金发放要达到的质量标准不够匹配；③时效指标未填写，不能反映项目要完成的时间节点。绩效目标填写的不规范，不利于发挥绩效目标对于实际工作开展的指导、督促作用。

（3）困难生认定标准不清晰

项目单位提供的《家庭经济困难学生认定方法》中明确，家庭经济困难学生认定等级分为家庭经济一般困难、家庭经济困难和家庭经济特殊困难三种。对于家庭经济特殊困难档有明确的认定标准，作为重点资助对象。但对于家庭经济一般困难和家庭经济困难档认定标准为同一标准，未进行明确区分。不能有效地为贫困生等级认定提供参考标准，不利于二、三档助学金发放人群的确定。

2.项目管理方面

（4）审核不够严谨

在助学金发放过程中，项目单位有完善的审核小组及审核机制。各班级将评审结果报送至学院评议小组后，由各学院评议小组对评审结果进行初审，初审结束后报学校领导小组复核。但各级审核形式主义严重，有效性不足，评价小组抽查申请资料时发现，部分助学金申请资料填写不完整，各级审核均未提出质疑。

（5）助学金政策知晓率较低

政策知晓率直接影响到助学金工作推进的深度与广度。虽然该项目实施多年，但对于国家助学金政策的宣传力度依旧不够，根据网络问卷调查，仍有20.12%的同学不了解国家助学金申报要求及流程，导致部分学生不能根据国家资助政策申请助学金，影响项目资助效果。

（6）发放频次与文件要求不一致

《本专科生国家助学金实施细则》第十条规定，高校应按月将国家助学金发放到受助学生手中。但在实际发放过程中，新乡学院分四次发放给受助学生，上学期发放一次，为助学金总金额的50%，下学期发放三次分别为助学金总金额的15%、15%、20%。助学金发放频次与文件要求不一致。

3.长效管理方面

（7）捐助渠道无法使用

《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）文件指出，要进一步落实、完善捐资助学的相关政策措施，积极引导和鼓励地方政府、企业和社会团体等面向各级各类学校设立奖学金、助学金。新乡学院官网首页虽设置有捐助窗口，但评价小组多次尝试均无法打开，不利于有资助意向的社会团体或企业及时与学校取得联系。

（8）校内资助资金提取比例与文件要求不符

《学生资助资金管理办法》提出，高校要结合实际，通过勤工助学、“三助”岗位、“绿色通道”、校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系，公办普通高校要从事业收入中足额提取4%-6%的经费用于资助学生。根据项目单位提供的资料，2022年事业收入14800万元，应计提592万元，但项目单位提供的预算明细显示奖、助、勤等经费安排300万元，低于文件要求的资助比例。

五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡市普通高校国家助学金项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为75.98分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。

六、有关建议

（一）合理填报绩效目标，加强预算编制

建议项目单位在今后工作中，根据绩效目标设置原则，针对项目开展内容，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，项目预期产出效益和效果要符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标充分结合项目工作开展实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

作为经常性项目，在编制年度预算时，可结合往年实施情况，进一步细化估算项目的资金需求，有效提高预算编制准确性。

- （二）健全监管机制，提高监管质量

建议项目单位在开展助学金受助人员资格审核的基础上，对受助人员的审核检查要逐渐走出集中事后审查的“套路”，把重心转移到评选过程的监督检查上。建立健全监督检查与班级评选相结合、相互协调的监管机制，确保规范、有效的监督管理贯穿于贫困生认定环节始终，保障助学金发放的公平性、公正性与效益性。

（三）强化宣传力度，扩大政策知晓率

针对助学金政策知晓率的情况，建议项目单位探索新的宣传方式，扩宽宣传渠道，统筹线上线下两种渠道，采用公众号推广、制作宣传展板、班级微信群等多种方式宣传助学金资助政策，提高学生知晓率，发挥项目实施的最终效益。

（四）完善资助渠道，构建完整资助体系

目前项目单位学生资助资金主要依赖财政补贴，社会捐赠部分占比较低，几乎可以忽略不计。建议项目单位不断巩固现有的校企合作成果，积极吸引更多企业、个人或社会团体捐资助学，同时完善校方捐助页面，完善捐赠指引、捐赠项目、捐赠故事等模块，营造良好氛围，完善资助体系。

普通高校国家助学金项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2022年新乡市“普通高校国家助学金项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

国家助学金是由中央与地方共同出资设立的助学项目，主要用于资助家庭经济困难的全日制高校本专科（含高职、第二学士学位）在校学生的生活费用开支。教育部直属师范院校公费师范生，不再同时获得国家助学金。

2007年，国务院发布《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），将建立健全家庭经济困难学生资助政策体系，加大财政投入，落实各项助学政策，扩大受助学生比例，提高自主水平，从制度上基本解决家庭困难学生的就学问题。同时完善鼓励捐资助学的相关优惠政策，积极引导和鼓励地方政府、企业和社会团体等面向各级各类学校设立奖学金、助学金。

2019年，为进一步提高资助资金使用效益，教育部 财政部 人力资源与社会保障部等5部门制定《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号），本专科生国家助学金资助面平均约为普通高校全日制本专科在校生总数的20%，具体资助标准由高校在每生每年2000-4000元范围内自主确定，可分2-3档。地方高校的国家助学金由中央与地方按比例分担，河南地区中央负担60%，地方负担40%。

为落实上级文件精神，2019年河南省教育厅印发《关于做好2019年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》（教资助〔2019〕609号）明确，要完善家庭困难学生认定办法，提高认定精准度，确保应助尽助。同时，普通本专科学生国家助学金平均补助标准由每生每年3000元提高到3300元。对助学金评选名额高校可根据本学校实际情况，对下达的国家助学金名额在一定幅度内进行调整，调整后的实际评选人数与下达总人数相比，上下浮动范围不超过5%。省级财政与地市财政承担比例为各50%。11月30日前国家助学金按月发放给受助学生，发放完毕要将学生受助情况通报学生家长。学生在受助期间，如出现休学、离校等情况，高校可取消该生国家助学金获助资格并转助其他合格学生。

为完成上级工作安排，进一步做好新乡学院在校生国家助学金发放工作，新乡学院申请设立“普通高校国家助学金”项目，主要用于资助家庭困难学子完成学业，确保助学金足额及时发放给受助学生。

2019年发放助学金1757.91万元，资助学生5327人，生均3300元；2020年发放助学金1765.83万元，资助学生5351人，生均3300元；2021年发放助学金1752.96万元，资助学生5312人，生均3300元。

2022年，新乡学院继续设立该项目，计划发放助学金1773.09万元，资助学生5373人。按照中央与地方承担比例，地方财政承担709.236万元；地方财政承担部分由省级财政与市级财政按比例承担。新乡学院年初申请预算354.618万元，主要用于新乡学院国家助学金市级配套部分。

该项目旨在通过健全家庭经济困难学生资助政策体系，对家庭经济困难学生的鼓励和帮助，减轻学生家庭经济压力，帮助家庭困难的学生，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。

### 2.立项依据

（1）《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》“中央与地方共同设立国家助学金，用于资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生和中等职业学校所有全日制在校农村学生及城市家庭经济困难学生……”

（2）财政部 教育部制定《财政部 教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2007〕92号）“中央高校国家助学金的资助名额由财政部有关部门确定。地方高校国家助学金的资助名额由各省（自治区、直辖市）根据财政部、教育部确定的总人数，以及高校数量、类别、办学层次、办学质量、在校本专科生人数和生源结构等因素确定……”

（3）《河南省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（豫教财〔2019〕84号）“建立家庭经济困难学生认定量化指标体系。量化指标体系是根据家庭经济困难学生认定依据和地区经济发展水平、家庭经济状况……”

（4）《河南省学生资助管理中心关于做好2021年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》（豫教资〔2021〕45号）各学校学生资助管理部门要主动收集，精准掌握受汛情、疫情影响的家庭经济困难学生信息，尤其是汛情、疫情严重地区的脱贫享受政策学生、风险未消除监测对象、低保家庭学生、特困救助供养学生、残疾学生等特殊困难群体……

（5）《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17号）“国家助学金的资助对象为家庭经济困难的学生。家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金，难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生……”

### 3.主要内容及实施情况

（1）计划实施内容

计划资助数量

2022年新乡学院在校生26338人，依据《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17号）“资助名额占学生总数的20%左右”，参照2021年按在校生20.4%分配受助名额，2022年国家助学金预计受助人数5373人。

资助对象

家庭困难学生，指具有新乡学院正式学籍的全日制本专科生，本人及其家庭所能筹集到的资金，难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生。

国家助学金发放标准

一档助学金：脱贫享受政策户和风险未消除的监测对象以及特殊困难本、专科生，资助标准每人4000元。

二档助学金：一般贫困生父母一方丧失劳动力，经济收入维持不了整个家庭开支的学生，资助标准每人3300元。

三档助学金：普通贫困生家庭经济收入低，经济来源少的学生，资助标准每人2600元。

国家助学金发放流程

每年9月份各学院开始助学金政策宣传并组织申报，各班级根据本班申报情况，组织班内评审，并将评审结果上报院系，各学院初审公示后上报学校复审，学校复审结束后反馈至各学院，并在全校张榜公示，公示结束后录入河南省高校资助业务系统，省资助中心通过系统复核确定名单，学校根据名单导入全国学生资助系统，最后教育部和省教育厅确定终审名单，再将助学金发放给受助学生。

计划时间安排

9月1日-10月13日为各学院宣传、申请、评审、公示和数据录入阶段；

9月1日-9月20日学院要完成对所有在校学生的困难生认定工作，同时完成学生学籍信息的核对工作，并把信息录入河南省高校资助业务系统；

10月14日-10月20日省资助中心通过省系统复审学院上报奖助学金数据确定初审名单；

10月21日-10月22日学校将通过审核的国家奖助学金初审名单和评审总结报告按照规定格式打印上报；

10月28日-10月29日，学校将省系统数据导入全国学生资助管理信息系统；

11月1日-11月15日，教育部和省教育厅分别对国家奖助学金进行评审、批复和备案，确定国家奖助学金终审名单；

11月30日前，将国家助学金按月发放给受助学生。

（2）实际完成情况

2022年，新乡学院共发放助学金10962人，其中，2022年上半年5312人，下半年5650人。具体发放明细如下表所示：

表1-1：2022年助学金发放明细表

单位：人

| 档次 | 上半年发放人数 | 下半年发放人数 |
| --- | --- | --- |
| 一档助学金 | 1284 | 1213 |
| 二档助学金 | 2744 | 3224 |
| 三档助学金 | 1284 | 1213 |
| 小计 | 5312 | 5650 |

### 4.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

2022年新乡学院国家助学金预算总额1773.09万元，由中央、省、市按照6:2:2比例承担，中央、省承担1418.47万元，市级承担354.618万元。项目资金主要用于对认定的符合条件的学生发放确定金额的助学金。

（2）资金使用情况

依据新乡学院提供的相关财务资料显示，该项目2022年到位资金共计1650.52万元，其中，中央资金1079.9万元、省级资金216万元，市本级资金354.62万元。实际发放补贴1808.73万元，预算执行率109.59%。超预算支出部分由学校其他经费补充。具体支出明细如下表所示：

表1-2：资金支出明细表

单位：万元

| 档次 | 上半年发放金额 |  |  | 下半年发放金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3月（15%） | 4月（15%） | 5月（20%） | 11月（50%） |
| 一档助学金 | 77.04 | 77.04 | 102.72 | 242.6 |
| 二档助学金 | 135.83 | 135.83 | 1811.04 | 531.96 |
| 三档助学金 | 50.08 | 50.08 | 66.76 | 157.69 |
| 小计 | 262.94 | 262.94 | 350.59 | 932.25 |
| 合计 | 1808.73 |  |  |  |

（3）项目资金拨付流程

省级配套资金到达市财政局后，市财政及时配套本级应承担部分，新乡学院提交助学金发放表，市财政局依据资金发放表直接支付至学生卡具体支付流程如下图所示：

图1-1：资金拨付流程图

### 5.项目组织及管理

（1）相关方职责

新乡学院：发布助学金评审通知，各学院组织申报，并对申报资料进行审核，确定受助学生名单，在公示栏公示，并将公示后的名单提交至省资助系统，接受省学生资助中心的审核；

省学生资助中心：审核学校上报奖助学金数据，学校根据省资助中心审核意见修正上报数据，审核确定国家奖助学金初审名单；

新乡市财政局：接受预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目管理情况

●项目实施管理流程

本项目根据需求确定国家奖助学金申请流程及对象，由学院宣传、学生申请、学院评审、公示和数据录入阶段最终确定助学金发放人员。各阶段具体流程如下：

图1-2：项目管理流程图

（3）制度保障

项目管理制度

①《河南省家庭经济困难学生认定工作实施办法》（豫教财〔2019〕84号）

②《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17号）

财务管理制度

①《学生资助管理办法》。

### 6.利益相关方

表1-5：利益相关方及其职能

| 序号 | 利益相关方 | 职能部门 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目单位 | 新乡学院 | 发布助学金评审通知，各学院组织申报，并对申报资料进行审核，确定受助学生名单，在公示栏公示，并将公示后的名单上报至省资助系统。 |
| 2 | 项目配合推进部门 | 省学生资助中心 | 审核学校上报奖助学金数据，学校根据省资助中心审核意见修正上报数据，审核确定国家奖助学金初审名单 |
| 3 |  | 市财政局 | 负责项目预算审核，资金拨付及资金的监管 |
| 4 | 项目受益方 | 学生及其家庭 | 减轻学生家庭经济压力，保障学生在校期间的生活费支出。 |

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总目标

开展2022年国家助学金评审及发放工作，确保评审过程公开透明，评审结果真实有效，减轻新乡学院家庭困难学生经济压力，帮助家庭困难学生成长成才。

### 2.项目具体目标

该项目具体目标如下：

（1）产出目标：

①受补贫困生数量5373人；

②助学金发放准确率100%；

③受助学生资格相符率100%；

④助学金发放及时性；

（2）效益目标：

①贫困学生生活条件改善；

②贫困学生完学率提升；

③资助育人效果；

④受助学生满意度100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

国家助学金体现了国家对家庭困难学生的关怀，进一步优化了教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。项目管理过程的规范性和有效性，资金分配及发放过程的规范性，包括各个关键环节操作流程的明确性和实施的规范性，政策目标的达成情况将是本项目的关注重点。按照市财政局提出此次评价的关注点和要求，本次绩效评价主要目的在于：

①全面了解新乡市2022年普通高校国家助学金项目资金使用的效率、效果和合规性，项目管理过程的规范和有效性。

②客观评价政策目标的达成情况，预期绩效目标的实现程度。

③综合分析项目效益，分析当前政策是否能够从补贴方式和标准方面优化，提高资金投入效益。

- 2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为新乡市新乡学院2022年普通高校国家助学金项目的财政支出，资金范围为市级财政配套资金354.618万元。

本次绩效评价范围包括新乡市新乡学院国家助学金实施开展的工作。

评价涉及时间段为2022年1月1日到2022年12月31日。

## （二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

①《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）

②《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教〔2007〕91号）

③《河南省人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（豫政〔2007〕57号）

（3）其他类

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、助学金发放名单、项目监管制度等。

## （三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、23项三级指标和8个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表3-1：指标体系评分简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A12 立项程序规范性 |  | 3 | 3 |
|  | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 |  | 3 | 2.25 |
|  |  | A22 绩效指标明确性 |  | 3 | 1.5 |
|  | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性 |  | 4 | 2 |
| B 过程 | B1 资金管理 | B11 资金到位率 |  | 2 | 1.86 |
|  |  | B12 资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13 预算执行率 |  | 3 | 0 |
|  |  | B14 资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B2 组织实施 | B21 项目制度健全性 | B211 业务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212 财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22 制度执行有效性 | B221 监督管理执行有效性 | 2 | 1.33 |
|  |  |  | B222 初审规范性 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | B223 复核规范性 | 2 | 1 |
|  |  |  | B224 公示信息完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225 动态管理规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B226 财务监控有效性 | 2 | 2 |
| C 产出 | C1 产出数量 | C11 受补人数 |  | 8 | 8 |
|  | C2 产出质量 | C21 助学金发放准确率 |  | 5 | 5 |
|  |  | C22 受助学生资格相符性 |  | 5 | 5 |
|  | C3 产出时效 | C31 助学金发放频次 |  | 7 | 2.8 |
| D 效益 | D1 项目效益 | D11 贫困学生生活条件改善 |  | 4 | 3.74 |
|  |  | D12 贫困学生完学率提升 |  | 5 | 5 |
|  |  | D13 资助育人效果 |  | 4 | 2 |
|  |  | D14 政策知晓率 |  | 2 | 0.79 |
|  |  | D15 一档助学金救助人数增加 |  | 2 | 1 |
|  | D2 可持续影响 | D21 长效管理机制健全性 |  | 5 | 3.33 |
|  |  | D22 捐资助渠道完善情况 |  | 5 | 2.5 |
|  | D3 满意度 | D31 受助学生满意度 |  | 8 | 5.38 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 75.98 |

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）～100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## （四）绩效评价原则、评价方法和标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为受助学生。主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

### 3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如C11类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

- （五）绩效评价工作过程

### 1.绩效评价方案制定过程

在4月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组前往项目单位进行访谈，深入了解普通高校国家助学金项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

①法律、法规和文件规范；

②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我所设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由我所根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

2022年，新乡市普通高校国家助学金项目产出效果良好，该项目全年共资助家庭贫困学生5650人，发放国家助学金1808.72万元。通过该项目的实施，一定程度上健全了家庭经济困难学生资助政策体系，对部分家庭经济困难学生给予了鼓励和帮助，减轻受资助学生的家庭经济压力，促进了教育公平，推进了基本公共服务均等化。

但项目在实施过程中还存在绩效目标设置不合理，重要指标内容缺失、国家助学金奖补人数与相关文件存在出入、国家助学金管理办法未及时更新，助学金发放频次与有关文件不符等问题。

## （二）评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡市普通高校国家助学金项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为75.98分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分10.75分，得分率为71.67%;“过程”类指标权重分为25分，得分18.69分，得分率为74.76%“产出”类指标权重分为25分，得分20.8分，得分率为83.2%；“效益”指标权重分为35分，得分25.74分，得分率为73.54%。绩效指标得分情况如下图所示：

# 图3-1：一级指标得分情况图

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括3个二级指标，5个三级指标权重分值15分，实际得分10.75分。各指标得分情况如下：

表4-1：决策类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A12 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | A1指标小计 |  | 5 | 5 |
|  | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 | 3 | 2.25 |
|  |  | A22 绩效指标明确性 | 3 | 1.5 |
|  | A2指标小计 |  | 6 | 3.75 |
|  | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性 | 4 | 2 |
|  | A3指标小计 |  | 4 | 2 |
| A类指标合计 |  |  | 15 | 10.75 |

- 1.项目立项

“A11立项依据充分性”指标权重值2分，评价得分2分。根据财政部 教育部制定《财政部 教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2007〕92号）、《河南省学生资助管理中心关于做好2021年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》（豫教资〔2021〕45号），该项目立项符合国家法律法规，该项目实施是为了健全家庭经济困难学生资助政策体系，对家庭经济困难学生的鼓励和帮助，减轻学生家庭经济压力，帮助家庭困难的学生，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。符合公共财政支持的范围，且根据项目单位部门预算，该项目未与部门内相关项目重复。根据评分标准，该项指标得2分。

“A12立项程序规范性”指标权重值3分，评价得分3分。经过对新乡学院提供的有关材料进行分析，该项目立项前经新乡学院学生处进行了国家助学金补贴金额测算，且该项目的申请设立符合有关文件要求。根据评分标准，该项指标得3分。

- 2.绩效目标

“A21绩效目标合理性”指标权重值3分，评价得分2.25分。本项目设置有全面清晰的绩效目标，目标设置与工作内容相关，但项目预期效益未体现，且预算确定的资金量与年度任务量不匹配。依据评分标准，该项指标得2.25分。

“A22绩效指标明确性”指标权重值3分，评价得分1.5分。项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，但部分指标值与指标名称不对应，指标类型填写不准确，时效指标缺失。依据评分标准，该项指标得1.5分。

- 3.资金投入

“A31预算编制合理性”指标权重值4分，评价得分2分。根据项目单位提供的预算测算明细，本项目依据在校生人数的20%测算受助学生人数，按照每人3300元的标准测算预算金额。预算内容与项目内容匹配，但测算受助人数时依据2021年11月16日统计的在校生人数，未考虑2022年下半年在校生人数变动情况。导致预算确定的资金量与年度工作任务不能很好地匹配。依据评分标准，该项指标得2分。

- （二）项目过程情况

项目过程类指标包括2个二级指标，6个三级指标，8个四级指标，权重分25分，实际得分18.69分。各类指标得分情况下：

表4-2：管理类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 过程 | B1 资金管理 | B11 资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12 资金到位及时性 |  | 2 | 1.86 |
|  |  | B13 预算执行率 |  | 3 | 0 |
|  |  | B14 资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B1指标小计 |  |  | 10 | 6.86 |
|  | B2 组织实施 | B21 项目制度健全性 | B211 业务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212 财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22 制度执行有效性 | B221 监督管理执行有效性 | 2 | 1.13 |
|  |  |  | B222 初审规范性 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | B223 复核规范性 | 2 | 1 |
|  |  |  | B224 公示信息完整性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225 动态管理规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B226 财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  | B2指标小计 |  |  | 15 | 11.83 |
| B类指标合计 |  |  |  | 25 | 18.69 |

### 1.资金管理

“B11资金到位率”指标权重值2分，评价得分1.86分。根据项目单位提供的预算明细，本项目预算金额1773.09万元，其中上级资金1418.47万元、市级资金354.62万元；实际到位资金1650.52万元，其中中央资金1079.9万元、省级资金216万元、市级资金354.62万元。资金到位率93.09%。依据评分标准，该项指标得1.86分。

“B12资金到位及时性”指标权重值2分，评价得分2分。根据新乡市财政局关于下达2022年市级部门收支预算的通知，市财政局于2022年4月下达了该项目预算，资金全部到位及时。根据评分标准，该项指标得2分。

“B13预算执行率”指标权重值3分，评价得分0分。本项目实际到位资金1650.52万元，共计支出1808.73万元，预算执行率109.59%。超预算支出部分由学校其他经费补充。依据评分标准，该项指标不得分。

“B14资金使用合规性”指标权重值3分，评价得分3分。根据项目单位提供的资料，支出资金全部用于发放学生助学金，资金支出符合专项资金管理办法，资金拨付审批手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。

### 2.组织实施

“B211业务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。项目单位依据《学生资助管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25号）、《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17 号）等制度文件开展国家助学金评审发放工作，业务管理制度健全。依据评分标准，该项指标得1分。

“B212财务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。本项目财务管理方面依据部门财务管理制度及《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17 号）相关要求进行。财务管理制度健全。依据评分标准，该项指标得1分。

“B221监督管理执行有效性”指标权重值2分，评价得分1.33分。根据项目单位提供的资料，各班级成立贫困生认定评议工作小组负责贫困生认定工作，各学院成立学生资助工作领导小组负责贫困生认定工作的监督和指导，同时公开有投诉电话及邮箱，对助学金发放的全过程进行监督，但未见学校对各学院评审及贫困生认定工作过程的考核及监管。依据评分标准，该项指标得1.33分。

“B222初审规范性”指标权重值3分，评价得分1.5分。年级评议小组将初步评审结果提交至学院认定小组后，学院认定小组对学生的学籍信息进行审查，并将申报信息录入资助系统，但对一般困难学生的具体贫困情况审核有效性不足。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“B223复核规范性”指标权重值2分，评价得分1分。各学院确定补助名单后，由学校领导小组进行复核，但复核形式较简单，主要是对纸质申报材料的审查。复核有效性不足。依据评分标准，该项指标得1分。

“B224公示信息完整性”指标权重值2分，评价得分2分。各学院在贫困生认定结果确定后，公示贫困生认定结果，助学金补助名单确定后公示补助名单。学院公示完毕无异议后提交至学校，学校在公示栏对助学金补助名单进行公示。各环节公示期均为5天。依据评分标准，该项指标得2分。

“B225动态管理规范性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位在每次助学金发放前，对受助学生资格进行复核，受助学生存在重大违纪行为将被取消受助资格，学校依据复核结果对受助名单进行动态调整。2022年未发生因违纪导致资助资格被取消资助资格的情况发生。依据评分标准，该项指标得2分。

“B226财务监控有效性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位按照文件要求每人3300元，补助人数为在校生人数20%，上下浮动不超5%的标准发放国家助学金，发放标准及发放人数控制良好，支出资金全部用于助学金发放。依据评分标准，该项指标得2分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标包括3个二级指标，4个三级指标，权重分25分，实际得分20.8分。各类指标得分情况下：

表4-3：产出类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 产出 | C1 产出数量 | C11 受补人数 | 8 | 8 |
|  | C1指标小计 |  | 8 | 8 |
|  | C2 产出质量 | C21 助学金发放准确率 | 5 | 5 |
|  |  | C22 受助学生资格相符性 | 5 | 5 |
|  | C2指标小计 |  | 10 | 10 |
|  | C3 产出时效 | C31 助学金发放频次 | 7 | 2.8 |
|  | C3指标小计 |  | 7 | 2.8 |
| C类指标合计 |  |  | 25 | 20.8 |

### 1.产出数量

“C11受补人数”指标权重值8分，评价得分8分。根据项目单位提供的资料，2021年11月16日统计在校生人数为26338人，2022年上半年补助学生5312人，占在校生人数的20.17%，2022年10月31日统计在校生人数26471人，2022年下半年补助学生5650人，占在校生人数的21.34%。补助人数与政策要求标准一致。依据评分标准，该项指标得8分。

### 2.产出质量

“C21助学金发放准确率”指标权重值5分，评价得分5分。根据与项目单位的访谈及对提供的材料进行分析，2022年，新乡学院国家助学金项目发放标准及人员均符合有关文件规定，发放方式合理。根据评分标准，该项指标得5分。

“C22受助学生资格相符性”指标权重值5分，评价得分5分。根据与项目单位的访谈及有关档案抽查，享受国家助学金的学生均符合政策要求。根据评分标准，该项指标得5分。

### 3.产出时效

“C31助学金发放频次”指标权重值7分，评价得分2.8分。《本专科生国家助学金实施细则》第十条规定，高校应按月将国家助学金发放到受助学生手中。但在实际发放过程中，新乡学院分四次发放给受助学生，上学期发放一次，为助学金总金额的50%，下学期发放三次分别为助学金总金额的15%、15%、20%。助学金发放频次与文件要求不一致。根据评分标准，该项指标得2.8分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标包括3个二级指标，8个三级指标，权重分35分，实际得分25.74分。各类指标得分情况下：

表4-4：效益类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 效益 | D1 项目效益 | D11 贫困学生生活条件改善 | 4 | 3.74 |
|  |  | D12 贫困学生完学率提升 | 5 | 5 |
|  |  | D13 资助育人效果 | 4 | 4 |
|  |  | D14 政策知晓率 | 2 | 0.79 |
|  |  | D15 一档助学金救助人数增加 | 2 | 1 |
|  | D1指标小计 |  | 17 | 12.53 |
|  | D2 可持续影响 | D21 长效管理机制健全性 | 5 | 3.33 |
|  |  | D22 捐资助渠道完善情况 | 5 | 2.5 |
|  | D2指标小计 |  | 10 | 5.83 |
|  | D3 满意度 | D31 受助学生满意度 | 8 | 5.38 |
|  | D3指标小计 |  | 8 | 5.38 |
| D类指标小计 |  |  | 35 | 25.74 |

### 1.项目效益

“D11贫困学生生活条件改善”指标权重值4分，评价得分3.74分。根据对新乡学院方法的调查问卷，有93.54%的受助学生认为国家助学金的发放改善了在校期间的生活条件，但仍有6.47%的学生认为改善不明显。根据评分标准，该项指标得3.74分。

“D12贫困学生完学率提升”指标权重值5分，评价得分5分。根据新乡学院提供的材料及有关数据的收集，近年来受资助学生均正常毕业，根据评分标准，该项指标得5分。

“D13资助育人效果”指标权重值4分，评价得分4分。项目单位通过新乡学院学生资助管理中心微信公众号、学校官网等宣传资助典型案例，营造励志向上的良好氛围。依据评分标准，该项指标得4分。

“D14政策知晓率”指标权重值2分，评价得分0.79分。根据满意度问卷，有79.88%的学生表示了解对国家助学金申报要求及流程，有20.12%的学生表示并不了解。根据评分标准，该项指标得0.79分。

“D15一档助学金救助人数增加”指标权重值2分，评价得分1分。①各班级辅导员负责关照家庭困难学生身心健康及学习状况；②2022年上半年发放一档助学金1284人，下半年发放一档助学金1213人。一档助学金下半年受助人数较上半年有所降低。依据评分标准，该项指标得1分。

### 2.可持续影响

“D21长效管理机制健全性”指标权重值5分，评价得分3.33分。新乡学院依据国家助学政策设立该项目，补助资金由财政资金保障，各班级、年级、学院、学校分别设立有工作小组，学院负责评审结果的初步审核，学校负责复核，同时制定有《新乡学院国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施方案》《国家助学金评审发放日程安排》《助学金申请流程》等制度程序，保障助学金发放的公平、公正性，但在申报过程中存在资料填写不完整等现象未及时发现并整改。依据评分标准，该项指标得3.33分。

“D22捐资助渠道完善情况”指标权重值5分，评价得分2.5分。根据新乡学院官网信息公示，除国家奖助学金外，新乡学院土木工程与建筑学院还设立有由河南省凯达建筑有限公司举办的“凯达奖助学金”且于2021-2022年度仍在实施，但就捐助渠道来看，虽然在新乡学院官网首页设置有捐赠按钮，但评价组多次尝试，无法作为社会人士以此渠道与新乡学院取得联系。根据评分标准，该项指标得2.5分。

### 3.满意度

“D31受助学生满意度”指标权重值8分，评价得分5.38分。根据满意度调查问卷，新乡学院学生对该项目实施的综合满意度为93.49%。根据评分标准，该项指标得5.38分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

健全组织机构，规范评审程序

为更好地实施国家助学金项目，新乡学院制定了《新乡学院国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施方案》《国家助学金评审发放日程安排》《助学金申请流程》等制度程序，同时在评审阶段，各班级成立有班级评议小组，各学院成立有学院认定小组，学校成立有学校领导小组。各级工作小组，按照现有制度程序，有序开展助学金的评审及发放工作。

## （二）存在的问题

1.项目决策层面

（1）预算编制不科学

根据项目单位提供的预算测算明细发现，一是本项目依据在校生人数的20%测算受助学生人数，按照每人3300元的标准测算预算金额。预算内容与项目内容匹配，但测算受助人数时依据2021年11月16日统计的在校生人数，未考虑2022年下半年在校生人数变动情况。二是预算明细表显示，所需中央、省级资金共1418.472万元、市级资金354.62万元，但国家助学金年度内共到位中央、省级资金1295.9万元、市级资金354.62万元，由此可知，申请上级资金所用在校生人数与预算编制所用在校生人数不一致。预算编制不科学导致预算确定的资金量与年度工作任务不能很好地匹配。

（2）绩效目标表填报不规范，时效指标缺失

本项目绩效目标填报不规范，①经济成本设置为“2022年国家助学金总额”，指标类型“人均发放额”指标值“3300元”。指标类型应填写定量符号“＝或≤”，指标值对应指标名称据实来填；②质量指标设置为“2022年国家助学金足额发放354.618万元”，质量指标设置与助学金发放要达到的质量标准不够匹配；③时效指标未填写，不能反映项目要完成的时间节点。绩效目标填写的不规范，不利于发挥绩效目标对于实际工作开展的指导、督促作用。

（3）困难生认定标准不清晰

项目单位提供的《家庭经济困难学生认定方法》中明确，家庭经济困难学生认定等级分为家庭经济一般困难、家庭经济困难和家庭经济特殊困难三种。对于家庭经济特殊困难档有明确的认定标准，作为重点资助对象。但对于家庭经济一般困难和家庭经济困难档认定标准为同一标准，未进行明确区分。不能有效地为贫困生等级认定提供参考标准，不利于二、三档助学金发放人群的确定。

2.项目管理方面

（4）审核不够严谨

在助学金发放过程中，项目单位有完善的审核小组及审核机制。各班级将评审结果报送至学院评议小组后，由各学院评议小组对评审结果进行初审，初审结束后报学校领导小组复核。但各级审核形式主义严重，有效性不足，评价小组抽查申请资料时发现，部分助学金申请资料填写不完整，各级审核均未提出质疑。

（5）助学金政策知晓率较低

政策知晓率直接影响到助学金工作推进的深度与广度。虽然该项目实施多年，但对于国家助学金政策的宣传力度依旧不够，根据网络问卷调查，仍有20.12%的同学不了解国家助学金申报要求及流程，导致部分学生不能根据国家资助政策申请助学金，影响项目资助效果。

（6）发放频次与文件要求不一致

《本专科生国家助学金实施细则》第十条规定，高校应按月将国家助学金发放到受助学生手中。但在实际发放过程中，新乡学院分四次发放给受助学生，上学期发放一次，为助学金总金额的50%，下学期发放三次分别为助学金总金额的15%、15%、20%。助学金发放频次与文件要求不一致。

3.长效管理方面

（7）捐助渠道无法使用

《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）文件指出，要进一步落实、完善捐资助学的相关政策措施，积极引导和鼓励地方政府、企业和社会团体等面向各级各类学校设立奖学金、助学金。新乡学院官网首页虽设置有捐助窗口，但评价小组多次尝试均无法打开，不利于有资助意向的社会团体或企业及时与学校取得联系。

（8）校内资助资金提取比例与文件要求不符

《学生资助资金管理办法》提出，高校要结合实际，通过勤工助学、“三助”岗位、“绿色通道”、校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系，公办普通高校要从事业收入中足额提取4%—6%的经费用于资助学生。根据项目单位提供的资料，2022年事业收入14800万元，应计提592万元，但项目单位提供的预算明细显示奖、助、勤等经费安排300万元，低于文件要求的资助比例。

# 六、有关建议

（一）合理填报绩效目标，加强预算编制

建议项目单位在今后工作中，根据绩效目标设置原则，针对项目开展内容，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，项目预期产出效益和效果要符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标充分结合项目工作开展实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

作为经常性项目，在编制年度预算时，可结合往年实施情况，进一步细化估算项目的资金需求，有效提高预算编制准确性。

- （二）健全监管机制，提高监管质量

建议项目单位在开展助学金受助人员资格审核的基础上，对受助人员的审核检查要逐渐走出集中事后审查的“套路”，把重心转移到评选过程的监督检查上。建立健全监督检查与班级评选相结合、相互协调的监管机制，确保规范、有效的监督管理贯穿于贫困生认定环节始终，保障助学金发放的公平性、公正性与效益性。

（三）强化宣传力度，扩大政策知晓率

针对助学金政策知晓率的情况，建议项目单位探索新的宣传方式，扩宽宣传渠道，统筹线上线下两种渠道，采用公众号推广、制作宣传展板、班级微信群等多种方式宣传助学金资助政策，提高学生知晓率，发挥项目实施的最终效益。

（四）完善资助渠道，构建完整资助体系

目前项目单位学生资助资金主要依赖财政补贴，社会捐赠部分占比较低，几乎可以忽略不计。建议项目单位不断巩固现有的校企合作成果，积极吸引更多企业、个人或社会团体捐资助学，同时完善校方捐助页面，完善捐赠指引、捐赠项目、捐赠故事等模块，营造良好氛围，完善资助体系。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策 | A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 |  | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 2 | 根据财政部 教育部制定《财政部 教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2007〕92号）、《河南省学生资助管理中心关于做好2021年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》（豫教资〔2021〕45号），该项目立项符合国家法律法规，该项目实施是为了健全家庭经济困难学生资助政策体系，对家庭经济困难学生的鼓励和帮助，减轻学生家庭经济压力，帮助家庭困难的学生，促进教育公平，推进基本公共服务均等化。符合公共财政支持的范围，且根据项目单位部门预算，该项目未与部门内相关项目重复。根据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A12 立项程序规范性 |  | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 通过对新乡学院提供的有关材料进行分析，该项目立项前经新乡学院学生处进行了国家助学金补贴金额测算，且该项目的申请设立符合有关文件要求。根据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | A2 项目目标 | A21 绩效目标合理性 |  | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 2.25 | 本项目设置有全面清晰的绩效目标，目标设置与工作内容相关，但项目预期效益未体现，且预算确定的资金量与年度任务量不匹配。依据评分标准，该项指标得2.25分。 |
|  |  | A22 绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 1.5 | 项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，但部分指标值与指标名称不对应，指标类型填写不准确，时效指标缺失。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A3 资金投入 | A31 预算编制合理性 |  | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供的预算测算明细，本项目依据在校生人数的20%测算受助学生人数，按照每人3300元的标准测算预算金额。预算内容与项目内容匹配，但测算受助人数时依据2021年11月16日统计的在校生人数，未考虑2022年下半年在校生人数变动情况。导致预算确定的资金量与年度工作任务不能很好地匹配。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| B 过程 | B1 资金管理 | B11 资金到位率 |  | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标分值=资金到位率×相应权重。 | 1.86 | 根据项目单位提供的预算明细，本项目预算金额1773.09万元，其中上级资金1418.47万元、市级资金354.62万元；实际到位资金1650.52万元，其中中央资金1079.9万元、省级资金216万元、市级资金354.62万元。资金到位率93.09%。依据评分标准，该项指标得1.86分。 |
|  |  | B12 资金到位及时性 |  | 2 | 考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。 | 每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。 | 资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。 | 2 | 根据新乡市财政局关于下达2022年市级部门收支预算的通知，市财政局于2022年4月下达了该项目预算，资金全部到位及时。根据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B13 预算执行率 |  | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥95%，得满分；95%以下得分=权重分值*执行率；预算执行率＞100%不得分； | 0 | 本项目实际到位资金1650.52万元，共计支出1808.73万元，预算执行率109.59%。超预算支出部分由学校其他经费补充。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  |  | B14 资金使用合规性 |  | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供的资料，支出资金全部用于发放学生助学金，资金支出符合专项资金管理办法，资金拨付审批手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | B22 制度执行有效性 | B21 项目制度健全性 | B211 业务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①业务管理制度合法、合规、完整且不存在重大缺陷；②业务管理制度及时更新。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 项目单位依据《学生资助管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25号）、《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17 号）等制度文件开展国家助学金评审发放工作，业务管理制度健全。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B212 财务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 本项目财务管理方面依据部门财务管理制度及《新乡学院国家助学金管理办法》（院学字〔2017〕17 号）相关要求进行。财务管理制度健全。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B22 制度执行有效性 | B221 监督管理执行有效性 | 2 | 考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 | ①组织机构保障，有专职部门或专人负责；②新乡学院对各院系申报评审工作实施动态监管，及时考核且结果应用有效；③档案、记录保存完整。 | 要素分别占1/3权重分，有一项不符合扣权重分的三分之一。 | 1.33 | 根据项目单位提供的资料，各班级成立贫困生认定评议工作小组负责贫困生认定工作，各学院成立学生资助工作领导小组负责贫困生认定工作的监督和指导，同时公开有投诉电话及邮箱，对助学金发放的全过程进行监督，但未见学校对各学院评审及贫困生认定工作过程的考核及监管。依据评分标准，该项指标得1.33分。 |
|  |  |  | B222 初审规范性 | 3 | 考察各院系是否对评选结果进行了初步审核，是否严格、规范地执行审核程序。 | ①院系对各班级评选结果进行审核；②审核实施程序规范、有效。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 年级评议小组将初步评审结果提交至学院认定小组后，学院认定小组对学生的学籍信息进行审查，并将申报信息录入资助系统，但对一般困难学生的具体贫困情况审核有效性不足。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  |  | B223 复核规范性 | 2 | 考察学院是否对各院系上报的评选结果的复核情况 | ①学院对院系上报的评选结果进行复核；②复核流程规范、有效。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%。 | 1 | 各学院确定补助名单后，由学校领导小组进行复核，但复核形式较简单，主要是对纸质申报材料的审查。复核有效性不足。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B224 公示信息完整性 | 2 | 考察项目单位在项目实施过程中的信息公示情况 | ①申报通知公开；②评选结果公开 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 各学院在贫困生认定结果确定后，公示贫困生认定结果，助学金补助名单确定后公示补助名单。学院公示完毕无异议后提交至学校，学校在公示栏对助学金补助名单进行公示。各环节公示期均为5天。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B225 动态管理规范性 | 2 | 考察近三年助学金奖补人数浮动情况 | ①奖补人数与政策要求标准一致；②浮动率不超5% | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 项目单位在每次助学金发放前，对受助学生资格进行复核，受助学生存在重大违纪行为将被取消受助资格，学校依据复核结果对受助名单进行动态调整。2022年未发生因违纪导致资助资格被取消资助资格的情况发生。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B226 财务监控有效性 | 2 | 考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目预期效益而采取了必需的措施，用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 项目单位按照文件要求每人3300元，补助人数为在校生人数20%，上下浮动不超5%的标准发放国家助学金，发放标准及发放人数控制良好，支出资金全部用于助学金发放。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| C 产出 | C1 产出数量 | C11 受补人数 |  | 8 | 考察受助学生人数是否符合政策要求 | 受助人数为在校生总数的20%， | 符合标准得满分，超出标准1%，扣权重分值的5%，扣完为止 。 | 8 | 根据项目单位提供的资料，2021年11月16日统计在校生人数为26338人，2022年上半年补助学生5312人，占在校生人数的20.17%，2022年10月31日统计在校生人数26471人，2022年下半年补助学生5650人，占在校生人数的21.34%。补助人数与政策要求标准一致。依据评分标准，该项指标得8分。 |
|  | C2 产出质量 | C21 助学金发放准确率 |  | 5 | 考察助学金发放的准确情况。 | ①发放标准准确；②发放人员准确；③发放方式准确。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 5 | 根据与项目单位的访谈及对提供的材料进行分析，2022年，新乡学院国家助学金项目发放标准及人员均符合有关文件规定，发放方式合理。根据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  | C22 受助学生资格相符性 |  | 5 | 考察受助学生资质相符情况。 | 受补对象符合政策要求。 | 发现一例不符合，此项不得分。 | 5 | 根据与项目单位的访谈及有关档案抽查，享受国家助学金的学生均符合政策要求。根据评分标准，该项指标得5分。 |
|  | C3 产出时效 | C31 助学金发放频次 |  | 7 | 指标考察项目单位对助学金发放频次是否符合国家规定。 | 项目单位发放助学金按照国家规定按月发放。 | 每年按十个月平均发放，发放时间从认定的下一个月开始。 | 2.8 | 根据新乡学院2022年国家助学金发放名单（秋季发放），新乡学院一次性发放了国家助学金的50%，未按照有关文件按月进行发放。根据评分标准，该项指标得0分。 |
| D 效益 | D1 项目效益 | D11 贫困生生活条件改善 |  | 4 | 指标考察通过该项目实施，校区内贫困生生活条件改善。 | 对补助学生进行考核，考察其生活条件是否有所提升和改善。 | 相关考核显示贫困生生活条件提升得满分，未提升和改善不得分。 | 3.74 | 根据对新乡学院方法的调查问卷，有93.54%的受助学生认为国家助学金的发放改善了在校期间的生活条件，但仍有6.47%的学生认为改善不明显。根据评分标准，该项指标得3.74分。 |
|  |  | D12 贫困学生完学率提升 |  | 5 | 指标考察通过项目实施，校区内贫困生完学率较上一年增长情况。 | 根据每年毕业生中受资助的贫困生毕业情况统计。 | 贫困生完学率较上一年度提升得满分，持平扣权重值1分，每下降1%，扣权重分值的10%，扣完为止。 | 5 | 根据新乡学院提供的材料及有关数据的收集，近年来受资助学生均正常毕业，根据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  | D13 资助育人效果 |  | 4 | 考察资助育人效果达成情况。 | ①树立受助学生典型②正面宣传助学效果情况③学生心理压力减负情况。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 4 | 项目单位通过新乡学院学生资助管理中心微信公众号、学校官网等宣传资助典型案例，营造励志向上的良好氛围。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D14 政策知晓率 |  | 2 | 考察政策宣传情况。 | ①知晓助学金申请要求；②知晓申报流程及申报时间 | 都符合得100%权重；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 0.79 | 根据满意度问卷，有79.88%的学生表示了解对国家助学金申报要求及流程，有20.12%的学生表示并不了解。根据评分标准，该项指标得0.79分。 |
|  |  | D15 一档助学金救助人数增加 |  | 2 | 考察学校建档立卡人数增加情况。 | ①建档立卡人数较上年有增长；②对建档立卡学生及时关注 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | ①各班级辅导员负责关照家庭困难学生身心健康及学习状况；②2022年上半年发放一档助学金1284人，下半年发放一档助学金1213人。一档助学金下半年受助人数较上半年有所降低。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  | D2 可持续影响 | D21 长效管理机制健全性 |  | 5 | 考察项目单位是否有后续的落实、核查相关机制。 | ①有后续追踪计划；②相关部门是否建立有效的监督核查机制；③考核、检查发现的问题是否及时整改。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3.33 | 新乡学院依据国家助学政策设立该项目，补助资金由财政资金保障，各班级、年级、学院、学校分别设立有工作小组，学院负责评审结果的初步审核，学校负责复核，同时制定有《新乡学院国家助学金管理办法》《家庭经济困难学生认定工作实施方案》《国家助学金评审发放日程安排》《助学金申请流程》等制度程序，保障助学金发放的公平、公正性，但在申报过程中存在资料填写不完整等现象未及时发现并整改。依据评分标准，该项指标得3.33分。 |
|  |  | D22 捐资助渠道完善情况 |  | 5 | 考察项目单位是否完善捐款资助渠道。 | ①有完善的捐助资助渠道②吸引社会团体面向新乡学院设立各类奖助学金。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2.5 | 根据新乡学院官网信息公示，除国家奖助学金外，新乡学院土木工程与建筑学院还设立有由河南省凯达建筑有限公司举办的“凯达奖助学金”且于2021-2022年度仍在实施，但就捐助渠道来看，虽然在新乡学院官网首页设置有捐赠按钮，但经评价组多次尝试，无法作为社会人士以此渠道与新乡学院取得联系。根据评分标准，该项指标得2.5分。 |
|  | D3 满意度 | D31 受助学生满意度 |  | 8 | 考察受助学生对助学金的满意度。 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到100%以上。 | 满意度≥100%，得满分；每下降1%扣权重分值的5%；扣完为止。 | 5.38 | 根据满意度调查问卷，新乡学院学生对该项目实施的综合满意度为93.49%。根据评分标准，该项指标得5.38分。 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.98 |  |

# 附件2 基础表

# 附件3 访谈提纲

普通高校助学金项目负责人

1.请阐述本项目立项的背景。

为完成上级工作安排，进一步做好新乡学院在校生国家助学金发放工作，新乡学院申请设立“普通高校国家助学金”项目，主要用于资助家庭困难学子完成学业，确保助学金足额及时发放给受助学生。

2.请简要描述预算申报情况。

2022年新乡学院国家助学金资助总额1773.09万元，由中央、省、市按照6:2:2比例承担，中央、省承担1418.47万元，市级承担354.618万元。

3.请简要阐述项目的实施过程。

首先宣传国家高校助学金政策；开展所有在校学生的困难生认定工作，同时完成学生学籍信息的核对工作，并把信息录入河南省高校资助业务系统；省资助中心通过省系统复审学院上报奖助学金数据确定初审名单；学校将通过审核的国家奖助学金初审名单和评审总结报告按照规定格式打印上报；学校将省系统数据导入全国学生资助管理信息系统；教育部和省教育厅分别对国家奖助学金进行评审、批复和备案，确定国家奖助学金终审名单；最后将国家助学金按月发放给受助学生。

4.请谈谈项目的年度执行情况。

2022年，新乡学院共发放助学金10962人，其中，2022年上半年5312人，下半年5650人。

# 附件4 满意度报告

社会满意度分析报告

- 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对2022年新乡市普通高校国家助学金项目受助学生的满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

- 二、调研对象

本次调研的对象为新乡学院受助学生。

- 1.调研内容

（1）对项目实施改善贫困生生活条件、学生对该项政策的知晓率、助学金评选过程等满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

- 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

- 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对该项目受补助学生进行满意度调查。

- 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为93.49%。

- 5.调查问卷具体汇总分析

本次对2022年新乡市普通高校国家助学金项目进行问卷调查，调查问卷范围：新乡学院学生。问卷发放328份，有效回收328份，回收率100%。综合满意度为93.49%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

一、基本问题

1.您是否为新乡学院学生？

A.是               B.否

对于本次问卷调查328份问卷中，其中328人选择A，占比100%。0人选择B，占比0%。

2.您是否了解国家助学金申报要求及流程？

A.了解             B.不了解

对于本次问卷调查328份问卷中，其中262人选择A，占比79.88%。66人选择B，占比20.12%。

3.您是否享受过国家助学金补助？

A.有               B.没有

对于本次问卷调查328份问卷中，其中139人选择A，占比42.38%。189人选择B，占比57.62%。

*以下满意度问题仅针对享受过国家助学金的139名学生进行统计

4.您认为国家助学金的发放是否改善了您在校期间的生活条件？

A.有效改善         B.改善不明显

对于本次问卷调查139份问卷中，其中130人选择A，占比93.53%。9人选择B，占比6.47%。

二、满意度问题

1.您对助学金补助申请流程的满意程度？

A.非常满意  B.比较满意  C.一般  D.不太满意  E.非常不满意

| 选项 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 107 | 27 | 4 | 1 | 0 |
| 百分比 | 76.98% | 19.42% | 2.88% | 0.72% | 0.00% |

2.您对国家助学金的评选过程的满意程度？

A.非常满意  B.比较满意  C.一般  D.不太满意  E.非常不满意

| 选项 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 108 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 百分比 | 77.70% | 17.27% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |

3.您对国家助学金资助标准的满意程度？

A.非常满意  B.比较满意  C.一般  D.不太满意  E.非常不满意

| 选项 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 109 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 百分比 | 78.42% | 18.71% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |

4.您对国家助学金发放时间的满意程度？

A.非常满意  B.比较满意  C.一般  D.不太满意  E.非常不满意

| 选项 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 104 | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 百分比 | 74.82% | 20.14% | 4.32% | 0.72% | 0.00% |

5.您对国家助学金发放方式的满意程度？

A.非常满意  B.比较满意  C.一般  D.不太满意  E.非常不满意

| 选项 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 115 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 百分比 | 82.73% | 14.39% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |