新乡市新乡学院部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：新乡学院2022年部门整体支出项目

部门名称：新乡学院

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目 录

摘 要	1

一、部门基本情况	14

（一）部门概况	14

（二）部门预算收支、决算情况	34

（三）部门年度重点工作任务	44

（四）部门绩效目标	65

二、部门绩效目标	66

（一）部门整体自评	66

（二）部门项目支出自评	67

（三）财政部门绩效评价	68

三、部门整体绩效评价工作开展情况	68

（一）绩效评价目的、对象和范围	68

（二）绩效评价原则、方法及过程	69

（三）评价指标体系与评分标准	74

四、综合评价情况及评价结论	77

（一）总体评价得分	77

（二）综合评价结论	77

五、绩效目标实现情况及指标分析	79

（一）部门决策类指标分析	79

（二）部门管理类指标分析	82

（三）部门产出类指标分析	87

（四）部门效果类指标分析	89

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	95

（一）主要经验及做法	95

（二）存在的问题及原因分析	95

七、有关建议	95

附件1 指标体系表	105

附件2 基础表	139

附件3 访谈提纲	151

附件4 满意度问卷	151

# 摘 要

- 一、部门概况

新乡学院，始建于1949年，2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校，2021年经新乡市人民政府同意，新乡卫生学校人员整体调入新乡学院，是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校，新乡市政府直属事业单位，性质为正厅级全供事业部门。内设党政管理机构20个；纪检巡查机构2个，群团机构2个，教学机构27个，教学辅助机构13个，科研机构19个、基层、党总支（直属党支部）32个。

截至2022年6月8日，拟定事业部门编制2422名，实际在岗人数2249名，其中财政在编1719名、人事代理192名、校内编制174名、合同制22名、临时工142名。

新乡学院依据《河南省教育现代化2035》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等文件精神，按照高水平应用型高校建设要求，制定《新乡学院“十四五”事业发展规划（2021-2025）》，明确未来五年的发展思路、发展目标和主要建设任务

依据部门“十四五”发展目标，2022年新乡学院部门整体支出绩效目标为：深化育人机制改革，提升人才培养质量；深化教育教学改革，提升教育教学质量；抓好普通高校教育教学审核评估建设工作，扎实推进示范校建设；深化科研体制改革，提升服务地方经济发展能力；实施校园治理法治化，提高治理能力现代化水平。

2022年，新乡学院预算资金67525万元，年中拨付8460.88万元，实际到位资金75985.88万元。实际支出63904.57万元，其中，一般预算支出62137.21万元（人员经费46313.11万元，其他支出15824.1万元），为实现部门履职效果，共实施普通高校国家助学金、学生平抑物价等项目12个，项目支出总额8154.9万元。年末收回6811.82万元，部门累计结转各级财政资金5269.49万元。

- 评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是围绕三定方案，考察新乡学院的职责定位是否清晰明确，内设机构及人员配置的合理性等。二是关注新乡学院预算编制的合理性情况；对于部门非税收入，是否按照收支两条线进行管理。三是部门是否建立了部门层面和业务层面的部门内部控制制度。四是分类整理新乡学院年度工作计划，重点关注各项工作与新乡学院职能或规划的关联程度以及完成情况。五是从人才培养、教师队伍建设、学科发展、社会服务等方面，考核部门的整体履职效果。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文献阅读、专家访谈、实地调研和公众评判等方法开展调研。期间，访谈部门主要负责人，了解年度工作开展情况，收集2022年相关的业务及财务数据，查看考核记录、抽查部分原始资料。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该部门2022年度的绩效评价报告。

- 绩效分析

1.部门履职完成情况：依据新乡学院提供的部门近三年的工作计划及工作总结发现，部门对日常工作及重点工作区分不够明显，结合其他资料分析，新乡学院对于日常教学工作及学校基本运转保障等常规性日常工作完成情况良好；但对于“十四五”发展目标的75项具体工作，年度内计划不够明确，完成情况不佳。

2.部门管理情况：新乡学院制定有较完善的内部控制制度，但在实际执行中仍存在缺陷，如对预算绩效认识不足，预算计划编制的规范性不高；同时在预算执行方面、资产管理等方面均存在一定程度上的不足。

3.部门运行成本情况：新乡学院部门成本结构控制不够合理。教学费用未按照院系教学成本、学生教学成本进行合理分配，不能满足教学活动成本控制、绩效管理及教育资源配置等需求。且教研设备维修费、学生奖助勤经费、学生处、团委、社团、招生就业处等经费直接列入教学经费，扩大了教学成本。

4.履职效果实现程度：总体来说，2022年新乡学院部门履职效益情况良好。结合疫情防控现状，组织教师开展线上线下同步教学，保证教学工作有序开展。同时线上参加2022年度教育论坛，组织“课堂教学奖”评选活动，发挥课堂教学的主渠道作用，规范教学秩序，提升课堂教学质量。

- 四、经验与问题

- （一）主要经验及做法

教学管理制度完善，夯实教学质量保障体系

新乡学院制定有《教学管理制度汇编》，包含有综合管理类、教学基本建设类、教学运行管理类、实践教学类、学籍与学位类和教学质量管理与评价类规章制度，严格保障教学质量，着力提升学生综合素质与能力，推动创新型、复合型和应用型人才成长成才。

- （二）存在的问题及原因分析

1.预算管理方面

（1）预算计划编制的规范性不高

一是项目分类管理、滚动管理和储备管理机制不完善，结合2020—2022年近三年的项目安排情况发现，学院因资金较紧张主要用于保学院基本运转，没有按照一般项目、比较大的项目、重大项目等区分，统一按照财政口径的运转类和特定目标类进行申报管理。与学院“十四五”规划要实现的目标不够匹配。

二是财政预算口径下，预算收入不够完整。通过分析学院2022年预算及批复数据发现，新乡市财政批复的预算包括市本级一般公共预算25540.39万元、教育事业收入14800万元，未包括科研事业收入586.32万元、其他收入980.97万元、以前年度结转收入4852万元及专项债券资金12763万元。部门预算的不完整导致少列收支，脱离财政监督。

三是校内校外预算差别较大，预算精准性不高。总体看，根据新乡学院提供的2020—2022年近三年的预算明细发现，2020—2022年校内预算收入分别是80900.98万元、75870.25万元、75985.88万元，最近三年部门总预算分别是73048.69万元、64784.69万元、67525万元。从个别项目看，学生奖、助、勤等经费项目按照事业收入的4%进行计提，2022年按照14800万元计算，应该计提592万元，财政预算安排588万元，校内预算安排300万元；物价平抑基金按照事业收入的2%计提，计提的基数按照14800万元计算，应该计提296万元，财政预算金额240万元，校内预算安排160万元。财政预算和校内预算时间及金额的不一致，影响项目的执行及外部考核。

四是校内预算不合理，未对二级学院预算进行明细。实地调研访谈了解到，部门对二级学院的预算分配采取基础费20000元，加人均2600元标准进行测算。教学及教辅部门按照各部门人数和缴费学生人数确定，党政管理部门按照部门在编人数确定，基层党总支建设按照教工和学生党员数确定，包括部门业务费和基本运行经费。未区分二级部门运行经费与学生相关的费用，亦未考虑毕业班的人数确定情况。

（2）预算执行有偏差

一是预算支出不均衡，存在超预算支出。从总的预算支出看，除专项债券资金未纳入校内预算分配外，其他收入预算总额为59962万元，1-12月份实际支出总金额62137.21万元，总体预算执行率103.63%。按照校内预算明细统计，各一级经费项目的预算执行率分别为：人员经费107.14%、教学经费82.59%、科研与学科建设经费98.48%、党政管理经费85.42%、基本建设经费117.34%、后勤保障经费102.16%、其他经费114.54%。人员经费、党政管理经费、基本建设经费均超过了年初预算。

二是未定期进行预算执行情况分析，对差异较大的项目未执行重点关注及相关的监督措施。根据2021年部门自评结果，在财政批复的纳入预算绩效管理的12个项目中，运转类项目6个，资金占比55%。其中物价平抑基金项目在2021年预算执行率5.7%，2022年预算执行率25.2%。连续两年低执行率，未对其进行重点关注。根据《高等学校财务制度》（财教〔2022〕128号）规定，对于专用基金先提取后使用、专款专用，支出不得超过基金规模，专用基金余额较多的，应当降低提取比例或暂停提取，确需调整用途的，由主管部门会同本级财政部门确定。

2.部门工作推进落实方面

（3）中长期改革发展规划论证不充分

新乡学院“十四五”总体发展目标为通过国家本科教育教学工作审核评估，达到硕士学位授予单位条件，建成省内一流、特色鲜明的示范性应用技术类型本科高校，进入全省应用技术类型本科高校第一方阵。为此将目标分别从办学规模、学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科技创新、服务社会、办学条件、国际影响7大项分解成了75项具体工作，并制定了目标值。但个别目标值的论证不充分，目标值偏低。如省级众创空间（孵化器）、国家级科研项目立项、高端智库资政服务情况等，“十三五”期间已经是3个、30个和3个，“十四五”目标值仍然是3个、30个和3个。至评价报告日，已完成或基本完成目标任务的有14项，占比19%。

（4）年度工作任务及年度项目安排未体现部门核心业务，与事业规划不匹配

一是从年度工作任务看，根据上述部门发展规划及75项目发展目标，新乡学院制定了年度工作计划，每半年考核一次。通过梳理上半年工作要点任务及完成情况发现，在全部的115项目工作任务中，办学条件方面4项目，占比3.48%；师资队伍建设方面11项目，占比9.57%；学科专业建设方面10项目，占比8.7%；人才培养方面8项，占比6.96%；服务社会工作方面6项，占比5.22%；国际影响方面5项，占比4.35%。7大项核心业务共46项，占全部工作任务的40%。部门常规工作和重点工作区分不够明显，未凸显高水平应用型本科院校的发展计划。

二是从年度项目安排看，2020年，部门纳入预算绩效管理的项目共21个，涉及金额46392.86万元，其中运转类项目5个，金额27596.81，金额占比59.5%；2021年，财政批复的纳入预算绩效管理的项目12个，涉及金额37044.76万元，其中运转类项目6个，金额20342.7，金额占比55%。2022年，财政批复的纳入预算绩效管理的项目6个（实际11个），涉及金额2667.74万元（实际应为8452.59），其中运转类项目4个（平抑物价和债券还本付息从运转类转移到了特定目标类），金额5926.28万元，金额占比70%。项目经费的安排过半数用于部门运转，未体现核心业务的发展目标。

（5）制度机制建设不完善，评价激励和导向机制不健全

从部门总体看，新乡学院制定有财务管理办法、电子办公设备配置标准及管理办法、预算管理办法等多项具体的管理办法，从而保障部门基本运转的良好运行。但针对核心业务的实施管理、制度保障、机制保障、计划保障、措施保障等建立健全落实不够到位，从而无法落实核心业务目标的顺利达成。

3.部门整体支出绩效管理方面

（6）绩效目标与部门职能、计划、项目匹配度不够

根据新乡学院官网公开的2022年部门预算，本级部门（单位）整体绩效目标显示，部门年度履职目标和年度主要任务均为保工资、保运转和保重点工作，但新乡学院并未对本部门的工作进行日常和重点区分。因此，年度履职目标与部门职能、部门规划匹配度不够。

（7）绩效责任落实不到位

业务和财务未能充分融合、相互促进。新乡学院有二级教学机构及教学辅助机构40个、内设党政机构20个、科研机构15个、群团及基层党总支39个，支出机构庞杂。虽然制定了《新乡学院预算绩效管理办法（试行）》（院政字〔2021〕115号），但实际执行中并未将绩效责任落实到各预算责任主体，统一由财务处负责对接财政要求的绩效目标，对于一些科研项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。

（8）预算绩效管理理念和认识不足

一是2022年部门公开的预算项目有11个，公开的项目绩效目标有6个。未将项目申报、预算编制、绩效目标填报三位一体同步开展。二是绩效目标未覆盖部门全部财政资金。对于专项债资金、上级资金等未进行目标编制。三是绩效管理未能充分体现教育行业规律和经费使用特点，重大项目的事前绩效评估机制缺失。

4.部门履职目标的实现情况

（9）年度计划完成情况完成不佳

由于新乡学院未将“十四五”规划目标进行年度目标任务的分解，部门也没有对年度工作计划区分为日常工作和重点工作。评价小组依据官网公布的年度工作任务及各二级机构提供的工作总结进行比对判断，截至报告出具日，未完成的年度工作任务包括：①深化“放管服”改革，推进建立校院两级管理体系。②积极推进中央支持地方高校改革发展资金5个项目申报；根据政府专项债券资金的下达情况，推进51个仪器设备采购项目建设。③贯彻落实《河南省高等学校探索书院制育人模式改革的指导意见（试行）》，积极创造条件，大力推进书院制育人方式改革，探索组织管理新形式。

（10）成本核算信息缺失，部门成本结构控制不够合理

根据《事业单位成本核算具体指引－高等学校》（财会〔2022〕26号）要求，高等学校应当以权责发生制财务会计数据为基础进行成本核算，开展成本核算应当满足内部管理和外部管理的特定成本信息需求。《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》（教财〔2020〕5号）强调，在科技成果管理和转化应用方面，高校院所加强成本核算将有助于确定科技成果的投入成本，为科技成果的转化、走向市场提供价值参考，为定价和成本补偿提供更科学的依据。在高等教育资源配置方面，以学费收取为例，各级各类学校应当加强成本核算，完整准确记录并核算教育培养成本。

2022年，新乡学院按照人员经费、教学经费、科研及学科建设经费、党政管理经费等费用项目，占比分别为72.09%、10.45%、5.8%、1.62%。但对于教学费用未按照院系教学成本、学生教学成本进行合理分配，不能满足教学活动成本控制、绩效管理及教育资源配置等需求。且教研设备维修费、学生奖助勤经费、学生处、团委、社团、招生就业处等经费直接列入教学经费，扩大了教学成本。高层次人才经费1500万元，包括370万元的科研经费，全部列入科研及学科建设经费。应用型本科院校主要围绕人才培养目标建设和规划，而专业是人才培养的基层单位，但从经费结构看，这两项费用占比都偏低。

- 五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡学院部门整体支出绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为82.36分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。

- 有关建议

- （一）根据全面预算编制政策要求，进行部门预算编制

1.做好预算编制工作政策宣传

建立预算编制全员责任意识，校内预算和财政预算编制时间部署一致，推动校内校外预算一体化设计。在一体化系统进行预算编制，体现全面的概念及风险控制，加强学校重大项目的事前绩效评估。

2.实施项目全生命周期管理

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）的要求，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，做实做细项目储备。

3.实行预算项目标准化分类

结合《教育部 发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（教发〔2015〕7号）要求，结合部门核心业务，对项目进行标准化分类，包括办学条件、师资队伍建设、办学规模等一级项目名称，合理细分二级、三级项目。

- （二）推动预算与绩效一体化

1.全链条，标准化体系建设

依据《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）要求，将预算项目作为预算管理的基本单元，所有预算支出都要以预算项目的形式纳入项目库，并根据各类预算支出性质和用途将预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。其中，人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出归为基本支出，其他运转类项目和特定目标类项目支出对应传统的项目。实现财政口径、预算系统、决算系统一致性，形成绩效为导向、预算为主线、内控为支撑的全链条体系。

2.构建多元质量评估监测体系

建立适应应用型高校的人才培养、科学研究质量标准、内控体系和评估制度，将学生实践能力、就业质量和创业能力作为评价教育质量的主要标准，将服务行业企业、服务社区作为绩效评价的重要内容，将先进技术转移、创新和转化应用作为科研评价的主要方面。重视评价结果运用，构建评价激励和导向机制，引导学校面向市场、面向社会、面向需求办学，形成政府管教育、学校办教育、社会评价教育的新格局。

- （三）厘清预算与绩效目标管理原则

1.分级管理，互相衔接

按照中央文件要求，“谁申请资金，谁设置目标”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，辅导培训各二级机构对绩效知识的了解，绩效目标的设置与实施内容及预期效果、资金预算有效衔接，做到绩效目标全覆盖，并将绩效目标作为预算安排的前置条件。做到先有项目后有预算，项目建设计划为预算编制依据，绩效目标与项目产出、预算投入保持一致。

2.落实项目负责人制

按照文件要求，落实项目负责人对项目预算绩效管理工作负责。对重大项目的负责人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。切实管好用好财政资金。

- （四）结合上级规划及部门实际，细化年度计划

1.细化年度工作，明确时间及要求

建议根据《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于引导部分本科高校向应用型转变的实施意见》（豫教发规〔2016〕95号）、《新乡学院“十四五”事业发展规划》（院党字〔2021〕90号）等任务目标，细化年度计划，并明确具体的时间及责任要求。

2.加强成本核算，合理控制支出结构

建议根据《高校指引》规范二级院系教学成本、学生教学成本、科研活动成本，从而满足内部管理和外部管理的特定成本信息需求，便于控制各项成本结构。

新乡市新乡学院部门整体支出

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对新乡市新乡学院2022年度部门整体支出开展绩效评价。评价组根据专家评审论证和完善后的工作方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、部门基本情况

## （一）部门概况

新乡学院，始建于1949年，2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校，2021年经新乡市人民政府同意，新乡卫生学校人员整体调入新乡学院，是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校，性质为正厅级全供事业部门。

根据《新乡市机构编制委员会关于新乡学院清理规范意见的通知》（新编〔2012〕100号）及《新乡学院“三定”方案》，新乡学院机构规格相当于正厅级；内设党政管理机构20个；纪检巡查机构2个，群团机构2个，教学机构27个，教学辅助机构13个，科研机构19个、基层、党总支（直属党支部）32个。

拟定事业部门编制2422名，其中：正厅级领导职数2名，副厅级领导职数9人、正县级领导职数95人、副县级领导职数141人。主要任务包括：贯彻落实《高等教育法》等相关法律法规，组织实施高等本、专科学历人才培养，促进科技文化发展；组织相关专业培训和继续教育工作；开展学术交流与科学研究，提高教学水平和质量；完成上级交办的其他教育教学任务。

新乡学院，2014年通过教育部本科教学合格评估，2019年获批河南省硕士学位授予立项建设部门，2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育部门、2022年获批联合培养硕士研究生资格。建设有2个国家级一流本科专业，17个省级一流本科专业；13个师范专业全部获准免试认定教师资格证；荣获河南省高等教育教学成果特等奖3项、一等奖3项。

### 2.部门职责定位

新乡学院基本职能包括，依据《高等教育法》等相关法律法规，组织实施高等本、专科学历人才培养，促进科技文化发展；组织相关专业培训和继续教育工作；开展学术交流与科学研究，提高教学水平和质量；完成上级交办的其他教育教学任务。

### 3.部门组织架构及人员情况

依据新编〔2012〕100号、新编办〔2015〕88号等文件规定，党政管理机构基本职能如下表所示：

表1-1：各机构职责汇总表

| 机构 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 党委办公室 | 1、负责安排党委的各种会议、活动，对党委指示、决议和决策、部署的贯彻落实情况进行督办、检查、考核和反馈； 2、开展调查研究，协调各部门共同做好全局性工作； 3、负责起草、把关以党委名义下发的各种文件、通知； 4、负责公文运转、保密、信访以及对外交流和接待等工作。 |
| 组织部 | 1、负责学院党员队伍、干部队伍和人才队伍建设；2、负责党员、干部的教育、管理和组织建设工作；3、负责科级以上干部的考核、培养、选拔、聘用工作； 4、提出学院中层领导班子建设、后备干部队伍建设的调整、充实建议； 5、负责党校建设和入党积极分子的培训； 6、负责干部档案管理。 |
| 宣传部 | 1、负责学院思想政治工作，制定宣传教育工作计划，组织、指导全院政治理论学习、精神文明建设、师生思想动态调研与教育疏导； 2、负责对内外宣传和院报编辑出版等工作。 |
| 统战部 | 1、代表党委加强对各民主党派的联系和管理工作 |
| 校长办公室 | 1、负责组织安排院长办公会议，行政工作会议； 2、负责行政会议的记录和整理，起草行政工作报告和文件，对行政工作决策、部署的贯彻落实情况进行督办、检查、考核和反馈； 3、开展调查研究，协调各部门共同做好综合性工作； 4、负责公文运转、保密、行政工作统计、年鉴编辑、对外交流和接待等工作； 5、负责学院有关法律事务、综合档案的管理； 6、负责学院文印、收发等工作； 7、负责校务公开、日常信访工作。 |
| 人事处 | 1、负责机构编制和人力资源的计划、统筹、调配、培训和安置工作； 2、负责人事政审、劳动工资以及全院工作考核、奖惩和社会保险、医疗保险管理工作； 3、会同教务、科研等部门，负责教师考核、培养培训管理工作； 4、负责专业技术职务评聘 |
| 财务处 | 1、负责学院财务制度的制定，预算的编制、调整和决算，资金的筹集、运用管理，成本核算和财务分析，票据管理，会计档案管理等； 2、负责学院经费管理、编制财务报表工作及会计凭证装订、欠费清理、财务公开等； 3、负责学院基本建设的会计核算与财务管理工作。 |
| 教务处 | 1、负责制定和完善教学管理规章制度； 2、负责统筹、协调、指导各教学部门的教学组织与实施工作，协同各教学部门做好社会调研、专业建设、课程建设、教学计划审定等工作； 3、负责教学工作量的审核和实习基地建设； 4、组织开展教学研究、教学实践活动，协助教学成果的申报； 5、负责教学质量监控和学生成绩管理； 6、负责教材建设和管理、教材的订购和供应工作；7、编制学院师资队伍建设规划。 |
| 科研处 | 1、统筹、协调科研课题立项和成果申报与管理、知识产权注册、科研成果开发推广和科技产业管理； 2、会同教务处做好学术带头人的培养、考核和院内科研所（机构）的行政管理； 3、负责科研奖惩制度的拟定与实施。 |
| 外事处 | 贯彻执行教育外事政策，协调处理全校外事工作 |
| 学生处 | 1、负责全院学生教育、管理和辅导员队伍建设； 2、统筹、协调、指导各教学系进行学生日常教育管理工作； 3、负责学生奖惩、新生军训、助学贷款、贫困生救助、学生奖学金评定等工作； 4、负责指导学生会开展工作； 5、负责学生档案、学籍管理、校园文化建设、大学生社会实践活动等工作。 |
| 招生与就业处 | 负责招生计划、招生宣传、新生录取和接待、毕业生创业与就业指导与服务、大学生职业生涯规划以及大学生创业孵化基地的运行和管理。 |
| 后勤管理处 | 1、负责后勤保障任务的提出、落实和监督实施； 2、负责节能降耗和低值易耗品管理工作； 3、负责办公设施与一般设备的管理； 4、代表学院与后勤服务集团情定协议，并监督服务质量的落实； 5、负责全院办公用房统筹工作； 6、负责后勤方面的对外联系； 7、负责学院固定资产管理； 8、负责学院通讯保障及维护、计划生育等工作的管理。 |
| 基建处 | 1、负责建设规划设计、工程概算及计划管理； 2、负责工程立项和报批、工程项目及材料招投标管理； 3、负责工程质量的管理； 4、做好工程项目检查与验收的相关工作及校产的大型维修。 |
| 研究生处 | 负责研究生招生、研究生培养指导与服务、研究生管理、研究生学术活动、研究生就业指导与服务、研究生导师遴选和考核等工作。 |
| 审计处 | 1、负责学院内部审计工作； 2、负责对财务预算执行和决算进行审计； 3、负责对学院内各部门和个人有关经济活动、经济责任和干部离任审计。 |
| 国有资产管理处 | 负责学校国有资产管理制度、规定的制定及组织实施；负责组织学校资产清查、评估、界定、产权登记、变动、纠纷的调处、监督检查及归口管理工作；负责全校土地、公用房屋（租赁房）、仪器设备等固定资产的验收、建卡、建账管理等工作；负责办理资产的调配、出租、出借、报损、报废等申报和批准手续；负责办理非经营性资产转为经营性资产的论证、评估和报纸的考核工作并实施监督管理；负责做好学校物资的集中采购、招标、评标工作；监督检查各部门管理、使用国有资产情况；根据学校批准的年度投资计划，对全校教学、科研、行政、后勤等专项设备经费实施管理；负责进口国（境）外捐赠物资、设备的批文、报关、免税、外贸合同、提货、商检等手续办理工作。 |
| 保卫处 | 负责学院的治安管理、消防管理、政治保卫、法制教育、军事教育、治安综合治理考核等工作； |
| 发展规划处 | 开展学校发展战略研究，为学校改革与发展提供方案设计、政策建议和决策咨询；负责拟定学校中长期发展规划和阶段性实施方案，指导基层部门制定本达内中长期发展规划，协调和督促各级规划的实施；组织有关部门拟定学校专项规划，负责检查、督促、协调和评估各类专项规划的落实；论证并提出学校重大资源配置方案；论证并提出学校内部提质改革方案。 |
| 离退休职工工作处 | 1、落实国家离退休工作政策，负责离退休人员的思想政治工作和管理服务工作； 2、协调做好关工委、老龄委工作。 |

新乡学院组织架构图如下图1：

图1：部门组织架构图

### 4.人员编制情况

依据新乡学院提供的基础数据资料，截至2022年6月8日编制情况及实有人数如下表：

表1-2：机构人员情况表

| 序号 | 机构类型 | 内设机构名称 |  | 核定编制及人员数量 |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编制人数 | 正厅级领导职数 | 副厅级领导职数 | 正县领导职数 | 副县领导职数 | 财政在编 | 人事代理 | 校内编制 | 合同制 | 临时工 | 其中：副处级以上 |
| 1 |  | 中共新乡学院委员会 |  | 11 | 2 | 9 | 3* | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 党政管理机构 | 党委办公室 |  | 9 | / | / | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 |  | 党委组织部、党校 |  | 16 | / | / | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 |  | 党委宣传部 |  | 12 | / | / | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 |  | 党委统战部 |  | 5 | / | / | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 |  | 党委学生工作部、 武装部、学生处 |  | 70 | / | / | 1 | 3 | 27 | 5 | 0 | 10 | 28 | 4 |
| 7 |  | 党委保卫部、保卫处 |  | 29 | / | / | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 8 |  | 校长办公室 （含法制办公室） |  | 27 | / | / | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| 9 |  | 人事处 |  | 17 | / | / | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 |  | 教务处 |  | 28 | / | / | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 |  | 科研处 |  | 8 | / | / | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 |  | 发展规划处 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 |  | 研究生处 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 |  | 招生与就业处 |  | 16 | / | / | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 |  | 财务处 |  | 24 | / | / | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 16 |  | 审计处 |  | 8 | / | / | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 |  | 国有资产管理处 （含招标办） |  | 16 | / | / | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 |  | 后勤管理处 |  | 144 | / | / | 1 | 2 | 32 | 6 | 5 | 17 | 84 | 3 |
| 19 |  | 基建处 |  | 17 | / | / | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 20 |  | 外事处 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 |  | 离退休职工工作处 |  | 18 | / | / | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 |  | 马克思主义学院 |  | 83 | / | / | 1 | 2 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 |  | 化学与材料工程学院 |  | 80 | / | / | 1 | 2 | 71 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 |  | 药学院 |  | 47 | / | / | 1 | 2 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 |  | 生命科学与基础医学学院 |  | 62 | / | / | 1 | 2 | 50 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 26 |  | 物理与电子工程学院 |  | 80 | / | / | 1 | 2 | 56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 |  | 机电工程学院 |  | 79 | / | / | 1 | 2 | 48 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 28 |  | 土木工程与建筑学院 |  | 71 | / | / | 1 | 2 | 55 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 29 |  | 计算机与信息工程学院 |  | 82 | / | / | 1 | 2 | 55 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 30 |  | 数学与统计学院 |  | 68 | / | / | 1 | 2 | 43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31 |  | 3D打印学院 |  | 53 | / | / | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 |  | 教育科学学院（教师教育学院） |  | 85 | / | / | 1 | 3 | 59 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 33 |  | 中小学教师校长研修院 |  | 3 | / | / | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 人文学院 |  | 105 | / | / | 1 | 2 | 92 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 35 |  | 商学院 |  | 58 | / | / | 1 | 2 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 |  | 管理学院 |  | 61 | / | / | 1 | 2 | 49 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 37 |  | 经济学院 |  | 45 | / | / | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 38 |  | 外国语学院 |  | 125 | / | / | 1 | 2 | 110 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 |  | 新闻传播学院 |  | 56 | / | / | 1 | 2 | 38 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 40 |  | 美术学院 |  | 89 | / | / | 1 | 2 | 60 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 41 |  | 音乐学院 |  | 54 | / | / | 1 | 2 | 43 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 42 |  | 体育学院 |  | 81 | / | / | 1 | 2 | 65 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 43 |  | 医学院 |  | 64 | / | / | 1 | 2 | 59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 |  | 护理学院 |  | 52 | / | / | 1 | 2 | 47 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 45 |  | 国际教育学院 |  | 13 | / | / | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 |  | 继续教育学院（培训中心） |  | 18 | / | / | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 47 |  | 素质教育中心（合署教务处） |  | / | / | / | / | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 |  | 实践教学中心（合署教务处） |  | / |  | / | / | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 教学辅助机构 | 教师发展中心（合署人事处） |  |  | / | / | / | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 |  | 教学督导与质量监控办公室 |  | 12 | / | / | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 51 |  | 学术委员会办公室（合署科研处） |  | / | / | / | 1* | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 |  | 图书馆 |  | 69 | / | / | 1 | 2 | 29 | 11 | 3 | 26 | 1 | 3 |
| 53 |  | 期刊中心 |  | 15 | / | / | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 54 |  | 大学生心理健康指导中心 |  | 7 | / | / | 1* | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 |  | 信息化管理中心 |  | 47 | / | / | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 56 |  | 创新创业中心（合署招生就业处） |  | / | / | / | / | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 |  | 档案馆 |  | 11 | / | / | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 58 |  | 实验实训中心 |  | 8 | / | / | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 |  | 后勤服务中心 |  | 1 | / | / | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 |  | 校医院 |  | 19 | / | / | / | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 61 |  | 校友会办公室 |  | 2 | / | / | / | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 科研机构 | 河南省光电催化材料与微纳应用技术院士工作站 |  | 8 | / | / | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 |  | 纳米碳修饰膜技术河南省工程实验室 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 |  | 动物疫病分子诊断河南省工程实验室 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 |  | 3D打印技术工程研究中心 |  | 3 | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 |  | 刘震云研究中心（合署人文学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 |  | 高等教育研究所（合署发展规划处） |  | / | / | / | 1* | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 |  | 能源与燃料研究所（合署化材学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 |  | 心理健康教育研究所（合署教科学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 |  | 文化与信息传播研究所（合署人文学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 |  | 新乡发展研究院（沿黄经济发展研究院）（合署管理学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 |  | 会计与审计研究所（合署管理学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 |  | 汉语言文字应用研究所（合署人文学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 |  | 牧野文化研究所（合署人文学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 |  | 新能源材料和电源系统研究所（合署物电工程学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 |  | 先进制造技术研究所（合署机电工程学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 |  | 纳米碳材料研究所（合署药学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 |  | 生物技术研究所（合署生科学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |  | 应用数学研究所（合署数学与统计学院） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 |  | 比干学院（合署宣传部） |  | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 纪检巡查机构 | 纪律检查委员会 |  | 16 | / | / | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 82 |  | 巡察办公室 |  | 21 | / | / | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | 群团机构 | 校工会 |  | 8 | / | / | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 84 |  | 校团委 |  | 8 | / | / | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | 基层党委、党总支（直属党支部） | 中共新乡学院机关委员会 |  | 4 | / | / | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 |  | 中共新乡学院后勤管理处支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 |  | 中共新乡学院基建处支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 |  | 中共新乡学院保卫处支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 |  | 中共新乡学院离退休职工工作处委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 |  | 中共新乡学院马克思主义学院支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 |  | 中共新乡学院化学与材料工程学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 |  | 中共新乡学院药学院总支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 |  | 中共新乡学院生命科学与基础医学学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 |  | 中共新乡学院物理与电子工程学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 |  | 中共新乡学院机电工程学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 |  | 中共新乡学院土木工程与建筑学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 |  | 中共新乡学院计算机与信息工程学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 |  | 中共新乡学院数学与统计学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 |  | 中共新乡学院体育学院总支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 |  | 中共新乡学院3D打印学院总支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 |  | 中共新乡学院教育科学学院（教师教育学院）委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 102 |  | 中共新乡学院人文学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 |  | 中共新乡学院商学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 |  | 中共新乡学院管理学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 |  | 中共新乡学院经济学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 |  | 中共新乡学院外国语学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 |  | 中共新乡学院新闻传播学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 |  | 中共新乡学院美术学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 |  | 中共新乡学院音乐学院委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 |  | 中共新乡学院医学院总支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 |  | 中共新乡学院护理学院总支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 112 |  | 中共新乡学院国际教育学院支部委员会 |  | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 |  | 中共新乡学院继续教育学院（培训中心）支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 |  | 中共新乡学院图书馆支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 |  | 中共新乡学院期刊中心支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 |  | 中共新乡学院附属中学支部委员会 |  | 1 | / | / | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 2422 | 2 | 9 | 95 | 141 | 1719 | 192 | 22 | 174 | 142 | 227 |
|  |  |  | 备注：*表示不占该部门职数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.部门管理情况

新乡学院结合实际工作情况，制定了《推进产教融合实施意见》《产业学院建设与管理办法》《关于加快专业集群建设的实施意见》等80个相关制度进行管理。

（1）教学管理

新乡学院制定有《新乡学院教师评学管理办法》《新乡学院毕业论文（设计）质量评价办法》《新乡学院实习教学质量评价办法》《新乡学院理论教学质量评价办法》《新乡学院课程建设质量评价办法》《新乡学院实习教学管理办法》《新乡学院实验教学管理办法》《新乡学院课程考核管理规定》等规范教育质量相关规定。

（2）财务管理

新乡学院制定有《新乡学院财务管理办法（修订）》（新院政﹝2022﹞46号）、《新乡学院专项资金管理办法（试行）》（院政字﹝2021﹞117号）、《新乡学院预算管理办法（修订）》《新乡学院财务报销实施细则》《新乡学院差旅费管理办法（修订）》等相关财务管理制度。

（3）资产管理

新乡学院制定有《新乡学院国有资产管理办法（试行）》《新乡学院固定资产报废管理办法（试行）》《新乡学院一期设备管理办法（修订）》《新乡学院招标采购管理办法》（院政字﹝2019﹞32号）《新乡学院自行采购实施细则》，对固定资产管理及报废做出相关规定。

## （二）部门预算收支、决算情况

### 1.2020—2021年基本支出预算安排及支出情况

基本支出包括人员经费和公用经费。其中，人员经费主要有人员工资、离退休经费、各类社会保险、住房公积金以及其他支出；公用经费主要有办公费、日常办公用水、电费、一般招待费、公务交通补贴、政府采购及其他。依据新乡学院提供的最近三年的预算批复及决算批复，2020—2021年基本支出明细见下表1-3、表1-4、表1-5：

表1-3：2020—2021年部门整体基本支出表

单位：万元

| 年度 | 资金来源 | 财政批复预算 |  |  | 财政批复决算 |  |  |  | 年末结转结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年初预算数 | 其中：基本支出 | 项目支出 | 收入 | 支出 | 其中：基本支出 | 项目支出 |  |
| 2020 | 一般公共预算 | 36634.47 | 26655.83 | 46392.86 | 38391.74 |  | 45790.65 | 22888.5 | 12221.83 |
|  | 政府性基金预算 | 20700 |  |  | 25700 |  |  |  |  |
|  | 纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 13500 |  |  | 13912.99 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 0 |  |  | 682.03 |  |  |  |  |
|  | 结转结余 | 2214.22 |  |  | 2214.22 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 73048.69 |  |  | 80900.98 | 68679.14 |  |  |  |
| 2021 | 一般公共预算 | 38638.75 | 27739.93 | 37044.76 | 39707.27 |  | 40431.44 | 22493.19 | 6573.67 |
|  | 纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 14000 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算 | 0 |  |  | 3038.29 |  |  |  |  |
|  | 事业收入 | 0 |  |  | 14570.93 |  |  |  |  |
|  | 其他收入 | 0 |  |  | 826.34 |  |  |  |  |
|  | 结转结余 | 12145.94 |  |  | 11355.46 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 64784.69 |  |  | 69498.29 | 62924.63 |  |  |  |

表1-4：2020—2021年人员经费支出明细表

单位：万元

| 科目名称 | 2020年 |  | 2021年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 基本工资 | 7,440.50 | 27.97% | 9211.48 | 33.22% |
| 津贴补贴 | 1,860.46 | 6.99% | 3033.52 | 10.94% |
| 奖金 | 2,834.31 | 10.65% | 2809.73 | 10.13% |
| 绩效工资 | 3,474.70 | 13.06% | 3979.29 | 14.35% |
| 机关事业部门基本养老保险缴费 | 1,730.99 | 6.51% | 1866.37 | 6.73% |
| 职工基本医疗保险缴费 | 913.46 | 3.43% | 1013.7 | 3.66% |
| 公务员医疗补助缴费 | 784.73 | 2.95% | 411.07 | 1.48% |
| 其他社会保障缴费 | 162.53 | 0.61% | 103.67 | 0.37% |
| 住房公积金 | 1,660.69 | 6.24% | 2029.13 | 7.32% |
| 其他工资福利支出 | 1,312.08 | 4.93% | 1696.65 | 6.12% |
| 离休费 | 78.10 | 0.29% | 82.26 | 0.3% |
| 退休费 | 937.64 | 3.52% | 1449.43 | 5.23% |
| 抚恤金 | 7.00 | 0.03% | 19.11 | 0.07% |
| 生活补助 | 5.26 | 0.02% | 4.64 | 0.02% |
| 助学金 | 2,599.35 | 9.77% | 0 | 0 |
| 奖励金 | 1.53 | 0.01% | 20.26 | 0.07% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 797.56 | 3% | 0.98 | 0 |
| 人员经费合计 | 26600.88 | 100% | 27731.27 | 100% |

注：此数据仅包括一般公共预算中的基本支出，政府性基金和财政专户资金支出学院未提供决算数据

表1-5：2020—2021年公用经费支出明细表

单位：万元

| 科目名称 | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 办公费 | 250.92 | 3.37% | 0 | 0 |
| 印刷费 | 100.78 | 1.35% | 0 | 0 |
| 咨询费 | 36.95 | 0.50% | 0 | 0 |
| 手续费 | 72.66 | 0.98% | 0 | 0 |
| 水费 | 369.23 | 4.96% | 0 | 0 |
| 电费 | 232.59 | 3.12% | 0 | 0 |
| 邮电费 | 67.52 | 0.91% | 0 | 0 |
| 取暖费 | 436.28 | 5.86% | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 810.71 | 10.89% | 0 | 0 |
| 差旅费 | 183.46 | 2.46% | 0 | 0 |
| 维修（护）费 | 729.88 | 9.81% | 0 | 0 |
| 租赁费 | 519.55 | 6.98% | 0 | 0 |
| 会议费 | 56.70 | 0.76% | 0 | 0 |
| 培训费 | 82.57 | 1.11% | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 25.24 | 0.34% | 0 | 0 |
| 专用材料费 | 1,183.06 | 15.90% | 0 | 0 |
| 劳务费 | 1,667.00 | 22.40% | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 150.09 | 2.02% | 0 | 0 |
| 工会经费 | 262.99 | 3.53% | 328.2 | 68.91% |
| 福利费 | 98.06 | 1.32% | 148.1 | 31.09 |
| 公务用车运行维护费 | 25.40 | 0.34% | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 81.15 | 1.09% | 0 | 0 |
| 税金及附加费用 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费合计 | 7442.95 | 100% | 476.3 | 100% |

注：此数据仅包括一般公共预算中的基本支出，政府性基金和财政专户资金支出未学院未提供决算数据

2.2022年基本支出预算安排及支出情况

新乡学院2022年预算安排及支出情况如下表1-6、1-7所示：

表1-6：2022年预算收入明细

单位：万元

| 序号 | 收入来源 |  | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政补助收入 | 中央省财政 | 13600 | 中央省生均拨款 |
| 2 |  | 市本级财政 | 28403.59 |  |
| 3 |  | 小计 | 42003.59 |  |
| 4 | 事业收入 | 教育事业收入 | 14800 |  |
| 5 |  | 科研事业收入 | 563.32 |  |
| 6 |  | 小计 | 15386.32 |  |
| 7 | 上级补助收入 |  | 0 |  |
| 8 | 附属单位上缴收入 |  | 0 |  |
| 9 | 经营收入 |  | 0 |  |
| 10 | 其他收入 |  | 980.97 |  |
| 11 | 以前年度结转收入 |  | 4852 |  |
| 12 | 专项债券资金 |  | 12763 | 含上年结转7563万元 |
| 13 | 合计 |  | 75985.88 |  |

### 表1-7：2022年一般预算支出明细及分类

单位：万元

| 序号 | 支出分类 | 金额 （万元） | 2022年支出（1-12） | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员经费 | 43228 | 46313.11 | 107.14% | 学生贷款贴息、风险管理经费62万元 |
| 2 | 教学经费 | 6269 | 5177.32 | 82.59% | 学生奖助勤300万、助学贷款风险奖励90 |
| 3 | 科研与学科建设经费 | 3479 | 3426.16 | 98.48% |  |
| 4 | 党政管理经费 | 973 | 831.12 | 85.42% |  |
| 5 | 基本建设经费 | 1360 | 1595.83 | 117.34% |  |
| 6 | 后勤保障经费 | 4330 | 4423.7 | 102.16% |  |
| 7 | 其他经费 | 323 | 369.97 | 114.54% |  |
| 8 | 合计 | 59962 | 62137.21 | 103.63% |  |

### 3.2020—2021年项目预算安排及执行情况

新乡学院2020-2021年度年初项目预算及支出情况如下表1-8所示：

表1-8：2020-2021项目预算及支出情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 | 预算金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| 1 | 新乡学院基础实力提升工程项目 | 20700 | 13107.87 | 63.32% | □ | □ | □ |
| 2 | 维持学校基本运转支出 | 1910 | 1910 | 100% | 2979.22 | 2979.22 | 100% |
| 3 | 学生物价平抑基金 | 160 | 0 | 0% | 200 | 11.4 | 5.7% |
| 4 | 基础性科研经费（科研经费项目） | 1000 | 1000 | 100% | 1500 | 1500 | 100% |
| 5 | 生均拨款（学生助学贷款贴息和风险补偿金） | 20.97 | 20.97 | 100% | 32.17 | 31.5 | 97.92% |
| 6 | 国家奖助学金 | 2330.77 | 2195.59 | 94.2% | 2427.4 | 2427.4 | 100% |
| 7 | 大中专院校奖助学金 | 540 | 540 | 100% | 540 | 540 | 100% |
| 8 | 生均拨款（入伍大学生生活费补助） | 20 | 20 | 100% | 22.5 | 22.5 | 100% |
| 9 | 提前下达新乡学院生均拨款奖补 | 13200.67 | 11871.36 | 89.93% | 14994.05 | 13939.97 | 92.72% |
| 10 | 高校专项债券还本付息 | 699.66 | 556.02 | 79.47% | 1214.78 | 1070.1 | 88.09% |
| 11 | 转型发展专项经费 | 2000 | 2000 | 100% | 2000 | 2000 | 100% |
| 合计 |  | 42582.07 | 33221.81 | 78.02% | 28889.34 | 27501.31 | 95.2% |

### 3.2022年项目预算安排及执行情况

2022年新乡学院经过批复的项目金额为8452.59万元，纳入项目支出预算绩效管理的特定目标类项目共7个，金额为2526.31万元，其他运转类项目金额5926.28万元。各项目年初预算及实际执行情况见表1-9、1-10：

表1-9：2022年项目预算及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入伍大学生生活费补助 | 16.00 | 16 | 100% |
| 2 | 普通高校国家助学金 | 354.62 | 354.62 | 100% |
| 3 | 学生平抑物价基金 | 240.00 | 60.49 | 25.2% |
| 4 | 大中专院校奖助学金 | 588.00 | 579.8 | 98.61% |
| 5 | 高校专项债券还本付息 | 1,266.18 | 1156.2 | 91.31% |
| 6 | 助学贷款风险补偿金和违约管理金 | 22.15 | 22.15 | 100% |
| 7 | 助学贷款风险补偿金和贷款贴息 | 39.36 | 39.36 | 100% |
| 合计 |  | 2526.31 | 2228.62 | 88.22% |

- 表1-10:2022年其他运转类项目预算及执行情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维持学校基本运转支出 | 1,265.61 | 1265.61 | 100% |
| 2 | 其他人员经费 | 3,668.52 | 3668.52 | 100% |
| 3 | 新原校区经费 | 690.31 | 690.31 | 100% |
| 4 | 2021年结转福利费 | 301.84 | 301.81 | 100% |
| 合计 |  | 5926.28 | 5926.28 | 100% |

### 4.部门教育事业情况

新乡学院2022年教育事业收入14800.03万元。近三年部门教育事业收入明细表见下表1-11：

表1-11：2020—2022年部门教育事业收入明细表

单位：万元

| 收入类型 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事业收入 | 本科生学费 | 9306.58 | 9623.8 | 10607.66 |
|  | 专科生学费 | 2122.24 | 2045.8 | 1052.8 |
|  | 本科生住宿费 | 1141.55 | 1407.5 | 1640.01 |
|  | 专科生住宿费 | 276.54 | 247.3 | 63.78 |
|  | 国教学费 | 571.54 | 570.2 | 1262.64 |
|  | 双学位学费 | 7.95 | 4.8 | □ |
|  | 高校短期培训费 | □ | 100.7 | 173.14 |
|  | 利息 | 73.62 | □ | □ |
|  | 合计 | 13500.02 | 14000.1 | 14800.03 |

### 5.政府采购情况

2022年新乡学院政府采购金额为7809.91万元，其中：政府采购货物支出3647.83万元，政府采购工程支出657.85万元，政府采购服务支出3504.23万元。政府采购明细详见表1-12：

表1-12：2022年政府采购明细表

单位：万元

| 政府采购类别 | 项目金额 | 对应项目 |
| --- | --- | --- |
| 政府采购货物 | 599.21 | 新乡学院机器人教学实训综合应用平台项目 |
|  | 69.5 | 新乡学院校园广播项目 |
|  | 219.2 | 新乡学院曲克芦丁半合成类原料药及固定制剂实训基地项目 |
|  | 45.68 | 新乡学院双重预防项目 |
|  | 486.8 | 新乡学院AI教师能力测评实验室项目 |
|  | 177 | 新乡学院智能起重实验室和工业机器人交互提升平台项目 |
|  | 396.67 | 新乡学院应用光学及激光原理教学实验室项目 |
|  | 122.9 | 新乡学院发酵与酿造校内实训平台项目 |
|  | 42.5 | 新乡学院2022年公务印刷采购（其他印刷品）项目 |
|  | 54.49 | 新乡学院2022年学生宿舍及教学家具采购项目 |
|  | 27.13 | 新乡学院2022年行政办公家具采购项目 |
|  | 68 | 新乡学院2022年扩招学生宿舍家具采购项目 |
|  | 1285.26 | 新乡学院图书馆大楼LED显示系统设备音视频设备项目 |
|  | 53.49 | 新乡学院2022年度办公空调及科研电子设备项目 |
| 小计 | 3647.83 |  |
| 政府采购工程 | 467.23 | 新乡学院校史馆装修EPC项目 |
|  | 49.8 | 新乡学院灾后重建（一期）项目 |
|  | 77.2 | 新乡学院示范校建设项目 |
|  | 63.62 | 新乡学院学生宿舍及教学楼防水等项目 |
| 小计 | 657.85 |  |
| 政府采购服务 | 219.68 | 新乡学院汽车租赁项目 |
|  | 7.62 | 新乡学院校史馆装修EPC项目监理 |
|  | 85.5 | 新乡学院2021年在线开放课程 |
|  | 2015.16 | 新乡学院2022—2025年物业项目 |
|  | 945.18 | 新乡学院保安服务项目 |
|  | 63.35 | 新乡学院产教融合实训中心工程设计项目 |
|  | 20.5 | 新乡学院产教融合实训中心地质勘察项目 |
|  | 67.24 | 新乡学院产教融合实训中心全过程造价管理项目 |
|  | 80 | 新乡学院产教融合实训中心施工监理项目 |
| 小计 | 3504.23 |  |
| 合计 | 7809.91 |  |

### 6.三公经费使用情况

新乡学院2022年度三公经费金额190万元，其中：因公出国经费30万元，公务用车100万元，公务接待60万元。资金来源于上级转移支付171.8万元，市级预算18.2万元。具体预算及执行明细见下表1-13：

表1-13：2022年度新乡学院三公经费使用情况表

单位：万元

| 科目明细 | 金额 |  |  | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 其中：上级转移支付 | 预算金额 |  |  |
| 因公出国 | 30 | 30 | □ | 0 | 0% |
| 公务用车 | 100 | 81.8 | 18.2 | 16.95 | 16.95% |
| 公务招待 | 60 | 60 | □ | 30.73 | 51.22% |
| 小计 | 190 | 171.8 | 18.2 | 47.68 | 25.09% |
| 合计 | 190 | 190 |  | 47.68 | 25.09% |

# 7.公务卡使用情况

新乡学院共有450张公务卡，2022年度公务支出金额合计302.64万元，其中公务卡报销金额302.64万元，占公务支出比率为100%

### 8.部门资产情况

新乡学院2022年初资产合计数152132.39万元，2022年末资产期末合计数为150696.59万元。2022年各项主要资产具体变动情况如下：

※固定资产情况

新乡学院2022年初固定资产合计数为80184.59万元，年度新增固定资产数为19575.79万元，固定资产期末合计数为99760.38万元。

※流动资产情况

新乡学院2022年流动资产期初数为26407.8万元，其中货币资金4782.84万元、政应返还额度5600.77万元、应收账款净额200.09万元、其他应收款净额15824.1万元；2022年末流动资产数为26753.15万元，其中货币资金9817.57万元、财政应返还额度4574.47万元、其他应收款净额12361.11万元。

## （三）部门年度重点工作任务

### 1.部门中长期规划

新乡学院编制有《新乡学院“十四五”事业发展规划的通知》，到2025年，学校大力推进治理体系和治理能力现代化，学科专业建设取得较大进展，人才培养质量显著提高，师资队伍水平进一步优化，应用型科技创新和服务经济社会能力显著增强，发展核心指标实现重点突破，综合实力大幅提升，通过国家本科教育教学工作审核评估，达到硕士学位授予部门条件，建成省内一流、特色鲜明的示范性应用技术类型本科高校，进入全省应用技术类型本科高校第一方阵。

### 2.部门年度工作计划及重点工作安排

为进一步明确部门当年度整体支出绩效目标，评价组对新乡学院部门职能和年度工作计划进行复核并确认，梳理各个条线工作任务及要求。通过调研、资料收集与分析，在新乡学院2021年度工作总结及下年度安排的基础上，结合部门职责对年度工作安排进行了进一步的梳理。并与新乡学院相关领导沟通，结合财政资金安排情况提炼出年度重点工作安排。根据新乡学院部门职能的特点和历年工作开展情况，经新乡学院确认后，形成了2022年度新乡学院年度行政工作要点任务安排明细表。

表1-14：新乡学院年度行政工作要点任务安排明细表

| 序号 | 工作事项 | 对应项目名称 | 牵头责任部门 | 协作部门 | 任务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据审计厅对我校主要领导经济责任审计报告，对完成整改的项目要按照整改结果持续坚持，对还没有完成整改的项目要加快整改，按期完成。 |  | 党委办公室 校长办公室 | 工会、审计处、人事处、教务处、学生处、科研处、招生与就业处、财务处、后勤管理处、国有资产管理处、实验实训中心、生命科学与基础医学院、机电工程学院、物理与电子工程学院、新乡学院科技园有限公司 | 全年 |
| 2 | 树立风险意识，完善应急机制，做好疫情防控、自然灾害应急预案。 |  | 应急办 |  | 全年 |
| 3 | 加快推进一站式服务大厅、校史馆建设。 |  | 校长办公室 | 国有资产管理处 | 全年 |
| 4 | 完善校务公开制度，加强各类文件的规范性、合法性审核。 |  | 校长办公室 |  | 全年 |
| 5 | 严格执行公车管理办法，进一步提高公务用车管理效率。 |  | 校长办公室 |  | 全年 |
| 6 | 完善免费午餐活动方案，进一步提升学生对传统文化的认同感，增加学生校园生活幸福感。 | 大中专奖助学金 | 校长办公室 |  | 全年 |
| 7 | 全面贯彻落实《关于进一步加强高等学校法治工作的意见》，深入推进依法治教、依法办学、依法治校。完善学校制度体系建设和法治建设，强化法治建设，依法处理学校与社会的行为关系，妥善应对各类诉讼、仲裁案件，不断提升依法治校水平，建设法治校园。 |  | 校长办公室 |  | 全年 |
| 8 | 加大校园普法力度，规范学校管理与服务工作。 |  | 校长办公室 |  | 全年 |
| 9 | 继续做好中层干部离任经济责任审计、图书馆工程竣工结算审计以及工程项目和重点重大项目审计工作。 |  | 审计处 |  | 全年 |
| 10 | 进一步推进重点实验室和工程技术中心、人文社科研究基地、智库等研究平台的建设，打造一批有学术影响力，能够承担高水平科研项目研究的平台，力争获批省部级及以上平台1—2个。确保通过新增省级平台的评估验收。积极参与国家标准、行业标准制定。 |  | 科研处 | 各学院 | 全年 |
| 11 | 做好军工保密资质的申报工作。 |  | 科研处 |  | 全年 |
| 12 | 积极探索体现增加知识价值的收入分配机制和科技成果转化收益分配机制。鼓励广大科研工作者对接行业企业优势资源，联合开展科技研发，主动进行技术开发和技术服务，促进科研成果尽快转化为经济效益和社会效益，为产业结构调整、行业企业技术进步、高质量发展提供支撑和引领。 |  | 科研处 | 财务处 | 全年 |
| 13 | 推进国家级项目申报，做好河南省以及新乡市重大科研项目和重大专项的申报，与企事业单位合作开展横向项目，力争国家级项目大幅提升、省部级及以上项目20-30项，完成授权发明专利20-30项，力争到账科研经费2000万元以上。 |  | 科研处 |  | 全年 |
| 14 | 积极开展“万人助万企”活动，继续为企业提供咨询服务，选派优秀人才到地方挂职。 |  | 科研处 | 组织部 | 全年 |
| 15 | 完成第五届高校院所河南科技成果博览会相关工作，组织召开3D打印产业、芯片技术创新以及黄河高质量发展论坛和学术交流会议，加强与地方的交流合作，更好地服务地方经济社会建设。 |  | 科研处 | 各相关学院 | 全年 |
| 16 | 扩大学生参与学科专业竞赛参与面，获奖数量与质量均超过2021年。 |  | 科研处 | 各学院 | 全年 |
| 17 | 进一步完善现代大学治理体系建设，提升现代化治理能力和水平。 |  | 发展规划处 |  | 全年 |
| 18 | 坚持示范校常态化建设，及时总结2021年示范校建设经验，查缺补漏，补足短板，对照示范校建设标准，聚焦产教融合、科教融合和高质量教育体系建设，围绕“两区两基地一平台”建设要求，逐项落实，确保以已有成绩通过示范校年度考核。 |  | 发展规划处 |  | 全年 |
| 19 | 高标准办好河南省示范校建设现场会，向全省展示我校示范校建设成果。 |  | 发展规划处 |  | 2022年10月 |
| 20 | 探索政产学研用新模式，强化校地、校企深入合作，建设好6个产业学院，将产业学院建设成为人才培养、技术创新、科技服务、学生创业、成果转化、产业引领等功能深度融合的发展综合体，进一步提升服务地方经济社会发展能力。 |  | 发展规划处 | 化学与材料工程学院、药学院、物理与电子工程学院、机电工程学院、3D打印学院、新闻传播学院 | 全年 |
| 21 | 加大河南省现代学校制度建设试点单位建设力度，以《新乡学院章程》为统揽，推动学校制度体系建设。 |  | 发展规划处 |  | 全年 |
| 22 | 加强校级重点学科建设，做好河南省第九批重点学科验收和第十批重点学科申报相关工作，完成校省级重点培育学科和校重点学科年度考核。 |  | 研究生处 |  | 全年 |
| 23 | 以项目建设为载体促进研究生教育质量，完成4个省级学位与研究生教改项目的绩效管理和中期考核工作。 |  | 研究生处 |  | 全年 |
| 24 | 以重点学科建设促进硕士学位授予重点立项培育单位建设，开展重点学科与硕士学位建设点工作培训以及对硕士学位培育点进行年度考核。围绕硕士学位培育单位建设点，办好首批联培研究生教育；持续拓展联合培养研究生渠道，新选拔推荐一批研究生导师参与硕士生培养，进行新任导师培训，提高联合培养研究生质量。 |  | 研究生处 |  | 全年 |
| 25 | 持续调整优化招生专业和层次结构，积极争取普通本科招生计划，压缩专科招生专业和规模。 |  | 招生与就业处 | 教务处 | 全年 |
| 26 | 加大利用互联网、新媒体等线上宣传力度，采取切实有效招生宣传措施，实施阳光招生，扩大一本招生专业，持续提高报考率、报到率和生源质量。 |  | 招生与就业处 |  | 全年 |
| 27 | 进一步强化校、院两级毕业生就业创业工作机制，全面落实台账管理，规范就业指导和帮扶体系。 |  | 招生与就业处 | 各学院 | 全年 |
| 28 | 深入实施大学生创新创业训练计划项目，完善创新创业激励措施和保障机制，加快3D打印众创空间、新新传媒众创空间建设力度，鼓励各学院或相近学科深入挖掘自身条件，整合资源，创建1—2个专业化众创空间。提升全国“互联网+”“挑战杯”等大学生创新创业大赛参赛率并取得优异成绩。 |  | 招生与就业处 | 各学院 | 全年 |
| 29 | 通过加强就业基地建设、搭建校园招聘平台、组织线上线下招聘会等方式拓宽市场化就业渠道。鼓励毕业生报考特岗教师计划、三支一扶、西部计划、基层公务员、教师、志愿服务等岗位以及积极应征入伍，实现就业率不低于96%，保持全省本科院校前三分之一水平。 |  | 招生与就业处 | 各学院 | 全年 |
| 30 | 建好河南省中小学教师校长研修院，加大“国培计划”“省培计划”的培训力度，不断提升研究能力与培训质量。 |  | 中小学教师校长研修院 |  | 全年 |
| 31 | 做好教育教学审核评估各项建设工作。 |  | 评建办 | 各学院 | 2022年9月 |
| 32 | 深入实施《高等学校课程思政建设指导纲要》，发挥哲学社会科学研究优势，加强研究阐释工作。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 33 | 持续推动领导干部上讲台讲思政课，继续开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程，学习教育和贯彻落实省第十一次党代会精神、党的二十大精神，引导广大师生持续深化对党的创新理论的理解和认识。 |  | 教务处 | 宣传部、教育科学学院 | 全年 |
| 34 | 继续建设一批充满思政元素、发挥思政功能的校级样板课程思政、省级样板课程思政，力争建设一批国家级课程思政，遴选一批教学效果优良、德才兼备的课程思政教学团队，建设一批成果丰富、榜样引领的课程思政教学研究示范中心，培育一批高质量的课程思政教学科研成果，形成专业教育和思政教育有机融合的协同育人格局。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 35 | 开展思政课教师“大练兵、大比武、大展示、大提升”活动，建设一批思政名师工作室，打造一批思政优质示范课，形成一批思政精品案例库，加快形成具有新乡学院特色的思政教育品牌。 |  | 教务处 | 马克思主义学院 | 全年 |
| 36 | 认真落实《高等学校思想政治理论课建设标准（2021年版）》，规范管理思政课程建设；应选必选“马工程”教材，相关课程凡是出版马工程重点教材的，必须使用最新版马工程重点教材，做到统一征订、统一发放、统一使用。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 37 | 把思政小课堂与社会大课堂相结合，综合运用第一课堂和第二课堂，组织开展习近平新时代中国特色社会主义大讲堂，组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划系列主题活动。 |  | 教务处 | 团委、各学院 | 全年 |
| 38 | 开展好形势政策教育，引导大学生正确把握国内外形势新变化新特点，统一思想，坚定信念，凝聚力量，为实现中华民族伟大复兴而努力学习、奋发成才。 |  | 教务处 | 马克思主义学院 | 全年 |
| 39 | 加快新工科、新医科、新文科和教师教育建设，推动新增本科和职业教育本科专业建设工作。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 40 | 认真落实本科院校专业结构调整意见，坚持“撤、增、锻、塑”并举，构建定位准确、布局合理、结构优化、特色鲜明的本科高校专业结构。 |  | 教务处 | 招生与就业处、各学院 | 全年 |
| 41 | 提升制药工程和广播电视编导2个国家级一流本科专业，增材制造工程等新增专业，汉语言文学、机械设计制造及其自动化等13个省级一流本科专业建设成果，持续加大对一流专业建设支持力度，新增一批省级以上一流专业，建设一批服务区域产业发展的特色专业。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 42 | 建设一批校级一流课程，争取获批一批省级一流课程、国家级一流课程实现突破。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 43 | 实施“以学为中心、以教为主导”的课堂教学，大力强化智慧教学，推动信息化教学、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学监测等现代教育技术的广泛应用。 |  | 教务处 | 信息化管理中心、各学院 | 全年 |
| 44 | 持续推进“课堂教学奖”评选，完善评价体系，打造“金课”。推动课堂教学改革深化，进一步提高课堂教学工作质量。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 45 | 落实《新乡学院专业认证工作实施方案（试行）》，重点开展师范类、工程教育专业认证工作，力争取得新成果。 |  | 教务处 | 各相关学院 | 全年 |
| 46 | 以“双带头人”工程为抓手，健全多种形式的基层教学组织，建立健全基层教学组织管理制度，力争创建一批省级优秀基层教学组织，充分发挥基层教育组织在学校事业发展中的堡垒基础作用。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 47 | 以基层教学组织为单元，合理规范课程归属，逐步消除同一门课程归属不明确的乱象。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 48 | 持续推进优秀教材建设、廉洁文化教材建设、劳动教育课教材建设。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 49 | 建设行业企业课程资源库、真实项目案例库，面向行业企业实际、产业发展需要进行应用型教材建设。 |  | 教务处 | 发展规划处、各学院 | 全年 |
| 50 | 完善教材评审、评价和选用机制，依照教材审核选用标准和程序选用教材，列出教材选用工作负面清单，做好教材审核、征订、发放与管理工作。 |  | 教务处 |  | 全年 |
| 51 | 强化校外实践教学基地管理，扩充数量，提高质量。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 52 | 加大实验室开放共享力度，将学生自主实验纳入实践能力考核体系。 |  | 教务处 | 实验实训中心 | 全年 |
| 53 | 积极推进教改项目立项建设，建立奖励机制，开展新工科、新医科、新文科建设，围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设，重点培养省级教学名师，打造省级精品在线开放课程、省级教学改革项目。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 54 | 开好《劳动教育》课程，常态化开展劳动实践周和文明养成月活动。 |  | 教务处 | 学生处、各学院 | 全年 |
| 55 | 深入开展国防教育、思想政治教育、安全稳定教育、心理健康教育、廉洁文化教育、文明修身教育，培育和践行社会主义核心价值观。 |  | 教务处 | 团委、学生处、大学生心理健康指导中心、各学院 | 全年 |
| 56 | 将体育教育与全民健身有机结合，持续推进“1+1”体育教学改革，加强学生日常体育锻炼，使学生至少掌握一项运动技能，拥有健康的体魄。 |  | 教务处 | 体育学院 | 全年 |
| 57 | 开展美育课程与活动，以美养德，以美启智，以美健体，从而树立美的思想，培育美的情操，形成美的人格。 |  | 教务处 | 学生处 | 全年 |
| 58 | 继续实施毕业生“合格、优秀、卓越”三级评价制度，培养德智体美劳全面发展的应用型人才。 |  | 教务处 |  | 全年 |
| 59 | 积极推进学分制改革。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 60 | 全面实施“创新引飞”学业导师制，扎实开展本科生学业导师制改革试点的建设工作。加强“创新引飞”导师队伍建设，完善激励机制，严格标准遴选新一届学业导师，充分发挥导师在学生思想引领、学业生涯规划、成才规划、学习能力、实践能力、创新能力、生活能力等学生成才的引导作用。 |  | 教务处 | 各学院 | 全年 |
| 61 | 开展课堂教学质量提升年专项行动，实现教学督导全覆盖，实施教学督导与质量监控改革，建立完善的校、院、教研室三级教学督查制度，加强课堂建设管理和改革创新。 |  | 教务督导与质量监控办公室 | 教务处、各学院 | 全年 |
| 62 | 强化大型仪器设备建设与管理，积极推进大型仪器设备开放共享平台建设。 |  | 实验实训中心 | 各学院 | 全年 |
| 63 | 强化实验室安全管理，完善安全管理制度，建立实验室安全长效机制，提高安全管理规范化、科学化水平。 |  | 实验实训中心 | 各学院 | 全年 |
| 64 | 严把质量标准，加强意识形态管控，做好《管理学刊》《行政科学论坛》《新乡学院学报》出版发行工作。 |  | 期刊中心 | 宣传部 | 全年 |
| 65 | 提升办刊质量，巩固《管理学刊》双核心期刊地位，进一步提高刊物质量和影响力。 |  | 期刊中心 |  | 全年 |
| 66 | 强化新乡学院国家语言文字推广基地建设，组织对口基地乡村教师、学生进行普通话口语培训。 |  | 国家语言文字推广基地工作领导小组办公室 | 教务处 | 全年 |
| 67 | 深化“放管服”改革，推进建立校院两级管理体系。 |  | 人事处 | 发展规划处 | 全年 |
| 68 | 不断创新教师管理制度，积极推进“三定”工作，完善岗位聘任及考核实施细则。 | 其他人员经费 | 人事处 | 组织部 |  |
| 69 | 持续落实“65546”师资队伍建设工程。完善高层次人才考核办法，加大高层次人才引进力度。做好特聘教授的考核管理工作。 | 其他人员经费 | 人事处 |  | 全年 |
| 70 | 落实教授全员为本科生授课制度，鼓励教师特别是教授和副教授开展教学研究、参与教学改革与建设。 |  | 人事处 | 教务处 | 全年 |
| 71 | 开展“教学名师”“创新学者”评选。 |  | 人事处 |  | 全年 |
| 72 | 围绕事业发展高质量指标体系，完善和推进目标责任制，修订实施教学、科研工作量计算办法，下大力气消除教学工作量无序膨胀现象，推进薪酬激励机制改革，激发教师的积极性和创新活力。 | 其他人员经费 | 人事处 | 教务处、科研处 | 全年 |
| 73 | 面向社会有计划引进双师双能型教师，派出教师到国内外高水平大学或学科短期进修，提高教师教授学生完整知识结构的能力；鼓励教师到企业研修，增强教师实践能力，加速建设校企交流平台。 |  | 人事处 | 教务处 | 全年 |
| 74 | 充分发挥省级教师教学发展示范中心功能，分类强化教师学术能力和实践能力，注重优秀青年教师培养，对新入职教师开展全员培训，建立多样化评价体系，不断提升教师队伍整体素质。 |  | 人事处 | 教务处、科研处 | 全年 |
| 75 | 严格执行《新时代高校教师职业行为十项准则》，抓好抓实教风建设“十二率”，完善师德教育、宣传、评价、监督和保障机制，健全学校、教师、学生“三位一体”的师德教风监督网络。 |  | 党委教师工作部、人事处 | 宣传部、教务处、教务督导与质量监控办公室、各学院 | 全年 |
| 76 | 探索建立师德师风量化考核标准，把师德教风作为教师年度考核、职称评聘等的重要指标，使师德教风与人事聘任、分配制度改革紧密结合起来。实施严格的教师准入制，坚持用严格的政治、道德和职业标准选拔新教师。 |  | 党委教师工作部、人事处 | 宣传部、教务处、教务督导与质量监控办公室、各学院 | 全年 |
| 77 | 克服唯论文、唯“帽子”、唯学历、唯奖项、唯项目等倾向，创新评价机制，形成以人才培养为核心，以品德、能力和业绩为导向，评价科学、规范有序、竞争择优的职称制度。 |  | 人事处 | 教务处、科研处 | 全年 |
| 78 | 加快推进A08教学楼、学生第三餐厅及宿舍、产教融合实训中心、人才公寓等项目的招标、开工建设工作。 |  | 基建处 | 国有资产管理处 | 全年 |
| 79 | 围绕本科教育教学审核评估，做好文献信息资源建设，推动文献信息资源建设高质量发展。 |  | 图书馆 |  | 全年 |
| 80 | 扎实做好档案馆管理工作，推进档案信息化建设。 |  | 档案馆 |  | 全年 |
| 81 | 推进平原路、东风路家属区的篡改并积极推进餐厅二楼油烟净化系统、油烟在线检测项目、金穗校区充电桩建设工作、教学区公共停车场建设。 |  | 后勤管理处 |  | 全年 |
| 82 | 开展公共区域的绿化、物业改革，提高服务质量。 | 维持学校基本运转支出 | 后勤管理处 |  | 全年 |
| 83 | 大力推进灾后重建工作，做好教学楼和公寓楼维修改造、校医院扩容、书院制场所改造、西服务区危楼改造等相关工作。 |  | 后勤管理处 |  | 全年 |
| 84 | 适时启动公寓楼电梯安装、博雅广场改造工程，为本科教育教学审核评估提供基础性保障。 |  | 后勤管理处 |  | 全年 |
| 85 | 加强食品安全保障，提升餐饮服务质量。 | 学生物价平抑基金项目 | 后勤管理处 |  | 全年 |
| 86 | 全面贯彻落实“人人持证，技能河南”工作，以“抓实专业教学”与“抓牢技能证书”相结合的方式加强学生技能培训，大力推进“1+X”证书制度，着力提升职业资格和技能资格考试通过率。 |  | 继续教育学院 | 各学院 | 全年 |
| 87 | 认真开展成人高等教育招生宣传录取工作，拓宽继续教育平台，做好继续教育网络教学平台和网络课程资源建设，提升成人高等教育服务与管理质量。 |  | 继续教育学院 | 信息化管理中心 | 全年 |
| 88 | 扩大继续教育服务范围，发展网络教育和远程教育，围绕“太行魂 黄河行 中原梦”三个主题打造干部培训精品课程。 |  | 继续教育学院 |  | 全年 |
| 89 | 加强新乡市退役军人学院建设力度，完成新乡市2022年退役军人培训。 |  | 继续教育学院 |  | 全年 |
| 90 | 扎实做好师范教育实习实训基地教学管理工作。 |  | 新乡学院附属中学 | 教师教育学院 | 全年 |
| 91 | 加快新乡3D打印产业园建设进度。 |  | 新乡学院科技园有限公司 |  | 全年 |
| 92 | 开源节流，建立节约激励机制，积极争取国债、社会捐赠、合作共建，拓展资金来源渠道。 | 高校专项债券还本付息 | 财务处 |  | 全年 |
| 93 | 严格财经纪律，落实经济责任制，全面提升内部控制水平。完善财务管理制度，升级财务管理系统，进一步提升会计核算质量和财务管理水平。 |  | 财务处 |  | 全年 |
| 94 | 加强对国有资产的监督管理，逐步厘清学校资产，依法依规处置闲置资产，发挥资产使用效益，为学校高质量发展提供资源保障。 |  | 国有资产管理处 |  | 全年 |
| 95 | 加快工程项目和重点重大项目招标采购工作，优化程序，保证质量。依法依规规范招标采购工作，严格审核采购项目，重点关注商务要求和技术要求；严格招标文件审核关，坚持推进招标文件审核目录清单制度。 |  | 国有资产管理处 |  | 全年 |
| 96 | 积极推进中央支持地方高校改革发展资金5个项目申报。根据政府专项债券资金的下达情况，推进51个仪器设备采购项目建设。 |  | 国有资产管理处 | 财务处 | 全年 |
| 97 | 认真做好离退休教职工服务管理工作。 |  | 离退休职工工作处 |  | 全年 |
| 98 | 持续推进计算机实验室、语音实验室、多媒体教室、微格教室的升级改造，加大媒体资源库建设力度，进一步提升学校信息化教学服务能力。 |  | 信息化管理中心 |  | 全年 |
| 99 | 加强智慧校园建设，投资1000余万建设大数据中心、一网通办、教务管理系统、学生管理系统、自助打印系统、宿舍电控管理系统、财务缴费及电子票据系统、智慧教室，消除数据孤岛，为学校教学、科研、管理提供便捷信息化服务。 |  | 信息化管理中心 | 党委办公室、校长办公室、教务处、学生处、财务处 | 全年 |
| 100 | 完善无纸化会议系统建设，提高学校信息化办公水平。 |  | 信息化管理中心 |  | 全年 |
| 101 | 开展智慧教学服务应用创新研究，推进实验室项目建设，确保通过河南省本科高校教学能力智慧测评研究实验室审核验收。 |  | 信息化管理中心 |  | 全年 |
| 102 | 完善校园网安全体系，提升校园网安全防护能力。 |  | 信息化管理中心 |  | 全年 |
| 103 | 积极推进我校首席信息官（CIO）制度，完善学校信息化的制度化和规范化建设。 |  | 信息化管理中心 |  | 全年 |
| 104 | 贯彻落实《河南省高等学校探索书院制育人模式改革的指导意见（试行）》，积极创造条件，大力推进书院制育人方式改革，探索组织管理新形式。 |  | 学生处 |  | 全年 |
| 105 | 围绕学风建设“八个率”，加大学风督查力度，建立学生学情预警机制，深化学风建设系列活动。 |  | 学生处 |  | 全年 |
| 106 | 完善以校长奖学金、国家奖助学金、助学贷款为主，以绿色通道、勤工助学等方式为辅的多元资助体系，坚持三级认定程序，实施精准资助。 | 普通高校国家助学金、助学贷款风险补偿金和违约管理金、大中专奖助学金、入伍大学生生活费补助 | 学生处 |  | 全年 |
| 107 | 积极开展留学基金项目申报和执行工作。 |  | 外事处 |  | 全年 |
| 108 | 多渠道、多种方式引进外籍教师，加强对外籍教师资格审查和管理，重点做好外籍教师的意识形态工作，提高外籍教师队伍水平。 |  | 外事处 | 相关学院 | 全年 |
| 109 | 做好国（境）来访讲学、研究、学术交流及教师出国（境）进修培训等的组织管理。 |  | 外事处 |  | 全年 |
| 110 | 加强校园安全体系建设，建立人防、技防有机结合机制，通过信息化监控手段，尽快补齐技防短板。 |  | 保卫处 |  | 全年 |
| 111 | 统筹抓好校园安全生产、治安消防、车辆交通、学生安全、实验室安全的防控管理，持续推进校园环境综合整治。 |  | 保卫处 | 相关单位 | 全年 |
| 112 | 以国家安全、疫情防控、预防电信诈骗、消防安全、实验室安全、危化品安全、防盗窃等作为宣传教育重点，开展灭火、逃生、防诈、避险演练。 |  | 保卫处 | 相关单位 | 全年 |
| 113 | 树立总体国家安全观，注重把控时间节点，加强重大政治活动、重大敏感时期的安全稳控工作，防范化解政治风险。 |  | 保卫处 | 相关单位 | 全年 |
| 114 | 深化我校与美国贝佩丝大学生物技术专业本科合作项目，提升人才培养质量。 |  | 国际教育学院 |  | 全年 |
| 115 | 落实我校与白俄罗斯布列斯特国立工业大学合作举办机械设计制造及其自动化专业本科教育项目，在招生、教学、管理等方面全面协调，确保人才培养质量。 |  | 国际教育学院 |  | 全年 |

## （四）部门绩效目标

### 1.部门总目标

学校办学层次、办学水平显著提高，获得硕士学位授予权，各项办学指标均达到大学设置标准，努力建成国内有影响、省内有地位、具有鲜明特色的高水平应用型大学。

### 2.部门中长期发展目标

学校治理体系和治理能力现代化不断提升，综合实力不断增强，实现治理体系和治理能力现代化，内涵式发展水平和竞争力明显提升，人才培养质量显著提高，综合实力位居全省应用技术类型本科高校前列。

3.部门年度具体绩效目标

- 部门履职职能

品牌专业与精品课程数；

本（专）学生毕业生人数；

新增一流专业数量；

毕业生就业率；

教师队伍建设；

重点学科评估通过率；

学生就业及时性；

学科建设及时性。

- 履职效果

科研成果转化率（收入）；

品牌专业与精品课数；

新增省级以上优秀人才数；

学生获省部级以上奖项数；

省级以上科研成果获奖数；

新增省级以上协同创新中心数；

教师职称结构。

- 二、部门绩效目标

- （一）部门整体自评

新乡学院2022年开展本部门2022年的部门整体支出绩效自评。具体评价情况如下：

1.部门整体支出自评情况

新乡学院2021年部门整体支出绩效自评得分100分，其中：投入指标权重分值25分，自评得分25分，得分率100%；过程指标权重分值35分，自评得分35分，得分率100%；产出指标得分20分，自评得分20分，得分率100%；效益指标权重分值20分，自评得分20分，得分率100%。

2.发现的主要问题及改进措施

（1）个别项目内部管理有待进一步加强，施工速度略显缓慢

改进措施：强化招标管理，加强内部建设，严管施工现场，提高建设速度

（2）预算编制不够科学，部分资金支出进度较慢

改进措施：创新工作方式，加快资金支出进度。应加强预算管理，提高预算编制科学性和精细化，强化支出责任，科学安排各项支出，提高预算编制绩效，提高财政资金使用效益。

- （二）部门项目支出自评

新乡学院2022年对2021年项目支出情况进行自评，自评情况如下：

1.项目支出自评情况

2021年新乡学院绩效自评项目共11个，运转类项目5个，上级补助项目6个，得分情况分别是“提前下达新乡学院生均拨款奖补”项目自评得分96.27分；“维持学校基本运转支出”项目自评得分100分；“生均拨款（普通高校国家奖、助学金）”项目自评得分99.85分；“大中专院校奖助学金”项目自评得分100分；“生均拨款（学生助学贷款贴息和风险补偿金）”自评得分99.79分；“生均拨款（入伍大学生生活费补助）”自评得分100分；“助学贷款风险补偿金和违约管理费”自评得分100分；“转型发展专项经费”项目自评得分100分；“基础性科研经费（科研经费项目）”自评得分100分；“高校专项债券还本付息”项目自评得分97.02分；“学生物价平抑基金”项目自评得分91分。项目自评总得分1083.93分，平均得分98.54分。

2.发现的主要问题

在此次自评中，加快资金使用是主要问题。尤其是在项目管理上，应加强对项目管理，对不能按时开工，导致当年资金无法形成支出的项目，要查找具体原因，提出针对性解决办法，尽快开工；对开工或在建项目，要加快实施进度；对完工项目，要及时组织相关部门进行验收，尽快办理项目结算。

3.相关问题改进措施

开展绩效自评工作，有效了解部门运行问题，资金支出合理性和规范性，促进部门持续发展。

“高校专项债券还本付息”资金未支付完毕的主要原因为：2021年初尚未拨付的专项债券资金利率不确定，编制预算时的利率略高于实际利率。

- 财政部门绩效评价

2021年新乡学院无财政部门重点评价项目。

# 三、部门整体绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门或单位的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2022年新乡学院的部门整体支出绩效评价，分析该部门资源配置有效情况和各部分要素之间有机关系，从宏观层面把握部门运作的有效性和资金运用效益。通过收集部门基本情况、预算制定与执行情况、部门战略目标及组织架构等信息，从年度工作计划编制的完整性、工作安排的合理性、部门工作完成情况、政府重点工作质量达标率、部门年度绩效目标实现程度、部门整体效益分析中总结经验，更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进，为今后完善部门管理提供可行的参考建议。

2.评价对象及范围

本次绩效评价对象：新乡学院部门整体财政预算支出。

绩效评价范围：包括部门职责的履行情况、部门年度计划完成情况、部门内控有效性以及部门职能的实现程度，包括部门工作的整体效果，部门各项目标的实现程度或贡献度，社会各界的满意程度等四方面的内容。

本次评价涉及时间段：2022年1月1日到2022年12月31日。

## （二）绩效评价原则、方法及过程

1.评价原则及方法

（1）绩效评价原则

①立足整体，关注重点

将部门所有财政支出纳入评价范围，对部门的职能、职责，进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点进行评价，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析和评价。在对部门经常性经费、人员经费等进行评价时，选择具有代表性的评价对象进行量化评价。

②立足支出，以财评事

收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度之间进行分析。

③立足工作计划，考察部门履职

部门整体支出绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

（2）评价方法

本次评价采取以下绩效评价方法：

本次绩效评价采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对新乡市卫生计生监督局整体支出的评价。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

（3）评价重点

在获取新乡学院的战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系、社会调研为核心的工作方案。收集全部所需资料，通过对相关资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对2022年新乡学院部门整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

第一，围绕“三定”方案，考察新乡学院的职责定位是否清晰明确，分类整理部门内设机构及职责、年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况，考察内设机构及人员配置的合理性，人员配置数量、专业性等要素能否满足履职需要。

第二，关注2022年新乡学院预算编制的合理性情况。收入预算方面：由于学校的规模正在不断扩大，因而项目也在逐渐增多，收入也随着规模的扩大和项目增加而提升，除了财政拨款之外，还有事业收入和其他收入，而学费收入与当年招生数量有密切关系，其他收入涉及范围广，项目金额不等。因此，收入预算的完整性将是关注的重点。支出预算方面：日常运行经费支出标准定额是否一致、经常性项目支出的变动情况将是关注的重点。

第三，通过梳理部门内部管理制度、财务数据及存量资源，重点关注：

1.考察新乡学院是否按照《行政事业部门内部控制规范（试行）》通知的要求，建立包括部门层面和业务层面的部门内部控制制度，正在执行的相关内部控制制度是否符合实际情况，是否及时进行更新调整。

2.分类整理部门的存量资产、年内新增资产，年内减少资产。对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等方式取得；资产折旧、报废地处置相关流程、审批文件是否齐全。对资产的管理账实是否相符、与财政资产管理系统中掌握的数据是否一致。

3.年度结转结余使用及存量情况，包括本年新增结转结余的原因，相关拨付、使用流程手续是否完备等。

4.政府采购及合同管理情况

考察部门政府采购制度执行有效性，主要考察应通过政府采购招标流程采购的项目是否按照政府采购目录执行；采购程序是否规范，合同签订是否合理，管理是否到位，执行是否有效，验收是否及时等。

第四，分类整理新乡学院年度工作计划，重点关注：

1.各项工作应与新乡学院职能或规划的关联程度。工作计划是否覆盖所有项目并突出年度重点工作，评价部门职责的履行情况；也侧面反映年初预算的合理性。

2.对全年工作进行分类。对于经常性项目，重点关注项目前三年预算资金的变化及原因；一次性项目，重点关注项目的立项审批、预算依据、项目管理等方面的科学性与合理性；涉及政府购买服务的项目，关注其履职情况。

3.结合各项目文件与预算资金执行情况，考核项目实施情况及成效，考察重点项目的实施对于部门履职、年度工作计划完成的保障情况。进而评价部门工作的整体效果及各项目标的实现程度，从而也可以间接反映内部控制制度执行的有效性。

第五，部门履职情况。分别从人才培养、教师队伍建设、学科发展、社会服务等方面，考核部门的整体履职效果。

（4）评价过程

自2022年4月开始实施评价以来，项目组在前期调研的基础上，完成了部门整体绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、问卷调查方案及访谈方案等。项目组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效后评价报告工作。具体实施过程如下：

①数据填报和汇总

项目组根据新乡学院部门特点，设置了对应的基础数据表并将基础表及评价所需资料清单提供至新乡学院。在市财政局绩效科及教科文科的支持和配合下，2022年8月完成了部分基础表的填写，2022年12月补充了部分财务数据。评价组于2022年8月至12月对填制的基础数据进行了数据复核，采集的基础数据见附件2基础表。

②实地调研及访谈

根据工作方案，评价组前往新乡学院进行实地调研，调研内容包括年度重点工作分析、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等，针对新乡学院2022年部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解，并据此撰写了实访谈报告，详见附件3。

③问卷调查

新乡学院2022年度部门整体支出评价项目，发放问卷1052份，回收问卷共1052份，其中有效问卷1052份，问卷回收率达100%。调研范围为新乡学院学生及老师。发放方式为新乡学院负责人协助、评价组人员自行调研两种方式。为最大限度地利用数据，此次问卷分析保留了所有问卷结果，按问题个别剔除而非按问卷整体剔除无效数据。样本回收率、有效问卷率决定了样本的代表性。从这两项指标来看，本次调查具有统计意义。满意度调研报告详见附件5。

## （三）评价指标体系与评分标准

1.绩效评价指标体系设计思路

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等相关文件的要求，并按照部门整体支出绩效评价内容，确定绩效评价一级和二级指标。同时围绕部门履职、资金使用及分配、部门管理等客观分析部门产出和效益，确定三级指标和四级指标名称，并结合历史经验、指标的重要性以及专家意见设置三级指标和四级指标权重和评分标准，体现从部门履职、管理到产出、效益的绩效逻辑路径，以增强评价的科学性、严谨性和可行性。具体设计思路如下：

### 1.绩效评价指标体系

评价指标体系将围绕评价重点内容，从部门决策、部门管理、部门产出、部门效果四部分进行设置，围绕部门职能、战略目标即年度计划的设定，部门预算资金管理、人员配置管理、资产配置管理、部门履职情况、履职效果情况，部门可持续发展情况的绩效逻辑路径，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

本次绩效评价指标体系详见附件1，整个指标体系整体框架包括4个一级指标，在一级指标下分设16个二级指标，在16个二级指标下分设41个三级指标，部分三级指标下设共14个四级指标。指标数据来源于部门相关业务资料、财务资料、访谈和问卷调查等。

根据部门整体支出项目评价的基本原理、原则和特点，结合政策目标，由项目组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系包括指标名称、指标解释、权重、评分标准等。

针对新乡学院部门整体支出评价，按照评价思路部分阐述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成以下对整体支出的评价：

（1）明确新乡学院的使命。明确新乡学院的使命是绩效评价控制的源头，使命是指单位存在的核心目的，即单位存在的意义，单位应该为政府职能的履行和社会发展做出什么样的贡献；

（2）理清机构职能及组织机构情况，包括新乡学院职能、各内设机构职能、二级学院职能，以及人员情况；

（3）分析资金构成，明晰人员、公用经费、项目经费使用情况，剥离出人员管理、财务管理、项目管理等核心指标；

（4）基于单位职能、中长期规划及2022年工作计划，明确新乡学院绩效目标，为绩效评价奠定基础；

（5）评价单位产出与效果情况。评价单位2022年工作任务是否按时按量按质完成，新乡学院履职效果从两方面考核，一是考核直接效果，主要从人才培养情况和各项目预算执行情况入手；二是考核间接效果，主要考查学生及教师满意度等方面。

### 2.指标设计依据

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中根据项目的符合度进行打分。对于计划标准，一般以100%为满分。对于历史标准，一般不低于项目实施前水平作为保底分，能做到一定提升给予加分。对于其他指标，依据其特征给予增减计分。

### 3.数据来源及取数方式

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价部门协助填报，被评价部门对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价部门填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将作进一步深入调查。

问卷调查采用对新乡学院教师和学生进行随机采样的方式，共发放1052份问卷。并结合已有满意度数据进行分析，同时采用访谈的形式对新乡学院及主管部门相关领导进行访谈。

4.评价标准及评分方式确定的原则和方法

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分，具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别对应分值。对于每一档次的评分，制定评分依据，作为评分的参考标准。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）总体评价得分

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡学院部门整体支出绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为82.36分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。其中“部门决策”类指标权重分为20分，得分15分，得分率为75%;“部门管理”类指标权重分为30分，得分20.68分，得分率为68.93%;“部门产出”类指标权重分为15分，得分15分，得分率为100%；“部门效果”指标权重分为35分，得分31.68分，得分率为90.51%。

表4-1绩效评价得分情况汇总表

| 序号 | 一级指标名称 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门决策 | 20 | 15 | 75% |
| 2 | 部门管理 | 30 | 20.68 | 68.93% |
| 3 | 部门产出 | 15 | 15 | 100% |
| 4 | 部门效果 | 35 | 31.68 | 90.51% |
| 合计 |  | 100 | 82.36 | 82.36% |

## （二）综合评价结论

1.部门履职完成情况：依据新乡学院提供的部门近三年的工作计划及工作总结发现，部门对日常工作及重点工作区分不够明显，结合其他资料分析，新乡学院对于日常教学工作及学校基本运转保障等常规性日常工作完成情况良好；但对于“十四五”发展目标的75项具体工作，年度内计划不够明确，完成情况不佳。

2.部门管理情况：新乡学院制定有较完善的内部控制制度，但在实际执行中仍存在缺陷，如对预算绩效认识不足，预算计划编制的规范性不高；同时在预算执行方面、资产管理等方面均存在一定程度上的不足。

3.部门运行成本情况：新乡学院部门成本结构控制不够合理。教学费用未按照院系教学成本、学生教学成本进行合理分配，不能满足教学活动成本控制、绩效管理及教育资源配置等需求。且教研设备维修费、学生奖助勤经费、学生处、团委、社团、招生就业处等经费直接列入教学经费，扩大了教学成本。

4.履职效果实现程度：总体来说，2022年新乡学院部门履职效益情况良好。结合疫情防控现状，组织教师开展线上线下同步教学，保证教学工作有序开展。同时线上参加2022年度教育论坛，组织“课堂教学奖”评选活动，发挥课堂教学的主渠道作用，规范教学秩序，提升课堂教学质量。

# 五、绩效目标实现情况及指标分析

## （一）部门决策类指标分析

决策指标包含二级指标6个，三级指标10个，权重分20分，实际评价得分15分。各指标得分情况如下：

表5-1：部门决策指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策 | A1部门职能设定科学性 | A11职责分解明确性 | 2 | 2 |
|  |  | A12岗位职责明确性 | 2 | 2 |
|  | A2部门规划科学性 | A21中长期规划合理性 | 2 | 1.5 |
|  | A3部门工作计划科学性 | A31年度工作计划明确性 | 2 | 1 |
|  | A4部门预算计划科学性 | A41年度部门预算收支计划编制规范性 | 2 | 2 |
|  |  | A42年度部门预算项目支出计划编制合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A43项目库制度健全有效性 | 2 | 1 |
|  | A5部门绩效目标科学性 | A51绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  | A52绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
|  | A6部门绩效管理科学性 | A61绩效管理责任制 | 2 | 1 |
| 合计 |  |  | 20 | 15 |

1.部门职能设定科学性

“A11职责分解明确性”指标权重分值2分，评价得分2分。新乡学院有明确的“三定”方案，各部门职能设定明确、清晰、合理。依据评分标准，该项指标得2分。

“A12岗位职责明确性”指标权重分值2分，评价得分2分。项目单位有明确的岗位职责表，具体任务内容清晰，各工作岗位均落实相应的责任人。依据评分标准，该项指标得2分。

2.部门规划科学性

“A21中长期规划合理性”指标权重分值2分，得1.5分。项目单位依据国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《河南省教育现代化2035》《加快推进河南教育现代化实施方案（2019-2022）》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等文件精神，制定了《新乡学院“十四五”事业发展规划》（院党字〔2021〕90 号），明确了新乡学院十四五事业发展主要指标、发展思路和保障措施。十四五发展规划明确但个别目标值的论证不够充分，目标值偏低。如省级众创空间（孵化器）、国家级科研项目立项、高端智库资政服务情况等，“十三五”期间已经是3个、30个和3个，“十四五”目标值仍然是3个、30个和3个。依据评分标准，该项指标得1.5分。

3.部门工作计划科学性

“A31年度工作计划明确性”指标权重分值2分，得1分。项目单位根据部门发展规划及发展目标制定了年度工作计划，每半年考核一次。通过梳理上半年工作要点任务及完成情况发现，部门常规工作和重点工作区分不够明显，未凸显高水平应用型本科院校的发展计划。年度工作计划任务与部门规划阶段性目标匹配度不高，年度重点工作计划不够明确。依据评分标准，该项指标得1分。

4.部门预算计划科学性

“A41年度部门预算收支计划编制规范性”指标权重分值2分，得2分。每年由财务处负责编制年度财务预算草案，经院长办公会议讨论后形成决议意见，报党委会研究后确定。部门预算收支计划编制申报及审核程序严谨，经过了重大会议集体审查决策。依据评分标准，该项指标得2分。

“A42年度部门预算项目支出计划编制合理性”指标权重分值2分，得1.5分。根据项目单位提供的预算编制资料，项目单位依据年度工作安排将预算内容进行细化。但预算收入未包含部门全部收入，项目安排未按照一般项目、比较大的项目、重大项目等区分，与学校“十四五”规划要实现的目标不够匹配。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“A43项目库制度健全有效性”指标权重分值2分，得1.5分。项目单位虽制定有《新乡学院政府采购中期项目库（2022-2024）建设方案》但结合2020—2022年近三年的项目安排情况发现，学校因资金问题主要用于保证学校基本运转，有剩余资金了再考虑项目安排，因此没有按照一般项目、比较重大的项目、重大项目等区分，项目安排与学院“十四五”规划要实现的目标不够匹配，从而影响年度预算资金的投入方向。依据评分标准，该项指标得1.5分。

5.部门绩效目标科学性

“A51绩效目标合理性”指标权重分值2分，得1.5分。项目单位制定有部门整体绩效目标申报表，设置有年度目标，但年度目标设置为保工资正常发放、保水、电、气、暖基本运行等内容，目标设置与部门职能和部门规划匹配度不高。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“A52绩效指标明确性”指标权重分值2分，得1.5分。项目单位将年度目标细化分解为具体指标，绩效指标完整，但绩效指标设置与教学、教研等年度重点工作匹配度不高，不能体现年度主要工作要完成的具体数量及质量。依据评分标准，该项指标得1.5分。

6.部门绩效管理科学性

“A61绩效管理责任制”指标权重分值2分，得1分。项目单位制定有《新乡学院预算绩效管理办法（试行）》（院政字〔2021〕115号），预算绩效评价领导小组由校长任组长、副校长任副组长，成员由财务处、审计处等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在财务处，办公室主任由财务处负责人兼任。绩效管理工作虽成立了领导小组但实际执行中业务和财务未能充分融合、相互促进。绩效责任未落实到各预算责任主体，统一由财务处负责对接财政要求的绩效目标，对于一些科研项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。依据评分标准，该项指标得1分。

## （二）部门管理类指标分析

部门管理指标包含二级指标3个，三级指标16个，权重分30分，实际评价得分20.68分。各指标得分情况如下：

表5-2：部门管理指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 部门管理 | B1 核心业务管理 | B11人才培养 |  | 3 | 3 |
|  |  | B12师资力量建设 |  | 3 | 2 |
|  |  | B13专业集群发展 |  | 4 | 0.5 |
|  | B2 财务预算管理 | B21预算执行率 |  | 2 | 1.68 |
|  |  | B22预算调整率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B23三公经费控制率 |  | 1 | 1 |
|  |  | B24资金使用合规性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B25结余结转率 |  | 1 | 0 |
|  |  | B26财务制度健全有效性 |  | 2 | 1 |
|  |  | B27预决算信息公开 |  | 1 | 0.5 |
|  | B3 综合事务管理 | B31人力资源管理 |  | 1 | 1 |
|  |  | B32资产管理 |  | 2 | 1 |
|  |  | B33政府采购和购买服务管理 |  | 2 | 2 |
|  |  | B34风险控制管理 |  | 2 | 1 |
|  |  | B35档案管理 |  | 1 | 1 |
|  |  | B36部门履职服务信息公开 |  | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 30 | 20.68 |

1.核心业务管理

“B11人才培养”指标权重分值3分，得3分。项目单位制定了《关于制定2020版本科专业人才培养方案的指导意见》《新乡学院人才培养方案管理办法》等人才培养管理制度，对学制、学分学时、毕业要求、学位授予、人才培养框架等内容进行了说明，在疫情期间采取线上授课的方式开展教学工作，人才培养工作完成良好。依据评分标准，该项指标得3分。

“B12师资力量建设”指标权重分值3分，得2分。项目单位制定有《高层次人才引进与管理办法》对于引进人才的范围与标准、管理原则、待遇、考核办法等进行了规定，并按照管理办法引进人才，但现有基层教师的培训提升等工作开展效果不佳，年度工作计划中未明确相关工作内容。不利于基层教师综合素质的提升。依据评分标准，该项指标得2分。

“B13专业集群发展”指标权重分值4分，得0.5分。项目单位制定有《关于加快专业集群建设的实施意见》，对于专业集群建设原则、建设目标、建设任务等内容进行了说明，但该实施意见并未实际执行，且在年度工作计划中未见相关安排。依据评分标准，该项指标得0.5分。

2.财务预算管理

“B21预算执行率”指标权重分值2分，得1.68分。新乡学院2022年实际到位资金75985.88万元，实际支出63904.57万元，预算执行率84.1%。依据评分标准，该项指标得1.68分。

“B22预算调整率”指标权重分值2分，得2分。通过与项目单位沟通及分析项目单位提供的预算资料，新乡学院年初预算67525万元，实际到位资金75985.88万元，增加部分8460.88万元，为上级当年临时下达资金，省财政通过预算一体化系统下达至市财政，根据指标文进行核算。新乡学院年度内未主动向市财政申请追加调整经费。依据评分标准，该项指标得2分。

“B23三公经费控制率”指标权重分值1分，得1分。新乡学院2022年三公经费预算金额190万元，实际支出47.68万元，三公经费控制率25.09%。依据评分标准，该项指标得1分。

“B24资金使用合规性”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的财务数据，项目单位年度资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金支出方向符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得2分。

“B25结余结转率”指标权重分值1分，得0分。根据项目单位提供的资金明细，2022年度实际到位资金75985.55万元，实际支出63904.57万元，年末财政收回6811.82万元，本年累计结转资金5269.49万元。结转结余率6.93%。依据评分标准，该项指标不得分。

“B26财务制度健全有效性”指标权重分值2分，得1分。项目单位制定有完善的财务管理体系，但相关制度执行有效性不足，造成预算执行有偏差等问题的出现。依据评分标准，该项指标得1分。

“B27预决算信息公开”指标权重分值1分，得0.5分。项目单位及时公布预决算信息，预决算公开信息与账面信息不一致，公开内容不够完整。依据评分标准，该项指标得0.5分。

3.综合事务管理

“B31人力资源管理”指标权重分值1分，得1分。项目单位制定有《新乡学院教职工年度考核办法（试行）》（院人字〔2019〕19号），对教职工考核原则、考核范围、考核内容、考核标准等进行了明确说明，依据考核办法每年考核一次，并将年度考核结果存入本人档案，作为岗位聘用、晋升、增资以及实施奖惩等的重要依据。依据评分标准，该项指标得1分。

“B32资产管理”指标权重分值2分，得1分。项目单位制定有《国有资产管理办法（修订）》（新院政〔2022〕96号）、《固定资产报废管理办法（试行）》，且各部门均安排有资产管理员。已达到报废年限的固定资产按照《新乡市行政事业单位国有资产管理办法》报新乡市财政局作报废处理。但在资产管理过程中存在资产入账不及时，固定资产卡片记录数据与资产分析报告数据不一致现象。依据评分标准，该项指标得1分。

“B33政府采购和购买服务管理”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的政府采购明细表，2022年新乡学院政府采购金额共计7809.91万元，按照《新乡市政府采购需求和履约管理暂行办法》，在官网发布采购信息后，采用公开招标、竞争性谈判等形式购买。采购方式合理，符合政府采购管理规定，采购实施程序规范，符合政府采购流程规定。政府采购形式准确、购买依据充分、标准明确，无有责投诉事件。依据评分标准，该项指标得2分。

“B34风险控制管理”指标权重分值2分，得1分。新乡学院制定有学生管理规定、安全及突发事件应急预案、舆情处理应急预案。风险防控机制健全，但在学生管理中存在安全风险排查不到位情况。依据评分标准，该项指标得1分。

“B35档案管理”指标权重分值1分，得1分。新乡学院有专门的档案馆负责档案管理工作，部门档案管理规范、数据保存齐全。依据评分标准，该项指标得1分。

“B36部门履职服务信息公开”指标权重分值1分，得1分。新乡学院官网有专门的信息公开网页，公开新乡学院相关管理制度及工作成果，部门履职信息公开及时且完整。依据评分标准，该项指标得1分。

## （三）部门产出类指标分析

部门产出指标包含二级指标3个，三级指标6个，四级指标2个，权重分15分，实际评价得分15分。各指标得分情况如下：

表5-3：单位履职指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 部门产出 | C1产出数量 | C11人才培养 | C111本（专）学生毕业生人数 | 3 | 3 |
|  |  | C12学科建设发展 | C121新增一流专业数量 | 3 | 3 |
|  | C2产出质量 | C21毕业生毕业去向落实率 |  | 2 | 2 |
|  |  | C22重点学科评估通过率 |  | 2 | 2 |
|  | C3产出时效 | C31学生毕业去向落实及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | C32学科建设及时性 |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 15 | 15 |

1.产出数量

“C111本（专）学生毕业生人数”指标权重分值3分，得3分。根据项目单位提供的毕业生名单，2020年毕业生数7996人，毕业人数7707人，毕业率为96.39%；2021年毕业生数8088人，毕业人数7966人，毕业率98.49%；2022年毕业生数8418人，毕业人数8329人。毕业率98.94%。近三年毕业率均在95%以上。依据评分标准，该项指标得3分。

“C121新增一流专业数量”指标权重分值3分，得3分。根据教育部《关于公布2020年国家级和省级一流本科专业建设名单得通知》（教高厅函〔2021〕7号)2020年新乡学院广播电视编导专业获批国家一流本科专业建设点，生物技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、会计学、英语6个专业获批省级一流本科专业建设点；2021年新乡学院新增省级一流专业4个，分别为化学、计算机科学与技术、音乐学、美术学专业。近三年学校一流专业数量增加明显，依据评分标准，该项指标得3分。

2.产出质量

“C21毕业生毕业去向落实率”指标权重分值2分，得2分。根据新乡学院毕业生就业去向落实报告，新乡学院2022年毕业生落实去向率为92%。依据评分标准，该项指标得2分。

“C22重点学科评估通过率”指标权重分值2分，得2分。河南省第九批重点学科申报中，新乡学院申报凝聚态物理和教育学原理二级学科2个，立项建设2个。经河南省教育厅中期考核，2个重点学科均合格，重点学科评估通过率100%。依据评分标准，该项指标得2分。

3.产出时效

“C31学生毕业去向落实及时性”指标权重分值2分，得2分。根据教育部转发新华社报道，全国高校毕业生初次就业率平均水平为77%，新乡学院2022年毕业生去向落实率为77.84%，达到全国平均水平。依据评分标准，该项指标得2分。

“C32学科建设及时性”指标权重分值3分，得3分。项目单位对接产业链、创新链的关键环节、设置对应学科，学科定位准确；制定引进高层次人才引进计划，充实师资队伍；加强与企业合作，开展横向研究课题；毕业生毕业率在98%以上，考研率8.68%；学校现有微缩实训平台、3D打印中心、新媒体传播训练中心等156个校内实训基地；为加强学科管理，项目单位制定有《新乡学院重点学科遴选与管理办法》《新乡学院重点学科建设与研究生教育“十四五规划”》等相关管理制度。学科建设六要素完备，依据评分标准，该项指标得3分。

- （四）部门效果类指标分析

部门效果指标包含二级指标4个，三级指标9个，四级指标12个，权重分35分，实际评价得分31.68分。各指标得分情况如下：

表5-4：履职效果指标得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 部门效果 | D1 社会效益 | D11社会服务 | D111品牌专业与精品课程数 | 1 | 1 |
|  |  |  | D112专业设置与社会发展契合度 | 2 | 2 |
|  |  |  | D113科研成果转化（收入） | 2 | 2 |
|  |  | D12人才培养情况 | D121新增省级以上优秀人才数 | 2 | 2 |
|  |  |  | D122学生获省部级以上奖项数 | 2 | 1 |
|  |  | D13重点课题研究情况 | D131新增国家、省重点研究机构数 | 2 | 2 |
|  |  |  | D132省级以上科研成果获奖数 | 1 | 1 |
|  | D2 部门履职 | D21部门行政工作完成情况 | D211日常工作完成率 | 2 | 2 |
|  |  |  | D212重点工作完成率 | 2 | 1 |
|  |  | D22部门职能实际履行程度 | D221教师队伍建设 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | D222教学常规管理 | 2 | 2 |
|  |  |  | D223生师比 | 2 | 2 |
|  | D3可持续影响力 | D31教师职称结构 |  | 2 | 2 |
|  |  | D32思政教育 |  | 2 | 2 |
|  |  | D42教师满意度 |  | 4 | 4 |
|  |  | D43学生满意度 |  | 5 | 4.18 |
| 合计 |  |  |  | 35 | 31.68 |

1.社会效益

“D111品牌专业与精品课程数”指标权重分值1分，得1分。根据河南省教育厅《关于公布2020年度河南省高等学校精品在线开放课程立项建设名单的通知》（教高〔2021〕4 号）和《关于公布2021年河南省本科高校精品在线开放课程立项建设名单的通知》（教高〔2021〕474号），2020年心理咨询与健康、结构力学两个专业被认定为省级精品在线开放课程；2021年制药设备与工艺设计、计算机组成原理、设计色彩、英语语言学、大学语文与应用文写作5个专业被认定为省级精品在线开放课程。依据评分标准，该项指标得1分。

“D112专业设置与社会发展契合度”指标权重分值2分，得2分。项目单位于2017年成立3D打印学院，设有增材制造（3D打印）工程、康复工程、生物医药工程三个本科专业，培养符合产业高质量发展和创新需求的高素质复合型人才。积极融入新乡市郑洛新国家自主创新示范区建设项目，学院专业设置对标本地发展需求和社会发展需求。依据评分标准，该项指标得2分。

“D113科研成果转化（收入）”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的资料近三年横向项目经费2020年到账103.88万元，2021年到账267.46万元，2022年到账347.22万元。呈逐年上涨趋势。依据评分标准，该项指标得2分。

“D121新增省级以上优秀人才数”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的资料，引进的高学历人才中急需专业博士占比45.45%、一般博士占比24.24%、优秀博士后占比30.30%。优秀人才增加明显，同时2020-2022年间，新乡学院12名教师获省级以上荣誉。依据评分标准，该项指标得2分。

“D122学生获省部级以上奖项数”指标权重分值2分，得1分。根据新乡学院提供的学科专业竞赛获奖情况汇总表，2020年获奖250项，2021年获奖376项，2022年获奖301项。2021年较2020年获奖数增加，但2022年较2021年明显减少。依据评分标准，该项指标得1分。

“D131新增国家、省重点研究机构数”指标权重分值2分，得2分。根据河南省发展改革委员会《关于河南省新能源动力电池系统工程研究中心等137个省工程研究中心的批复》（豫发改高技〔2020〕701号）等文件内容，新乡学院获批省级科研平台2020年1个，为河南省3D打印技术工程研究中心，2021年3个，分别为河南省新能源储能系统工程中心、黄河流域县域经济高质量发展研究中心、河南省物流起重装备数字化设计工程技术研究中心，2022年1个为豫北历史文化与语言文学研究中心。近三年共增加省级科研平台5个。依据评分标准，该项指标得2分。

“D132省级以上科研成果获奖数”指标权重分值1分，得1分。根据河南省社会科学优秀成果评奖委员会《关于表彰2020年度河南省社会科学优秀成果的决定》（豫社科奖〔2021〕2号）新乡学院李金玉获得2020年度河南省社会科学优秀成果一等奖。依据评分标准，该项指标得1分。

2.部门履职

“D211日常工作完成率”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的资料，新乡学院日常教学任务、学校基本运转等日常工作完成情况良好。依据评分标准，该项指标得2分。

“D212重点工作完成率”指标权重分值2分，得1分。对照项目单位十四五发展规划目标及应用型高校建设目标，新乡学院专业集群发展、硕士点建设、重点科研项目立项研究等重点工作未制定可行的实施计划并按计划执行。项目单位重点工作完成情况一般。依据评分标准，该项指标得1分。

“D221教师队伍建设”指标权重分值2分，得1.5分。新乡学院制定有《专业技术职务推荐实施方案》（院人字〔2020〕27号）、《高层次人才和特殊人才引进办法》，引进博士生33名，柔性引进专家37名。师资引进机制完善，但根据问卷调查部分教师反映学校对于青年教师培训力度及激励措施不够完善。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“D222教学常规管理”指标权重分值2分，得2分。新乡学院制定有教学管理制度汇编，针对教学综合管理、教学基本建设、教学运行管理、教学质量与评价、学籍与学位管理等方面进行制度约定，同时依据制度开展卓越毕业生表彰、教学质量考评、示范课评选、教学先进单位表彰等工作。项目单位教学常规管理制度完善且管理制度执行有效。依据评分标准，该项指标得2分。

“D223生师比”指标权重分值2分，得2分。新乡学院全日制在校生数26471人，函授本专科生数16217人，夜大（业余）学生数608人；有专任教师1540人，校外教师100人，外籍教师3人。根据《办学指标测算办法》折合在校生数=普通本、专科生数+夜大（业余）学生数*0.3+函授生数*0.1，教师总数=专任教师数+聘请校外教师数*0.5。新乡学院折合在校生数为28275人，折合教师数为1593人，生师比为17.75。符合《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中生师比不高于18的要求。依据评分标准，该项指标得2分。

3.可持续影响力

“D31教师职称结构”指标权重分值2分，得2分。根据项目单位提供的资料，新乡学院现有专职教师1540人，其中学位情况为博士学位占比16.3%、硕士学位占比61.69%，学士学位占比15.84%、其他占比6.17%；年龄结构为，小于35周岁占比23.05%、36-46周岁占比47.6%、46-55周岁18.9%、56周岁以上占比10.45%。专任教师年龄及学位分布情况合理。依据评分标准，该项指标得2分。

“D32思政教育”指标权重分值2分，得2分。2022年引进思政专业博士1名，招聘硕士8名，目前思政课教师为76人，全日制在校生总数为26471，思政课专职教师师生比为1：348。依据评分标准，该项指标得2分。

4.满意度

“D41教师满意度”指标权重分值4分，得4分。根据问卷调查，教师对学校的综合满意度为92.91%。依据评分标准，该项指标得4分。

“D42学生满意度”指标权重分值5分，得4.18分。根据问卷调查，学生对学校的满意度为86.72%，多数学生对宿舍未安装空调等不满意。依据评分标准，该项指标得4.18分。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

教学管理制度完善，夯实教学质量保障体系

新乡学院制定有《教学管理制度汇编》，包含有综合管理类、教学基本建设类、教学运行管理类、实践教学类、学籍与学位类和教学质量管理与评价类规章制度，严格保障教学质量，着力提升学生综合素质与能力，推动创新型、复合型和应用型人才成长成才。

- （二）存在的问题及原因分析

1.预算管理方面

（1）预算计划编制的规范性不高

一是项目分类管理、滚动管理和储备管理机制不完善，结合2020—2022年近三年的项目安排情况发现，学院因资金较紧张主要用于保学院基本运转，没有按照一般项目、比较大的项目、重大项目等区分，统一按照财政口径的运转类和特定目标类进行申报管理。与学院“十四五”规划要实现的目标不够匹配。

二是财政预算口径下，预算收入不够完整。通过分析学院2022年预算及批复数据发现，新乡市财政批复的预算包括市本级一般公共预算25540.39万元、教育事业收入14800万元，未包括科研事业收入586.32万元、其他收入980.97万元、以前年度结转收入4852万元及专项债券资金12763万元。部门预算的不完整导致少列收支，脱离财政监督。

三是校内校外预算差别较大，预算精准性不高。总体看，根据新乡学院提供的2020—2022年近三年的预算明细发现，2020—2022年校内预算收入分别是80900.98万元、75870.25万元、75985.88万元，最近三年部门总预算分别是73048.69万元、64784.69万元、67525万元。从个别项目看，学生奖、助、勤等经费项目按照事业收入的4%进行计提，2022年按照14800万元计算，应该计提592万元，财政预算安排588万元，校内预算安排300万元；物价平抑基金按照事业收入的2%计提，计提的基数按照14800万元计算，应该计提296万元，财政预算金额240万元，校内预算安排160万元。财政预算和校内预算时间及金额的不一致，影响项目的执行及外部考核。

四是校内预算不合理，未对二级学院预算进行明细。实地调研访谈了解到，部门对二级学院的预算分配采取基础费20000元，加人均2600元标准进行测算。教学及教辅部门按照各部门人数和缴费学生人数确定，党政管理部门按照部门在编人数确定，基层党总支建设按照教工和学生党员数确定，包括部门业务费和基本运行经费。未区分二级部门运行经费与学生相关的费用，亦未考虑毕业班的人数确定情况。

（2）预算执行有偏差

一是预算支出不均衡，存在超预算支出。从总的预算支出看，除专项债券资金未纳入校内预算分配外，其他收入预算总额为59962万元，1-12月份实际支出总金额62137.21万元，总体预算执行率103.63%。按照校内预算明细统计，各一级经费项目的预算执行率分别为：人员经费107.14%、教学经费82.59%、科研与学科建设经费98.48%、党政管理经费85.42%、基本建设经费117.34%、后勤保障经费102.16%、其他经费114.54%。人员经费、党政管理经费、基本建设经费均超过了年初预算。

二是未定期进行预算执行情况分析，对差异较大的项目未执行重点关注及相关的监督措施。根据2021年部门自评结果，在财政批复的纳入预算绩效管理的12个项目中，运转类项目6个，资金占比55%。其中物价平抑基金项目在2021年预算执行率5.7%，2022年预算执行率25.2%。连续两年低执行率，未对其进行重点关注。根据《高等学校财务制度》（财教〔2022〕128号）规定，对于专用基金先提取后使用、专款专用，支出不得超过基金规模，专用基金余额较多的，应当降低提取比例或暂停提取，确需调整用途的，由主管部门会同本级财政部门确定。

2.部门工作推进落实方面

（3）中长期改革发展规划论证不充分

新乡学院“十四五”总体发展目标为通过国家本科教育教学工作审核评估，达到硕士学位授予单位条件，建成省内一流、特色鲜明的示范性应用技术类型本科高校，进入全省应用技术类型本科高校第一方阵。为此将目标分别从办学规模、学科专业建设、师资队伍建设、人才培养、科技创新、服务社会、办学条件、国际影响7大项分解成了75项具体工作，并制定了目标值。但个别目标值的论证不充分，目标值偏低。如省级众创空间（孵化器）、国家级科研项目立项、高端智库资政服务情况等，“十三五”期间已经是3个、30个和3个，“十四五”目标值仍然是3个、30个和3个。至评价报告日，已完成或基本完成目标任务的有14项，占比19%。

（4）年度工作任务及年度项目安排未体现部门核心业务，与事业规划不匹配

一是从年度工作任务看，根据上述部门发展规划及75项目发展目标，新乡学院制定了年度工作计划，每半年考核一次。通过梳理上半年工作要点任务及完成情况发现，在全部的115项目工作任务中，办学条件方面4项目，占比3.48%；师资队伍建设方面11项目，占比9.57%；学科专业建设方面10项目，占比8.7%；人才培养方面8项，占比6.96%；服务社会工作方面6项，占比5.22%；国际影响方面5项，占比4.35%。7大项核心业务共46项，占全部工作任务的40%。部门常规工作和重点工作区分不够明显，未凸显高水平应用型本科院校的发展计划。

二是从年度项目安排看，2020年，部门纳入预算绩效管理的项目共21个，涉及金额46392.86万元，其中运转类项目5个，金额27596.81，金额占比59.5%；2021年，财政批复的纳入预算绩效管理的项目12个，涉及金额37044.76万元，其中运转类项目6个，金额20342.7，金额占比55%。2022年，财政批复的纳入预算绩效管理的项目6个（实际11个），涉及金额2667.74万元（实际应为8452.59），其中运转类项目4个（平抑物价和债券还本付息从运转类转移到了特定目标类），金额5926.28万元，金额占比70%。项目经费的安排过半数用于部门运转，未体现核心业务的发展目标。

（5）制度机制建设不完善，评价激励和导向机制不健全

从部门总体看，新乡学院制定有财务管理办法、电子办公设备配置标准及管理办法、预算管理办法等多项具体的管理办法，从而保障部门基本运转的良好运行。但针对核心业务的实施管理、制度保障、机制保障、计划保障、措施保障等建立健全落实不够到位，从而无法落实核心业务目标的顺利达成。

3.部门整体支出绩效管理方面

（6）绩效目标与部门职能、计划、项目匹配度不够

根据新乡学院官网公开的2022年部门预算，本级部门（单位）整体绩效目标显示，部门年度履职目标和年度主要任务均为保工资、保运转和保重点工作，但新乡学院并未对本部门的工作进行日常和重点区分。因此，年度履职目标与部门职能、部门规划匹配度不够。

（7）绩效责任落实不到位

业务和财务未能充分融合、相互促进。新乡学院有二级教学机构及教学辅助机构40个、内设党政机构20个、科研机构15个、群团及基层党总支39个，支出机构庞杂。虽然制定了《新乡学院预算绩效管理办法（试行）》（院政字〔2021〕115号），但实际执行中并未将绩效责任落实到各预算责任主体，统一由财务处负责对接财政要求的绩效目标，对于一些科研项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。

（8）预算绩效管理理念和认识不足

一是2022年部门公开的预算项目有11个，公开的项目绩效目标有6个。未将项目申报、预算编制、绩效目标填报三位一体同步开展。二是绩效目标未覆盖部门全部财政资金。对于专项债资金、上级资金等未进行目标编制。三是绩效管理未能充分体现教育行业规律和经费使用特点，重大项目的事前绩效评估机制缺失。

4.部门履职目标的实现情况

（9）年度计划完成情况完成不佳

由于新乡学院未将“十四五”规划目标进行年度目标任务的分解，部门也没有对年度工作计划区分为日常工作和重点工作。评价小组依据官网公布的年度工作任务及各二级机构提供的工作总结进行比对判断，截至报告出具日，未完成的年度工作任务包括：①深化“放管服”改革，推进建立校院两级管理体系。②积极推进中央支持地方高校改革发展资金5个项目申报；根据政府专项债券资金的下达情况，推进51个仪器设备采购项目建设。③贯彻落实《河南省高等学校探索书院制育人模式改革的指导意见（试行）》，积极创造条件，大力推进书院制育人方式改革，探索组织管理新形式。

（10）成本核算信息缺失，部门成本结构控制不够合理

根据《事业单位成本核算具体指引－高等学校》（财会〔2022〕26号）要求，高等学校应当以权责发生制财务会计数据为基础进行成本核算，开展成本核算应当满足内部管理和外部管理的特定成本信息需求。《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》（教财〔2020〕5号）强调，在科技成果管理和转化应用方面，高校院所加强成本核算将有助于确定科技成果的投入成本，为科技成果的转化、走向市场提供价值参考，为定价和成本补偿提供更科学的依据。在高等教育资源配置方面，以学费收取为例，各级各类学校应当加强成本核算，完整准确记录并核算教育培养成本。

2022年，新乡学院按照人员经费、教学经费、科研及学科建设经费、党政管理经费等费用项目，占比分别为72.09%、10.45%、5.8%、1.62%。但对于教学费用未按照院系教学成本、学生教学成本进行合理分配，不能满足教学活动成本控制、绩效管理及教育资源配置等需求。且教研设备维修费、学生奖助勤经费、学生处、团委、社团、招生就业处等经费直接列入教学经费，扩大了教学成本。高层次人才经费1500万元，包括370万元的科研经费，全部列入科研及学科建设经费。应用型本科院校主要围绕人才培养目标建设和规划，而专业是人才培养的基层单位，但从经费结构看，这两项费用占比都偏低。

- 七、有关建议

- （一）根据全面预算编制政策要求，进行部门预算编制

1.做好预算编制工作政策宣传

建立预算编制全员责任意识，校内预算和财政预算编制时间部署一致，推动校内校外预算一体化设计。在一体化系统进行预算编制，体现全面的概念及风险控制，加强学校重大项目的事前绩效评估。

2.实施项目全生命周期管理

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革意见》（国发〔2021〕5号）的要求，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理。规范立项依据、实施期限、支出标准、预算需求等要素。建立项目入库评审机制和项目滚动管理机制，做实做细项目储备。

3.实行预算项目标准化分类

结合《教育部 发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》（教发〔2015〕7号）要求，结合部门核心业务，对项目进行标准化分类，包括办学条件、师资队伍建设、办学规模等一级项目名称，合理细分二级、三级项目。

- （二）推动预算与绩效一体化

1.全链条，标准化体系建设

依据《预算管理一体化规范（试行）》（财办〔2020〕13号）要求，将预算项目作为预算管理的基本单元，所有预算支出都要以预算项目的形式纳入项目库，并根据各类预算支出性质和用途将预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。其中，人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出归为基本支出，其他运转类项目和特定目标类项目支出对应传统的项目。实现财政口径、预算系统、决算系统一致性，形成绩效为导向、预算为主线、内控为支撑的全链条体系。

2.构建多元质量评估监测体系

建立适应应用型高校的人才培养、科学研究质量标准、内控体系和评估制度，将学生实践能力、就业质量和创业能力作为评价教育质量的主要标准，将服务行业企业、服务社区作为绩效评价的重要内容，将先进技术转移、创新和转化应用作为科研评价的主要方面。重视评价结果运用，构建评价激励和导向机制，引导学校面向市场、面向社会、面向需求办学，形成政府管教育、学校办教育、社会评价教育的新格局。

- （三）厘清预算与绩效目标管理原则

1.分级管理，互相衔接

按照中央文件要求，“谁申请资金，谁设置目标”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，辅导培训各二级机构对绩效知识的了解，绩效目标的设置与实施内容及预期效果、资金预算有效衔接，做到绩效目标全覆盖，并将绩效目标作为预算安排的前置条件。做到先有项目后有预算，项目建设计划为预算编制依据，绩效目标与项目产出、预算投入保持一致。

2.落实项目负责人制

按照文件要求，落实项目负责人对项目预算绩效管理工作负责。对重大项目的负责人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。切实管好用好财政资金。

- （四）结合上级规划及部门实际，细化年度计划

1.细化年度工作，明确时间及要求

建议根据《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于引导部分本科高校向应用型转变的实施意见》（豫教发规〔2016〕95号）、《新乡学院“十四五”事业发展规划》（院党字〔2021〕90号）等任务目标，细化年度计划，并明确具体的时间及责任要求。

2.加强成本核算，合理控制支出结构

建议根据《高校指引》规范二级院系教学成本、学生教学成本、科研活动成本，从而满足内部管理和外部管理的特定成本信息需求，便于控制各项成本结构。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A部门决策 | A1部门职能设定科学性 | A11职责分解明确性 |  | 2 | 考察部门对下属部门和单位职能设定的明确性 | (1)按照“三定”方案设定完整、清晰、合理的部门职能。(2)将部门职能分解到下属部门和单位，且下属部门和单位职责完整、清晰、合理，体现部门履职职能。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 2 | 新乡学院有明确的“三定”方案，各部门职能设定明确、清晰、合理。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A12岗位职责明确性 |  | 2 | 考察部门具体工作岗位职责设定的明确性 | (1)每个工作岗位职责明确，具体任务内容清晰。(2)每个工作岗位落实相应责任人。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 2 | 项目单位有明确的岗位职责表，具体任务内容清晰，各工作岗位均落实相应的责任人。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  | A2部门规划科学性 | A21中长期规划明确性 |  | 2 | 考察部门中长期规划与本部门及上级部门规划的匹配性 | (1)中长期规划全面、完整，与上级部门规划相适应。(2)部门规划总体目标清晰，阶段性目标具体明确。(3)规划经相应的程序或流程审查确认。 | 要素（2）占50%权重，（1）（3）分别占25%权重分。 | 1.5 | 项目单位依据国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《河南省教育现代化2035》《加快推进河南教育现代化实施方案（2019-2022）》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等文件精神，制定了《新乡学院“十四五”事业发展规划》（院党字〔2021〕90 号），明确了新乡学院十四五事业发展主要指标、发展思路和保障措施。十四五发展规划明确但个别目标值的论证不够充分，目标值偏低。如省级众创空间（孵化器）、国家级科研项目立项、高端智库资政服务情况等，“十三五”期间已经是3个、30个和3个，“十四五”目标值仍然是3个、30个和3个。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A3部门工作计划科学性 | A31年度工作计划明确性 |  | 2 | 考察部门年度工作计划明确合理性，与本部门规划、阶段性工作任务的适应性 | (1)部门工作计划全面、完整、明确、经集体决策形成正式下发文件。(2)年度工作计划任务与部门规划阶段性目标相匹配。(3)年度重点工作计划明确、内容清晰。 | 三项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的1/3，扣完为止。 | 1 | 项目单位根据部门发展规划及发展目标制定了年度工作计划，每半年考核一次。通过梳理上半年工作要点任务及完成情况发现，部门常规工作和重点工作区分不够明显，未凸显高水平应用型本科院校的发展计划。年度工作计划任务与部门规划阶段性目标匹配度不高，年度重点工作计划不够明确。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  | A4部门预算计划科学性 | A41年度部门预算收支计划编制规范性 |  | 2 | 考察部门年度预算收支计划编制完整、规范、具体细化 | 1）部门预算收支计划编制内容完整、准确、合理，细化至月季度。(2)遵循“二上二下”预算申报程序、审核流程规范严谨。(3)部门“三重一大”集体审查决策确定。 | 要素（1）占50%权重，（2）（3）分别占25%权重分。 | 2 | 每年由财务处负责编制年度财务预算草案，经院长办公会议讨论后形成决议意见，报党委会研究后确定。部门预算收支计划编制申报及审核程序严谨，经过了重大会议集体审查决策。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A42年度部门预算项目支出计划编制合理性 |  | 2 | 考察部门特定项目预算支出计划编制的准确性 | (1)年度重点工作项目预算优先安排、申报批复相一致。(2)项目名称、项目内容、项目明细三层架构预算清晰度。(3)预算细化至数量乘以单位，并对数量和单位依据作出相应佐证和说明；固定标准、暂定标准建立健全性。 | 要素（3）占50%权重分，（1）（2）分别占25%权重分。 | 1.5 | 根据项目单位提供的预算编制资料，项目单位依据年度工作安排将预算内容进行细化。但预算收入未包含部门全部收入，项目安排未按照一般项目、比较大的项目、重大项目等区分，与学校“十四五”规划要实现的目标不够匹配。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  | A43项目库制度健全有效性 |  | 2 | 考察部门对人员、运转、特定目标等三类项目前期谋划成熟度 | (1)项目库制度建立健全性、出入库管理流程清晰度。(2)项目库项目按“轻重缓急”有序排序。(3)年度预算项目计划申报基于项目库。 | 要素（1）占50%权重，（2）（3）分别占25%权重分。 | 1 | 项目单位虽制定有《新乡学院政府采购中期项目库（2022-2024）建设方案》但结合2020—2022年近三年的项目安排情况发现，学院因资金较紧张主要用于保学院基本运转，没有按照一般项目、比较大的项目、重大项目等区分，统一按照财政口径的运转类和特定目标类进行申报管理。与学院“十四五”规划要实现的目标不够匹配，从而影响年度预算资金的投入方向。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  | A5部门绩效目标科学性 | A51绩效目标合理性 |  | 2 | 考察部门整体绩效目标设定依据充分，符合客观实际 | (1)总体目标、年度目标、具体目标设定层次清晰、描述完整。(2)目标设定依据充分，与部门职能和规划相匹配，体现部门履职的需要。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1.5 | 项目单位制定有部门整体绩效目标申报表，设置有年度目标，但年度目标设置为保工资正常发放、保水、电、气、暖基本运行等内容，目标设置与部门职能和部门规划匹配度不高。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  | A52绩效指标明确性 |  | 2 | 考察部门年度整体绩效目标清晰、细化、可衡量度 | (1)绩效指标完整全面、细化量化度高，指标值清晰。(2)指标值与工作计划、预算资金投入、行业标准等匹配性。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1.5 | 项目单位将年度目标细化分解为具体指标，绩效指标完整，但绩效指标设置与教学、教研等年度重点工作匹配度不高，不能体现年度主要工作要完成的具体数量及质量。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A6部门绩效管理科学性 | A61绩效管理责任制 |  | 2 | 考察部门落实（教财〔2019〕6号）推进全面实施预算绩效管理工作 | (1)成立绩效管理领导小组，成员单位组成清晰、主要领导挂帅。(2)各部门职责分工明确、责任制落实到位，有效开展绩效管理。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 项目单位制定有《新乡学院预算绩效管理办法（试行）》（院政字〔2021〕115号），预算绩效评价领导小组由校长任组长、副校长任副组长，成员由财务处、审计处等部门负责人。领导小组下设办公室，办公室设在财务处，办公室主任由财务处负责人兼任。绩效管理工作虽成立了领导小组但实际执行中业务和财务未能充分融合、相互促进。绩效责任未落实到各预算责任主体，统一由财务处负责对接财政要求的绩效目标，对于一些科研项目、工作目标远大的项目，财务部门无法将具体目标量化细化。依据评分标准，该项指标得1分。 |
| B部门管理 | B1核心业务管理 | B11人才培养 |  | 3 | 考察体现部门主要核心业务管理制度、机制、流程、体系建立健全和实际推进或建设完成情况 | (1)管理制度建立健全、操作流程清晰。(2)管理机制完整、全生命周期管理举措到位。(3)业务计划完整、推进时间节点明确。(4)业务完成考核及时、工作总结及时完整。 | 四项都符合得满分，有一项不符合扣权重分值的25%，扣完为止。 | 3 | 项目单位制定了《关于制定2020版本科专业人才培养方案的指导意见》《新乡学院人才培养方案管理办法》等人才培养管理制度，对学制、学分学时、毕业要求、学位授予、人才培养框架等内容进行了说明，在疫情期间采取线上授课的方式开展教学工作，人才培养工作完成良好。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | B12师资力量建设 |  | 3 |  |  | 四项都符合得满分，有一项不符合扣权重分值的25%，扣完为止。 | 2 | 项目单位制定有《高层次人才引进与管理办法》对于引进人才的范围与标准、管理原则、待遇、考核办法等进行了规定，并按照管理办法引进人才，但现有基层教师的培训提升等工作开展效果不佳，年度工作计划中未明确相关工作内容。不利于基层教师综合素质的提升。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B13专业集群发展 |  | 4 |  |  | 四项都符合得满分，有一项不符合扣权重分值的25%，扣完为止。 | 0.5 | 项目单位制定有《关于加快专业集群建设的实施意见》，对于专业集群建设原则、建设目标、建设任务等内容进行了说明，但该实施意见并未实际执行，且在年度工作计划中未见相关安排。依据评分标准，该项指标得0.5分。 |
|  | B2财务预算管理 | B21预算执行率 |  | 2 | 考察部门年度预算计划完成情况 | 预算执行率=实际支出数/调整后预算数*100% | 指标得分=预算执行率*权重，预算执行率低于80%不得分。 | 1.68 | 新乡学院2022年实际到位资金75985.88万元，实际支出63904.57万元，预算执行率84.1%。依据评分标准，该项指标得1.68分。 |
|  |  | B22预算调整率 |  | 2 | 考察部门年度预算计划变动情况 | 预算调整率=调整金额/年初预算数*100% | 指标得分=（1－预算调整率）*权重，预算调整率超过10%不得分。 | 2 | 通过与项目单位沟通及分析项目单位提供的预算资料，新乡学院年初预算67525万元，实际到位资金75985.88万元，增加部分8460.88万元，为上级当年临时下达资金，省财政通过预算一体化系统下达至市财政，根据指标文进行核算。新乡学院年度内未主动向市财政申请追加调整经费。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B23三公经费控制率 |  | 1 | 考察部门年度三公经费控制情况 | 三公经费控制率=实际支出数/年初预算数*100% | 三公经费控制率小于100%得满分，反之不得分。 | 1 | 新乡学院2022年三公经费预算金额190万元，实际支出47.68万元，三公经费控制率25.09%。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B24资金使用合规性 |  | 2 | 考察部门年度预算资金使用情况 | （1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（2）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目的重大开支经过评估论证；（4）符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 四项都符合得满分，有一项不符合扣权重分值的25%，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供的财务数据，项目单位年度资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金支出方向符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B25结余结转率 |  | 1 | 考察部门年度预算资金结余结转情况 | 结转结余率=结转结余金额/调整后预算金额*100% | 指标得分=结余结转金额/调整后预算*权重，结转结余率大于3%不得分 | 0 | 根据项目单位提供的资金明细，2022年度实际到位资金75985.55万元，实际支出63904.57万元，年末财政收回6811.82万元，本年累计结转资金5269.49万元。结转结余率6.93%。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  |  | B26财务制度健全有效性 |  | 2 | 考察部门财务管理制度健全性和执行的有效性 | (1)管理制度建立健全、操作流程清晰。(2)财务监控、审核执行准确有效。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 项目单位制定有完善的财务管理体系，但相关制度执行有效性不足，造成预算执行有偏差等问题的出现。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B27预决算信息公开 |  | 1 | 考察部门决算公开情况 | （1）公开及时；（2）内容完整。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 0.5 | 项目单位及时公布预决算信息，预决算公开信息与账面信息不一致，公开内容不够完整。依据评分标准，该项指标得0.5分。 |
|  | B3综合事务管理 | B31人力资源管理 |  | 1 | 考察部门人力资源管理情况 | （1）人员控制；（2）考核及时；（3）结果运用。 | 三项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的1/3，扣完为止。 | 1 | 项目单位制定有《新乡学院教职工年度考核办法（试行）》（院人字〔2019〕19号），对教职工考核原则、考核范围、考核内容、考核标准等进行了明确说明，依据考核办法每年考核一次，并将年度考核结果存入本人档案，作为岗位聘用、晋升、增资以及实施奖惩等的重要依据。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B32资产管理 |  | 2 | 考察部门资产管理情况 | (1)专人管理、处置及时、年底盘点，财务账、资产账、实物账一致；(2)资产在用率。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 项目单位制定有《国有资产管理办法（修订）》（新院政〔2022〕96号）、《固定资产报废管理办法（试行）》，且各部门均安排有资产管理员。已达到报废年限的固定资产按照《新乡市行政事业单位国有资产管理办法》报新乡市财政局作报废处理。但在资产管理过程中存在资产入账不及时，固定资产卡片记录数据与资产分析报告数据不一致现象。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B33政府采购和购买服务管理 |  | 2 | 考察部门政府采购业务和政府购买服务规范性情况 | (1)政府采购形式和方式准确、无有责投诉事件；(2)购买服务依据充分、标准明确，考核验收机制完整。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供的政府采购明细表，2022年新乡学院政府采购金额共计7809.91万元，按照《新乡市政府采购需求和履约管理暂行办法》，在官网发布采购信息后，采用公开招标、竞争性谈判等形式购买。采购方式合理，符合政府采购管理规定，采购实施程序规范，符合政府采购流程规定。政府采购形式准确、购买依据充分、标准明确，无有责投诉事件。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B34风险控制管理 |  | 2 | 考察部门内控机制建设情况和内外部业务开展时的风险防控情况 | (1)风险防控机制健全、应对突发事件预案完整有效；(2)内部风险防控点排查到位、无廉政事件发生。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 新乡学院制定有学生管理规定、安全及突发事件应急预案、舆情处理应急预案。风险防控机制健全，但在学生管理中存在安全风险排查不到位情况。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B35档案管理 |  | 1 | 考察部门档案管理情况 | （1）档案齐全；（2）数据完整。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 新乡学院有专门的档案馆负责档案管理工作，部门档案管理规范、数据保存齐全。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B36部门履职服务信息公开 |  | 1 | 考察部门向管理和服务对象信息公开情况 | （1）公开及时；（2）内容完整。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 1 | 新乡学院官网有专门的信息公开网页，公开新乡学院相关管理制度及工作成果，部门履职信息公开及时且完整。依据评分标准，该项指标得1分。 |
| C部门产出 | C1产出数量 | C11人才培养 | C111本（专）学生毕业生人数 | 3 | 考察部门提供主要公共产品、服务、管理、研究、基地和学科建设等数量完成数据情况 | 毕业率=毕业数/总数*100% | 毕业率95%以上得满分，反之不得分。 | 3 | 根据项目单位提供的毕业生名单，2020年毕业生数7996人，毕业人数7707人，毕业率为96.39%；2021年毕业生数8088人，毕业人数7966人，毕业率98.49%；2022年毕业生数8418人，毕业人数8329人。毕业率98.94%。近三年毕业率均在95%以上。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | C12学科建设发展 | C121新增一流专业数量 | 3 | 考察学校新增一流专业数量 | 学校一流专业数量增加明显 | 近三年学校一流专业数量增加明显得满分，没有增加不得分。 | 3 | 根据教育部《关于公布2020年国家级和省级一流本科专业建设名单得通知》（教高厅函〔2021〕7号)2020年新乡学院广播电视编导专业获批国家一流本科专业建设点，生物技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、化学工程与工艺、会计学、英语6个专业获批省级一流本科专业建设点；2021年新乡学院新增省级一流专业4个，分别为化学、计算机科学与技术、音乐学、美术学专业。近三年学校一流专业数量增加明显，依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | C2产出质量 | C21毕业生毕业去向落实率 |  | 2 | 考察毕业生毕业去向落实情况 | 毕业去向落实率=去向落实数/总数*100% | 就业率90%以上得满分，每降低1%，扣权重分值的5%，扣完为止。 | 2 | 根据新乡学院毕业生就业去向落实报告，新乡学院2022年毕业生落实去向率为92%。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | C22重点学科评估通过率 |  | 2 | 考察重点学科评估情况 | 通过率=通过数/总数*100% | 指标得分=通过率*权重 | 2 | 河南省第九批重点学科申报中，新乡学院申报凝聚态物理和教育学原理二级学科2个，立项建设2个。经河南省教育厅中期考核，2个重点学科均合格，重点学科评估通过率100%。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  | C3产出时效 | C31学生毕业去向落实及时性 |  | 2 | 考察毕业生毕业去向是否及时落实 | （1）初次落实率70%以上；(2)二次就业率30%。 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 2 | 根据教育部转发新华社报道，全国高校毕业生初次就业率平均水平为77%，新乡学院2022年毕业生去向落实率为77.84%，达到全国平均水平。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | C32学科建设及时性 |  | 3 | 考察学科建设及时性情况 | （1）学科定位（2）学科队伍（3）科学研究（4）人才培育（5）学科基地（6）学科管理 | 六要素完备得满分，反之不得分。 | 3 | 项目单位对接产业链、创新链的关键环节、设置对应学科，学科定位准确；制定引进高层次人才引进计划，充实师资队伍；加强与企业合作，开展横向研究课题；毕业生毕业率在98%以上，考研率8.68%；学校现有微缩实训平台、3D打印中心、新媒体传播训练中心等156个校内实训基地；为加强学科管理，项目单位制定有《新乡学院重点学科遴选与管理办法》《新乡学院重点学科建设与研究生教育“十四五规划”》等相关管理制度。学科建设六要素完备，依据评分标准，该项指标得3分。 |
| D部门效果 | D1社会效益 | D11社会服务 | D111品牌专业与精品课程数 | 1 | 考察学校品牌专业与精品课程数 | 品牌专业与精品课程数量增加明显 | 近三年品牌专业与精品课程数量增加明显得满分，没有增加不得分。 | 1 | 根据河南省教育厅《关于公布2020年度河南省高等学校精品在线开放课程立项建设名单的通知》（教高〔2021〕4 号）和《关于公布2021年河南省本科高校精品在线开放课程立项建设名单的通知》（教高〔2021〕474号），2020年心理咨询与健康、结构力学两个专业被认定为省级精品在线开放课程；2021年制药设备与工艺设计、计算机组成原理、设计色彩、英语语言学、大学语文与应用文写作5个专业被认定为省级精品在线开放课程。依据评分标准，该项指标得1分 |
|  |  |  | D112专业设置与社会发展契合度 | 2 | 考察学校专业设置情况 | 新乡学院属于应用型高校，专业设置应与社会发展相匹配 | 契合度高得满分，反之不得分 | 2 | 项目单位于2017年成立3D打印学院，设有增材制造（3D打印）工程、康复工程、生物医药工程三个本科专业，培养符合产业高质量发展和创新需求的高素质复合型人才。积极融入新乡市郑洛新国家自主创新示范区建设项目，学院专业设置对标本地发展需求和社会发展需求。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | D113科研成果转化（收入） | 2 | 考察科研成果转化带来的收益情况 | 科研成果转化收入增加 | 近三年科研成果转化收入呈增长趋势得满分，反之不得分 | 2 | 根据项目单位提供的资料近三年横向项目经费2020年到账103.88万元，2021年到账267.46万元，2022年到账347.22万元。呈逐年上涨趋势。依据评分标准，该项指标得 2分。 |
|  |  | D12人才培养情况 | D121新增省级以上优秀人才数 | 2 | 考察学校省级以上优秀人才增加情况 | 省级以上优秀人才增加 | 近三年省级以上优秀人才增加明显得满分，没有增加不得分。 | 2 | 根据项目单位提供的资料，引进的高学历人才中急需专业博士占比45.45%、一般博士占比24.24%、优秀博士后占比30.30%。优秀人才增加明显，同时2020-2022年间，新乡学院12名教师获省级以上荣誉。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | D122学生获省部级以上奖项数 | 2 | 考查学生获奖情况 | 学生获省部级以上奖项数量增加 | 近三年学生获省部级以上奖项数量增加得满分，反之不得分。 | 1 | 根据新乡学院提供的学科专业竞赛获奖情况汇总表，2020年获奖250项，2021年获奖376项，2022年获奖301项。2021年较2020年获奖数增加，但2022年较2021年明显减少。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | D13重点课题研究情况 | D131新增国家、省重点研究机构数 | 2 | 考察学校新增研究机构数量 | 国家、省重点研究机构数增加 | 近三年国家、省研究机构数增加得满分，反之不得分。 | 2 | 根据河南省发展改革委员会《关于河南省新能源动力电池系统工程研究中心等137个省工程研究中心的批复》（豫发改高技〔2020〕701号）等文件内容，新乡学院获批省级科研平台2020年1个，为河南省3D打印技术工程研究中心，2021年3个，分别为河南省新能源储能系统工程中心、黄河流域县域经济高质量发展研究中心、河南省物流起重装备数字化设计工程技术研究中心，2022年1个为豫北历史文化与语言文学研究中心。近三年共增加省级科研平台5个。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | D132省级以上科研成果获奖数 | 1 | 考察学校科研成果获奖情况 | 科研成果获得省级以上奖励 | 获得省级以上奖励得满分，反之不得分。 | 1 | 根据河南省社会科学优秀成果评奖委员会《关于表彰2020年度河南省社会科学优秀成果的决定》（豫社科奖〔2021〕2号）新乡学院李金玉获得2020年度河南省社会科学优秀成果一等奖。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  | D2部门履职 | D21部门行政工作完成情况 | D211日常工作完成率 | 2 | 考察部门年度工作计划实际完成情况 | 完成率=实际值/目标值*100% | 指标得分=完成率*权重分；60%以下不得分。 | 2 | 根据项目单位提供的资料，新乡学院日常教学任务、学校基本运转等日常工作完成情况良好。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | D212重点工作完成率 | 2 | 考察部门年度重点工作完成情况 |  | 指标得分=完成率*权重分；60%以下不得分。 | 1 | 对照项目单位十四五发展规划目标及应用型高校建设目标，新乡学院专业集群发展、硕士点建设、重点科研项目立项研究等重点工作未制定可行的实施计划并按计划执行。项目单位重点工作完成情况一般。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | D22部门职能实际履行程度 | D221教师队伍建设 | 2 | 考察学校教师队伍建设情况 | （1）师资结构合理（2）教师引进计划（3）师德师风建设（4）学历进修渠道完善 | 四项都符合得满分，有一项不符合扣权重分值的25%，扣完为止。 | 1.5 | 新乡学院制定有《专业技术职务推荐实施方案》（院人字〔2020〕27号）、《高层次人才和特殊人才引进办法》，引进博士生33名，柔性引进专家37名。师资引进机制完善，但根据问卷调查部分教师反映学校对于青年教师培训力度及激励措施不够完善。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  |  | D222教学常规管理 | 2 | 考察学校教学常规管理情况 | （1）教学常规管理制度完善（2）管理制度执行有效 | 两项都符合得满分；有一项不符合扣权重分值的50%，扣完为止。 | 2 | 新乡学院制定有教学管理制度汇编，针对教学综合管理、教学基本建设、教学运行管理、教学质量与评价、学籍与学位管理等方面进行制度约定，同时依据制度开展卓越毕业生表彰、教学质量考评、示范课评选、教学先进单位表彰等工作。项目单位教学常规管理制度完善且管理制度执行有效。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | D223生师比 | 2 | 考察学校生师比情况，以此反映学校办学条件 | 符合国家对高等院校生师比的要求 | 符合要求得满分，反之不得分。 | 2 | 新乡学院全日制在校生数26471人，函授本专科生数16217人，夜大（业余）学生数608人；有专任教师1540人，校外教师100人，外籍教师3人。根据《办学指标测算办法》折合在校生数=普通本、专科生数+夜大（业余）学生数*0.3+函授生数*0.1，教师总数=专任教师数+聘请校外教师数*0.5。新乡学院折合在校生数为28275人，折合教师数为1593人，生师比为17.75。符合《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中生师比不高于18的要求。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  | D3可持续影响力 | D31教师职称结构 |  | 2 | 考察学校教师职称结构情况 | 教师职务岗位结构比例合理 | 合理得满分，反之不得分。 | 2 | 根据项目单位提供的资料，新乡学院现有专职教师1540人，其中学位情况为博士学位占比16.3%、硕士学位占比61.69%，学士学位占比15.84%、其他占比6.17%；年龄结构为，小于35周岁占比23.05%、36-46周岁占比47.6%、46-55周岁18.9%、56周岁以上占比10.45%。专任教师年龄及学位分布情况合理。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | D32思政教育 |  | 2 | 考察部门树德立人培育情况 | 思政课专职教师师生比不低于1：350 | 符合标准得满分，反之不得分。 | 2 | 2022年引进思政专业博士1名，招聘硕士8名，目前思政课教师为76人，全日制在校生总数为26471，思政课专职教师师生比为1：348。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  | D4满意度 | D41教师满意度 |  | 4 | 考察教师对学院评价情况 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 4 | 根据问卷调查，教师对学校的综合满意度为92.91%。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D42学生满意度 |  | 5 | 考查学生对学院评价情况 |  | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 4.18 | 根据问卷调查，学生对学校的满意度为86.72%，多数学生对宿舍未安装空调等不满意。依据评分标准，该项指标得4.18分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.36 |  |

# 附件2 基础表

①支出预算分类汇总表

| 支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称： |  |  | 新乡学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算经济分类 |  |  | 政府预算经济分类 |  |  | 总计 | 本年收入 |  |  |  |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 |  | 合计 | 一般公共预算 |  | 财政专户管理资金收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 其中：财政拨款 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 40,340.39 | 40,340.39 | 25,540.39 | 24,256.58 | 14,800.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7,040.10 | 7,040.10 | 7,040.10 | 7,040.10 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,216.32 | 1,216.32 | 1,216.32 | 1,216.32 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,186.10 | 2,186.10 |  |  | 2,186.10 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16,778.50 | 16,778.50 | 7,575.95 | 7,575.95 | 9,202.55 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,901.62 | 1,901.62 | 1,901.62 | 1,901.62 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,042.18 | 1,042.18 | 1,042.18 | 1,042.18 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 995.72 | 995.72 | 497.86 | 497.86 | 497.86 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 106.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,991.42 | 1,991.42 | 1,991.42 | 1,991.42 |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,505.61 | 1,505.61 | 1,265.61 |  | 240.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 331.91 | 331.91 | 331.91 | 331.91 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 716.72 | 716.72 | 716.72 | 716.72 |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 92.03 | 92.03 | 80.09 | 80.09 | 11.94 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2,112.82 | 2,112.82 | 1,327.60 | 1,327.60 | 785.22 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 17.85 |  |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 1,020.13 | 1,020.13 | 409.98 | 409.98 | 610.15 |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 1,266.18 | 1,266.18 |  |  | 1,266.18 |

②十四五规划发展目标表

| 主要发展指标 |  |  | 新增 | 现有情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 目标值 |  |  |
| 办学规模 | 全日制普通本专科在校生人数（万人） | 2.6-3.0 | —— | 26471 |
|  | 成人教育本专科生人数（万人） | 1.6-2.0 | —— | 16865 |
|  | 联合培养研究生人数（人） | 80-100 | 43 | 69 |
|  | 中外合作办学本专科在校生 | 800-1000 | —— | 585 |
| 学科专业建设 | 学科门类数 | 9 | 9 | 9 |
|  | 本科专业数 | 65-70 | 3 | 71 |
|  | 省级重点学科数 | 5~6 | —— | 3 |
|  | 硕士学位建设点数 | ≥3 | —— | 0 |
|  | 国家级一流本科专业建设点数 | 2~3 | 0 | 2 |
|  | 省级一流本科专业建设点数 | 14 | 4 | 13 |
|  | 工程教育专业认证通过专业数 | 1~3 |  | 1 |
|  | 师范教育专业认证通过专业数 | ≥4 | 1（心理学，完成专家进校） | 1（化学） |
|  | 省级专业集群数 | ≥2 | 未评选 | —— |
|  | 国家级一流本科课程门数 | 1~2 |  |  |
|  | 省级一流本科课程门数 | ≥43 | 43 |  |
|  | 省级精品在线开放课程门数 | ≥30 |  |  |
|  | 省级虚拟仿真实验项目数 | ≥12 |  |  |
|  | 省级优秀基层教学组织数 | ≥33 | 3 | 16 |
| 师资队伍建设 | 专任教师数 | ≥1650 | 116 | 1540 |
|  | 生师比 | ≤17：1 | 17.75 | 17.75 |
|  | 具有博士学位专任教师数（占比%） | ≥500 (27) | 33 | 252 |
|  | 具有硕士以上学位专任教师数（占比%） | ≥1200 (85) | 86 | 1219 |
|  | 具有正高级职称教师数 | ≥120 | —— | 124 |
|  | 具有高级技术职称的专任教师数（占比%） | ≥580(35) | —— | 598 |
|  | “双师双能型”教师数（占比%） | ≥990 (60) | —— | 725 |
|  | 获国家级人才称号 | ≥1 |  |  |
|  | 获省级人才称号 | ≥30 |  |  |
|  | 软引进院士、知名专家学者 | ≥60 |  |  |
|  | 省级及以上科研创新团队 | ≥5 |  |  |
|  | 省级及以上本科高校课程思政教学团队数 | ≥3 |  |  |
|  | 研究生导师数 | ≥180 |  |  |
| 人才培养 | 省级及以上本科教学改革重大项目与重点项目立项 | ≥40 |  |  |
|  | 省级及以上教育教学成果奖获奖项目 | ≥6 |  |  |
|  | 主编省级及以上规划（优秀）教材（部） | ≥30 |  |  |
|  | 校企共建教材、讲义（部） | ≥300 |  |  |
|  | 省级及以上本科高校课程思政项目立项 | ≥45 |  |  |
|  | 省级及以上现代产业学院 | 3-5 | 1 |  |
|  | 校内（外）实验室、实训基地 | ≥415/350 |  | 411/340 |
|  | 学科竞赛、文体比赛等获省级及以上奖励（项） | 1600 |  |  |
|  | “互联网+” “挑战杯”等各类创新创业大赛获省级及以上获奖（项） | ≥25/100 |  |  |
|  | 省级众创空间（孵化器） | 3 | —— | 3 |
|  | 国家级众创空间 | ≥1 | 0 | 0 |
|  | 孵化科技型企业数 | 10 |  |  |
|  | 毕业生就业率（%） | ≥97 |  |  |
|  | 本科生考研率（%） | ≥15 |  |  |
| 科技创新 | 院士工作站 | ≥2 | 0 | 1 |
|  | 国家级科研平台 | ≥1 | 0 | 2 |
|  | 省部级科研平台 | ≥8 | 4 | 7 |
|  | 国家级科研项目立项 | ≥30 | 5 |  |
|  | 省级科研项目立项 | ≥150 | 39 |  |
|  | 省级高校重点科研项目、教育厅人文社会科学研究重大项目立项 | ≥100 |  |  |
|  | 获批省部级及以上科研奖励（项） | ≥15 |  |  |
|  | SCI、EI、ISTP、CSSCI 等收录或新华文摘、人大复印资料全文转载学术论文数 | ≥500 | 76+73 |  |
|  | 出版学术著作（部） | ≥150 |  |  |
| 服务社会 | 与企事业单位合作项目到账经费（万元） | 1000起，年增≥60% |  |  |
|  | 教育部产学合作协同育人项目立项 | ≥15/年 |  |  |
|  | 企业新投入仪器设备及资金（万元） | 1500-2000 |  |  |
|  | 发明专利授权量 | ≥150 | 23 |  |
|  | 产业学院（行业学院、合作联盟平台） | ≥15 |  | 7 |
|  | 科技成果转移转化奖励和收益分配金额（万元） | 500-1000 |  |  |
|  | 科技成果转移转化经济和社会效益金额（万元） | 1500-2000 |  |  |
|  | 主持（参与）制定国家标准、行业标准（项） | 20-30 |  | 7 |
|  | 决策咨询成果被地厅级及以上领导批示（件） | ≥5 |  |  |
|  | 为地市级以上政府撰写决策咨询成果并实施 | ≥30 |  |  |
|  | 进入地市级以上人大、政协等参政议政议题数 | ≥5 |  |  |
|  | 为企事业单位培训（万人次） | ≥4.0 |  |  |
|  | 高端智库资政服务情况 | 3-5 |  |  |
| 办学条件 | 馆藏纸质图书（万册） | ≥280 |  | 207 |
|  | 教学科研仪器设备总值（亿元） | ≥5 |  | 5.2 |
|  | 电子图书（万种） | ≥160 | —— | 65 |
|  | 实习、实训、实验室面积（万㎡） | ≥15 | —— | 9.75 |
|  | 教学行政用房面积（万㎡） | ≥36 | —— | 24.9 |
|  | 高端智慧教室数 | ≥8 | 7 | 8 |
| 国际影响 | 中外合作举办本科教育项目 | ≥2 | 1 | 2 |
|  | 主办、承办或协办国际会议、论坛 | ≥2 |  | 0 |

| ③部门（单位）整体绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  | 新乡学院 |  |  |  |  |  |
| 年度履职目标 | 目标1：保证学校2000余名教职工工资绩效正常发放，为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标2：保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标3：保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标4：保证学校其他重点工作 |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  |  |  | 主要内容 |  |  |
|  | 任务1 保工资 |  |  |  | 保证学校2000余名教职工工资绩效正常发放，为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障 |  |  |
|  | 任务2 保运转 |  |  |  | 保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行 |  |  |
|  | 任务3 保重点工作 |  |  |  | 保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展 |  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） |  |  |  | 40340.39 |  |  |
|  | 1、资金来源：（1）财政性资金 |  |  |  | 25540.39 |  |  |
|  | （2）其他资金 |  |  |  | 14800 |  |  |
|  | 2、资金结构：（1）基本支出 |  |  |  | 31887.8 |  |  |
|  | （2）项目支出 |  |  |  | 8452.59 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 |
| 投入指标 | 工作目标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 |  | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |  |
|  |  | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 |  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |  |
|  |  | 绩效指标合理性 | 定性 | 合理 |  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 预算配置 | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 |  | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |  |
|  |  | 专项资金细化率 | ≥ | 90 | % | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |  |
| 过程指标 | 预算执行 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |  |
|  |  | 预算调整率 | ≤ | 10 | % | 预算调整率=（预算调整数－年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |  |
|  |  | 结转结余率 | ≤ | 5 | % | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | ≥ | 80 | % | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |  |
|  |  | 决算真实性 | 定性 | 真实 |  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |  |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |  |
|  |  | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 |  | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 |  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 |  | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |  |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | = | 100 | % | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |  |
|  |  | 绩效自评完成率 | = | 100 | % | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |  |
|  |  | 部门绩效评价完成率 | = | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |  |
|  |  | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保工资 | ≥ | 34000 | 万元 |  |  |
|  |  | 保运转 | 定性 | 保证 |  |  |  |
|  |  | 保重点工作 | 定性 | 保证 |  |  |  |
|  | 履职目标实现 | 保证工资正常发放 | 定性 | 保证 |  |  |  |
|  |  | 保证教科研等工作正常开展 | 定性 | 保证 |  |  |  |
|  |  | 保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展 | 定性 | 保证 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 为社会提供高质量人才 | 定性 | 保证 |  |  |  |
|  | 满意度 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % |  |  |
|  |  | 学生满意度 | ≥ | 90 | % |  |  |

# 附件3 访谈提纲

新乡学院部门整体项目负责人

1.请简要介绍一下新乡学院。

新乡学院是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于1949年，是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校，2014年通过教育部本科教学工作合格评估，2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位，2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位，2022年获批联合培养硕士研究生专项招生计划资格。

2.请简要描述新乡学院学科专业。

新乡学院建有24个二级学院、18个科研机构、69个本科专业、6个专科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、艺术学、历史学、医学9大学科门类。现有省级、校级重点学科23个，省、市级重点实验室和工程技术研究中心、协同创新创业中心、省级科技创新团队等48个。

3.请简要阐述新乡学院师资队伍。

柔性引进院士、长江学者等高层次人才50余人，有专任教师1540人，具有高级职称的教师668人，具有博士、硕士学位教师1396人，“双师双能型”教师占专任教师比例近50%。

- 附件4 满意度问卷

- 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对新乡学院部门整体项目的学生和教师满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

- 二、调研对象

本次调研的对象为学生和教师。

- 1.调研内容

（1）对项目实施过程、公示情况、补助标准等的满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

- 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

- 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对该项目受益对象进行满意度调查。

- 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为86.72%和92.91%。

- 5.调查问卷具体汇总分析

本次对新乡学院部门整体项目进行问卷调查，调查问卷范围：学生。问卷发放887份，有效回收887份，回收率100%。综合满意度为86.72%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

学生满意度问卷

一、基本问题

1.您是否为新乡学院学生？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查887份问卷中，其中887人选择A，占比100%。

2.您在新乡学院就读的年级？

A.大一  B.大二  C.大三  D大四

对于本次问卷调查887份问卷中，其中242人选择A，占比27.28%，405人选择B，占比45.66%，147人选择C，占比16.57%，93人选择D，占比10.48%。

二、满意度问题

1.您对学校总体环境的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 87.20% | 887 | 536 | 263 | 78 | 5 | 5 |
|  |  | 60.43% | 29.65% | 8.79% | 0.56% | 0.56% |

2.您对专业课教学的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 88.50% | 887 | 564 | 250 | 65 | 4 | 4 |
|  |  | 63.59% | 28.18% | 7.33% | 0.45% | 0.45% |

3您对教师教学态度及负责程度的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 90.42% | 887 | 601 | 236 | 47 | 2 | 1 |
|  |  | 67.76% | 26.61% | 5.30% | 0.23% | 0.11% |

4.您对学校整体课程安排的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 86.75% | 887 | 533 | 255 | 85 | 11 | 3 |
|  |  | 60.09% | 28.75% | 9.58% | 1.24% | 0.34% |

5.您对学校住宿及就餐条件的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 80.75% | 887 | 467 | 228 | 136 | 41 | 15 |
|  |  | 52.65% | 25.70% | 15.33% | 4.62% | 1.69% |

三、您认为新乡学院在学生管理方面还有哪些需要改进的地方？？

本次对新乡学院部门整体项目进行问卷调查，调查问卷范围：教师。问卷发放165份，有效回收165份，回收率100%。综合满意度为92.91%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

教师满意度问卷

一、基本问题

1.您是否为新乡学院教师？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查165份问卷中，其中165人选择A，占比100%。

2.您在新乡学院工作的年限？

A.一年以内 B.两年以内 C.三年以内 D.三年以上

对于本次问卷调查165份问卷中，其中 人选择A，占比0%，3人选择B，占比1.82%，2人选择C，占比1.21%，160人选择D，占比96.97%。

二、满意度问题

1.您对所在岗位的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 96.06% | 165 | 147 | 14 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | 89.09% | 8.48% | 0.61% | 1.21% | 0.61% |

2.您对学校安排的工作量的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 94.09% | 165 | 136 | 23 | 4 | 0 | 2 |
|  |  | 82.42% | 13.94% | 2.42% | 0.00% | 1.21% |

3您对学校教学设施的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.67% | 165 | 127 | 26 | 8 | 3 | 1 |
|  |  | 76.97% | 15.76% | 4.85% | 1.82% | 0.61% |

4.您对学校奖励措施及晋升制度的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 90.91% | 165 | 125 | 27 | 9 | 1 | 3 |
|  |  | 75.76% | 16.36% | 5.45% | 0.61% | 1.82% |

5.您对学校安排在职培训及个人进修的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.82% | 165 | 126 | 28 | 8 | 2 | 1 |
|  |  | 76.36% | 16.97% | 4.85% | 1.21% | 0.61% |

三、您对新乡学院的发展有何建议？