新乡市2022年卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目

绩效评价报告

项目名称：卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目

项目单位：新乡市市区河渠综合事务中心

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目  录

摘 要	1

一、基本情况	9

（一）项目概况	9

（二）项目绩效目标	18

二、绩效评价工作开展情况	20

（一）绩效评价目的、对象和范围	20

（二）绩效评价依据	21

（三）评价指标体系	22

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	24

（五）绩效评价工作过程	27

三、综合评价情况及评价结论	30

（一）综合评价情况	30

（二）评价结论	31

四、绩效评价指标分析	32

（一）项目决策情况	32

（二）项目过程情况	34

（三）项目产出情况	37

（四）项目效益情况	39

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	41

（一）主要经验及做法	41

（二）存在的问题	41

六、有关建议	44

附件1 指标体系表	46

附件2 基础表	56

附件3 访谈提纲	58

附件4.满意度报告	60

# 摘 要

一、项目概况

《中共河南省委 河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）要求通过3至5年努力，全省县级城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善。新乡市百城建设提质工程领导小组印发《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》（新百城提质〔2018〕7号）提出要实施城市夜景亮化，打造具有地域特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程品质。

为完成百城提质夜景亮化工程，2019年新乡市河渠综合事务中心（以下简称“市河渠中心”）申请设立“卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程”项目。委托新乡市市政工程处具体实施，主要负责卫河（东干桥—宏力大道）示范段南北两岸亮化、路灯、新建4台箱变、电缆线路敷设等。工期130天，开工时间2019年1月5日，竣工时间2019年5月15日，合同金额1152万元，设计单位和监理单位均为新乡市市政设计研究院。2019年6月12日验收，验收合格率100%，参与验收单位有新乡市市区河渠综合事务办公室、新乡市市政设计研究院、新乡市市政工程处。2021年6月24日完成评审，送审金额1265.84万元，审定金额1187万元。

本项目2019年支付388万元，2020年支付418.32万元，2022年市河渠中心继续设立该项目，用于支付工程尾款。本年批复预算161.5万元，支出161.5万元，预算执行率100%，全部用于支付工程尾款。截至目前，该项目共支付工程款967.82万元，以后年度需支付剩余工程款219.18万元。

新乡市河渠综合事务中心作为预算单位，负责项目预算的编制，签订项目合同，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付。新乡市市政工程处负责对合同内容的实施。市政设计研究院作为设计单位和监理单位，负责项目设计、监理及项目的初验。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是关注项目实施是否充分且必要；二是关注合同约定的工程施工量、质量、验收标准是否具体明确；三是关注工程变更、监理机制是否完善，工程过程管理是否严谨；四是关注项目的长效机制是否健全，考察项目现有效益的可持续性。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文件资料审阅、行业专家访谈、实地踏勘和现场走访等方法开展调研。期间，访谈项目主管部门，了解项目预算编制的依据、资金使用效果；访谈市河渠中心相关的业务及财务负责人，分析合同价格签订的合理性、目标任务完成的满意度、预算及支出的合理性；抽查台账等材料，了解实际管理情况。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目2022年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

一是从工程建设的目标看，打造特色城市夜景，符合居民对美好生活的向往，属于政府履职范围。二是从完成情况看，亮化工程按计划建设完成，景观灯及配套设备安装完毕。三是从项目长效管理看，市河渠中心对现有亮化设备的管理维护不规范，工程已形成的效益无法有效保持。

2022年新乡市卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目，预算资金161.5万元，实际支出161.5万元，全部用于支付工程尾款。项目的实施有效提升了城市夜景亮化水平。但实施过程中还存在立项程序不规范、预算编制不合理、评审结算不及时、项目管理不规范、长效机制不健全等问题。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

建设目标清晰，实施初衷较好

项目实施是为了提升新乡市夜景亮化品质，以“六线、六面、两河”周边建筑的亮化和升级改造为重点，按照“整体规划、分步实施、突出重点、精心设计、节能环保”的原则，注重白天与夜间景观的结合、动静结合、明暗结合、冷暖结合，突出体现建筑造型和体量、城市街道识别性、建筑夜景照明和周边的协调性，打造具有地域特色的城市夜景体系。本项目以为市民创造优质生活条件，满足市民夜间娱乐生活需求为出发点，实施设计与建设，目标清晰，建设初衷较好。

（二）存在的问题

1.项目决策层面

（1）立项程序不规范

一是本项目立项依据《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》（新百城提质〔2018〕7号）文件精神，但与本项目相关的前期可行性研究论证、风险评估和咨询相关专家意见等相关的资料缺失。二是本项目的设立未通过政府投资主管部门的批复，不利于对本市政府投资项目的综合管理。依据《新乡市政府投资项目管理办法》第四条规定：市发展改革部门是政府投资项目的主管部门，负责政府投资项目收集、汇总、筛选和储备库建设，编制下达政府投资项目规划和年度投资计划，对项目实施进行综合管理。

（2）资金支付进度与合同约定不符

本项目合同金额1152万元，评审结算金额为1187万元，合同约定工程竣工初验后支付至合同价70%，评审结束后支付至结算价95%，剩余5%一年质保期满后一次性付清。该项目2019年5月15日竣工验收，2021年6月24日评审结束。工程款2019年支付388万元，2020年支付418.32万元，2021年未支付，2022年申请预算161.5万元，已到位并支出。项目预算编制未经科学论证，预算额度无测算依据。

（3）绩效目标填报不合理

本项目绩效目标填报不合理，一是年度目标设置多为描述性文字，未明确具体工程内容，目标设置不清晰；二是社会效益与生态效益混淆，指标类型区分不清楚。绩效目标填报不合理，不利于发挥绩效目标对工作的具体指导作用。

2.项目管理方面

（4）政府采购不规范

根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）中要求。预算资金200万以上人民币的工程，必须招标。评价组分析项目资料发现，本项目并未进行公开招投标，而是采用直接委托的方式确定工程的施工、监理、设计单位，与相关政策要求不符。

（5）评审结算不及时

施工合同约定，工程竣工验收合格后28天内，双方按照合同书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。亮化工程项目于2019年5月15日竣工，6月12日验收合格，但结算评审报告显示，审价结算时间为2021年6月24日。

（6）数据逻辑不通，项目成本控制不力

卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目合同金额1152万元，送审价格1266万元，审定金额1187万元。在工程量未明确变更的情况下，送审金额与审定金额均大于合同金额。项目成本控制不力，合同金额、送审金额、审定金额不符合逻辑关系。

（7）变更程序不规范，补充协议签订较草率

根据《新乡市政府投资项目管理办法》第十四条规定，政府投资项目在实施过程中，合同调增幅度超过原批复概算10%及以上或100万元以上的，由建设单位的主管部门提出申请，投资主管部门商请审计机关审计后，市政府召集投资主管部门、财政、审计、监察和项目主管部门等有关单位召开会议研究，经市政府审定后，方能实施变更。本项目合同金额1152万元，送审金额1266万元，但未见相关工程量或器材变更增加的手续及书面资料。仅在财政投资评审中心出具结算评审报告后，参照审定金额1187万元，签订补充协议，补充合同价款35万元，补充内容及补充金额测算依据均未明确。项目变更程序不够规范，补充协议签订过于草率。

（8）档案管理不规范

一是卫河（东干桥－宏力大道）示范段绿化品质提升与卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程是两个项目，但设计为同一份合同，且未分别计算两个项目的设计费用；二是补充协议变更内容及变更价格的测算依据不清晰；三是工程移交单中工程意见未填写，建设单位、监理单位、移交单位、接收单位均未签字盖章。档案资料内容不完整，数据不齐全，不能够全面清晰反映项目开展过程，不便于为后续同类型项目的开展提供参考依据。

3.长效管理方面

（9）维修管理机制不健全，长效管理缺失

本项目的建设是为了实施城市夜景亮化，打造具有地域特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程品质。但工程移交后市河渠中心未制定相关维修管理计划，部分亮化设备损害时间已久，未及时进行维修，不利于已形成效益的可持续性，存在重建设轻管理的现象。

五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡市卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为81.64分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。

六、有关建议

（一）强化前期调研，合理编制预算

建议相关单位在此类政府投资项目中，依据上级下达的目标任务，结合本市发展需求，合理设计方案，咨询行业专家，对方案进行论证，并依据相关文件规定，报投资主管部门审核批复。

建议项目单位加强预算编制管理，明确年度预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。按照工程施工进度及合同约定，将预算支出细化至各个执行节点，明确支出进度，以保障项目支出预算的准确性。

- （二）加强项目管理，提高档案管理规范性

建议项目单位及其主管部门，严格按照相关制度的规定，提前谋划项目，建立项目库，报政府投资主管部门审核批复；建议项目实施单位强化档案管理意识，对工程相关合同、移交验收报告等重要资料，保证内容完整、记录方式规范、数据齐全，及时归档并保存完好。

（三）健全长效管理机制，确保现有效益可持续

建议项目单位制定管理方案并确定管理人员，根据管理方案制定维修及巡检制度，明确专人负责，定期对亮化设施进行巡检，发现故障及时处理检修。同时对管理维修人员进行定期培训，提高其相关的知识与技能。切实提高亮化工程使用年限，确保现有效益的可持续性。

卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程

项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2022年新乡市“卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

《中共河南省委 河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）提出通过3至5年努力，全省县级城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善，资源集约利用效率明显提高，城镇特色更加鲜明，综合承载能力显著提高，城镇吸纳力、辐射力明显增强，新型城镇化健康发展，一批县级城市达到全国一流水平。

《新乡市百城建设提质工程领导小组关于印发〈新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案〉的通知》（新百城提质〔2018〕7号）中印发方案提要实施城市夜景亮化，以“六线、六面、两河”周边建筑的亮化和升级改造为重点，按照“整体规划、分步实施、突出重点、精心设计、节能环保”的原则，打造具有地域特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程品质。

《新乡市人民政府市长办公会议纪要》（〔2018〕71号）明确：为加快全省百城提质项目建设实施进度，涉及项目建设的单位直接委托具有相应资质的市属国有企业或事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标。工程完工后，经市财政评审中心评审后按让利8%确定决算价格；规划、施工图设计、监理费用按国家标准的60%计取。

为完成百城提质夜景亮化工程，2019年新乡市河渠综合事务中心申请设立“卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程”项目。委托新乡市市政工程处具体实施，主要负责卫河（东干桥—宏力大道）示范段南北两岸亮化、路灯、新建4台箱变、电缆线路敷设等。工期130天，开工时间2019年1月5日，竣工时间2019年5月15日，合同金额1152万元，设计单位和监理单位均为新乡市市政设计研究院。2019年6月12日验收，验收合格率100%，参与验收单位有新乡市市区河渠综合事务办公室、新乡市市政设计研究院、新乡市市政工程处。2021年6月24日完成评审，送审金额1265.84万元，审定金额1187万元。

按照合同约定，工程竣工初验后支付至合同价70%，评审结束后支付至结算价的95%，剩余5%一年质保期满后一次性付清。该项目2019年支付388万元，2020年支付435万元，共支付823万元。

2022年，新乡市市区河渠综合事务中心继续设立该项目，用于支付工程尾款。考虑财政承担能力，年度预算161.5万元，实际支付161.5万元，预算执行率100%。截至目前，该项目共支付工程款984.5万元，以后年度需支付剩余工程款202.5万元。

该项目旨在提升城市景观水平，促进城市经济的繁荣发展，把政策实质性地反馈给人民，为市民生活环境创造更加优质的条件，满足市民夜间娱乐生活的需求，增强市民对城市的认同感、自豪感和归属感，点亮市民的幸福生活。

2.立项依据

（1）《中共河南省委、河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）“百城建设提质工程的目标任务，即通过3年至5年的努力，全省县级城市基础设施和公共服务设施水平明显提升，城市管理水平、人居环境明显改善，资源利用效率明显提高，城镇特色更加鲜明，综合承载能力显著提高，城镇吸纳力、辐射力明显增强，新型城镇化健康发展，一批县级城市达到全国一流水平……”

（2）《新乡市百城建设提质工程领导小组关于印发〈新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案〉的通知》（新百城提质〔2018〕7号）“实施城市夜景亮化。按照‘整体规划、分步实施、突出重点、精心设计、节能环保’的原则，注重白天与夜间景观的结合、动静结合、明暗结合，突出体现建筑造型和体量、城市街道识别性、建筑夜景照明和周边的协调性，打造具有浓厚地域文化特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程的建设品质……”

（3）《新乡市人民政府市长办公会议纪要》（〔2018〕53号）“一要打造亮点。关于‘水’，要坚持‘四水同治’，实现水生态良好、水景观美好、水文化丰富……”

（4）《新乡市人民政府市长办公会议纪要》（〔2018〕71号）“为加快全省百城提质暨文明创建推进会拟观摩项目建设实施进度，会议原则同意涉及拟观摩项目建设的有关单位或所属事业单位直接委托具有相应资质的市属国有企业和事业单位进行规划、施工图设计和工程监理、施工，不再进行招标，住建委要尽快与相关单位签订合同，加快项目实施……”

3.主要内容及实施情况

（1）计划实施情况

根据新乡市河渠综合事务中心提供的年度工作计划显示，卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程，全长约2700米，共铺设电力电缆50270米。该项目实施的内容包括示范段南北两岸亮化、路灯、新建4台箱变；电缆线路敷设，绿化种植、园路广场、设施维修、监控及喷灌设施等。

（2）实际完成情况

该项目于2019年5月15日竣工，同年6月12日组织竣工验收，按照合同约定完成卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程。根据完工资料，实际完成内容如下表：

表1-1：项目计划及实际完成情况

| 序号 | 名称 | 项目特性 | 单位 | 计划数量 | 实际完成数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中杆照明灯 | 高温防腐、杆件总高度8m，灯杆口径80mm/185mm，壁厚5.0mm | 套 | 76 | 76 |
| 2 | 景观照明灯 | 表面喷塑处理，高温防腐，杆件高度1.2m，壁厚3.0mm | 套 | 36 | 36 |
| 3 | 景观照明灯 | 内外径热镀锌防腐处理，杆件高度4米，灯杆口径89/165mm，壁厚4mm | 套 | 166 | 166 |
| 4 | LED洗墙灯 | 结构防水、防触电保护：III类、防护等级IP65 | 套 | 3148 | 3148 |
| 5 | LED条形地理灯 | 抗腐蚀性、抗击性、高强度不锈钢 | 套 | 14 | 14 |
| 6 | LED投光灯 | 高强度压铸铝合金、光学级PMMA材质、耐候性良好 | 套 | 3577 | 3577 |
| 7 | LED龟壳投光灯 | 圆形仿生外观、造型简洁、安装便捷 | 套 | 1195 | 1195 |
| 8 | LED环形投光灯 | 圆形仿生外观、表面喷涂处理、耐候性良好 | 套 | 303 | 303 |
| 9 | LED景观灯柱 | 优质Q235板材、外观高度600mm | 套 | 7 | 7 |
| 10 | 水波纹灯 | 镁铝合金、灰色烤漆、7彩可调节 | 套 | 26 | 26 |
| 11 | LED地埋灯 | 结构防水、独特美观、具有良好的自清理功能 | 套 | 42 | 42 |
| 12 | 定制月亮小品灯 | 1.2mm高强度不锈钢白色喷塑、5mm白色高透光率亚克力 | 套 | 1 | 1 |
| 13 | 激光灯 | 不锈钢外壳、光束直径≤5mm、可手动或自动控制 | 套 | 2 | 2 |
| 14 | LED水底灯 | 结构防水、独特美观、具有良好的自清理功能 | 套 | 66 | 66 |
| 15 | LED灯带 | 高透光柔性PVC、圆形 | 米 | 360 | 360 |
| 16 | 发光字 | 不锈钢电镀玫瑰金，内容“牧野湖号” | 套 | 2 | 2 |
| 17 | 激光投影仪 | 激光光源、DLP显示技术、亮度输出≥1677万色 | 套 | 10 | 10 |
| 18 | 箱变 | 200KV*3、315KV*1 | 套 | 4 | 4 |
| 19 | 配电箱 |  | 套 | 32 | 32 |

4.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

根据市河渠中心提供的资料显示，该项目评审金额1187万元。已支付工程款823万元，2022年市河渠中心申请预算资金161.5万元，用于支付剩余工程款。资金全部来源于市级财政。

（2）资金使用情况

依据市河渠中心的相关财务资料显示，该项目需要资金1187万元，工程于2019年5月完工并验收，2019年支付388万元，2020年支付418.32万元。截至2021年底，该项目已支付806.32万元，还需支付约680.68万元。2022年申请预算资金161.5万元，已全部支付。截至评价日，资金支付情况如下表所示：

表1-2：资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 时间 | 施工进度 | 合同约定支付比例 | 应支付合同金额 | 实际支付合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 竣工验收 | 70% | 830.9 | 388 |
| 2 | 2020 | / | / | / | 418.32 |
| 3 | 2021 | 评审后 | 25% | 296.75 | 0 |
| 4 | 2022 | 质保期满 | 5% | 59.35 | 161.5 |
| 5 | 合计 |  | 100% | 1187 | 967.82 |

（3）项目资金拨付流程

本项目预算由新乡市市区河渠综合事务中心提出，经市财政局批复后，由新乡市市区河渠综合事务中心授权拨付至相关设计、监理及施工单位。拨付流程如下图所示：

图1-1：资金拨付流程图

5.项目组织及管理

（1）相关方职责

新乡市市区河渠综合事务中心：签订项目合同，整体推进项目的实施，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付；

新乡市市政工程处：负责项目的实施，竣工验收资料的编制及验收工作，完工后的工程移交；

新乡市市政设计研究院：负责项目设计、监理，并参与项目的竣工验收；

新乡市财政局：接收预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目管理情况

●项目实施管理流程

本项目采取直接委托的方式由新乡市市政建设工程有限公司实施。项目完成后由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方进行验收。本项目完成时间为2019年5月15日，验收时间为2019年6月12日。流程图如下图所示：

图1-2：项目管理流程图

●制度保障

为保障项目的顺利实施，项目单位制定了相关的管理制度，具体包括政府采购制度、工程支付规定、用款计划制度、财务报销制度等项目管理制度和财务管理制度。具体内容如下：

项目管理制度

《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》（新百城提质〔2018〕7号）。

财务管理制度

该项目实施过程中财务管理相关的依据新乡市市区河渠事务管理中心部门财务管理制度

6.利益相关方

表1-5：利益相关方及其职能

| 序号 | 利益相关方 | 职能部门 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目单位 | 新乡市市区河渠综合事务中心 | 签订项目合同，整体推进项目的实施，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付。 |
| 2 | 设计及监理单位 | 新乡市市政设计研究院有限公司 | 负责项目的设计、施工监理、竣工验收。 |
| 3 | 项目施工单位 | 新乡市市政工程处 | 负责合同内容的施工、竣工资料的编制、完工移交。 |
| 4 | 财政部门 | 市财政局 | 接收预算执行部门提出的资金拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。 |
| 5 | 项目受益方 | 本市市民 | 所有新乡市市民均为本项目受益对象。 |

## （二）项目绩效目标

1.项目总目标

通过实施卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化项目来提升城市基础设施和公共服务设施水平，人居环境改善，提升城市内涵，让文化亮起来，达到“让人眼前一亮，怦然心动”的效果，点亮市民的幸福生活。

2.项目具体目标

完成卫河示范段全长2700米的亮化改造，包括电线电缆铺设，绿化种植、设施维修、路灯监控安装等，提升城市基础设施，改善人居环境等，具体目标如下：

（1）产出目标：

①电缆50270米；

②箱变4台；

③路灯76套；

④庭院灯166套；

⑤草坪灯36套；

⑥按照政府采购合同验收，工程施工合格率100%；

⑦工程安全事故发生率0%；

⑧按合同约定工期按时完成；

⑨按合同约定工期按时完成；

⑩完工标准及时率100%；

⑪验收及时。

（2）效益目标：

①提升河岸周边第三产业的发展；

②提升河岸周边楼市的发展；

③为居民提供休闲锻炼空间；

④改善河道环境；

⑤提升城市品位；

⑥改善周围生活环境；

⑦对城市园林生态水系建设引领示范作用；

⑧群众满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

卫河示范段亮化项目是百城提质项目的子项目，主要是对卫河东干桥－宏力大道段进行亮化工程改造。工程施工管理的规范性、设计变更手续的完备情况、监理履职目标的实现情况是本项目的关注重点。按照市财政局提出此次评价的关注点和要求，本次绩效评价主要目的在于：

①全面了解新乡市2022年卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目实施过程管理规范性，监理履职情况，设计变更情况。

②客观评价预期目标的达成情况，预期绩效的实现程度。

③综合分析项目效益，分析当前已产生效益是否可持续，提高资金投入效益。

2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为新乡市市区河渠事务管理中心2022年卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目使用的预算资金161.5万元。

本次绩效评价范围包括新乡市市区河渠事务管理中心、设计监理及施工的第三方。

由于该项目主要合同均在2019年签订，且评价时点该项目均已全部完工，因此，本次评价涉及时间段为2019年2月11日到2022年12月31日。

- （二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

①《中共河南省委、河南省人民政府关于推进百城建设提质工程的意见》（豫发〔2016〕39号）；

②《新乡市人民政府市长办公室会议纪要》（〔2018〕53号）。

（3）其他类

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、工程量清单及相关合同、竣工验收报告、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

- （三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标和12个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表3-1：指标体系简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 1.5 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 |  | 4 | 3 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 2.7 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 |  | 4 | 3.4 |
| B过程（25） | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212项目管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22管理制度执行有效性 | B221政府采购合规性 | 1 | 0 |
|  |  |  | B222合同管理有效性 | 3 | 2 |
|  |  |  | B223工程监理有效性 | 3 | 3 |
|  |  |  | B224项目设计变更审核规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B225资产管理规范性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | B226财务监控有效性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B227档案管理规范性 | 2 | 1.5 |
| C产出（30） | C1产出数量 | C11计划工程完工率 | C111亮化工程完工率 | 3 | 3 |
|  |  |  | C112路灯工程完成率 | 3 | 3 |
|  |  |  | C113供配电工程完成率 | 3 | 3 |
|  | C2产出质量 | C21一次性初验合格率 |  | 4 | 4 |
|  |  | C22照明设施完好率 |  | 4 | 3 |
|  | C3产出时效 | C31验收及时性 |  | 5 | 5 |
|  |  | C32评审结算及时性 |  | 2 | 0 |
|  | C4产出成本 | C41成本控制有效性 |  | 6 | 4 |
| D效益（30) | D1项目效益 | D11路灯亮灯率 |  | 5 | 3 |
|  |  | D12维护有效性 |  | 5 | 3 |
|  |  | D13有责投诉数 |  | 6 | 5.7 |
|  | D2可持续影响 | D21长效管理机制健全性 |  | 5 | 4 |
|  | D3满意度 | D31市民满意度 |  | 9 | 7.34 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 81.64 |

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

- （四）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为工程周边市民。主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如C11类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

- （五）绩效评价工作过程

1.绩效评价方案制定过程

在4月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在报告制定前，评价小组前往项目单位访谈，深入了解卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

①法律、法规和文件规范；

②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我所设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由评价组根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。

# 三、综合评价情况及评价结论

- （一）综合评价情况

评价认为，新乡市2022年卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目立项依据充分、项目产出数量完成情况良好，城市基础设施和公共服务设施水平提升，人居环境改善。2022年，年初预算为161.5万元，实际支出161.5万元，预算执行率为100%。

但实施过程中还存在立项程序不规范、预算编制不合理、评审结算不及时、项目管理不规范、长效机制不健全等问题。

- （二）评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对新乡市2022年卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为81.64分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分12.6分，得分率为84%;“过程”类指标权重分为25分，得分21分，得分率为84%“产出”类指标权重分为30分，得分25分，得分率为83.33%；“效益”指标权重分为30分，得分23.04分，得分率为76.8%。绩效评价指标评分情况详见下图：

图3-1：一级指标评分情况图

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括3个二级指标，5个三级指标权重分值15分，实际得12.6分。各指标得分情况如下：

表4-1：决策类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 决策（15） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  | A1指标小计 |  | 4 | 3.5 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 2.7 |
|  | A2指标小计 |  | 7 | 5.7 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 | 4 | 3.4 |
|  | A3指标小计 |  | 4 | 3.4 |
| A类指标合计 |  |  | 15 | 12.6 |

1.项目立项

“A11立项依据充分性”指标权重值2分，评价得2分。项目依据《新乡市百城建设提质工程领导小组关于印发〈新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案〉的通知》（新百城提质〔2018〕7号）中印发方案提要，实施城市夜景亮化，设立卫河示范段亮化工程项目，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得2分。

“A12立项程序规范性”指标权重值2分，评价得1.5分。项目立项经过市长会议讨论，但未经新乡市发展改革委员会批复，设立程序不完整。依据评分标准，该项指标得1.5分。

2.绩效目标

“A21绩效目标合理性”指标权重值4分，评价得3分。根据项目单位提供的绩效目标表，项目设置有全面清晰的绩效目标，目标内容与工作内容相关，但目标设置过于笼统，未体现要完成的具体工作。依据评分标准该项指标得3分。

“A22绩效指标明确性”指标权重值3分，评价得2.7分。根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，指标值清晰可衡量，但部分数量指标与实际产出不对应，生态效益与社会效益混淆。依据评分标准，该项指标得2.7分。

3.资金投入

“A31预算编制合理性”指标权重值4分，评价得3.4分。根据项目单位提供的资料，预算内容与项目内容相关，但预算测算依据不充分，预算确定的资金量与年度任务量不匹配。依据评分标准，该项指标得3.4分。

- （二）项目过程情况

项目过程类指标包括2个二级指标，6个三级指标，10个四级指标，权重分25分，实际得21分。各类指标得分情况下：

表4-2：过程类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 过程（25） | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B1指标小计 |  |  | 9 | 9 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212项目管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22管理制度执行有效性 | B221政府采购合规性 | 1 | 0 |
|  |  |  | B222合同管理有效性 | 3 | 2 |
|  |  |  | B223工程监理有效性 | 3 | 3 |
|  |  |  | B224项目设计变更审核规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B225资产管理规范性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | B226财务监控有效性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B227档案管理规范性 | 2 | 1.5 |
|  | B2指标小计 |  |  | 16 | 12 |
| B类指标合计 |  |  |  | 25 | 21 |

1.资金管理

“B11资金到位率”指标权重值2分，评价得2分。项目预算资金161.5万元，实际到位161.5万元，资金到位率100%。依据评分标准，本指标得2分。

“B12资金到位及时性”指标权重值2分，评价得2分。根据项目单位提供的资料，本项目资金到位时间及时。依据评分标准，本指标得2分。

“B13预算执行率”指标权重值2分，评价得2分。根据相关项目资料，该项目2022年预算下达资金161.5万元，年度内实际支出161.5万元，预算执行率100%。依据评分标准，本指标得2分。

“B14资金使用合规性”指标权重值3分，评价得3分。根据项目单位提供资料显示，该笔资金全部用于支付剩余工程合同款，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。

2.组织实施

“B211财务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得1分。该项目实施过程中财务管理相关的依据新乡市市区河渠事务管理中心部门财务管理制度和合同约定财务条款，财务管理制度合法合规。依据评分标准，该项指标得1分。

“B212项目管理制度健全性”指标权重值1分，评价得1分。该项目业务管理制度主要根据《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》要求实施开展，制度合法、合规、完整。依据评分标准，该项指标得1分。

“B221政府采购合规性”指标权重值1分，评价得0分。根据项目单位提供相关资料，本项目通过直接委托的方式实施，采购方式与政府采购方式规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等不相符。依据评分标准，该项指标不得分。

“B222合同管理有效性”指标权重值3分，评价得2分。根据项目合同及补充协议，该项目施工合同签订及时，但合同签订过于简单，工程内容约定不清晰、不完整，且补充协议未明确增加的工程量及工程内容，补充协议未签署日期。依据评分标准，该项指标得2分。

“B223工程监理有效性”指标权重值3分，评价得3分。项目单位委托有专门的监理单位，开展项目监理工作，制定有完善的监理制度并有效执行。依据评分标准，该项指标得3分。

“B224项目设计变更审核规范性”指标权重值2分，评价得1.5分。根据补充协议，该项目在实施过程中存在变更，但变更程序不规范，且只签订了补充协议，并未及时变更图纸及主材料清单，变更手续不齐全。依据评分标准，本指标得1.5分。

“B225资产管理规范性”指标权重值1分，评价得0.5分。本项目于2020年7月15日由市政工程处移交至市河渠中心，明确专人负责维修管理，但部分亮化设备损坏未及时维修，亮化资产管理不够规范。依据评分标准，该项指标得0.5分。

“B226财务监控有效性”指标权重值2分，评价得1.5分。项目单位制定了相应的监控机制，采取了必要的监控措施，项目单位根据合同价格进行成本核算，合同价1152万元，送审价为1265.84万元，审定价为1187万元，成本控制有不利。依据评分标准，本指标得1.5分。

“B227档案管理规范性”指标权重值2分，评价得1.5分。根据项目相关资料，该项目档案有专人负责收集，施工合同监理合同、验收报告等相关资料齐全，但监理报告等资料保存不够完整。依据评分标准，本指标得1.5分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括4个二级指标，6个三级指标，三个四级指标，权重分30分，实际得25分。各类指标得分情况下：

表4-3：产出类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 产出（30） | C1产出数量 | C11计划工程完工率 | C111亮化工程完工率 | 3 | 3 |
|  |  |  | C112路灯工程完成率 | 3 | 3 |
|  |  |  | C113供配电工程完成率 | 3 | 3 |
|  | C1指标小计 |  |  | 9 | 9 |
|  | C2产出质量 | C21一次性初验合格率 |  | 4 | 4 |
|  |  | C22照明设施完好率 |  | 4 | 3 |
|  | C2指标小计 |  |  | 8 | 7 |
|  | C3产出时效 | C31验收及时性 |  | 5 | 5 |
|  |  | C32评审结算及时性 |  | 2 | 0 |
|  | C3指标小计 |  |  | 7 | 3 |
|  | C4产出成本 | C41成本控制有效性 |  | 6 | 4 |
|  | C4指标小计 |  |  | 6 | 4 |
| C类指标合计 |  |  |  | 30 | 25 |

1.产出数量

“C111亮化工程完工率”指标权重值3分，评价得3分。根据项目相关资料，该项目档案有专人负责收集，且内容完整，记录方式规范，便于查询。依据评分标准，本指标得3分。

“C112路灯工程完成率”指标权重值3分，评价得3分。根据项目竣工验收证书，路灯安装计划完成。依据评分标准，该项指标得3分。

“C113供配电工程完成率”指标权重值3分，评价得3分。根据项目竣工验收证书，供配电设施按计划完成。依据评分标准，该项指标得3分。

2.产出质量

“C21一次性初验合格率”指标权重值4分，评价得4分。根据项目验收报告，该项目于2019年6月12日完成竣工验收，且验收合格率100%。依据评分标准，本指标得4分。

“C22照明设施完好率”指标权重值4分，评价得3分。通过与项目单位沟通，本项目照明设施因遭遇7.20洪水灾害，部分设备被损坏，已无法使用，其余部分可正常使用。依据评分标准，该项指标得3分。

3.产出时效

“C31验收及时性”指标权重值5分，评价得5分。根据验收报告，该项目2019年5月15日完工，项目单位于2019年6月12日组织施工单位、监理单位、设计单位进行验收，验收及时。依据评分标准，本指标得5分。

“C32评审结算及时性”指标权重值2分，评价得0分。根据施工合同约定，工程竣工验收后28天内进行工程结算，但实际项目于2019年6月12日竣工验收，2021年6月24日完成评审结算。评审结算时间远超合同约定时间。依据评分标准，该项指标不得分。

4.产出成本

“C41成本控制有效性”指标权重值6分，评价得4分。项目单位进行了主要建材询价，有成本控制措施。但项目合同价1152万元，根据评审报告，送审价为1265.84万元，审定价为1187万元，送审价及审定价均高于合同价。成本控制不够有效。依据评分标准，本指标得4分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得23.04分。各类指标得分情况下：

表4-4：效益类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 效益（30） | D1项目效益 | D11路灯亮灯率 | 5 | 3 |
|  |  | D12维护有效性 | 5 | 3 |
|  |  | D13投诉处置率 | 6 | 5.7 |
|  | D1指标小计 |  | 16 | 11.7 |
|  | D2可持续影响 | D21长效管理机制健全性 | 5 | 4 |
|  | D2指标小计 |  | 5 | 4 |
|  | D3满意度 | D31市民满意度 | 9 | 7.34 |
|  | D3指标小计 |  | 9 | 7.34 |
| D类指标合计 |  |  | 30 | 23.04 |

1.项目效益

“D11路灯亮灯率”指标权重值5分，评价得3分。根据访谈及查看，部分路灯因维修不及时无法正常使用。依据评分标准，该项指标得3分。

“D12维护有效性”指标权重值5分，评价得3分。工工程移交后由原施工单位负责继续维护一年，一年到期后由市河渠中心负责，项目单位安排有专人负责亮化设备的维修管理，但因遭遇洪水灾害，部分设备损坏，且该标段的部分位置改建其他工程，导致维修事项搁置。依据评分标准，该项指标得3分。

“D13投诉处置率”指标权重值6分，评价得5.7分。根据网络查询得知，市民对该项目有1次投诉。依据评分标准，本指标得5.7分。

2.可持续影响

“D21长效管理机制健全性”指标权重值5分，评价得4分。项目单位安排有专人负责亮化设备的维修，但未制定本项目的长效管理机制，对于亮化工程的后期维修维护事项，未制定相关维修计划。不利于亮化工程已产生效益的可持续性。依据评分标准，该项指标得4分。

3.满意度

“D31市民满意度”指标权重值9分，评价得7.34分。根据满意度问卷调查，市民满意度为86.3%。依据评分标准，本指标得7.34分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

建设目标清晰，实施初衷较好

项目实施是为了提升新乡市夜景亮化品质，以“六线、六面、两河”周边建筑的亮化和升级改造为重点，按照“整体规划、分步实施、突出重点、精心设计、节能环保”的原则，注重白天与夜间景观的结合、动静结合、明暗结合、冷暖结合，突出体现建筑造型和体量、城市街道识别性、建筑夜景照明和周边的协调性，打造具有地域特色的城市夜景体系。本项目以为市民创造优质生活条件，满足市民夜间娱乐生活需求为出发点，实施设计与建设，目标清晰，建设初衷较好。

- （二）存在的问题

1.项目决策层面

（1）立项程序不规范

一是本项目立项依据《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》（新百城提质〔2018〕7号）文件精神，但与本项目相关的前期可行性研究论证、风险评估和咨询相关专家意见等相关的资料缺失。二是本项目的设立未通过政府投资主管部门的批复，不利于对本市政府投资项目的综合管理。依据《新乡市政府投资项目管理办法》第四条规定：市发展改革部门是政府投资项目的主管部门，负责政府投资项目收集、汇总、筛选和储备库建设，编制下达政府投资项目规划和年度投资计划，对项目实施进行综合管理。

（2）资金支付进度与合同约定不符

本项目合同金额1152万元，评审结算金额为1187万元，合同约定工程竣工初验后支付至合同价70%，评审结束后支付至结算价95%，剩余5%一年质保期满后一次性付清。该项目2019年5月15日竣工验收，2021年6月24日评审结束。工程款2019年支付388万元，2020年支付418.32万元，2021年未支付，2022年申请预算161.5万元，已到位并支出。项目预算编制未经科学论证，预算额度无测算依据。

（3）绩效目标填报不合理

本项目绩效目标填报不合理，一是年度目标设置多为描述性文字，未明确具体工程内容，目标设置不清晰；二是社会效益与生态效益混淆，指标类型区分不清楚。绩效目标填报不合理，不利于发挥绩效目标对工作的具体指导作用。

2.项目管理方面

（4）政府采购不规范

根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）中要求。预算资金200万以上人民币的工程，必须招标。评价组分析项目资料发现，本项目并未进行公开招投标，而是采用直接委托的方式确定工程的施工、监理、设计单位，与相关政策要求不符。

（5）评审结算不及时

施工合同约定，工程竣工验收合格后28天内，双方按照合同书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。亮化工程项目于2019年5月15日竣工，6月12日验收合格，但结算评审报告显示，审价结算时间为2021年6月24日。

（6）数据逻辑不通，项目成本控制不力

卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目合同金额1152万元，送审价格1266万元，审定金额1187万元。在工程量未明确变更的情况下，送审金额与审定金额均大于合同金额。项目成本控制不力，合同金额、送审金额、审定金额不符合逻辑关系。

（7）变更程序不规范，补充协议签订较草率

根据《新乡市政府投资项目管理办法》第十四条规定，政府投资项目在实施过程中，合同调增幅度超过原批复概算10%及以上或100万元以上的，由建设单位的主管部门提出申请，投资主管部门商请审计机关审计后，市政府召集投资主管部门、财政、审计、监察和项目主管部门等有关单位召开会议研究，经市政府审定后，方能实施变更。本项目合同金额1152万元，送审金额1266万元，但未见相关工程量或器材变更增加的手续及书面资料。仅在财政投资评审中心出具结算评审报告后，参照审定金额1187万元，签订补充协议，补充合同价款35万元，补充内容及补充金额测算依据均未明确。项目变更程序不够规范，补充协议签订过于草率。

（8）档案管理不规范

一是卫河（东干桥－宏力大道）示范段绿化品质提升与卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程是两个项目，但设计为同一份合同，且未分别计算两个项目的设计费用；二是补充协议变更内容及变更价格的测算依据不清晰；三是工程移交单中工程意见未填写，建设单位、监理单位、移交单位、接收单位均未签字盖章。档案资料内容不完整，数据不齐全，不能够全面清晰反映项目开展过程，不便于为后续同类型项目的开展提供参考依据。

3.长效管理方面

（9）维修管理机制不健全，长效管理缺失

本项目的建设是为了实施城市夜景亮化，打造具有地域特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程品质。但工程移交后市河渠中心未制定相关维修管理计划，部分亮化设备损害时间已久，未及时进行维修，不利于已形成效益的可持续性。存在重建设轻管理的现象。

六、有关建议

（一）强化前期调研，合理编制预算

建议相关单位在此类政府投资项目中，依据上级下达的目标任务，结合本市发展需求，合理设计方案，咨询行业专家，对方案进行论证，并依据相关文件规定，报投资主管部门审核批复。

建议项目单位加强预算编制管理，明确年度预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。按照工程施工进度及合同约定，将预算支出细化至各个执行节点，明确支出进度，以保障项目支出预算的准确性。

- （二）加强项目管理，提高档案管理规范性

建议项目单位及其主管部门，严格按照相关制度的规定，提前谋划项目，建立项目库，报政府投资主管部门审核批复；建议项目实施单位强化档案管理意识，对工程相关合同、移交验收报告等重要资料，保证内容完整、记录方式规范、数据齐全，及时归档并保存完好。

（三）健全长效管理机制，确保现有效益可持续

建议项目单位制定管理方案并确定管理人员，根据管理方案制定维修及巡检制度，明确专人负责，定期对亮化设施进行巡检，发现故障及时处理检修。同时对管理维修人员进行定期培训，提高其相关的知识与技能。切实提高亮化工程使用年限，确保现有效益的可持续性。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15） | A1项目立项 | A11立项依据充分性 |  | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 2 | 项目依据《新乡市百城建设提质工程领导小组关于印发〈新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案〉的通知》（新百城提质〔2018〕7号）要求，实施城市夜景亮化，设立卫河示范段亮化工程项目，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 1.5 | 项目立项经过市长会议讨论，但未经新乡市发展改革委员会批复，设立程序不完整。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 |  | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供的绩效目标表，项目设置有全面清晰的绩效目标，目标内容与工作内容相关，但目标设置过于笼统，未体现要完成的具体工作。依据评分标准该项指标得3分。 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 要素①占90%权重，②③分别占5%权重分。 | 2.7 | 根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位将绩效目标细化分解为具体的指标，指标值清晰可衡量，但部分数量指标与实际产出不对应，生态效益与社会效益混淆。依据评分标准，该项指标得2.7分。 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 |  | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；②占权重分的85%，①③④各占权重分值5%。 | 3.4 | 根据项目单位提供的资料，预算内容与项目内容相关，但预算测算依据不充分，预算确定的资金量与年度任务量不匹配。依据评分标准，该项指标得3.4分。 |
| B过程（25） | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标分值=资金到位率×相应权重。 | 2 | 项目预算资金161.5万元，实际到位161.5万元，资金到位率100%。依据评分标准，本指标得2分。 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。 | 每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。 | 资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。 | 2 | 根据项目单位提供的资料，本项目资金到位时间及时。依据评分标准，本指标得2分。 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥95%，得5分；95%以下得分=权重分值*执行率；预算执行率＞100%不得分；预算执行率＜60%不得分。 | 2 | 根据相关项目资料，该项目2022年预算下达资金161.5万元，年度内实际支出161.5万元，预算执行率100%。依据评分标准，本指标得2分。 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④资金支付是否符合预算批复或合同规定的用途。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供资料显示，该笔资金全部用于支付剩余工程合同款，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 该项目实施过程中财务管理相关的依据新乡市市区河渠事务管理中心部门财务管理制度和合同约定财务条款，财务管理制度合法合规。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B212项目管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 该项目业务管理制度主要根据《新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案》要求实施开展，制度合法、合规、完整。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  | B22管理制度执行有效性 | B221政府采购合规性 | 1 | 考察采购程序是否符合工程类项目政府采购相关规定，是否严格、规范地执行采购程序。 | ①选择的采购方式合理，符合政府采购管理或部门采购相关规定；②采购实施程序规范，符合政府采购相关流程的规定。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 0 | 根据项目单位提供相关资料，本项目通过直接委托的方式实施，采购方式与政府采购方式规定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等不相符。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  |  |  | B222合同管理有效性 | 3 | 考察合同管理是否有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全，约定明确。 | ①订立合同（含延续合同、变更合同）；②合同要素齐全，内容明确，表述清晰；③合同签订及时；④按合同执行。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 根据项目合同及补充协议，该项目施工合同签订及时，但合同签订过于简单，工程内容约定不清晰、不完整，且补充协议未明确增加的工程量及工程内容，补充协议未签署日期。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B223工程监理有效性 | 3 | 考察预算单位/实施单位是否对项目进行了有效工程监管或者是否请专业工程监理公司进行监管，监理公司是否按照合同约定有效执行，是否有监理痕迹，如工程监理报告。 | ①委托专业工程监理；②有健全的监理机制；③定期出具工程监理报告，有效履行监理职责。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 项目单位委托有专门的监理单位，开展项目监理工作，制定有完善的监理制度并有效执行。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | B224项目设计变更审核规范性 | 2 | 考察项目在实施过程中的变更管理情况。 | ①项目在实施过程中变更程序规范；②手续齐全； | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 根据补充协议，该项目在实施过程中存在变更，但变更程序不规范，且只签订了补充协议，并未及时变更图纸及主材料清单，变更手续不齐全。依据评分标准，本指标得1.5分。 |
|  |  |  | B225资产管理规范性 | 1 | 考察移交项目手续是否齐全，市河渠中心是否建立常态化资产管理制度 | ①明确专人负责资产管理；②制定资产管理相关制度，且有效执行。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 0.5 | 本项目于2020年7月15日由市政工程处移交至市河渠中心，明确专人负责维修管理，但部分亮化设备损坏未及时维修，亮化资产管理不够规范。依据评分标准，该项指标得0.5分。 |
|  |  |  | B226财务监控有效性 | 2 | 考察项目实施是否符合相关管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核财务管理制度的有效执行情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 1.5 | 项目单位制定了相应的监控机制，采取了必要的监控措施，项目单位根据合同价格进行成本核算，合同价1152万元，送审价为1265.84万元，审定价为1187万元，成本控制有不利。依据评分标准，本指标得1.5分。 |
|  |  |  | B227档案管理规范性 | 2 | 考察实施单位在实施过程中的工作记录、数据、报告是否及时归档，内容完整、规范。 | ①档案由专人负责收集整理；②内容完整、记录方式规范、数据齐全，能够全面反映项目开展过程，便于查询、审计； | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 根据项目相关资料，该项目档案有专人负责收集，施工合同监理合同、验收报告等相关资料齐全，但监理报告等资料保存不够完整。依据评分标准，本指标得1.5分。 |
| C产出（30） | C1产出数量 | C11计划工程完工率 | C111亮化工程完工率 | 3 | 考察亮化工程完成内容与计划是否一致。 | ①亮化设施安装完成②箱变建设完成 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 3 | 根据项目竣工验收证书，亮化设施安装完成，箱变建设完成。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | C112路灯工程完成率 | 3 | 考察路灯工程完成内容与计划是否一致。 | 路灯按计划安装完成 | 按计划完成得满分，发现一处与计划不符扣权重分值的5%，扣完为止。 | 3 | 根据项目竣工验收证书，路灯安装计划完成。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | C113供配电工程完成率 | 3 | 考察供配电工程完成内容与计划是否一致。 | 供配电设施按计划安装完成 | 按计划完成得满分，发现一处与计划不符扣权重分值的5%，扣完为止。 | 3 | 根据项目竣工验收证书，供配电设施按计划完成。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | C2产出质量 | C21一次性初验合格率 |  | 4 | 考察工程一次性初验合格情况。 | 一次性初验合格率=验收通过量/实际完成量*100% | 一次性初验合格率=100%得满分，每降低1%，扣除权重5%，扣完为止。 | 4 | 根据项目验收报告，该项目于2019年6月12日完成竣工验收，且验收合格率100%。依据评分标准，本指标得4分。 |
|  |  | C22照明设施完好率 |  | 4 | 考察照明设施是否都正常照亮。 | 照明设施完好率=正常照亮设施/总照明设施 | 照明设施完好率=100%得满分，每降低1%，扣除权重5%，扣完为止。 | 3 | 通过与项目单位沟通，本项目照明设施因遭遇7.20洪水灾害，部分设备被损坏，已无法使用，其余部分可正常使用。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | C3产出时效 | C31验收及时性 |  | 5 | 考察验收时间与计划是否一致。 | 根据合同计划时间完成验收工作。 | 与计划时间一致得满分，每延迟一天，扣权重分的5%，扣完为止。 | 5 | 根据验收报告，该项目2019年5月15日完工，项目单位于2019年6月12日组织施工单位、监理单位、设计单位进行验收，验收及时。依据评分标准，本指标得5分。 |
|  |  | C32评审结算及时性 |  | 2 | 考察评审结算时间与计划是否一致。 | 验收工作完成后进行评审结算。 | 与要求时间一致得满分，每延迟一天，扣权重分的5%，扣完为止。 | 0 | 根据施工合同约定，工程竣工验收后28天内进行工程结算，但实际项目于2019年6月12日竣工验收，2021年6月24日完成评审结算。评审结算时间远超合同约定时间。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  | C4产出成本 | C41成本控制有效性 |  | 6 | 考察项目单位工程成本控制情况。 | ①有成本控制措施；②按照成本控制措施有效执行。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 4 | 项目单位进行了主要建材询价，有成本控制措施。但项目合同价1152万元，根据评审报告，送审价为1265.84万元，审定价为1187万元，送审价及审定价均高于合同价。成本控制不够有效。依据评分标准，本指标得4分。 |
| D效益（30) | D1项目效益 | D11路灯亮灯率 |  | 5 | 路灯正常照亮情况。 | 灯具正常照亮率=现有正常照亮路灯数/安装总路灯数*100% | 路灯正常照亮率≥95%得满分，每降低1%，扣除权重5%，扣完为止。 | 3 | 根据访谈及查看，部分路灯因维修不及时无法正常使用。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | D12维护有效性 |  | 5 | 考察后续维护是否及时有效。 | ①有专人进行维护；②定期进行排查维护；③突发事件响应及时。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 工程移交后由原施工单位负责继续维护一年，一年到期后由市河渠中心负责，项目单位安排有专人负责亮化设备的维修管理，但因遭遇洪水灾害，部分设备损坏，且该标段的部分位置改建其他工程，导致维修事项搁置。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | D13有责投诉数 |  | 6 | 考察市民对本项目的有责投诉情况， | 无市民对该项目进行投诉 | 无市民投诉得满分，发现一次扣权重分值的5%，扣完为止。 | 5.7 | 根据网络查询得知，市民对该项目有1次投诉。依据评分标准，本指标得5.7分。 |
|  | D2可持续影响 | D21长效管理机制健全性 |  | 5 | 考察后续亮化工程后期维护计划合理性、维护人员配置合理性等机制健全情况。 | ①有后期维修维护计划；②养护计划合理；③养护人员配置合理 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 4 | 项目单位安排有专人负责亮化设备的维修，但未制定本项目的长效管理机制，对于亮化工程的后期维修维护事项，未制定相关维修计划。不利于亮化工程已产生效益的可持续性。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  | D3满意度 | D31市民满意度 |  | 9 | 考察市民对河段亮化情况的满意度 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 7.34 | 根据满意度问卷调查，市民满意度为86.3%。依据评分标准，本指标得7.34分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.64 |  |

# 附件2 基础表

绩效目标申报表

| 市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程 |  |  |
| 部门名称 |  | 新乡市住房和城乡建设局 |  |  |
| 单位名称 |  | 新乡市市区河渠综合事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 161.50 |  |  |
|  | 其中：财政性资金 | 161.50 |  |  |
|  | 其他资金 | 0.00 |  |  |
| 年度 目标 | 按照评审报告支付剩余工程款。 |  |  |  |
| 分解目标 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：电缆 | 50270米 |  |
|  |  | 指标2：箱变 | ４台 |  |
|  |  | 指标3：路灯 | 76套 |  |
|  |  | 指标4：庭院灯 | 166套 |  |
|  |  | 指标5：草坪灯 | 36套 |  |
|  |  | 指标6：投光灯 | 5075套 |  |
|  | 质量指标 | 指标1：按照政府采购合同验收，工程施工合格率 | 100% |  |
|  |  | 指标2：工程安全事故发生率 | 0% |  |
|  | 时效指标 | 指标1：按合同约定工期按时完成 | ≤130天 |  |
|  |  | 指标2：完工标准及时率 | ≥100% |  |
|  | 成本指标 | 指标1：概算执行率 | ≤100% |  |
|  |  | 指标2：箱变200KVA | ≤95000 |  |
|  | 工程尾款支付 | 支付剩余工程款金额 | 135万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：河岸周边第三产业的发展 | 提升 |  |
|  |  | 指标2：河岸周边楼市的发展 | 提升 |  |
|  | 社会效益 | 指标1：提供休闲锻炼空间 | 提升 |  |
|  |  | 指标2：改善河道环境 | 改善 |  |
|  | 生态效益 | 指标1：提升了城市品位 | 提高 |  |
|  |  | 指标2：改善周围生活环境 | 改善 |  |
|  | 可持续影响 | 指标1：对城市园林生态水系建设引领示范作用 | 持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% |  |

# 附件3 访谈提纲

新乡市市区河渠综合事务中心项目负责人

1.请阐述本项目立项前的背景。

《新乡市百城建设提质工程领导小组关于印发〈新乡市百城建设提质工程暨文明城市创建攻坚工作实施方案〉的通知》（新百城提质〔2018〕7号）中印发方案提要实施城市夜景亮化，以“六线、六面、两河”周边建筑的亮化和升级改造为重点，按照“整体规划、分步实施、突出重点、精心设计、节能环保”的原则，打造具有地域特色的城市夜景亮化体系，提升城市夜景亮化工程品质。

2.请简要介绍新乡市2022年卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化工程项目概况（包括预算安排情况、项目实施情况和预算执行情况等）。

该项目2022年根据合同约定申请预算，考虑财政承担能力，年度预算161.5万元，实际支付161.5万元，预算执行率100%。

3.请简要阐述政府采购方式。

因为时间紧、任务重，所以通过会议同意，未进行公开招标，是直接委托新乡市市政工程处具体实施。

4.本项目是否有专门的管理制度，执行情况如何？

项目单位制定了专门的管理制度，执行情况良好。

5.项目实施后有何效果？

通过该项目的实施，提升了城市基础设施和公共服务设施水平，人居环境改善，提升城市内涵，让文化亮起来，达到“让人眼前一亮，怦然心动”的效果。

6.后续如何进行维修维护？是否有维护计划？

暂未制定未来的维养计划。

# 附件4.满意度报告

社会满意度分析报告

- 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对2022年卫河（东干桥——宏力大道）示范段亮化项目的市民满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

- 二、调研对象

本次调研的对象为市民。

- 1.调研内容

（1）对项目实施后游玩体验、路灯布局、照亮范围等的满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

- 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

- 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对该项目受益对象进行满意度调查。

- 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为86.3%。

- 5.调查问卷具体汇总分析

本次对2022年新乡市卫河（东干桥——宏力大道）示范段亮化项目进行问卷调查，调查问卷范围：市民。问卷发放80份，有效回收80份，回收率100%。综合满意度为86.3%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

一、基本问题

1.您是否为示范段亮化路段附近居民？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查80份问卷中，其中80人选择A，占比100%。

2.您是否看到过工作人员对卫河示范段（东干桥—宏力大道）进行后期维护？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查80份问卷中，其中80人选择A，占比100%。

二、满意度问题

1.您对示范段亮化区域夜间游玩的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 85.63% | 80 | 48 | 18 | 14 | 0 | 0 |
|  |  | 60.00% | 11.25% | 12.50% | 0.00% | 0.00% |

2.您对示范段路灯布局的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 78.13% | 80 | 33 | 24 | 23 | 0 | 0 |
|  |  | 41.25% | 30.00% | 28.75% | 0.00% | 0.00% |

3您对示范段路灯照亮范围的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 85% | 80 | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 |
|  |  | 60.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |

4.您对示范段亮化区域夜间通行便捷度的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 92.81% | 80 | 64 | 9 | 7 | 0 | 0 |
|  |  | 80.00% | 11.25% | 8.75% | 0.00% | 0.00% |

5.您对路灯照亮时间的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 90% | 80 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 60.00% | 40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

三、您对卫河（东干桥－宏力大道）示范段亮化项目有何意见或建议？

新乡市市区河渠综合事务办公室即新乡市河渠综合事务中心，新乡市市区河渠综合办公室2020年更名为新乡市河渠综合事务中心。

新乡市市区河渠综合事务办公室即新乡市河渠综合事务中心，新乡市市区河渠综合办公室2020年更名为新乡市河渠综合事务中心。