新乡市2022年生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目绩效评价报告

项目名称：生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金

项目

主管单位：新乡市教育局

项目单位：新乡市学生资助服务中心

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目   录

摘 要	1

一、基本情况	7

（一）项目概况	7

（二）项目绩效目标	16

二、绩效评价工作开展情况	17

（一）绩效评价目的、对象和范围	17

（二）绩效评价依据	18

（三）评价指标体系	19

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	21

（五）绩效评价工作过程	23

三、综合评价情况及评价结论	27

（一）综合评价情况	27

（二）评价结论	27

四、绩效评价指标分析	28

（一）项目决策情况	28

（二）项目过程情况	30

（三）项目产出情况	33

（四）项目效益情况	35

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	36

（一）主要经验及做法	36

（二）存在的问题	36

六、有关建议	39

附件1 指标体系表	41

附件2 基础表	52

附件3 访谈提纲	54

附件4.满意度报告	55

# 摘 要

一、项目概况

为贯彻落实《关于完善国家助学贷款政策的若干意见》（教财〔2015〕7号）提出的“要进一步提升国家助学贷款政策实施效果，完善国家助学贷款政策，各级财政部门和高校要在年度预算中足额安排应承担的国家助学贷款贴息和风险补偿金。省级财政部门负责统筹归集全省各级财政和地方高校应承担的贴息和风险补偿金，确保资金按时足额到位。”相关要求。新乡市学生资助中心申请设立“生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金”项目，该项目为经常性项目，主要是归集市级财政应承担的风险补偿金及贴息资金及时上缴省学生资助中心。风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定，考入市属高校的学生，风险补偿金由中央财政和高校所隶属的市级财政各分担50%，贴息资金暂由风险补偿金转补贴息资金，直至风险补偿金存量资金规模降至当年贷款余额的5%。通过归集生源地贷款风险补偿金及贴息资金及时上缴，保障新乡市生源地信用助学贷款工作健康持续开展。

2022年，该项目预算批复金额853.506万元，包含市级应承担的风险补偿金210万元，贴息资金643.506万元；实际支出107.25万元，为风险补偿金实际上缴金额，预算执行率12.57%，预算资金全部来源于市级一般公共预算。截至评价日，2022年市级应承担的风险补偿金已足额上缴，贴息资金由省风险补偿金转补贴息资金，各市不需再上缴。

新乡市学生资助中心主要负责编制本项目的预算资金，财政部门审核通过后，及时划拨至省学生资助中心；市财政局作为资金保障单位审核预算单位提供的预算申请，及时批复并监督资金的使用；省学生资助中心根据贷款金额下达风险补偿金及贴息资金划拨通知。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是关注风险补偿金和贴息资金的划拨金额，是否按政策要求比例划拨；二是关注划拨时间是否及时，是否符合文件要求的时间；三是关注项目效益是否明显，新乡地区生源地助学贷款政策实施是否顺利。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文件资料审阅、专家访谈、实地踏勘和现场走访等方法开展调研。期间，访谈项目主管部门，了解项目预算编制的依据、资金使用效果；访谈项目单位相关的业务及财务负责人，分析贷款发放的合理性、年度工作完成情况、预算及支出的合理性；抽查台账等材料，了解实际管理情况。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目2022年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

2021年新乡学院和新乡职业技术学院共发放生源地助学贷款4290.05万元，资助学生6049名，应承担的风险补偿金107.25万元，于2022年6月21日上缴省学生资助中心；2022年新乡学院和新乡职业技术学院共发放生源地助学贷款7031.57万元，资助学生7982人，应承担的贴息资金由风险补偿金转补，年度内不需再上缴。项目的实施有效保障了生源地贷款工作健康可持续开展。

但项目还存在预算编制不科学、风险补偿金上缴时间较晚、诚信教育对象与贷款发放对象不符等问题。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

开展满意度调查，切实做好资助工作

为充分了解学生对生源地贷款资助政策的满意度和建议，进一步改进学生资助工作，新乡市学生资助中心采取广泛收集、线上填写的方式进行助学贷款满意度调研。调研内容主要包含资助政策的普及情况、经济困难学生的认定、助学贷款的办理等。通过调研，查找资助工作中存在的短板、漏缺，为进一步完善学生资助工作提供科学详实的依据。

（二）存在的问题

1.绩效目标设置不规范

根据项目单位填报的绩效目标发现，①数量指标设置为“生源地贷款学生接受补偿覆盖率100%”，数量指标设置与年度工作任务匹配度不高，不能反映年度具体工作数量；②质量指标设置为“助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率100%”，不能反映风险补偿金及贴息资金上缴要达到的质量目标；③效益指标设置为“确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学”指标名称过长，不够简练。

2.预算编制不够科学

新乡市要承担的风险补偿金主要是考入市属高校学生申请的生源地贷款，本年要上缴的风险补偿金按照上年贷款发生额的5%确定，由中央财政和市级财政各分担50%，贷款额度和分担比例明确，但项目单位在编制预算时仍然采用询问上级的方式，导致预算金额与实际上缴金额差异率为48.93%。

3.风险补偿金上缴时间晚于文件要求时间

根据河南省财政厅 河南省教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）文件要求，市级和县级财政部门负担的风险补偿金，由财政部门下达至统计学生资助管理机构，各级学生资助管理机构于当年5月15日前逐级划拨至省学生资助管理中心；但项目单位提供的资金往来结算票据显示，2022年应上缴的风险补偿金实际上缴时间为2022年6月21日。风险补偿金上缴时间晚于文件要求时间。

4.预算执行率较低，造成资金闲置

2022年该项目预算批复853.51万元，包含风险补偿金210万元、贴息资金643.51万元。2021年财政部等四部门出台《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）明确，风险补偿金存量资金可统筹用于支付以后年度中央财政和地方财政应承担的生源地信用助学贷款贴息。所以，贴息资金无需地方再支付，年度内实际支出107.25万元，为风险补偿金上缴金额，预算执行率12.57%。项目预算执行率较低，造成大量资金闲置，不利于财政资金发挥应有的效益。

5.监管职责缺失

根据访谈，市学生资助中心负责将上级对生源地贷款工作的相关要求传达至各县区学生资助中心，由各县区自行开展。但市学生资助中心对县区学生资助工作开展情况，如前期摸底预测、贫困生认定情况、贷款后续管理等未组织监督检查或指导。各县区在项目实施过程中存在的问题不能及时发现并纠正，不利于学生资助效果的保障。

6.绩效考核优秀率低于省级综合优秀率

2022年8月，河南省教育厅组织，对全省170个县级学生资助中心生源地贷款工作绩效考核。其中，绩效评价优秀单位149个，良好单位21个，优秀率89.35%。新乡市参与考评的县级学生资助中心11个，其中，优秀单位9个，良好单位2个，优秀率81.82%。省级综合考评，新乡市优秀率低于省级综合优秀率。

五、评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年生源地贷款风险补偿金及贴息资金项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为72.23分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。

六、有关建议

（一）提升预算编制准确性，提高预算执行率

建议项目单位加强预算编制管理，结合生源地贷款发放情况分析预算项目所需的资金投入，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。同时，将预算支出细化到各个执行节点，明确预算支出进度，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算执行高效。

（二）加强绩效知识学习，合理设置绩效目标

建议项目单位相关业务及财务人员，加强预算绩效管理相关培训，明确绩效目标是预算的依据，是后续评价的依据，重视绩效目标的设置。根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并对指标进行细化，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

（三）做好日常的监督与指导工作

建议项目单位加强对县区的业务指导与监督，针对贷款发放过程中的各个重要环节，制定相应的管理办法和规范的操作流程，使各资助中心的工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程地进行。帮助各县区认真总结项目执行以来的经验和问题，为项目的后续实施奠定基础。

生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目

绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2022年新乡市“生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

生源地助学贷款是国家开发银行向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）办理的助学贷款。生源地贷款为信用贷，学生和家长为共同借款人，共同承担还款责任。贷款风险补偿金和学生在校期间利息由各级财政部门承担，风险补偿金主要用于弥补贷款违约损失等有利于防范风险和加强管理的费用。

2007年，国家出台“生源地信用助学贷款”（以下简称“生源地贷款”）政策，作为国家助学贷款的补充，健全家庭经济困难学生资助政策体系，使家庭困难的学生能够顺利入学。生源地贷款业务试点工作由财政部、教育部、国家开发银行联合开展，首先在湖北、江苏、陕西、甘肃、重庆5地开展，后在全国开始推广。

2015年，河南省政府办公厅《关于全面开展生源地信用助学贷款工作的意见》（豫政办〔2015〕71号），进一步扩大生源地信用助学贷款适用范围，由原来河南籍考往外省的家庭经济符合条件的普通高校新生和在校生，扩大到河南籍所有符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生。

为进一步完善风险补偿金管理办法，2017年，河南省财政厅 教育厅《关于加强国家助学贷款管理工作的通知》明确，向本省户籍家庭困难学生发放的“生源地贷款”，在本省高校就读的省属高校和民办高校（含独立学院）学生，地方负担的风险补偿金由省级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各负担50%；考入市属高校的学生，地方负担的风险补偿金由市级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各负担50%。同时规定，全日制普通本专科学生每人每年贷款额度不超过8000元、全日制研究生每人每年贷款额度不超过12000元。每年11月23日前，经办银行分别计算中央、省、各省辖市应承担的贴息和风险补偿金，将贴息和风险补偿金统计汇总表及明细表（省、市级以高校为单位分类明细）连同支付申请函一并报送省学生资助管理中心。省学生资助管理中心于11底前将各省辖市应承担的贴息和风险补偿金汇总表、明细表下达各省辖市学生资助管理中心，省辖市于当年12月15日前将贴息足额划拨至省学生资助管理中心生源地信用助学贷款专户，次年5月15日前将应承担的风险补偿金足额划拨至省学生资助管理中心生源地信用助学贷款专户。

为落实上级工作部署，进一步做好新乡市生源地贷款相关工作，新乡市学生资助服务中心申请设立“生源地贷款补偿金及贴息资金”项目，2020年支出520.79万元，补贴学生6013人，2021年支出139.75万元，补贴学生6049人。

2022年，新乡市学生资助服务中心继续设立该项目。年初预算853.5万元，主要用于新乡学院和新乡职业技术学院2022年在校生办理的河南省生源地贷款，市级需要承担的本年度利息和上年度风险补偿金。

该项目旨在通过财政补贴生源地贷款风险补偿金及学生在校期间利息，提高银行发放助学贷款的积极性，确保生源地贷款政策的落实，加大对家庭贫困的高校学生的资助力度，助力家庭困难学生顺利完成学业。

### 2.立项依据

（1）财政部 教育部《关于印发生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕1号）“省级学生资助管理中心用于弥补学生因死亡、失踪、丧失劳动能力、丧失民事行为能力、家庭遭遇重大自然灾害、家庭成员患有重大疾病以及经济收入特别低确实是无力归还生源地信用助学贷款所形成的风险。已由省级学生资助管理中心代偿的生源地信用助学贷款，举办银行不得重复核销损失……”

（2）《中共河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办〔2015〕79号）“从2015年开始，我省生源地信用助学贷款适用范围由河南籍考往外省的符合条件的家庭困难的普通高校新生和在校生，扩大到河南籍所有符合条件的家庭困难的普通高校新生和在校生……”

（3）河南省财政厅 教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕17号）“风险补偿金结余奖励资金应当优先用于县级学生资助工作和建立国家助学贷款救助机制，不得用于发放津补贴、对外投资、借款、捐赠等... ...”

### 3.主要内容及实施情况

（1）计划实施内容

新乡市学生资助中心收到上级拨付的资金之后及时划拨2022年应该承担的2021年新乡学院和新乡职业技术学院在校生申请的生源地贷款风险补偿金210万元和本年度贷款贴息金额643.51万元。

（2）风险补偿金与贷款贴息的分担办法

①贷款贴息

贷款学生在校期间利息全部由财政补贴。考入中央及外省高校的学生，其贷款贴息由中央财政承担；在本省就读的，省属高校和民办高校（含独立院校）学生的贷款贴息由省财政承担；市属高校学生的贷款贴息由高校所属的市级财政承担；贷款学生毕业后利息全部由学生及家长承担。

②风险补偿金

风险补偿金比例按当年贷款发放额的5%确认。考入中央及外省高校的学生，风险补偿金由中央财政承担；在本省高校就读的，省属高校和民办高校（含独立学院）学生的贷款风险补偿金由中央财政和地方财政各承担50%，地方财政承担部分由省级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各承担50%；考入市属高校学生的贷款风险补偿金由中央财政和地方财政各承担50%，地方财政承担部分由高校所在地市级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各负担50%。

（3）贴息和风险补偿金额度的确定

生源地贷款利息按年计收，起息日为银行贷款发放日。符合贴息条件的，由经办银行进行预结息。每年11月23日前，经办银行分别计算中央、省、各省辖市应承担的贴息和风险补偿金，将贴息和风险补偿金统计汇总表及明细表（省、市级以高校为单位分类明细）连同支付申请函一并报送省学生资助管理中心。省学生资助管理中心于11底前将各省辖市应承担的贴现利息和风险补偿金汇总表、明细表下达各省辖市学生资助管理中心，各省辖市将所需资金编入次年政府预算。

（4）贴息和风险补偿金归集与支付

中央财政承担的贴息和风险补偿金，每年11月底前经省教育厅、财政厅审核确认后，报请全国学生资助管理中心审批划拨。省财政应承担的贴息和风险补偿金由省学生资助管理中心归集，市级财政应承担的贴息和风险补偿金由市级学生资助管理中心归集。各省辖市于当年12月15日前将贴息足额划拨至省学生资助管理中心生源地信用助学贷款专户，省学生资助管理中心于当年12月20日前将省、省辖市应承担的贴息划拨至经办银行。各省辖市于次年5月15日前将应承担的风险补偿金足额划拨至省学生资助管理中心生源地信用助学贷款专户，省学生资助管理中心汇总后于当年6月30日前统一拨付至经办银行。

（5）风险补偿金结余奖励资金管理办法

生源地贷款风险补偿金结余奖励资金应当优先用于县级学生资助工作和建立国家助学贷款救助机制，不得用于发放津补贴、对外投资、借款、捐赠等。

（2）实际完成内容

### 2021年新乡学院和新乡职业技术学院学生共申请生源地助学贷款4290.05万元，资助学生6049名，应承担的风险补偿金107.25万元，于2022年6月21日上缴省学生资助中心；2022年新乡学院和新乡职业技术学院学生共申请生源地助学贷款7031.57万元，资助学生7982人，应承担的贴息资金由风险补偿金转补，年度内不需再上缴。具体项目见下表：

表1-1：新乡市市属高校生源地贷款发放情况

| 年份 | 学校名称 | 贷款金额（万元） | 资助人数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 新乡学院 | 2972.3 | 4339 |
|  | 新乡职业技术学院 | 1317.75 | 1710 |
|  | 合计 | 4290.05 | 6049 |
| 2022年 | 新乡学院 | 5735 | 4869.69 |
|  | 新乡职业技术学院 | 2247 | 2161.88 |
|  | 合计 | 7982 | 7031.57 |

### 4.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

根据新乡市学生资助服务中心提供的项目资料显示，该项目2022年预算批复853.51万元。资金来源于市级财政拨付。

（2）资金使用情况

依据新乡市学生资助服务中心提供的相关财务资料显示，本项目2020年预算资金520.79万元，实际支付500万元，包含2019年贷款风险补偿金127.35万元，2020年贷款贴息372.65万元；2021年预算资金568.76万元，实际支出139.75万元，为2020年贷款风险补偿金；2022年预算资金853.51万元，实际支出107.25万元，为2021年贷款风险补偿金。

（3）项目资金拨付流程

本项目预算资金由市学生资助中心提出，市财政批复后到达后，市学生资助中心将风险补偿金及贴息金额上交至省学生资助中心。具体拨付流程如下图所示：

图1-1：资金拨付流程图

### 5.项目组织及管理

（1）相关方职责

新乡市学生资助中心：对生源地贷款风险补偿金及贴息资金进行项目预算编制，向财政申请项目资金的拨付；

河南省资助中心：归集生源地贷款风险补偿金及贴息，对新乡市生源地信用助学贷款的经办银行及时足额划拨；

新乡市财政局：负责提供项目经费保障，并对财政资金进行监督检查。

（2）项目管理情况

●项目实施管理流程

省学生资助中心依据上年生源地贷款金额，下达风险补偿金及贴息资金划拨通知，市学生资助中心核对新乡市应承担数额，并及时上交本级应承担部分。具体操作流程如下图所示：

图1-2：项目管理流程图

●制度保障

项目管理制度

《生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法》（财教〔2022〕1号）

财务管理制度

该项目实施过程中财务管理相关的依据新乡市学生资助中心部门财务管理制度

### 6.利益相关方

表1-5：利益相关方及其职能

| 序号 | 利益相关方 | 职能部门 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算单位 | 新乡市学生资助中心 | 负责项目预算的编制，对项目进行规划。 |
| 2 | 项目配合推进部门 | 省资助中心 | 负责新乡市生源地贷款风险补偿金及贴息的归集 |
| 3 |  | 市财政局 | 负责项目预算审核，资金拨付及资金的监管 |
| 4 | 项目受益方 | 受助学生 | 新乡市生源地贷款受助学生为本项目受益对象 |

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总目标

及时划拨本级年度内应承担的贷款贴息和风险补偿金，保障生源地贷款政策的顺利实施，帮助家庭困难学生解决经济压力。

### 2.项目具体目标

依据项目单位提供绩效目标表，该项目具体目标如下：

（1）产出目标：

①生源地贷款学生接受补偿覆盖率100%；

②助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率100%；

③风险补偿金贴息资金拨付完成；

④风险补偿金拨付完成。

（2）效益目标：

①确保高校家庭困难学生顺利完成学业；

②受助的家庭困难学生对贷款工作满意度100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

生源地贷款是国家资助学体系的一部分，主要是为了解决家庭困难学生的经济压力，帮助家庭困难学生顺利完成学业。项目管理过程的规范和有效性，预期效益的达成情况将是本项目的关注重点。按照市财政局提出此次评价的关注点和要求，本次绩效评价主要目的在于：

1.全面了解新乡市2022年生源地贷款风险补偿金及贴息资金项目资金划拨的及时性和合规性，项目管理过程的规范和有效性。

2.客观评价年度目标的达成情况，预期绩效的实现程度。

3.综合分析项目效益，分析当前政策是否能够从补贴方式和标准方面优化，提高资金投入效益。

- 2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为新乡市学生资助中心2022年生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目的财政支出，资金范围为预算资金853.51万元。

本次绩效评价范围为新乡市学生资助中心为完成2022年生源地贷款风险补偿金及贴息资金项目开展的相关工作。

评价涉及时间段为2022年1月1日到2022年12月31日。

## （二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

《生源地助学贷款风险补偿金管理办法》（财教〔2020〕1号）；

《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）；

《转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办〔2015〕79号）；

《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）。

（3）其他类

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、风险补偿金划拨文、直接支付入账通知书、行政事业单位资金往来结算票据等。

## （三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、23项三级指标和7个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表3-1：指标体系简表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 15 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 |  | 2 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 |  | 3 |
|  |  | A2项目目标 | 6 | A21绩效目标合理性 |  | 3 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 |
|  |  | A3资金投入 | 4 | A31预算编制合理性 |  | 4 |
| B过程 | 25 | B1资金管理 | 9 | B11资金到位率 |  | 2 |
|  |  |  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 |
|  |  |  |  | B13预算执行率 |  | 2 |
|  |  |  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 |
|  |  | B2组织实施 | 16 | B21项目制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | B221项目工作计划完整性 | 4 |
|  |  |  |  |  | B222资格审查规范性 | 2 |
|  |  |  |  |  | B223宣传及诚信教育 | 3 |
|  |  |  |  |  | B224监督管理规范性 | 3 |
|  |  |  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 10 | C11应贷尽贷率 |  | 5 |
|  |  |  |  | C12风险补偿金上缴完成率 |  | 5 |
|  |  | C2产出质量 | 12 | C21风险补偿金归集准确率 |  | 4 |
|  |  |  |  | C22贷款资格相符性 |  | 4 |
|  |  |  |  | C23贷款标准准确率 |  | 4 |
|  |  | C3产出时效 | 8 | C31风险补偿金归集及时性 |  | 8 |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 13 | D11政策知晓率 |  | 4 |
|  |  |  |  | D12贫困学生完学率 |  | 4 |
|  |  |  |  | D13社会舆情 |  | 5 |
|  |  | D2可持续影响 | 5 | D21多级联动风险控制机制健全性 |  | 5 |
|  |  | D3满意度 | 12 | D31学生满意度 |  | 6 |
|  |  |  |  | D32家长满意度 |  | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## （四）绩效评价原则、评价方法和标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为贷款学生和家长。主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

### 3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如C11类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

- （五）绩效评价工作过程

### 1.绩效评价方案制定过程

在4月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组邀请项目单位相关负责人到财政局进行访谈，深入了解生源地助学贷款风险补偿金及贴息项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

### 2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

①法律、法规和文件规范；

②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我所设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由我所根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，2022年新乡市生源地贷款风险补偿金及贴息资金项目立项依据充分、立项程序规范、风险补偿金上缴金额准确。但项目还存在预算编制不够科学、预算执行率低、绩效目标填报不规范等问题。

- 评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年新乡市生源地贷款风险补偿金及贴息资金项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为72.23分，按照绩效评级标准，评价等级为“中”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分10.5分，得分率为70%;“过程”类指标权重分为25分，得分18.5分，得分率为74%“产出”类指标权重分为30分，得分18.5分，得分率为61.67%；“效益”指标权重分为30分，得分24.73分，得分率为82.43%。绩效评价指标评分情况详见下图：

图3-1：一级指标得分柱状图

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括3个二级指标，5个三级指标权重分值15分，实际得分10.5分。各指标得分情况如下：

表4-1：决策类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  | A1指标小计 |  | 5 | 5 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 2 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 1.5 |
|  | A2指标小计 |  | 6 | 3.5 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 | 4 | 2 |
|  | A3指标小计 |  | 4 | 2 |
| A类指标合计 |  |  | 15 | 10.5 |

- 1.项目立项

“A11立项依据充分性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位依据《关于进一步加强国家助学金贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕17号）等相关文件要求立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与学生资助中心部门职责范围相关，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，部门内无其他重复项目。依据评分标准，该项指标得2分。

“A12立项程序规范性”指标权重值3分，评价得分3分。项目单位根据文件要求立项，立项程序规范，审批文件、材料等符合相关要求，事前经过风险评估。依据评分标准，该项指标得3分。

- 2.绩效目标

“A21绩效目标合理性”指标权重值3分，评价得分2分。根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位制定有全面清晰的绩效目标，绩效目标设置与工作内容相关，预期效益符合正常业绩水平，但与预算确定的资金量匹配度不高。依据评分标准，该项指标得2分。

“A22绩效指标明确性”指标权重值3分，评价得分1.5分。项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但时效指标设置为：风险补偿金贴息资金拨付完成时间12月31日前，风险补偿金拨付完成时间5月30日前与《关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办〔2015〕79号）文要求的贴息资金完成归集时间12月15日前，风险补偿金完成归集时间5月15日前有偏差。依据评分标准，该项指标得1.5分。

- 3.资金投入

“A31预算编制合理性”指标权重值4分，评价得分2分。根据项目单位提供的预算编制明细，本项目预算资金包含风险补偿金及贴息资金两部分，实际贴息资金目前由风险补偿金转补贴息资金各市不需再承担，预算内容与项目内容相符但预算测算依据不够充分，预算确定的资金量与工作任务匹配度不高，依据评分标准，该项指标得2分。

- （二）项目过程情况

项目过程类指标包括2个二级指标，6个三级指标，5个四级指标，权重分25分，实际得分18.5分。各类指标得分情况下：

表4-2：管理类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 2 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 2 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 0 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B1指标小计 |  |  | 9 | 7 |
|  | B2组织实施 | B21项目制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221项目工作计划完整性 | 4 | 2 |
|  |  |  | B222资格审查规范性 | 2 | 1 |
|  |  |  | B223宣传及诚信教育 | 3 | 3 |
|  |  |  | B224监督管理规范性 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 | 2 |
|  | B2指标小计 |  |  | 16 | 11.5 |
| B类指标合计 |  |  |  | 25 | 18.5 |

### 1.资金管理

“B11资金到位率”指标权重值2分，评价得分2分。本项目预算资金853.5万元，实际到位853.5万元，资金到位率100%。依据评分标准，该项指标得2分。

“B12资金到位及时性”指标权重值2分，评价得分2分。本项目预算资金均及时到位，依据评分标准，该项指标得2分。

“B13预算执行率”指标权重值2分，评价得分0分。本项目批复资金853.5万元，实际支出107.25万元，预算执行率12.57%。依据评分标准，该项指标不得分。

“B14资金使用合规性”指标权重值3分，评价得分3分。根据项目单位提供的资金支出明细，本项目实际支出金额107.25万元，全部用于上缴风险补偿金，资金拨付审批程序完整、手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。

### 2.组织实施

“B211财务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。本项目财务管理方面依据部门财务管理制度及《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）及《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）相关规定执行。依据评分标准，该项指标得1分。

“B212业务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。本项目业务管理方面依据《关于生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕7号）及《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）相关规定执行。依据评分标准。该项指标得1分。

“B221项目工作计划完整性”指标权重值4分，评价得分2分。项目单位未制定专门的工作计划，年度贷款工作依据以前年度工作程序开展，宣传咨询依托学生资助中心微信公众号及发放宣传页等方式进行，但预案编制等工作未进行。依据评分标准，该项指标得2分。

“B222资格审查规范性”指标权重值2分，评价得分1分。根据访谈及调查，申请贷款的学生将申请材料提交至学生资助中心，资助中心对资料的完整性进行审核，但对学生实际贫困程度等审核严谨性不足。依据评分标准，该项指标得1分。

“B223宣传及诚信教育”指标权重值3分，评价得分3分。项目单位每年制定有宣传教育方案，并在开展宣传活动。生源地贷款发放对象为高等教育阶段符合条件的家庭经济困难的学生，因本地学生考入的高校比较分散，故学生资助中心在高中阶段对学生开展诚信教育，同时对高中毕业生开展生源地贷款政策宣传工作。依据评分标准，该项指标得3分。

“B224监督管理规范性”指标权重值3分，评价得分1.5分。项目单位明确专人对接各县区学生资助管理工作，但实际对各县区学生资助工作开展情况并未进行监督指导。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“B225档案管理规范性”指标权重值2分，评价得分2。本项目有专人负责档案资料的对接与提供，预算申请、资金支出、业务开展等相关资料提供完整。依据评分标准，该项指标得2分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得分18.5分。各类指标得分情况下：

表4-3：产出类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11应贷尽贷率 | 5 | 5 |
|  |  | C12风险补偿金上缴完成率 | 5 | 2.5 |
|  | C1指标小计 |  | 10 | 7.5 |
|  | C2产出质量 | C21竣工验收合格率 | 4 | 4 |
|  |  | C22贷款资格相符性 | 4 | 3 |
|  |  | C23贷款标准准确率 | 4 | 4 |
|  | C2指标小计 |  | 12 | 11 |
|  | C3产出时效 | C31风险补偿金归集及时性 | 8 | 0 |
|  | C3指标小计 |  | 8 | 0 |
| C类指标合计 |  |  | 30 | 18.5 |

### 1.产出数量

“C11应贷尽贷率”指标权重值5分，评价得分5分。2022年新乡市共发放生源地贷款25993.98万元，资助学生25215人；生源地的贷款申请流程简单便捷且未设置人数上限。依据评分标准，该项指标得5分。

“C12风险补偿金上缴完成率”指标权重值5分，评价得分2分。根据河南省教育厅 河南省财政厅《关于及时划拨2021年生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》（教资助〔2022〕93号）新乡市市级应负担风险补偿金金额为107.25万元，河南省行政事业单位资金往来结算财政票据显示新乡市学生资助中心于2022年6月21日将风险补偿金足额上缴至河南省学生资助管理中心。风险补偿金上缴金额准确，但时间晚于规定时间。依据评分标准，该项指标得2.5分。

### 2.产出质量

“C21风险补偿金归集准确率”指标权重值4分，评价得分4分。新乡市2022年应上缴风险补偿金107.25万元，实际上缴金额107.25万元，风险补偿金上缴准确率100%。依据评分标准，该项指标得4分。

“C22贷款资格相符性”指标权重值4分，评价得分3分。2022年新乡市生源地贷款共资助学生25215人，均为新乡籍普通高校新生及在校生，但对于受助学生家庭贫困程度的确定仅依赖于贫困资料等，受助学生困难家庭困难程度认定不够严谨。依据评分标准，该项指标得3分。

“C23贷款标准准确率”指标权重值4分，评价得分4分。项目单位严格按照全日制本专科生每人每年贷款额度不超12000元、全日制研究生每人每年贷款额度不超16000元的标准发放贷款，贷款发放标准准确性100%。依据评分标准，该项指标得4分。

### 3.产出时效

“C31风险补偿金归集及时性”指标权重值8分，评价得分0分。根据河南省财政厅 河南省教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作得通知》（豫财教〔2017〕12号）市县级负担的风险补偿金，各级学生资助管理机构应于当年5月15日前逐级划拨至省学生资助管理中心，但实际风险补偿金上缴时间为6月21日，晚于规定时间一月余。依据评分标准，该项指标不得分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得分24.73分。各类指标得分情况下：

表4-4：效益类指标评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益 | 30 | D1项目效益 | 13 | D11政策知晓率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | D12贫困学生完学率 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | D13社会舆情 | 5 | 5 |
|  |  | D2可持续影响 | 5 | D21多级联动风险控制机制健全性 | 5 | 2.5 |
|  |  | D3满意度 | 12 | D31学生满意度 | 6 | 3.23 |
|  |  |  |  | D32家长满意度 | 6 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | 24.73 |

### 1.项目效益

“D11政策知晓率”指标权重值4分，评价得分4分。根据现场访谈，在录取通知书发放时，学生资助中心会同时发放生源地信用助学贷款申请指南，包括申请贷款的流程、资料等相关内容，同时在新乡学生资助服务中心微信公众号发布资助政策。本地学生对生源地贷款政策的知晓率较高。依据评分标准，该项指标得4分。

“D12贫困学生完学率”指标权重值4分，评价得分4分。2022年新乡市高校未发生因贫困导致退学的现象。依据评分标准，该项指标得4分。

“D13社会舆情”指标权重值5分，评价得分5分。新乡市2022年未出现生源地信用贷款方面的负面新闻报道。依据评分标准，该项指标得5分。

### 2.可持续影响

“D21多级联动风险控制机制健全性”指标权重值5分，评价得分2.5分。市学生资助中心可及时将上级要求传达至县区资助中心，但对于各县区资助中心工作开展情况并未开展监督检查。依据评分标准，该项指标得2.5分。

### 3.满意度

“D31学生满意度”指标权重值6分，评价得分3.23分。根据项目单位提供的满意度问卷，学生对本项目的综合满意度为80.77%。依据评分标准，该项指标得3.23分。

“D32家长满意度”指标权重值6分，评价得分6分。根据问卷调查，家长对本项目的满意度在90%以上，依据评分标准，该项指标得6分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

开展满意度调查，切实做好资助工作

为充分了解学生对生源地贷款资助政策的满意度和建议，进一步改进学生资助工作，新乡市学生资助中心采取广泛收集、线上填写的方式进行助学贷款满意度调研。调研内容主要包含资助政策的普及情况、经济困难学生的认定、助学贷款的办理等。通过调研，查找资助工作中存在的短板、漏缺，为进一步完善学生资助工作提供科学详实的依据。

- （二）存在的问题

1.绩效目标设置不规范

根据项目单位填报的绩效目标发现，①数量指标设置为“生源地贷款学生接受补偿覆盖率100%”，数量指标设置与年度工作任务匹配度不高，不能反映年度具体工作数量；②质量指标设置为“助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率100%”，不能反映风险补偿金及贴息资金上缴要达到的质量目标；③效益指标设置为“确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学”指标名称过长，不够简练。

2.预算编制不够科学

新乡市要承担的风险补偿金主要是考入市属高校学生申请的生源地贷款，本年要上缴的风险补偿金按照上年贷款发生额的5%确定，由中央财政和市级财政各分担50%，贷款额度和分担比例明确，但项目单位在编制预算时仍然采用询问上级的方式，导致预算金额与实际上缴金额差异率为48.93%。

3.风险补偿金上缴时间晚于文件要求时间

根据河南省财政厅 河南省教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）文件要求，市级和县级财政部门负担的风险补偿金，由财政部门下达至统计学生资助管理机构，各级学生资助管理机构于当年5月15日前逐级划拨至省学生资助管理中心；但项目单位提供的资金往来结算票据显示，2022年应上缴的风险补偿金实际上缴时间为2022年6月21日。风险补偿金上缴时间晚于文件要求时间。

4.预算执行率较低，造成资金闲置

2022年该项目预算批复853.51万元，包含风险补偿金210万元、贴息资金643.51万元。2021年财政部等四部门出台《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）明确，风险补偿金存量资金可统筹用于支付以后年度中央财政和地方财政应承担的生源地信用助学贷款贴息。所以，贴息资金无需地方再支付，年度内实际支出107.25万元，为风险补偿金上缴金额，预算执行率12.57%。项目预算执行率较低，造成大量资金闲置，不利于财政资金发挥应有的效益。

5.监管职责缺失

根据访谈，市学生资助中心负责将上级对生源地贷款工作的相关要求传达至各县区学生资助中心，由各县区自行开展。但市学生资助中心对县区学生资助工作开展情况，如前期摸底预测、贫困生认定情况、贷款后续管理等未组织监督检查或指导。各县区在项目实施过程中存在的问题不能及时发现并纠正，不利于学生资助效果的保障。

6.绩效考核优秀率低于省级综合优秀率

2022年8月，河南省教育厅组织，对全省170个县级学生资助中心生源地贷款工作绩效考核。其中，绩效评价优秀单位149个，良好单位21个，优秀率89.35%。新乡市参与考评的县级学生资助中心11个，其中，优秀单位9个，良好单位2个，优秀率81.82%。省级综合考评，新乡市优秀率低于省级综合优秀率。

- 六、有关建议

（一）提升预算编制准确性，提高预算执行率

建议项目单位加强预算编制管理，结合生源地贷款发放情况分析预算项目所需的资金投入，明确各项预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。同时，将预算支出细化到各个执行节点，明确预算支出进度，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算执行高效。

（二）加强绩效知识学习，合理设置绩效目标

建议项目单位相关业务及财务人员，加强预算绩效管理相关培训，明确绩效目标是预算的依据，是后续评价的依据，重视绩效目标的设置。根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并对指标进行细化，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。

（三）做好日常的监督与指导工作

建议项目单位加强对县区的业务指导与监督，针对贷款发放过程中的各个重要环节，制定相应的管理办法和规范的操作流程，使各资助中心的工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程地进行。帮助各县区认真总结项目执行以来的经验和问题，为项目的后续实施奠定基础。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15） | A1项目立项（5） | A11立项依据充分性 |  | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 2 | 项目单位依据《关于进一步加强国家助学金贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕17号）等相关文件要求立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与学生资助中心部门职责范围相关，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，部门内无其他重复项目。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 3 | 项目单位根据文件要求立项，立项程序规范，审批文件、材料等符合相关要求，事前经过风险评估。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | A2项目目标（6） | A21绩效目标合理性 |  | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；①不符合不得分；②③④有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目单位制定有全面清晰的绩效目标，绩效目标设置与工作内容相关，预期效益符合正常业绩水平，但与预算确定的资金量匹配度不高。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 1.5 | 项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但时效指标设置为：风险补偿金贴息资金拨付完成时间12月31日前，风险补偿金拨付完成时间5月30日前与《关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办〔2015〕79号）文要求的贴息资金完成归集时间12月15日前，风险补偿金完成归集时间5月15日前有偏差。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  | A3资金投入（4） | A31预算编制合理性 |  | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供的预算编制明细，本项目预算资金包含风险补偿金及贴息资金两部分，实际贴息资金目前由风险补偿金转补贴息资金各市不需再承担，预算内容与项目内容相符但预算测算依据不够充分，预算确定的资金量与工作任务匹配度不高，依据评分标准，该项指标得2分。 |
| B过程（25） | B1资金管理（9） | B11资金到位率 |  | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 指标分值=资金到位率×相应权重。 | 2 | 本项目预算资金853.5万元，实际到位853.5万元，资金到位率100%。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。 | 每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。 | 资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。 | 2 | 本项目预算资金均及时到位，依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥95%，得满分；95%以下得分=权重分值*执行率；预算执行率＞100%不得分；预算执行率＜60%不得分。 | 0 | 本项目批复资金853.5万元，实际支出107.25万元，预算执行率12.57%。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 根据项目单位提供的资金支出明细，本项目实际支出金额107.25万元，全部用于上缴风险补偿金，资金拨付审批程序完整、手续齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  | B2组织实施（16） | B21项目制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 本项目财务管理方面依据部门财务管理制度及《关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）及《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）相关规定执行。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 本项目业务管理方面依据《关于生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法的通知》（财教〔2022〕7号）及《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）相关规定执行。依据评分标准。该项指标得1分。 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221项目工作计划完整性 | 4 | 考察项目实施单位制定项目工作计划是否有前期摸底、预案编制、宣传咨询工作、事中监督管理、事后管理。 | ①有前期摸底需求；②有预案编制；③有宣传咨询工作；④有事中监督管理；⑤有事后管理。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 2 | 项目单位未制定专门的工作计划，年度贷款工作依据以前年度工作程序开展，宣传咨询依托学生资助中心微信公众号及发放宣传页等方式进行，但预案编制等工作未进行。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  | B222资格审查规范性 | 2 | 考察预算单位/实施单位是否对项目申请者进行了有效的资格审核。用以反映对项目质量的控制情况。 | ①贷款申请材料真实、完整、有效；②审查程序合规、合理、有效。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 根据访谈及调查，申请贷款的学生将申请材料提交至学生资助中心，资助中心对资料的完整性进行审核，但对学生实际贫困程度等审核严谨性不足。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B223宣传及诚信教育 | 3 | 考察项目实施单位在宣传及诚信教育方面的执行情况。 | ①制定宣传方案及诚信教育方案；②方案内容完整且执行良好。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 3 | 项目单位每年制定有宣传教育方案，并在开展宣传活动。生源地贷款发放对象为高等教育阶段符合条件的家庭经济困难的学生，因本地学生考入的高校比较分散，故学生资助中心在高中阶段对学生开展诚信教育，同时对高中毕业生开展生源地贷款政策宣传工作。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | B224监督管理规范性 | 3 | 是否对县区执行的工作进行业务指导、业务检查。 | ①有业务指导过程记录 ②有业务检查过程记录 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 项目单位明确专人对接各县区学生资助管理工作，但实际对各县区学生资助工作开展情况并未进行监督指导。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  |  | B225档案管理规范性 | 2 | 考察项目审核是否符合生源地贷款政策要求，是否有审核过程，形成规范的档案资料。 | ①内部档案管理规范、完整，②借阅记录、防火、防潮等措施完善。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 本项目有专人负责档案资料的对接与提供，预算申请、资金支出、业务开展等相关资料提供完整。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| C产出（30） | C1产出数量（10） | C11应贷尽贷率 |  | 5 | 考察生源地贷款工作完成情况 | ①不设置贷款规模和人数上限②简化贷款流程 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 5 | 2022年新乡市共发放生源地贷款25993.98万元，资助学生25215人；生源地的贷款申请流程简单便捷且未设置人数上限。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  | C12风险补偿金上缴完成率 |  | 5 | 考察项目单位风险补偿金上缴地完成工作情况 | ①上缴金额准确②上缴时间准确 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2.5 | 根据河南省教育厅 河南省财政厅《关于及时划拨2021年生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》（教资助〔2022〕93号）新乡市市级应负担风险补偿金金额为107.25万元，河南省行政事业单位资金往来结算财政票据显示新乡市学生资助中心于2022年6月21日将风险补偿金足额上缴至河南省学生资助管理中心。风险补偿金上缴金额准确，但时间晚于规定时间。依据评分标准，该项指标得2.5分。 |
|  | C2产出质量（12） | C21风险补偿金归集准确率 |  | 4 | 考察风险补偿金归集是否准确 | 风险补偿金上交数额100%准确 | 符合要求得满分，反之不得分 | 4 | 新乡市2022年应上缴风险补偿金107.25万元，实际上缴金额107.25万元，风险补偿金上缴准确率100%。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | C22贷款资格相符性 |  | 4 | 考察贷款对象资格是否符合政策要求 | 贷款对象资格与政策要求一致 | 符合要求得满分，反之不得分 | 3 | 2022年新乡市生源地贷款共资助学生25215人，均为新乡籍普通高校新生及在校生，但对于受助学生家庭贫困程度的确定仅依赖于贫困资料等，受助学生困难家庭困难程度认定不够严谨。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | C23贷款标准准确性 |  | 4 | 考察发放贷款的标准是否准确 | 发放标准与政策要求一致 | 符合要求得满分，反之不得分 | 4 | 项目单位严格按照全日制本专科生每人每年贷款额度不超12000元、全日制研究生每人每年贷款额度不超16000元的标准发放贷款，贷款发放标准准确性100%。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  | C3产出时效（8） | C31风险补偿金归集及时性 |  | 8 | 考察风险补偿金是否及时归集 | 在规定时间内归集风险补偿金 | 与要求时间一致得满分，每延迟一天，扣权重分的5%，扣完为止。 | 0 | 根据河南省财政厅 河南省教育厅《关于进一步加强国家助学贷款管理工作得通知》（豫财教〔2017〕12号）市县级负担的风险补偿金，各级学生资助管理机构应于当年5月15日前逐级划拨至省学生资助管理中心，但实际风险补偿金上缴时间为6月21日，晚于规定时间一月余。依据评分标准，该项指标不得分。 |
| D效益（30） | D1项目效益（13） | D11政策知晓率 |  | 4 | 考察政策宣传情况。 | 宣传效果好，借款学生熟悉贷款申请和还款流程 | 知晓率≥90%得满分，每降低1%，扣除权重5%，扣完为止。 | 4 | 根据现场访谈，在录取通知书发放时，学生资助中心会同时发放生源地信用助学贷款申请指南，包括申请贷款的流程、资料等相关内容，同时在新乡学生资助服务中心微信公众号发布资助政策。本地学生对生源地贷款政策的知晓率较高。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D12贫困学生完学率 |  | 4 | 考察贫困学生学业完成情况。 | 考察是否有贫困学生因为贫困退学。 | 发现一例此项不得分。 | 4 | 2022年新乡市高校未发生因贫困导致退学的现象。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D13社会舆情 |  | 5 | 考察社会对本项目的认可及监督情况。 | 有媒体正面或负面报道 | ①工作得到认可，未出现负面报道，得满分；②有负面报道，但能及时整改，扣权重分值的50%；③出现问题，应对不及时，不得分。 | 5 | 新乡市2022年未出现生源地信用贷款方面的负面新闻报道。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（5） | D21多级联动风险控制机制健全性 |  | 5 | 考察本项目与上下级联动机制健全情况。 | ①有传达上级指导要求； ②有监督下级工作开展。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2.5 | 市学生资助中心可及时将上级要求传达至县区资助中心，但对于各县区资助中心工作开展情况并未开展监督检查。依据评分标准，该项指标得2.5分。 |
|  | D3满意度（12） | D31学生满意度 |  | 6 | 考查学生对本项目的满意度 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 3.23 | 根据项目单位提供的满意度问卷，学生对本项目的综合满意度为80.77%。依据评分标准，该项指标得3.23分。 |
|  |  | D32家长满意度 |  | 6 | 考察家长对本项目的满意度 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到85%以上。 | 满意度≥85%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 6 | 根据问卷调查，家长对本项目的满意度在90%以上，依据评分标准，该项指标得6分。 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.23 |  |

# 附件2 基础表

绩效目标申报表

| 本级部门预算项目绩效目标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金 |  |  |
| 部门名称 |  | 新乡市教育局 |  |  |
| 单位名称 |  | 新乡市学生资助服务中心 |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 853.5 |  |
|  | 其中：政府预算资金 |  | 853.5 |  |
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |
|  | 单位资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 保障生源地贷款学生贴息及风险补偿金落实，生源地信用助学贷款工作健康持续开展。 |  |  |  |
| 分解目标 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学贷款风险补偿金及贴息资金市级承担资金 | ≤853.51万元 | 助学贷款风险补偿金及贴息资金市级承担资金 ≤ 853.51 万元 |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 生源地贷款学生接受补偿覆盖率 | 100% | 生源地贷款学生接受补偿覆盖率 = 100 % |
|  | 质量指标 | 助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率 | 100% | 助学贷款风险补偿金及贴息资金的学生申报材料达标率 = 100 % |
|  | 时效指标 | 风险补偿金贴息资金拨付完成 | 12月31日前 | 风险补偿金贴息资金拨付完成 定性 12月31日前 |
|  |  | 风险补偿金拨付完成 | 5月30日前 | 风险补偿金拨付完成 定性 5月30日前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学 | 保障 | 确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业，不因家庭经济困难而失学 定性 保障 |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭困难学生对助学贷款工作满意度 | 100% | 受助家庭困难学生对助学贷款工作满意度 ≥ 100 % |

# 附件3 访谈提纲

学生资助服务中心项目负责人

1.请阐述本项目立项的背景。

通过财政补贴生源地贷款风险补偿金及学生在校期间利息，提高银行发放助学贷款的积极性，确保生源地贷款政策的落实，加大对家庭贫困的高校学生的资助力度，助力家庭困难学生顺利完成学业。

2.请简要描述预算批复情况。

该项目2022年预算批复853.51万元。资金来源于市级财政。

3.请简要阐述项目年度执行情况。

2021年新乡学院和新乡职业技术学院学生共申请生源地助学贷款4290.05万元，资助学生6049名，应承担的风险补偿金107.25万元，于2022年6月21日上缴省学生资助中心；2022年新乡学院和新乡职业技术学院学生共申请生源地助学贷款7031.57万元，资助学生7982人，应承担的贴息资金由风险补偿金转补，年度内不需再上缴。

4.请谈谈对项目后期发展规划。

继续做好资金保障工作，确保财政资金发挥应有的效益。

# 附件4.满意度报告

- 一、调研目的

为客观测定专项资金的社会效果，依据本次绩效评价的目标，引入“满意度”指标，对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目的学生和家长满意度进行调查，并通过对调查问卷结果的统计分析，发现项目设计和管理中的问题，进而为项目提供参考。

- 二、调研对象

本次调研的对象为学生和家长。

- 1.调研内容

（1）对贷款资格认定、贷款申请流程、政策宣传等的满意度。

（2）对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

- 2.调研方法

问卷调查采取按比例抽样的方式进行。在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

- 3.抽样方式

为确保问卷调研的全面性，本次调研问卷调查采取随机抽样的方式进行，对该项目受益对象进行满意度调查。

- 4.问卷调查结果

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由评价组工作人员组织问卷的发放与回收。满意度调查结果为80.77%和91%。

- 5.调查问卷具体汇总分析

本次对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目进行问卷调查，调查问卷范围：学生。问卷发放1813份，有效回收1813份，回收率100%。综合满意度为80.77%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

学生满意度问卷

（1）新乡学院满意度分析

本次对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目进行问卷调查，调查问卷范围：新乡学院学生。问卷发放972份，有效回收972份，回收率100%。综合满意度为84.49%。

1.您对国家助学贷款资格认定过程是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 83.82% | 972 | 526 | 423 | 20 | 3 |
|  |  | 54.12% | 43.52% | 2.06% | 0.31% |

2.您对申请国家助学贷款流程是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 83.34% | 972 | 516 | 426 | 30 | 0 |
|  |  | 53.09% | 43.83% | 3.09% | 0.00% |

3.您对国家助学贷款的政策宣传是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 85.12% | 972 | 569 | 374 | 27 | 2 |
|  |  | 58.54% | 38.48% | 2.78% | 0.21% |

4.您对学校和经办机构组织开展的诚信教育是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 85.29% | 972 | 568 | 382 | 19 | 3 |
|  |  | 58.44% | 39.30% | 1.95% | 0.31% |

5.有关助学贷款方面问题找学校和经办机构咨询了解，您对他们的反馈是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 84.87% | 972 | 559 | 389 | 20 | 4 |
|  |  | 57.51% | 40.02% | 2.06% | 0.41% |

（2）新乡职业技术学院满意度分析

本次对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目进行问卷调查，调查问卷范围：新乡职业技术学院学生。问卷发放841份，有效回收841份，回收率100%。综合满意度为77.05%。

1.您对国家助学贷款资格认定过程是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 77.48% | 841 | 334 | 447 | 59 | 1 |
|  |  | 39.71% | 53.15% | 7.02% | 0.12% |

2.您对申请国家助学贷款流程是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 76.89% | 841 | 325 | 451 | 63 | 2 |
|  |  | 38.64% | 53.63% | 7.49% | 0.24% |

3.您对国家助学贷款的政策宣传是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 77.41% | 841 | 333 | 447 | 60 | 1 |
|  |  | 39.60% | 53.15% | 7.13% | 0.12% |

4.您对学校和经办机构组织开展的诚信教育是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 77.25% | 841 | 329 | 451 | 60 | 1 |
|  |  | 39.12% | 53.63% | 7.13% | 0.12% |

5.有关助学贷款方面问题找学校和经办机构咨询了解，您对他们的反馈是否满意？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 67% | 33% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 76.21% | 841 | 317 | 448 | 75 | 1 |
|  |  | 37.81% | 53.15% | 8.92% | 0.12% |

家长满意度问卷

本次对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目进行问卷调查，调查问卷范围：家长。问卷发放50份，有效回收50份，回收率100%。综合满意度为91%。

以下就调查问卷统计情况作扼要分析：

一、基本问题

1.您是否知道生源地贷款政策？

A.是                 B.否

对于本次问卷调查50份问卷中，其中50人选择A，占比100%。

二、满意度问题

1.您对生源地贷款申请方式的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 89.50% | 50 | 35 | 9 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 70.00% | 18.00% | 12.00% | 0.00% | 0.00% |

2.您对生源地贷款政策规定额度的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.00% | 50 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 72.00% | 20.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% |

3您对贷款地方政府机构服务的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.00% | 50 | 34 | 14 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 68.00% | 28.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% |

4.您对贷款期限的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 91.00% | 50 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 |
|  |  | 76.00% | 12.00% | 12.00% | 0.00% | 0.00% |

5.您对生源地贷款审核标准的满意程度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

| 综合满意度 | 合计 | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太满意 | 非常不满意 |
| 92.50% | 50 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 78.00% | 14.00% | 8.00% | 0.00% | 0.00% |

三、您对生源地助学贷款风险补偿金及贴息资金项目有何建议？

仅包含2020年风险补偿金，项目单位解释，目前河南省风险补偿金计提较多，所以用风险补偿金转补贴息资金。