新乡市2022年郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目

绩效评价报告

项目名称：郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目

项目单位：新乡市科学技术局

委托单位：新乡市财政局

评价单位：上海锦航会计师事务所有限责任公司

主评人：

2023年1月

目   录

摘 要	1

一、基本情况	6

（一）项目概况	6

（二）项目绩效目标	14

二、绩效评价工作开展情况	15

（一）绩效评价目的、对象和范围	15

（二）绩效评价依据	17

（三）评价指标体系	17

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	20

（五）绩效评价工作过程	22

三、综合评价情况及评价结论	26

（一）综合评价情况	26

（二）评价结论	26

四、绩效评价指标分析	27

（一）项目决策情况	27

（二）项目过程情况	29

（三）项目产出情况	32

（四）项目效益情况	34

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	36

（一）主要经验及做法	36

（二）存在的问题	36

六、有关建议	36

附件1 指标体系表	39

附件2 基础表	52

附件3 访谈提纲	53

# 摘 要

一、项目概况

重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的重要基地。

2016年河南省人民政府出台《郑洛新国家自主创新示范区建设实施方案》明确，新乡片区重点发展生物制药、生化制品等，打造生物医药产业集群。《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市实施创新驱动科技兴市人才强市发展战略工作方案〉等“十大战略”工作方案的通知》（新版〔2022〕16号，以下简称“方案”）明确提到，对河南师范大学在细胞分化调控与靶向药物领域争创国家重点实验室，市财政每年支持经费1000万，连续支持三年。

为落实上级工作部署，新乡市科技局于2022年首次申请设立“郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）”项目，项目依托单位河南师范大学。

2022年，项目预算资金1800万元，其中市本级财政1000万元，项目依托单位自筹资金800万元，事后对预算及实施内容进行了调整，调整后的预算为1000万元。年度内财政资金未到位，自筹资金到位率100%。

新乡市科技局负责项目预算的编制，督促河师大重点实验室改造升级，向财政申请项目资金的拨付；河南师范大学负责实验室改造升级的具体实施；新乡市财政局负责提供项目经费保障，并对财政资金进行监督检查。

二、评价工作开展情况

评价组自2022年4月承接本项目后，通过前期调研、评价思路定位和所内方案评审等关键环节，形成本次绩效评价关注点：一是设备购置及改造的必要性，项目立项依据是否充分。二是项目预算依据的充分性和编制合理性。三是对项目年度计划的完成情况进行分析，对标国家重点实验室，判断是否达标。

评价组围绕项目评价关注重点，以实施效果为导向设计本项目绩效评价指标体系，通过文件资料审阅、专家访谈、实地踏勘和现场走访等方法开展调研。期间，访谈市科技局主管部门，了解项目预算编制的依据、资金使用效果；访谈河南师范大学相关的业务及财务负责人，分析合同价格签订的合理性、目标任务完成的满意度、预算及支出的合理性；抽查台账等材料，了解实际管理情况。在此基础上，按照指标体系对相关数据信息进行汇总分析，形成该项目2022年度的绩效评价报告。

三、绩效分析

该项目依托单位基础条件成熟，有固定的科研团队，科研用房，先进的仪器设备等。省部共建细胞分化调控国家重点实验室培育基地、国家药监局创新药物研究与评价重点实验室、国家肺纤维化生物学过程及防控学科创新基地和河南省有机功能分子与药物创新重点实验室进行建设。通过项目的实施，增加了部分科研用房面积，增加了部分关键设备。

但在仪器设备共享管理和运行、科研成果转化、人才队伍建设、项目预算安排、项目目标设定等方面存在不足，提升空间较大。

四、经验与问题

（一）主要经验及做法

事前经过充分论证，学校高度重视

河南师范大学相关领导就省部共建国家重点实验室公共区域条件和净化条件建设项目实施计划、经费预算、前期调研论证、使用对象及受众范围、设备购置的可行性和必要性、预期建设效益等进行相关论证。

（二）存在的问题

1.人员配备不够合理

根据项目依托单位提供的绩效目标申报表，科研队伍中，中青年人才及创新团队数量存量为5人，占全部人员的比例为10%，引进和培养青年人才数量为0。人员配备情况与实验室要求配备情况有偏差。

2.项目预算编制不科学，资金分配不够合理

根据项目依托单位提供的2022年4月4日项目论证意见，项目建设内容分为两部分，省部共建国家重点实验室公共区域条件建设项目199.86万元，省部共建国家重点实验室净化条件建设项目794.5万元。项目总投资994.36万元，但项目总预算为1800万元。

现行《国家重点实验室建设与运行管理办法》《国家重点实验室专项经费管理办法》《国家重点实验室评估规则》等相关规定，专项经费开支范围包括由重点实验室直接使用、与重点实验室任务直接相关的开放运行费、基本科研业务费和仪器设备费。项目依托单位提供的1000万元资金使用明细中，引进人才费用200万元，占经费的20%。

3.实验室公共管理平台开放性不够，需进一步提升

根据提供的资金分配及绩效目标表，在开放交流层面，仅包括了主办（承办）学术交流会议次数及邀请国内外专家交流次数。资金分配时，对外开放共享费用仅包括重点课题和一般课题，未包括研究设施对外共享等。实验室对区域科研提供共享服务能力不足。

五、评价结论

评价认为，2022年，“细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室”基本符合国家战略需求，实验室瞄准严重威胁人民生命健康的重大病毒性传染病和典型慢性疾病，围绕“解析疾病机理、筛选分子靶标、开发靶向药物”，意义重大，立项依据充分。年初预算为1800万元，后期调整预算为1000万元。

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年该项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为81.43分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。

六、有关建议

（一）强化国家战略意识，增强原始创新能力

重点实验室应立足于基础研究和应用基础研究，不盲目追求热点，面向世界科技前沿，增强原始创新能力，避免论文为导向的基础研究。

（二）重视人才队伍培养，提升重点实验室平台管理水平

结合《国家重点实验室评估规则》的规定，充分发挥重点实验室集聚人才的优势，将青年储备人才作为人才培养的重点，同时关注技术人才成长。

（三）结合国家重点实验室评估标准，制定年度计划

结合《国家重点实验室建设与运行管理办法》等相关管理办法，找准差距，制定切实可行的三年发展规划，并分解到年度目标中，与年度资金相匹配。

（四）提升实验室平台管理水平，加强区域服务效果

实验室应建立良好的运行机制，因为拥有较先进的仪器设备和完善的配套设施，仪器设备应统一管理，共享共用，成为本领域国家公共研究平台。同时，可以鼓励实验室以外具有独立科研能力的科研人员在实验室进行短期合作研究。

郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）等文件的有关要求，扎实推进市级预算绩效管理工作，根据《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）等文件规定，受新乡市财政局的委托，上海锦航会计师事务所有限责任公司成立评价小组，对2022年新乡市“郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目”开展绩效评价。评价组根据完善后的方案，经资金核查、现场勘查、实地访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效原理进行分析汇总，形成评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

科学技术是现代化的发动机，是中国由大国走向强国不可替代的支撑和动力。科技实力是一个国家强盛的标志，党的十七大把提高自主创新能力、建设创新型国家作为国家发展战略的核心和提高综合国力的关键。

2009年国务院批复北京市中关村科技园建设首个国家自主创新示范区，要求把中关村建设成为具有全球影响力的科技创新中心，成为创新型国家建设的重要载体。经过多年发展，中关村聚集了近万家高新技术企业，作为首个国家高新区，始终坚持以市场为导向的改革，不断激发和释放各类创新要素的活力。在技术创新、产业发展、创新资源聚集以及制度创新等方面进行积极探索。

此后，武汉东湖高新区、上海张江高新区等地相继获批国家自主创新示范区。自主创新示范区的建设充分发挥科教、智力资源丰富的优势，促进高新技术成果的研发和转化。2016年3月30日，国务院常务会议确定，在现有11个国家自主创新示范区基础上，再新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大3个国家自主创新示范区。

2016年河南省人民政府出台《郑洛新国家自主创新示范区建设实施方案》明确，新乡片区重点发展生物制药、生化制品等，打造生物医药产业集群。充分发挥科教资源集聚优势，全力争创国家创新型试点城市，重点开展科技成果转移转化和产业组织方式创新方面的试点示范。

重点实验室是国家科技创新体系的重要组成部分，是国家组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、科研装备先进的重要基地。《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市实施创新驱动科技兴市人才强市发展战略工作方案〉等“十大战略”工作方案的通知》（新版〔2022〕16号，以下简称“方案”）明确提到，对河南师范大学在细胞分化调控与靶向药物领域争创国家重点实验室，市财政每年支持经费1000万，连续支持三年。河南师范大学拥有科技部批准建设的细胞分化调控省部共建国家重点实验室培育基地，成立于2003年，是河南省首批启动建设的重点实验室之一，在细胞分化调控与靶向药研究方面具有独特优势。主持承担科技部重大专项、国家基金重大项目等国家级科研项目近100项，科研经费近2亿元；拥有国家杰青、国家万人计划等一批高层次人才，获得国家科技进步二等奖、国家自然科学二等奖、中国专利金奖等多项国家奖励，多项成果进行了转化。依托河南师范大学国家重点实验室培育基地，聚焦生物与医药领域重大科学问题，开发创制靶向药物，以提高药物创新能力和创新水平为目标。加快生物医药产业发展。重点推进疫苗、血液制品、诊断试剂、基因工程药物、中药新药等研发，开发高等级抗生素产品、核苷系列产品等，支持数字化医疗、植入介入类骨科新材料和尖端产品等研发，打造生物医药产业集群。

为落实上级工作部署，新乡市科技局于2022年首次申请设立“郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）”项目，新乡市科技局为项目牵头及主管单位，河南师范大学为项目依托单位，支持河南师范大学省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室建设工作。该项目年初预算资金1800万元，市级扶持资金1000万，河南师范大学自筹资金800万元。事后对预算及实施内容进行了调整，调整后的预算为1000万元。年度内财政资金未到位，自筹资金合计支出994.36万元。

该项目旨在通过省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室的建设，发挥河南师范大学创新药物研究优势，进而推动河南省医药行业产业升级，提升河南省乃至国家医药企业的全球竞争力，切实提高我国药物原始创新水平，为广大人民群众生命健康保驾护航，同时更好地为郑洛新自主创新示范区国家战略服务。

### 2.立项依据

（1）科技部 财政部《关于加强国家重点实验室建设发展的意见》（国科发基〔2018〕64号）“国家重点实验室是国家组织开展基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展高水平学术交流、具备先进科研装备的重要科技创新基地，是国家创新体系的重要组成部分. .”

（2）《郑洛新国家自主创新示范区建设实施方案》“郑洛新国家自主创新示范区是河南创新驱动发展的核心载体，总体定位为具有国际竞争力的中原创新创业中心，具体定位为开放创新先导区、技术转移集聚区、转型升级引领区、创新创业生态区. .”

（3）《新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案》（新办〔2022〕16号）“着力打造一流创新生态，加快培育壮大一大批创新主体、创新人才、创新载体，实现创新主体高效联动、创新资源高效配置、科技成果迅速转化，从而深刻推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换，进而实现高质量发展. .”

### 3.主要内容及实施情况

（1）计划实施情况

根据河南师范大学提供的资料，省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室提升改造工作计划如下：

变更前实施内容包括：①省部共建重点实验室公共区域条件建设项目；②省部共建国家重点实验室净化条件建设项目。

变更后实施内容包括：①保障实验室日常开放运行：维持重点实验室正常运转，包括日常维修、基本运转等；重点实验室支持开放课题重点项目5个、一般项目10个。

②保障基本科研业务开展：保障实验室所需深入的系统性研究和探索性资助选题研究所需的实验材料、测试化验加工需求、专家咨询及文献资料购置。

③科研仪器设备购置：购置流式细胞分选仪BD FACSymphony™ A3一台，更新现有的不具备分选功能的该系列设备。

④引进高端人才：计划引进青年千人以上级别高端人才1-2名，强化实验室人才队伍建设，提升实验室在国内外的学术地位。

（2）实际完成情况

截至本项目评价报告出具日，省部共建国家重点实验室净化条件建设子项目已完成招标，中标金额459.63万元。相关基础设施及设备采购已经进行招标公告，预算最高限价89.8万元。

4.项目预算及资金安排情况

（1）项目预算及资金来源情况

2022年郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目财政批复预算1000万元，均为市级资金。该项目预算资金1000万，河南师范大学目前提供1000万的资金使用计划，计划用于开放运行费200万元、基本科研业务费400万元、科研仪器设备购置费200万元、高端人才引进经费200万元，具体分配明细如下：

表1-1：郑洛新国家自主创新示范区建设项目资金分配表

单位：万元

| 序号 | 支持方向 |  |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放运行 | 日常运行维护费 | 日常费用 | 50 |  |
|  |  |  | 办公及印刷费 | 10 |  |
|  |  |  | 差旅会议费 | 10 |  |
|  |  |  | 维修费 | 5 |  |
|  |  |  | 专家咨询费 | 25 |  |
|  |  | 对外开放共享费 | 重点课题 | 50 | 5个项目，10万/个 |
|  |  |  | 一般课题 | 50 | 10个项目，5万/项 |
| 2 | 基本科研业务 | 直接材料费 | 系统性研究材料 | 200 |  |
|  |  |  | 自主选题研究 | 100 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 50 |  |
|  |  | 差旅会议费 |  | 20 |  |
|  |  | 文献、出版、知识产权事务费 |  | 10 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  | 10 |  |
|  |  | 劳务费 |  | 10 |  |
| 3 | 科研设备购置 |  |  | 200 | 流式细胞分选仪1台 |
| 4 | 高端人才引进 |  |  | 200 | 1-2名 |
| 合计 |  |  |  | 1000 |  |

（2）资金使用情况

该项目2022年财政资金1000万元未下达至河南师范大学，年度内并无资金使用情况

（3）项目资金拨付流程

本项目预算由市科技局提出，经市财政局批复后，拨付至河师大，河师大根据采购需求支付至供货单位。具体拨付流程如下图所示：

图1-1：资金拨付流程图

### 5.项目组织及管理

（1）相关方职责

新乡市科技局：负责项目预算的编制，督促河师大重点实验室改造升级，向财政申请项目资金的拨付；

河南师范大学：负责实验室改造升级的具体实施；

新乡市财政局：负责提供项目经费保障，并对财政资金进行监督检查。

（2）项目管理情况

●项目实施管理流程

本项目由省委省政府提出郑洛新国家自主创新示范区建设方案，然后由新乡市委办公室结合实际以及建设方案印发科教兴市工作方案，新乡市科技局落实科教兴市方案内容，河南师范大学负责项目具体实施重点实验室创建工作。流程图如下图所示：

图1-2：项目管理流程图

●制度保障

为保障项目的顺利实施，市科技局制定了相关的管理制度，具体包括政府采购制度、工程支付规定、用款计划制度、财务报销制度等项目管理制度和财务管理制度。具体内容如下：

项目管理制度

①《新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案》（新办〔2022〕16号）

②《河南师范大学招标采购管理办法》（校国资字〔2018〕1号）

③《河南师范大学合同管理办法》（校国资字〔2018〕7号）

④《河南师范大学国有资产管理办法》

财务管理制度

①《河南师范大学财务报销若干规定（修订）》

②《河南师范大学校院两级预算管理办法》

③《河南师范大学专项资金管理办法》

④《河南师范大学差旅费报销规定》

⑤《河南师范大学科研经费管理办法》

### 6.利益相关方

表1-5：利益相关方及其职能

| 序号 | 利益相关方 | 职能部门 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算单位 | 新乡市科技局 | 负责项目预算的编制，督促河师大实验室改造升级，对项目进行初验，向财政申请项目资金的拨付。 |
| 2 | 项目实施单位 | 河南师范大学 | 负责实验室升级改造的具体实施，保障实验室日常运行维护，及时购置实验所需材料，及时更新落后设备，引进高端人才，提升实验室人才配备。 |
| 3 | 财政部门 | 新乡市财政局 | 负责项目预算审核，资金拨付及资金的监管。 |
| 4 | 项目受益方 | 河南师范大学科研人员 | 享受实验室提升改造后带来的实验水平的提升. |

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总目标

促进经济转型升级，以创新驱动发展的引领示范为着力点，推动经济发展为主线实现创新与自主创新相结合，把郑洛新自主创新示范区建设成为带动全省创新驱动发展的综合载体。

### 2.项目具体目标

经过与预算单位沟通协商，结合相关材料，依据相关政策和文件进行梳理、提炼，对项目绩效目标进行了补充完善，梳理后的绩效目标如下：

（1）产出目标：

①实验室日常运行完成率100%；

②课题研究结题评审通过率100%；

③设备购置完成率100%；

④人才引进完成率100%；

⑤设备验收合格率100%；

⑥人才资质相符率100%；

⑦各项任务及时完成。

（2）效益目标：

①实验教学能力提升；

②科研成果转化率提高；

③人才队伍建设增强；

④长效管理机制健全；

⑤上级主管部门满意度90%；

⑥科研人员满意度90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

评价目的是通过评价所要实现的目标，体现评价的最终价值，是整个评价工作的基本导向，解决为什么评价的问题。

同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目的管理及政府决策，进一步提高预算部门的财政支出管理和公共服务水平，提供可行性参考建议。

郑洛新国家自主创新示范区建设项目为政策性项目，项目实施单位为河南师范大学。因此，本次绩效评价的主要目的在于：

①全面梳理2022年项目实施计划及执行情况，考察项目实施以来，河南师范大学国家重点实验室运行开放情况，实验能力提升情况。

②客观评价本项目绩效，根据项目执行经验和存在的不足，为重点实验室提升改造方向、日常维护管理的完善等提供依据。

③综合分析项目效益和目标实现程度，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。

- 2.评价对象、范围及时间段

本次绩效评价对象为新乡市2022年郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目的财政支出，资金范围为市级预算资金1800万元。

本次绩效评价范围为新乡市河南师范大学。

该项目评价涉及时间段为2022年1月1日到2022年12月31日。

## （二）绩效评价依据

（1）预算绩效管理类

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

③《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

④《关于贯彻落实豫发 〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办发〔2020〕10号）。

（2）业务管理类

①《关于加强国家重点实验室建设发展的意见》（国科发基〔2018〕64号）；

②《郑洛新国家自主创新示范区建设实施方案》；

③《新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案》（新办〔2022〕16号）。

（3）其他类

①项目绩效目标申报表

②部门工作计划及总结

③其他相关资料，包括财政部门的预算批复、工程量清单及相关合同、竣工验收报告、年度决算报告、年度预算执行情况报告等。

## （三）评价指标体系

本项目指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、25项三级指标和8个四级指标构成。数据主要来源于法规与政府文件、基础数据采集表、访谈、现场核查等。

表3-1：指标体系评分简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项（4） | A11立项依据充分性 |  | 2 | 2 |
|  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 2 |
|  | A2项目目标（6） | A21绩效目标合理性 |  | 3 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 2.25 |
|  | A3资金投入（5） | A31预算编制合理性 |  | 5 | 2 |
| B过程 | B1资金管理（9） | B11资金到位率 |  | 2 | 0.8 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 1 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 0.88 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B2组织实施 | B21项目制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22制度执行有效性 | B221年度工作计划合理性 | 3 | 2 |
|  |  |  | B222合同管理有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B223项目质量可控性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B224会计核算规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B226档案管理规范性 | 3 | 3 |
| C产出 | C1产出数量（13） | C11实验室日常运行完成率 |  | 6 | 6 |
|  |  | C12支持开放课题数 |  | 4 | 4 |
|  |  | C13设备购置完成率 |  | 3 | 0 |
|  | C2产出质量（12） | C21实验室设备管理规范性 |  | 4 | 3 |
|  |  | C22实验室对外交流合作情况 |  | 4 | 4 |
|  |  | C23人才队伍稳定 |  | 3 | 1.5 |
|  | C3产出时效（5） | C31各项任务完成及时性 |  | 6 | 4 |
| D效益 | D1 经济效益 | D11争取更多的上级资金 |  | 5 | 5 |
|  |  | D12科研经费增加 |  | 4 | 4 |
|  | D2社会效益 | D21主要设备利用程度 |  | 3 | 3 |
|  |  | D22科研成果取得 |  | 4 | 4 |
|  | D3可持续影响 | D31长效管理机制健全性 |  | 3 | 2 |
|  | D4满意度 | D41上级主管部门满意度 |  | 6 | 6 |
|  |  | D42科研人员满意度 |  | 5 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 81.43 |

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）～90分的，绩效评级为良；得分在60（含）～80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差。

## （四）绩效评价原则、评价方法和标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下原则：

科学规范，绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和效益性、严格执行规定的程度，采用定量与定性分析相结合的原则。

公正公开，绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依据公开并接受监督。

绩效相关，绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方法

（1）实地调查

评价小组到项目单位实地调查，对立项目的、资金拨付流程、资金使用范围和标准、项目申报材料、项目评审过程、审核资料、项目管理流程、项目相关管理制度等进行调查。

（2）抽样调查

根据评价需要，为了解项目资金实际使用情况，评价小组结合项目单位提供的支出明细进行凭证抽样调查，针对资金使用对象、使用范围、使用标准以及资金审批流程进行核查；对项目单位评审流程及审核结果进行调查。

（3）问卷调查

根据评价需要，针对性设置调查问卷，调研对象为科研人员。主要对项目实施及结果的满意度调研。

（4）统计分析

对项目单位提供的支出明细、考核办法等进行统计分析，按照评价标准对过程类指标进行打分；通过对整理后的访谈内容进行统计分析，按照评价标准对效益类指标进行打分。

（5）逻辑分析

通过逻辑推理分析，设定条件与各种可能产生的结果相关性来寻求各指标之间的内在联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间的内在联系。

（6）因素分析法

因素分析法主要是指根据分析对象选择应考虑的各种因素，凭借分析人员的知识和经验研究各因素对确定选择对象的影响及影响程度。

### 3.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，按照新乡市财政局《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号），分别按照计划标准、行业标准、历史标准制定。

对于反映项目立项情况的立项依据充分性、立项的规范性等指标，如A1类指标，根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标，如B11类指标，通常以100%为满分，按照区间赋值计算。

对于反映项目完成情况、及时情况的指标，如C11类指标，分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标，如满意度指标，一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据，统计分析后，按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标，依据其特征，将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本报告绩效评价指标体系表中各指标的权重由评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，所内专家评审后，将根据专家意见最终确定指标权重。

- （五）绩效评价工作过程

### 1.绩效评价方案制定过程

在4月份启动绩效评价工作后，委托方组织召开三方定位会，明确本次评价工作的流程，并对绩效评价工作的重要性进行强调。

在方案制定前，评价小组前往项目单位进行访谈，深入了解本项目基本情况，收集项目的立项政策依据、制度、资金使用情况等相关资料。评价小组对项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况进行深入研究，按照项目决策、项目过程、产出和效益的指标体系细化设计了项目绩效指标，形成了项目绩效评价初步方案。提交绩效评价的方案初稿后，所内专家对评价组制定的方案进行了三级复核，所内专家组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目评价思路、评价指标体系和访谈提纲提出了修改意见。收到评审意见后，评价人员根据专家意见逐条修改完善。

### 2.绩效评价报告撰写过程

为完成绩效指标的分析评价工作，项目组通过问卷调查和访谈形式，填列基础表、现场勘查等方法获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

（1）基础数据来源

基础数据的来源包括但不限于以下方面：

①法律、法规和文件规范；

②相关规划、计划和预算批复；

③实施单位日常财务核算和业务统计数据；

④现场调查取数；

⑤访谈和问卷调查。根据指标需要，可针对性地选择对象，问卷的设计必须考虑访谈或调查对象的特征性、代表性和覆盖面，采取面访、电访、现场发放问卷、问卷星等适当的方式实施；

⑥其他专业第三方的成果。如行业鉴定、审计等；

（2）数据收集汇总

根据初期了解的项目特点，设计通用的基础数据表，由我所设计，在设计基础数据表时，充分考虑不同主体、不同项目特点，设计有针对性的基础数据表，并通过对被评价单位进行相应的培训后发其协助填报，被评价单位对数据的真实性负责。

（3）访谈

访谈提纲内容由我所根据项目特点及绩效评价的关注重点进行列示，并提前发给受访对象。访谈结果的整理要标注受访对象的部门及职责信息。访谈结果的整理要坚持问题导向，各项目小组要将项目绩效评价指标体系和访谈工作联系起来，把握对不同访谈对象要获取的关键信息，确保访谈工作成果的有效性。访谈报告详见附件3。

（4）社会调查满意度

满意度调查结果的整理成果将以满意度报告的形式呈现。一方面满意度报告要对受访者基本信息以及基本问题的调查结果进行描述性统计，对回收问卷中受调查对象的身份特征与结构进行分析，考察回收问卷填写者与计划分层抽样比例是否大致相符，问卷是否具有代表性。另一方面，满意度调查报告的重要内容是对受调查者的满意度进行统计分析，包括对调查问卷的信度分析、效度分析，以确保调查问卷结果的可信性、一致性和有效性。同时再对满意度具体情况进行统计分析。

①信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

②效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价认为，2022年新乡市郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目立项依据充分，该项目依托单位基础条件成熟，有固定的科研团队，科研用房，先进的仪器设备等。省部共建细胞分化调控国家重点实验室培育基地、国家药监局创新药物研究与评价重点实验室、国家肺纤维化生物学过程及防控学科创新基地和河南省有机功能分子与药物创新重点实验室进行建设。通过项目的实施，增加了部分科研用房面积，增加了部分关键设备。

但在仪器设备共享管理和运行、科研成果转化、人才队伍建设、项目预算安排、项目目标设定等方面存在不足，提升空间较大。

- 评价结论

运用由项目组设计并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈，以及问卷调查，对2022年郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目绩效进行客观评价。最终评分结果：总得分为81.43分，按照绩效评级标准，评价等级为“良”。其中“决策”类指标权重分为15分，得分9.75分，得分率为65%;“过程”类指标权重分为25分，得分20.18分，得分率为80.72%，“产出”类指标权重分为30分，得分22.5分，得分率为75%；“效益”指标权重分为30分，得分29分，得分率为96%。绩效评价指标评分情况详见下图：

# 图3-1：一级指标得分情况图

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、项目目标和资金投入三方面来评价。项目决策类指标包括3个二级指标，5个三级指标权重分值15分，实际得分9.75分。各指标得分情况如下：

表4-1：决策类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | A1指标小计 |  | 4 | 4 |
|  | A2项目目标 | A21绩效目标合理性 | 3 | 1.5 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 2.25 |
|  | A2指标小计 |  | 6 | 3.75 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制合理性 | 5 | 2 |
|  | A3指标小计 |  | 5 | 2 |
| A类指标合计 |  |  | 15 | 9.75 |

- 1.项目立项

“A11立项依据充分性”指标权重值2分，评价得分2分。该项目立项根据《河南省人民政府关于恳请支持省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室的函》（豫政函〔2021〕）和《关于印发〈新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案〉等“十大战略”工作方案的通知》（新办〔2022〕16号）文件中关于支持河南示师范大学省部共建国家重点实验室资金，立项依据充分。依据评分标准，本指标得2分。

“A12立项程序规范性”指标权重值2分，评价得分2分。该项目经过省、市级讨论，决定设立“郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目”，由新乡市科技局负责，项目进行集体决策，程序设立完整，审批文件符合要求，依据评分标准，本指标得2分。

- 2.绩效目标

“A21绩效目标合理性”指标权重值3分，评价得分1.5分。该项目单位未提供绩效目标申报表，评价小组通过梳理项目信息，归纳总结项目的绩效目标，但项目的绩效目标与实际工作内容不符，与投资额不符。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“A22绩效指标明确性”指标权重值3分，评价得分2.25分。该项目单位未提供绩效目标申报表，评价小组通过梳理项目信息，归纳总结项目的绩效目标，但项目的绩效目标与项目目标任务数不对应。依据评分标准，该项指标得2.25分。

- 3.资金投入

“A31预算编制合理性”指标权重值5分，评价得分2分。根据项目依托单位提供的2022年4月4日项目论证意见，项目建设内容分为两部分，省部共建国家重点实验室公共区域条件建设项目199.86万元，省部共建国家重点实验室净化条件建设项目794.5万元。项目总投资994.36万元。但项目总预算为1800万元。依据评分标准，该项指标得2分。

- （二）项目过程情况

项目过程类指标包括2个二级指标，6个三级指标，8个四级指标，权重分25分，实际得分20.18分。各类指标得分情况下：

表4-2：管理类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 |  | 2 | 0.8 |
|  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 1 |
|  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 0.88 |
|  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 3 |
|  | B1指标小计 |  |  | 9 | 5.68 |
|  | B2组织实施 | B21财务管理 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 | 1 |
|  |  | B22工程管理 | B221年度工作计划合理性 | 3 | 2 |
|  |  |  | B222合同管理有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B223项目质量可控性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | B224会计核算规范性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B225财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  |  |  | B226档案管理规范性 | 3 | 3 |
|  | B2指标小计 |  |  | 16 | 14.5 |
| B类指标合计 |  |  |  | 25 | 20.18 |

### 1.资金管理

“B11资金到位率”指标权重值2分，评价得分0.8分。该项目的预算资金总额1800万元，其中财政资金1000万元，项目依托单位800万元。自筹资金已到位。依据评分标准，该项指标得0.8分。

“B12资金到位及时性”指标权重值2分，评价得分1分。该项目市级资金截至评价结束日并未到位。依据评分标准，该项指标得1分。

“B13预算执行率”指标权重值2分，评价得分0.88分。该项目的预算资金总额1800万元，其中财政资金1000万元，项目依托单位800万元。根据相关的合同及访谈得知，预算执行率44%。依据评分标准，该项指标得0.88分。

“B14资金使用合规性”指标权重值3分，评价得分3分。项目依托单位有完善的专项资金管理办法，资金使用有完整的审批流程和收入，不存在挤占等现象。依据评分标准，该项指标得3分。

### 2.组织实施

“B211财务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。该项目依据《河南师范大学采购代理机构管理办法》《河南师范大学国有资产管理办法》《河南师范大学合同管理办法（试行）》和《河南师范大学招标采购管理办法（试行）》的财务管理制度，而且制度合法、合规、完整，及时更新不存在重大缺陷。依据评分标准，该项指标得1分。

“B212业务管理制度健全性”指标权重值1分，评价得分1分。该项目业务管理制度依据《国家重点实验室建设与运行管理办法》《省部共建国家重点实验室建设方案》和《郑洛新建设实施方案》，而且制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。依据评分标准，该项指标得1分。

“B221年度工作计划合理性”指标权重值3分，评价得分2分。该项目提供了该项目专项经费使用计划，计划内容完整，但部分工作内容未按计划开展情况。依据评分标准，该项指标得2分。

“B222合同管理有效性”指标权重值2分，评价得分2分。项目单位按照中标内容及时与中标单位签订委托合同。依据评分标准，该项指标得2分。

“B223项目质量可控性”指标权重值2分，评价得分1.5分。根据招标公告及中标信息，形成的资产能够按照规定进行管理，但对于关键设备的开放共享等利用不足。依据评分标准，该项指标得1.5分。

“B224会计核算规范性”指标权重值2分，评价得分2分。河南师范大学对于该项目资金使用根据科研平台建设管理办法里经费管理内容进行使用，会计核算清晰完整。依据评分标准，该项指标得2分。

“B225财务监控有效性”指标权重值2分，评价得分2分。项目依托单位建立有完善的财务相关制度，对于项目支出做到必要的财务检查等措施。依据评分标准，该项指标得2分。

“B226档案管理规范性”指标权重值3分，评价得分3分。项目实验室建设验收相关资料符合相关规定。依据评分标准该项指标得3分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括3个二级指标，9个三级指标，权重分30分，实际得分22.5分。各类指标得分情况下：

表4-3：产出类指标评分汇总表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11实验室日常运行完成率 | 6 | 6 |
|  |  | C12支持开放课题数 | 4 | 4 |
|  |  | C13设备购置完成率 | 3 | 0 |
|  | C1指标小计 |  | 13 | 10 |
|  | C2产出质量 | C21实验室设备管理规范性 | 4 | 3 |
|  |  | C22实验室对外交流合作情况 | 4 | 4 |
|  |  | C23人才队伍稳定 | 3 | 1.5 |
|  | C2指标小计 |  | 11 | 8.5 |
|  | C3产出时效 | C31各项任务完成及时性 | 6 | 4 |
|  | C3指标小计 |  | 6 | 4 |
| C类指标合计 |  |  | 30 | 22.5 |

### 1.产出数量

“C11实验室日常运行完成率”指标权重值6分，评价得分6分。根据河南师范大学省部共建细胞分化调控国家重点实验室培育基地网站了解，该实验室在2022年内正常运行。依据评分标准该项指标得6分。

“C12支持开放课题数”指标权重值4分，评价得分4分。根据资料显示实验室承担国家级项目19项，省部级项目21项。依据评分标准，该项指标得4分。

“C13设备购置完成率”指标权重值3分，评价得分0分。项目单位发布的设备采购目录中未见流式细胞分选仪。依据评分标准，该项指标不得分。

### 2.产出质量

“C21实验室设备管理规范性”指标权重值4分，评价得分3分。根据依托单位提供的实验室相关情况，拥有精确飞行时间质谱仪、Seahorse细胞能量分析仪（XF96）、小动物活体成像仪等大型仪器设备230台（套）。但资金使用方面有购置计划购置流式细胞分选仪BD FACSymphony™ A3一台，更新现有的不具备分选功能的该系列设备，且相关的共享共用情况，未见到相关的佐证资料提供。依据评分标准，该项指标得3分。

“C22实验室对外交流合作情况”指标权重值4分，评价得分4分。根据资料显示实验室承担国家级项目19项，省部级项目21项，完成了年度计划。9月24日，参加第五届高校院所河南科技成果博览会暨中原农谷论坛。12月16日，生物与医药合作会河南会场在河南师范大学校成功举办，20余所海内外高校、科研院所和企业150余人线上参会。依据评分标准，该项指标得4分。

“C23人才队伍稳定”指标权重值3分，评价得分1.5分。实验室固定研究人员中，国家杰出青年基金获得者2人，国家优秀青年基金获得者1人，国家万人计划科技创新领军人才2人，百千万人才工程国家级人选3人，中科院“百人计划”1人。但根据项目的计划要引进1-2名高端人才，判断本实验团队人员的构成不够合理。依据评分标准，该项指标得1.5分。

### 3.产出时效

“C31各项任务完成及时性”指标权重值6分，评价得分4分。项目依托单位提供年度的相关资料及官网查询，省部共建实验室设备采购合同已完成签订，重点实验室净化改造已完成合同签订。但相关的人才引进工作未提供相关的资料。依据评分标准，该项指标得4分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括3个二级指标，6个三级指标，权重分30分，实际得分29分。各类指标得分情况下：

表4-4：效益类指标评分汇总表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益 | 30 | D1经济效益 | 9 | D11争取等多的上级资金 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | D12科研经费增加 | 4 | 4 |
|  |  | D2社会效益 | 7 | D21主要设备利用程度 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | D22科研成果取得 | 4 | 4 |
|  |  | D3可持续影响 | 3 | D31长效管理机制健全性 | 3 | 2 |
|  |  | D4满意度 | 11 | D41上级主管部门满意度 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | D42科研人员满意度 | 5 | 4 |
| 合计 |  |  | 30 |  | 30 | 29 |

### 1.经济效益

“D11争取更多的上级资金”指标权重值5分，评价得分5分。国家重点实验室评估成功后，可以获得中央专项资金补助。依据评分标准，该项指标得5分。

“D12科研经费增加”指标权重值4分，评价得分4分。国家实验室评估成功后，有中央财政补贴开放运行和自主选题研究经费。依据评分标准，该项指标得4分。

### 2.社会效益

“D21主要设备利用程度”指标权重值3分，评价得分3分。项目依托单位的国家重点实验室基地成立于2003年，本项目仅限于提升改造，便于申请转正成果国家实验室，因此，设备的利用率程度较好。依据评分标准，该项指标得3分。

“D22科研成果取得”指标权重值4分，评价得分4分。主持承担科技部重大专项、国家基金重大项目等国家级科研项目近100项，科研经费近2亿元。依据评分标准，该项指标得4分。

### 3.可持续影响

“D31长效管理机制健全性”指标权重值3分，评价得分2分。根据项目单位提供资料显示，该项目建设实验室有专项办公经费，固定的办公场所，专业科研队伍。但人员结构不够合理。依据评分标准，该项指标得2分。

### 4.满意度

“D31上级主管部门满意度”指标权重值6分，评价得分6分。通过访谈，该项目上级主管部门满意度在90%以上。依据评分标准，该项指标得6分。

“D32科研人员满意度”指标权重值5分，评价得分5分。根据访谈，科研人员对本项目的满意度为90%以上。依据评分标准，该项指标得5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

事前经过充分论证，学校高度重视

河南师范大学相关领导就省部共建国家重点实验室公共区域条件和净化条件建设项目实施计划、经费预算、前期调研论证情况、使用对象及受众范围、设备购置的可行性和必要性、预期建设效益等进行相关论证。

- （二）存在的问题

1.人员配备不够合理

根据项目依托单位提供的绩效目标申报表，科研队伍中，中青年人才及创新团队数量存量为5人，占全部人员的比例为10%，引进和培养青年人才数量为0。人员配备情况与实验室要求配备情况有偏差。

2.项目预算编制不科学，资金分配不够合理

根据项目依托单位提供的2022年4月4日项目论证意见，项目建设内容分为两部分，省部共建国家重点实验室公共区域条件建设项目199.86万元，省部共建国家重点实验室净化条件建设项目794.5万元。项目总投资994.36万元，但项目总预算为1800万元。

现行《国家重点实验室建设与运行管理办法》《国家重点实验室专项经费管理办法》《国家重点实验室评估规则》等相关规定，专项经费开支范围包括由重点实验室直接使用、与重点实验室任务直接相关的开放运行费、基本科研业务费和仪器设备费。项目依托单位提供的1000万元资金使用明细中，引进人才费用200万元，占经费的20%。

3.实验室公共管理平台开放性不够，需进一步提升

根据提供的资金分配及绩效目标表，在开放交流层面，仅包括了主办（承办）学术交流会议次数及邀请国内外专家交流次数。资金分配时，对外开放共享费用仅包括重点课题和一般课题，未包括研究设施对外共享等。实验室对区域科研提供共享服务能力不足。

# 六、有关建议

（一）强化国家战略意识，增强原始创新能力

重点实验室应立足于基础研究和应用基础研究，不盲目追求热点，面向世界科技前沿，增强原始创新能力，避免论文为导向的基础研究。

（二）重视人才队伍培养，提升重点实验室平台管理水平

结合《国家重点实验室评估规则》的规定，充分发挥重点实验室集聚人才的优势，将青年储备人才作为人才培养的重点，同时关注技术人才成长。

（三）结合国家重点实验室评估标准，制定年度计划

结合《国家重点实验室建设与运行管理办法》等相关管理办法，找准差距，制定切实可行的三年发展规划，并分解到年度目标中，与年度资金相匹配。

（四）提升实验室平台管理水平，加强区域服务效果

实验室应建立良好的运行机制，因为拥有较先进的仪器设备和完善的配套设施，仪器设备应统一管理，共享共用，成为本领域国家公共研究平台。同时，可以鼓励实验室以外具有独立科研能力的科研人员在实验室进行短期合作研究。

# 附件1 指标体系表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准及评分规则 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 15 | A1项目立项（4） | A11立项依据充分性 |  | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 五项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的20%，扣完为止。 | 2 | 该项目立项根据《河南省人民政府关于恳请支持省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室的函》（豫政函〔2021〕）和《关于印发〈新乡市实施创新驱动科教兴市人才强市发展战略工作方案〉等“十大战略”工作方案的通知》（新办〔2022〕16号）文件中关于支持河南示师范大学省部共建国家重点实验室资金，立项依据充分。依据评分标准，本指标得2分。 |
|  |  |  | A12立项程序规范性 |  | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 2 | 该项目经过省、市级讨论，决定设立“郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技创新驱动发展专项）项目”，由新乡市科技局负责，项目进行集体决策，程序设立完整，审批文件符合要求，依据评分标准，本指标得2分。 |
|  |  | A2项目目标（6） | A21绩效目标合理性 |  | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 1.5 | 该项目单位未提供绩效目标申报表，评价小组通过梳理项目信息，归纳总结项目的绩效目标，但项目的绩效目标与实际工作内容不符，与投资额不符。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  |  | A22绩效指标明确性 |  | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 要素①占50%权重，②③分别占25%权重分。 | 2.25 | 该项目单位未提供绩效目标申报表，评价小组通过梳理项目信息，归纳总结项目的绩效目标，但项目的绩效目标与项目目标任务数不对应。依据评分标准，该项指标得2.25分。 |
|  |  | A3资金投入（5） | A31预算编制合理性 |  | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 根据项目依托单位提供的2022年4月4日项目论证意见，项目建设内容分为两部分，省部共建国家重点实验室公共区域条件建设项目199.86万元，省部共建国家重点实验室净化条件建设项目794.5万元。项目总投资994.36万元。但项目总预算为1800万元。依据评分标准，该项指标得2分。 |
| B过程 | 25 | B1资金管理（9） | B11资金到位率 |  | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①财政资金到位率100%；②依托单位资金到位率100%。 | ①占比60%；②占比40%。 | 0.8 | 该项目的预算资金总额1800万元，其中财政资金1000万元，项目依托单位800万元。自筹资金已到位。依据评分标准，该项指标得0.8分。 |
|  |  |  | B12资金到位及时性 |  | 2 | 考察项目资金到达项目实施单位的及时程度。 | 每笔资金是否按照计划时间到达项目单位。 | 资金及时到位得满分，每发现一例延迟，扣除5%权重分。 | 1 | 该项目市级资金截至评价结束日并未到位。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B13预算执行率 |  | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率≥95%，得满分；95%以下得分=权重分值*执行率；预算执行率＞100%不得分；预算执行率＜60%不得分。 | 0.88 | 该项目的预算资金总额1800万元，其中财政资金1000万元，项目依托单位800万元。根据相关的合同及访谈得知，预算执行率44%。依据评分标准，该项指标得0.88分。 |
|  |  |  | B14资金使用合规性 |  | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 3 | 项目依托单位有完善的专项资金管理办法，资金使用有完整的审批流程和收入，不存在挤占等现象。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  | B2组织实施 | B21项目制度健全性 | B211财务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定财务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的财务管理制度；②财务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 该项目依据《河南师范大学采购代理机构管理办法》《河南师范大学国有资产管理办法》《河南师范大学合同管理办法（试行）》和《河南师范大学招标采购管理办法（试行）》的财务管理制度，而且制度合法、合规、完整，及时更新不存在重大缺陷。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  |  | B212业务管理制度健全性 | 1 | 考察项目实施单位制定业务管理制度情况，制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目主管部门和实施单位均建立了适用的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1 | 该项目业务管理制度依据《国家重点实验室建设与运行管理办法》《省部共建国家重点实验室建设方案》和《郑洛新建设实施方案》，而且制度合法、合规、完整，及时更新且不存在重大缺陷。依据评分标准，该项指标得1分。 |
|  |  |  | B22制度执行有效性 | B221年度工作计划合理性 | 3 | 考察项目实施单位是否制定了合理的年度工作计划 | ①制定有合理的年度工作计划；②计划内容完整包含实验设备维护、更新等；③工作计划执行有效。 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 2 | 该项目提供了该项目专项经费使用计划，计划内容完整，但部分工作内容未按计划开展。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  |  | B222合同管理有效性 | 2 | 考察合同管理是否有效实施，是否按照要求签订相关合同，合同是否要素齐全，约定明确。 | ①对于资料审核通过的，全部签订合同；②合同变更及时准确。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 项目单位按照中标内容及时与中标单位签订委托合同。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  |  | B223项目质量可控性 | 2 | 考察项目依托单位，对于项目实施的质量控制方面采取的措施。 | ①按照《政府采购法》及政府采购的有关规定执行；②按照国有资产管理有关规定进行管理，按照规定开放共享，提高资源使用效率。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 根据招标公告及中标信息，形成的资产能够按照规定进行管理，但对于关键设备的开放共享等利用不足。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  |  |  | B224会计核算规范性 | 2 | 考察实施单位是否建立了专账核算。 | ①采用专账核算； ②会计核算清晰、记录完整。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 2 | 河南师范大学对于该项目资金使用根据科研平台建设管理办法里经费管理内容进行使用，会计核算清晰完整。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  |  | B225财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；③按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况；④资金使用进行了有效的成本控制。 | 四项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的25%，扣完为止。 | 2 | 项目依托单位建立有完善的财务相关制度，对于项目支出做到必要的财务检查等措施。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  |  |  | B226档案管理规范性 | 3 | 考察项目实验室建设是否符合年度计划要求，是否有验收痕迹，形成规范的档案资料。 | ①内部档案管理规范、完整，②借阅记录、防火、防潮等措施完善。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 3 | 项目实验室建设验收相关资料符合相关规定。依据评分标准该项指标得3分。 |
| C产出 | 30 | C1产出数量（13） | C11实验室日常运行完成率 |  | 6 | 考察实验室的正常运行情况 | 正常运行率=正常运行天数/365*100% | 指标分值=正常运行率*权重分值 | 6 | 根据河南师范大学省部共建细胞分化调控国家重点实验室培育基地网站了解，该实验室在2022年内正常运行。依据评分标准该项指标得6分。 |
|  |  |  | C12支持开放课题数 |  | 4 | 考察重点实验室支持开放课题数量 | ①重点项目5项②一般项目10项 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 4 | 根据资料显示实验室承担国家级项目19项，省部级项目21项。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  |  | C13设备购置完成率 |  | 3 | 考察设备购置工作完成情况 | 购置流式细胞分选仪BD FACSymphony™ A3一台 | 及时购置得满分，反之不得分 | 0 | 项目单位发布的设备采购目录中未见流式细胞分选仪。依据评分标准，该项指标不得分。 |
|  |  | C2产出质量（12） | C21实验室设备管理规范性 |  | 4 | 考察实验室设备的建设情况 | ①实验室应拥有较先进的仪器设备和完善的配套设施；②仪器设备统一管理，共享共用，成为本领域国家公共研究平台。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 3 | 根据依托单位提供的实验室相关情况，拥有精确飞行时间质谱仪、Seahorse细胞能量分析仪（XF96）、小动物活体成像仪等大型仪器设备230台（套）。但资金使用方面有购置计划购置流式细胞分选仪BD FACSymphony™ A3一台，更新现有的不具备分选功能的该系列设备，且相关的共享共用情况，未见到相关的佐证资料提供。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | C22实验室对外交流合作情况 |  | 4 | 反应年度内就完成的立项课题，参加的国内外交流情况 | ①积极开展高水平和实质性的国内外学术交流与合作；②积极参与国际重大科学研究计划。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 4 | 根据资料显示实验室承担国家级项目19项，省部级项目21项，完成了年度计划。9月24日，参加第五届高校院所河南科技成果博览会暨中原农谷论坛。12月16日，生物与医药合作会河南会场在河南师范大学校成功举办，20余所海内外高校、科研院所和企业150余人线上参会。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  |  | C23人才队伍稳定 |  | 3 | 考察实验室团队人员情况 | ①人员结构合理，包括优秀的学术带头人、高素质研究骨干、高水平技术人员及精干的管理人员；②年龄和知识结构合理。 | 两项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的50%，扣完为止。 | 1.5 | 实验室固定研究人员中，国家杰出青年基金获得者2人，国家优秀青年基金获得者1人，国家万人计划科技创新领军人才2人，百千万人才工程国家级人选3人，中科院“百人计划”1人。但根据项目的计划要引进1-2名高端人才，判断本实验团队人员的构成不够合理。依据评分标准，该项指标得1.5分。 |
|  |  | C3产出时效（5） | C31各项任务完成及时性 |  | 6 | 考察各项任务完成情况 | 各项工作均按计划时间完成 | 按时完成得满分，有一项未按时完成扣权重分值的1/3，扣完为止 | 4 | 项目依托单位提供年度的相关资料及官网查询，省部共建实验室设备采购合同已完成签订，重点实验室净化改造已完成合同签订。但相关的人才引进工作未提供相关的资料。依据评分标准，该项指标得4分。 |
| D效益 | 30 | D1 经济效益 | D11争取更多的上级资金 |  | 5 | 考察项目实施后的预期效益情况 | 成为国家实验室，会有稳定的国拨经费支持。 | 获得国家经费支持 | 5 | 国家重点实验室评估成功后，可以获得中央专项资金补助。依据评分标准，该项指标得5分。 |
|  |  |  | D12科研经费增加 |  | 4 | 考察项目实施后的预期效益情况 | 成为国家实验室，成承揽更多的国家级项目，相应的科研经费会增加。 | 科研经费比上年增加 | 4 | 国家实验室评估成功后，有中央财政补贴开放运行和自主选题研究经费。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D2社会效益 | D21主要设备利用程度 |  | 3 | 考察项目实验室的主要设备利用情况 | 使用率=使用天数/365天*100% | 使用率≥80%得满分，使用率每降低1%，扣权重分值3%。 | 3 | 项目依托单位的国家重点实验室基地成立于2003年，本项目仅限于提升改造，便于申请转正成果国家实验室，因此，设备的利用率程度较好。依据评分标准，该项指标得3分。 |
|  |  |  | D22科研成果取得 |  | 4 | 考察项目实施后科研成果取得情况 | 累计科研成果取得明显 | 累计科研成果取得明显得满分，反之不得分。 | 4 | 主持承担科技部重大专项、国家基金重大项目等国家级科研项目近100项，科研经费近2亿元。依据评分标准，该项指标得4分。 |
|  |  | D3可持续影响 | D31长效管理机制健全性 |  | 3 | 考察本项目机构建设、人员配备等机制健全情况。 | ①有办公经费； ②有固定办公场所； ③人员配置合理 | 三项都符合得100%权重分；有一项不符合扣权重分的1/3，扣完为止。 | 2 | 根据项目单位提供资料显示，该项目建设实验室有专项办公经费，固定的办公场所，专业科研队伍。但人员结构不够合理。依据评分标准，该项指标得2分。 |
|  |  | D4满意度 | D41上级主管部门满意度 |  | 6 | 考察上级主管部门对本项目的满意度 | 满意度一般采取访谈的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 6 | 通过访谈，该项目上级主管部门满意度在90%以上。依据评分标准，该项指标得6分。 |
|  |  |  | D42科研人员满意度 |  | 5 | 考察科研人员对本项目的满意度 | 满意度一般采取社会调查的方式，满意度应达到90%以上。 | 满意度≥90%，得满分；每下降1%，扣权重分值的5%；扣完为止。 | 5 | 根据访谈，科研人员对本项目的满意度为90%以上。依据评分标准，该项指标得5分。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.43 |  |

# 附件2 基础表

资金分配表

单位：万元

| 序号 | 支持方向 |  |  | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放运行 | 日常运行维护费 | 日常费用 | 50 |  |
|  |  |  | 办公及印刷费 | 10 |  |
|  |  |  | 差旅会议费 | 10 |  |
|  |  |  | 维修费 | 5 |  |
|  |  |  | 专家咨询费 | 25 |  |
|  |  | 对外开放共享费 | 重点课题 | 50 | 5个项目，10万/个 |
|  |  |  | 一般课题 | 50 | 10个项目，5万/项 |
| 2 | 基本科研业务 | 直接材料费 | 系统性研究材料 | 200 |  |
|  |  |  | 自主选题研究 | 100 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 50 |  |
|  |  | 差旅会议费 |  | 20 |  |
|  |  | 文献、出版、知识产权事务费 |  | 10 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  | 10 |  |
|  |  | 劳务费 |  | 10 |  |
| 3 | 科研设备购置 |  |  | 200 | 流式细胞分选仪1台 |
| 4 | 高端人才引进 |  |  | 200 | 1-2名 |
| 合计 |  |  |  | 1000 |  |

# 附件3 访谈提纲

新乡市科技局项目负责人

1.请阐述本项目立项的背景。

通过省部共建细胞分化调控与靶向药物国家重点实验室的建设，发挥河南师范大学创新药物研究优势，进而推动河南省医药行业产业升级，提升河南省乃至国家医药企业的全球竞争力，切实提高我国药物原始创新水平，为广大人民群众生命健康保驾护航，同时更好地为郑洛新自主创新示范区国家战略服务。

2.请简要描述预算申报情况。

该项目预算资金依据新乡市实施创新驱动科技兴市人才强市发展战略工作方案，对河南师范大学在细胞分化调控与靶向药物领域争创国家重点实验室，市财政每年支持经费1000万，连续支持三年。

3.请简要阐述项目年度实施情况。

省部共建国家重点实验室净化条件建设子项目已完成招标，中标金额459.63万元。相关基础设施及设备采购已经进行招标公告，预算最高限价89.8万元。

4.请谈谈您对项目有何发展建议。

完善项目实施制度，努力做好经费保障工作。

5.您对本项目的实施满意情况。

对项目年度内的开展满意度在90%以上。

河南师范大学项目负责人

1.请简要介绍一下项目帮助建设的实验室。

“省部共建细胞分化调控国家重点实验室”是在“河南省生物工程重点实验室”的基础上建立和发展起来的，并于2003年元月6日获国家科技部批准，开始正式运行和对外开放。

2.请简要阐述一下1000万使用计划。

1000万的资金使用计划，计划用于开放运行费200万元、基本科研业务费400万元、科研仪器设备购置费200万元、高端人才引进经费200万元。

3.您对本项目帮助学校实验室建设的满意情况。

实验室科研人员对该项目给实验室建设项目的满意度在90%以上。