2022年新乡市第三十二中学新建综合楼项目

绩效评价报告

委托单位：新乡市财政局

被评价单位：新乡市第三十二中学

评价单位：

二〇二三年七月

目  录

报 告 摘 要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）评价依据	7

（三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系	9

（四）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	11

（一）综合评价情况	11

（二）总体评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	21

（四）项目效益情况	24

五、主要经验及做法、存在的问题	27

（一）主要经验及做法	27

（一）落实绩效主体责任，提高绩效管理工作水平	30

（二）加强合同管理，健全内部管理制度	31

（三）完善项目管理体系，强化建设单位管理责任	31

（四）积极协调资金支付，保证项目按期完工	31

（五）	增强风险防控意识、合理制定风险防范措施	31

七、其他需要说明的问题	32

八、附件	32

附件一：评价指标体系	33

附件二：基础数据表	50

附件三：满意度调查问卷分析报告	53

# 报 告 摘 要

为全面贯彻落实《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）有关要求，结合项目实际，按照科学规范、激励约束、公正公开的原则，通过案卷研究、座谈会、访谈、现场调研、基础信息填报、问卷调查等形式，绩效评价项目组对新乡市第三十二中学新建综合楼项目工作开展情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。

一、基本情况

（一）实施情况

本项目于2022年10月22日签订施工合同，合同价为20,512,882.83元，计划竣工时间为2023年10月6日。截止至2023年5月30日，新乡市第三十二中学新建综合楼项目建筑主体结构已经完成，正在进行内墙砌筑。项目已经支付给施工承包人19.83%的工程款，约406.83万元。

（二）资金情况

根据《新乡市发展和改革委员会关于新乡市第三十二中学综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（新发改社会〔2021〕33号）文件，本项目总投资为2,646.00万元，其中勘察投资估算13.57万元，设计投资估算39.90万元，施工投资估算2,225.24万元，监理投资估算33.98万元，重要设备及材料40.00万元，其他投资估算293.31万元。据《关于新乡市第三十二中学综合楼建设项目预算审查的意见》文件，本工程预算金额为21,775,489.61元，施工合同价为20,512,882.83元，资金来源于新乡市财政收入教育费附加。据《2022 年新乡市教育局部门预算公开》文件，2022年本项目预算安排200.00万元。本项目实际支出金额约为317.81万元，超出年初预算58.91%。

二、评价结论

（一）综合评价结论

新乡市第三十二中学新建综合楼项目政策依据充分、成立新建综合楼项目领导小组，保证了学校综合楼项目的顺利推进，进一步规范学校建设规程，保证学校项目的顺利推进。有利于改善学校教学环境，提升学校的办学水平，缩小教育差距，促进教育的均衡发展，推进教育事业上新台阶。本项目产生了一定的社会效益，但在评价中也发现存在一些问题：合同签订不规范、对项目部缺乏管理、现场材料堆放杂乱、工期缓慢，施工现场人员较少。

（二）评价结论

绩效评价工作组严格按照工作方案中绩效评价指标体系及评分标准，通过案卷研究、资料收集、实地调研、问卷调查、数据分析等方式，对新乡市第三十二中学新建综合楼项目绩效进行客观评价。

本项目绩效评价得分为74.35分，其中决策10.40分、过程17.70分、产出27.50分、效益18.75分。评价结论为“中”。具体内容如表1所示：

表1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 10.40 | 17.70 | 27.50 | 18.75 | 74.35 |
| 得分率 | 69.33% | 70.80% | 78.57% | 75.00% | 74.35% |

三、存在的问题

（一）绩效指标设置不清晰，预算编制不精准

《2022年度部门预算项目绩效目标表》中产出指标设置与实际不符、缺少效益类指标；部分三级指标值设置过于笼统，不便于衡量；预算资金安排、分配与合同管理不能有效紧密联系，导致预算投资额与项目实际需要不匹配，预算编制不够精准。项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，绩效管理工作意识薄弱。

（二）合同签订、管理制度不完善

一是项目未按招标文件要求、投标文件承诺，在合同签订前提供履约担保。二是合同签订不规范，缺乏必要的审查评估，主要条款如工期延误、综合单价包含的风险范围、保修期责任与时长均留白，合同内容缺少必要的风险控制、项目部管理、现场管理、违约责任等约定。三是项目监理合同付款条件不合理，监理服务周期为施工及保修阶段全过程的监理服务，而付款在工程完工验收合格后，付至最终决算金额的100%，保修期服务质量无法保证。四是内控制度内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。如：合同付款条件可以结合当年预算情况进行签订，预付款比例可以结合项目实际情况适当调低。

（三）项目建设管理有待加强

一是对施工现场管控没有考核机制。按照《中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法>的通知》建质〔2011〕111号要求：“项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%”；现场调研发现项目经理未按上述要求驻场。二是项目部主要管理、技术人员缺少考勤记录，施工日志多天带班记录未签字。三是施工现场部分安全措施不到位，材料堆放杂乱，电梯井没有安全防护措施等。

（四）未能按合同约定支付进度款，项目进度滞后

一是项目未按合同约定支付进度款，项目合同于2022年10月22日签订，计划开工时间11月10日，合同约定中标单位进场后，支付合同额的30%的工程预付款，2022年付款3,068,254.13元，占合同价款比14.96%，截止2023年6月30日，付款占比19.83%；付款节点与合同不符。二是项目进度滞后，施工单位自2022年11月10日进场施工以来，截止2023年6月30日，工期已达230天，约占总工期70%；已完成工程造价13,511,550.49元，占合同金额的65%，根据投标文件中的施工进度计划，在工期190天内完成土建工程，现场调研进度滞后；且现场管理人员、各工种工人不足20人，施工进展缓慢。

（五）合同管理意识薄弱，项目存在成本控制、延期风险

一是缺乏可行、有效的合同管理体系和具体操作流程，不能对工程进行及时跟踪和有效的动态合同管理，存在索赔管理不力的风险。二是项目存在成本控制风险，项目施工合同为固定单价合同，项目存在的设计变更、现场签证会直接引起工程量的增减，因而联动措施费的改变；且合同未对调整合同价款进行约定，后期材料价格、人工费波动幅度超出范围需要据实调整价差，两种因素都会直接影响后期结算价格。三是项目存在延期风险，因未对可能出现超出工期的违约行为做出风险防控，所以目前在项目实施过程中比较被动。四是没有充分发挥第三方监理、造价咨询的作用，对项目进行风险识别、风险分析、风险评价、风险应对，来控制项目中风险发生的可能性、降低其对项目工作的影响，确保各项建设目标的实现。

四、有关建议

（一）落实绩效主体责任，提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。二是加强沟通协作，将预算编制与项目计划安排有机结合，实现项目与资金的有效对接，进一步细化预算编制。三是注重过程管理，做好绩效监控，加强项目实施单位对预算绩效管理的理解能力与操作水平，提高预算绩效管理工作的质量和效率。

（二）加强合同管理，健全内部管理制度

一是在合同签订前，核查履约担保情况，详细核对招标文件要求、投标文件承诺，加强施工合同审查，保障合同要素完整性；加强合同执行管控，按照合同条款履约，对于确实无法履约的事项，及时签订补充协议或说明。二是加强项目施工、监理合同管理，合同是建设项目管理的核心，不断建立、健全合同管理体系和制度，提升合同管理意识，提高合同管理人员业务素质，为项目过程管理提供有力支撑，保持质量、进度、投资三大建设目标均衡、合理、高效的实现。

（三）完善项目管理体系，强化建设单位管理责任

一是健全各项规章制度，对服务于项目的设计、施工、监理、咨询单位进行人员考核，定期与各个专业技术人员沟通探讨项目面临的问题及解决途径。二是要求监理加强对施工现场安全、材料、进度、质量、文明施工的管控，不断提升项目现场的管理水平。

（四）积极协调资金支付，保证项目按期完工

工程付款不及时，直接影响工程建设的顺利推进，2023年该项目预算资金400.00万，积极协调预算资金拨付，保证项目按期完工。

（五）	增强风险防控意识、合理制定风险防范措施

一是充分发挥项目第三方专业服务团队的技术优势，对项目实施过程中遇到的问题，针对性的进行探讨分析、风险评估，合理选用风险回避、风险转移、风险分散、风险降低和风险抵消等方法进行风险控制。二是增强合同风险意识，做好合同管理，把控变更和索赔，工程变更在工程索赔中所占份额较大，项目实施过程中要对变更部分的内容进行仔细考量和分析；另外抓好项目实施过程中的履约检查，是事前或事中发现问题和疏漏的唯一办法。只有在合同履约过程中定期检查，才能及时发现问题，制订防范风险的对策，从而将风险损失程度降到最小。三是进一步增强工程建设全过程的价格风险意识，充分考虑价格波动风险，补充制订合理的价格风险控制条款，明确风险分担原则，合理约定价格调整方法、合理约定价格风险范围和幅度，减少后期因工程要素价格大幅波动引发的计价争议。

（正文内容）

2022年新乡市第三十二中学新建综合楼项目

绩效评价报告

为贯彻落实《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等文件精神，扎实推进市级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，新乡市财政局处于2023年5月至7月对2022年度新乡市第三十二中学新建综合楼项目开展绩效评价工作。绩效评价工作组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘察、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成此绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。为优先发展教育、提高教育现代化水平，国家和各地先后出台《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《河南省“十四五”教育事业发展规划》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和响应国家政策二〇三五远景目标的建议》等政策文件。

2013年，《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》文件提出：“打造区域新名校，在保持优质学校发展的基础上，重点扶持建设一批新的优质学校，缩小与现有名校的差距，努力推进义务教育高位均衡。市属学校重点扶持新区小学、第一铁路小学、第一实验学校、三中、四中、外国语学校、七中、九中、十一中、十二中、十三中、十六中、河师大实验中学、三十中、三十一中、三十二中等进行学校建设。”其中新乡市第三十二中学作为一所九年一贯制、市属公办学校，现有29 个教学班，在校师生近 1582 人，现有教学用房面积不足，阻碍学校的进一步发展和教学质量的提高。根据《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫政办〔2016〕129 号）的规定，学校基本生均建筑面积指标为9.5平方米，2020年9月该校D级危房拆除后，学校现有校舍用房5847.3平方米，缺口规模为9181.7平方米。为确保适龄儿童少年接受良好义务教育，新乡市第三十二中学提出新建综合楼一栋，以满足学校的教学需求。

### 2.主要内容及实施情况

截止至2023年5月30日，新乡市第三十二中学新建综合楼项目建筑主体结构已经完成，正在进行内墙砌筑。项目已经支付给施工承包人19.83%的工程款，约406.83万元。

### 3.资金投入和使用情况

根据《新乡市发展和改革委员会关于新乡市第三十二中学综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（新发改社会〔2021〕33号）文件，本项目总投资为2,646.00万元，其中勘察投资估算13.57万元，设计投资估算39.90万元，施工投资估算2,225.24万元，监理投资估算33.98万元，重要设备及材料40.00万元，其他投资估算293.31万元。据《关于新乡市第三十二中学综合楼建设项目预算审查的意见》文件，本工程新乡市第三十二中学单位送审金额为22,543,826.11元，经审核，本工程预算金额审定为21,775,489.61元，资金来源于新乡市财政收入教育费附加。据《2022 年新乡市教育局部门预算公开》文件，2022年本项目预算安排200.00万元。

2022年度新乡市第三十二中学新建综合楼项目预算金额为200.00万元，实际支出金额约为317.81万元，超出年初预算58.91%。项目资金支出情况详见表1-1。

表1-1：项目资金安排汇总表

| 支付时间 | 付款人 | 收款人 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年9月15日 | 新乡市第三十二中学 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 4,035.00元 |
| 勘察费 |  | 小计 | 4,035.00元 |
| 2022年06月22日 | 新乡市第三十二中学 | 新乡市中信施工图审查事务所有限公司 | 12,700.00元 |
| 综合楼施工图设计费 |  | 小计 | 12,700.00元 |
| 2022年09月29日 | 新乡市第三十二中学 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 93,120.00元 |
| 综合楼造价咨询费 |  | 小计 | 93,120.00元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 169,965.00元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 1,007,000.00元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 1,891,289.13元 |
| 施工 |  | 小计 | 3,068,254.13元 |
| 合计 |  |  | 3,178,109.13元 |

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

着力扩大公办教育资源，改善三十二中学教学用房严重不足的情况。为学生提供更优质的基础设施建设，保证安全的教学环境，提供广阔的学习空间。同时促进学校进一步发展壮大，扩大教学规模，学校规划更合理，提升了学校知名度，得到广大师生和家长的认可度。

### 2.阶段性目标

新乡市第三十二中学新建综合楼项目2022年阶段性目标来源于《2022年度单位预算项目绩效目标表》，具体详见表1-2。通过对新乡市第三十二中学新建综合楼项目概况、立项资料、绩效目标、工作计划等相关材料梳理汇总，将原有的绩效目标进行了整理、调整。整理调整后的绩效目标详见表1-3。

表1-2：2022年度单位预算项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 成本 | 总成本 | ≤200万元 |
| 产出 | 产出数量 | 建筑面积建设 | ≥2000平方米 |
|  |  | 修建教室数里 | ≥15间 |
|  | 产出质量 | 竣工验收达标率 | 100% |
|  | 产出时效 | 建设周期 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 改善教育教学环境 | 改善 |
| 满意度 | 满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

表1-3：2022年新乡市第三十二中学新建综合楼项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11工程项目面积完成率 | 100% |
|  |  | C12项目建设完工情况 | 完工 |
|  | C2产出质量 | C21建设工程质量 | 达标 |
|  |  | C22设计方案变更情况 | 不高于3处 |
|  |  | C23建设内容一致性 | 一致性 |
|  | C3产出时效 | C31工程进度款审核完成及时性 | 及时 |
|  | C4产出成本 | C41成本节约率 | 100% |
| D效益 | D1社会效益 | D11招生规模扩大 | 扩大 |
|  |  | D12学生人均面积改善情况 | 改善 |
|  | D2生态效益 | D21采用节能材料 | 采用 |
|  | D3可持续影响力 | D31项目后期维护规范情况 | 规范 |
|  | D4满意度 | D41师生满意度 | 90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、评价目的

贯彻落实《新乡市财政局 关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，突出重点领域，聚焦市委、市政府重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。

2.评价对象与资金范围

本次绩效评价的对象为2022年度新乡市第三十二中学新建综合楼项目资金200.00万元。

## （二）评价依据

评价依据包括但不限于：国家、河南省相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、河南省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等。

### 1.中央层面

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《国家教育事业发展第十三个五年规划》；

（6）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020 年）。

### 2.河南省层面

（1）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（2）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；

（3）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）。

（4）《河南省教育事业发展“十三五”规划》；

（5）《河南省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020 年）；

（6）《河南省义务教育学校办学条件基本标准》（豫政办〔2016〕129号文）；

（7）《河南省人民政府办公厅转发省教育厅关于进一步推进中小学布局调整意见的通知》（豫政办〔2010〕143号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于进一步做好农村义务教育学校布局调整工作的意见》（豫政办〔2012〕132号）；

（9）《河南省教育厅河南省发改委河南省住建厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫教基〔2011〕162号）。

### 3.新乡市层面

（1）《新乡市财政局 关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（2）《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市义务教育学校办学条件标准化建设规划（2012-2015年）的通知》（新政办〔2012〕51号）；

（3）《新乡市城市中小学幼儿园规划建设管理办法》；

（4）《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》；

（5）《新乡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（6）《新乡市人民政府关于印发新乡市推进义务教育均衡发展实施方案的通知》（新政文〔2011〕61 号文）；

（7）《新乡市教育发展专项规划（2012-2020）》；

（8）《城市普通中小学校舍建设标准》（建标〔2002〕102）；

（9）《中小学校设计规范》(GB50099-2011)。

## （三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次绩效评价指标体系整体框架依据相关文件规定，结合专项资金内容和特点，由4项一级指标、13项二级指标、31项三级指标组成。指标数据来源于相关文件、问卷调查、实地调研、访谈等。

（1）决策类指标（15分）：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金安排合理性。

（2）过程类指标（25分）：管理制度健全性、制度执行有效性、招标投标规范性、合同管理规范性、项目监理规范性、项目现场管理规范性、项目质量可控性、资金到位率、资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、

（3）产出类指标（35分）：工程项目面积完成率、项目建设完工率、建设工程质量、设计方案变更情况、建设内容一致、工程建设完工及时性、竣工结算完成及时性、成本节约率。

（4）效益类指标（25分）：招生规模扩大、学生人均面积改善情况、采用节能材料、项目后期维护规范情况、师生满意度。

## （四）绩效评价工作过程

本次项目评价程序包括开展前期调研、制定绩效评价工作方案、调查取数、撰写绩效评价报告、完善绩效评价报告五个阶段，各阶段工作内容及时间安排如下：

### 1.开展前期调研（4月25至5月31日）

由评价工作组成员与本项目实施单位充分沟通，了解项目的实施背景、内容及开展情况等与项目相关的信息，准确掌握项目情况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料；根据绩效评价相关要求，结合项目具体情况，梳理并确定合适的绩效目标，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

### 2.制定绩效评价工作方案（6月1至6月30日）

根据前期调研结果并与实施单位充分沟通的前提下，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价指标体系、评价组织实施等，并由财政部门审核。

### 3.调查取数（6月20日-6月30日）

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案，通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

### 4.撰写绩效评价报告（6月30至7月15日）

严格按照要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。

### 5.完善绩效评价报告（7月15至7月30日）

根据相关审核意见修改完善绩效评价报告，及时报财政部门及项目实施单位确认。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

综合来看，本项目实施取得一定的经验和成绩。但在实施过程中，也存在一些问题和不足：施工设计一体化，缺少设计方面内容；面积与总投资不符，批复面积与施工面积不符；交付使用防水不合格；竣工结算不及时；对项目部缺乏管理；工期滞后、没有按付款节点拨付资金等相关问题。

## （二）总体评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为74.35分，其中：决策10.40分，过程17.70分，产出27.50分，效益18.75分。根据《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。项目绩效评级为“中”，详见表3-1。

表3-1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 10.40 | 17.70 | 27.50 | 18.75 | 74.35 |
| 得分率 | 69.33% | 70.80% | 78.57% | 75.00% | 74.35% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

一级指标项目决策共分3个二级指标，6个三级指标，权重共15.00分，实际得分10.40分，具体如下：

### 1.项目立项

本项主要考察项目立项依据充分性和立项程序规范性。本项指标分值为5.00分。

（1）立项依据充分性。

本项指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

本项目根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《河南省“十四五”教育事业发展规划》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和响应国家政策二〇三五远景目标的建议》《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》文件等文件指示立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合教育行业发展规划和政策要求；项目立项与新乡市教育部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。综上，该指标得2.00分。

（2）立项程序规范性。

本项指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。本项指标分值为3.00分，实际得3.00分。

根据资料搜集结果以及评价组获取项目立项和批复的相关文件获知，若项目立项程序符合“三重一大”制度，立项程序按相关标准执行，规范合理；依据基础资料和访谈记录，该项目进行了事前绩效评估，资金投入可行。综上，该指标得3.00分。

- 2.绩效目标

本项主要考核绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。本项指标分值为5.00分。

（1）绩效目标合理性。

本项指标主要评价项目设定绩效目标是否符合实际，切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项指标值为2.00分，实际得2.00分。

经资料梳理，本项目设置“着力扩大公办教育资源，改善三十二中学教学用房严重不足的情况。为学生提供更优质的基础设施建设，保证安全的教学环境，提供广阔的学习空间。”的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。综上，该指标得2.00分。

（2）绩效指标明确性。

本项主要评价项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本项指标分值为3.00分，实际得0.90 分。

本项目设置有绩效指标，但是指标设置过少，“建筑面积≥2000平方米”、“建设周期≤10个月”“竣工验收达标率为100%”三个指标，不能通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目目标任务数不相对应。综上，根据评分规则，评价要点②③不得分，扣2.10分，该指标得0.90分。

### 3.资金投入

本项主要考核预算编制合理性和资金分配的合理性。指标分值为5.00分。

（1）预算编制科学性。

本项目主要评价的是项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项指标分值为2.00分，实际得1.00分。

根据评价组获取项目立项和批复的相关文件，预算编制经过论证，但与项目整体进度计划不匹配；根据资料收集发现，项目在实施过程中实际支付金额远超年初预算，预算确定的投资额或资金量与工作任务不匹配；工程量清单编制符合要求，控制价经过评审中心审核。综上，评价要点①②不得分，扣1.00分，该指标得1.00分。

（2）资金安排合理性。

本项目主要评价的是项目预算资金分配是否有测算依据，与补助企业或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项指标分值为3.00分，实际得3.00分。

根据评价组获取的项目立项和批复的相关资料，预算资金依据可研批复进行分配，依据充分；但分配额度不合理，与实际工程进度不适应。综上，评价要点②不得分，扣1.50分，该指标得1.50分。

## （二）项目过程情况

一级指标项目过程分为2个二级指标，12个三级指标，权重共25.00分，实际得分17.70分，具体如下：

### 1.组织实施

本项主要评价管理制度健全性、业务制度执行有效性、招标投标规范性、合同管理规范性、项目监理规范性、项目现场管理规范性、项目质量可控性。本项指标分值为15分。

（1）管理制度健全性。

本项主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。本项分值为2.00分，实际得0.60分。

根据基础资料知，本项目已制定或具有国有资产管理办法、合同管理内控制度、建设项目内控管理制度、收支管理内控制度、预算绩效内控管理制度、政府采购内控管理制度、决算内控管理制度等，但缺少项目现场建设管理、施工管理、监督管理、安全管理、质量管理、项目资金管理、进度管理、档案管理、考评制度等相关管理制度；组织架构较为规范，责任分工明确；管理制度覆盖整个业务流程，项目流程清晰。综上，评价要点①③不得分，扣1.40分，该指标得0.60分。（2）制度执行有效性。

本项主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。本项分值为2.00分，实际得1.00分。

根据基础资料和访谈知，项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续不完备；项目合同书、施工监理日志、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员落实不到位，现场调研发现对项目经理的出勤、现场管控没有考核机制。综上，根据评分规则，评价要点②④不得分，扣1.00分，该指标得1.00分。

（3）招标投标规范性

本项主要评价项目实施是否依据国家招标投标相关法律法规，考核项目招标流程是否合法合规。本项分值为3.00分，实际得3.00分。

根据基础资料和访谈知，招标方式及相关时间节点符合法律法规要求；签订招标代理协议，权利义务是否明确；招标文件符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，不存在排他性；招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等符合相关法律法规的规定；招标汇总资料完整，并归档。综上，该指标得3.00分。

（4）合同管理规范性

本项主要评价项目实施是否按规定时间签订合同，节点支付工程款，施工单位是否按照合同约定进行施工，并按要求足额缴纳履约保证等。考察项目建设合同的规范性。本项分值为2.00分，实际得0.40分。

根据现场调研和查阅资料发现，本项目在签订合同前，未提交履约包含；项目在中标（成交）通知书发出时间2022年10月18日，签订合同时间为2022年10月22日；30个工作日内签订合同；合同主要内容与招标文件及投标/响应文件不一致，招标文件文件中的合同为空白；甲乙双方的权利义务明晰，但风险控制、质量、价款或报酬、现场管理、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容不完整；工程未按照合同节点付款。综上，根据评分规则，评价要点①③④⑤不得分，扣1.60分，该指标得0.40分。

（5）项目监理规范性

本项主要评价项目实施过程中监理工作的规范程度。本项分值为2.00分，实际得1.90分。

根据现场调研了解，本项目具有独立第三方监理单位，按照招投标文件的约定签订合同；监理单位按照合同约定履行监理职责，但对施工单位项目经理及主要技术人员到岗情况监管不到位。综上，评价要点②扣0.10分，该指标得1.90分。

（6）项目现场管理规范性

本项目主要评价项目施工现场工作的规范程度。本项分值为2.00分，实际得0.00分。

据施工场地现场调研，本项目未按照合同约定派驻项目技术管理人员，项目经理不在场，施工项目部没有考勤，按照中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知》建质〔2011〕111号要求：“项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%”；现场施工材料堆放杂乱；项目施工现场安全生产管理制度不健全，、电梯井没有安全防护设施；施工现场文明施工不到位，大门、围墙、宣传栏，执行到位。综上，该指标得0.00分。

（7）项目质量可控性

本项目主要评价项目施工现场工作的规范程度。本项分值为2.00分，实际得1.80分。

据施工场地现场调研，项目具有相应的项目质量要求或标准；建设过程中采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，但组织措施、人员的数量待补充；根据评分规则，评价要点扣0.20分，此项指标得1.80分。

### 2.资金管理

本项主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性。本项指标分值为14.00分。

（1）资金到位率

本项主要考核实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本项分值为2.00分，实际得2.00分。

根据基础资料知，该项目应预算资金200.00万元，实际到账资金317.81万元，资金到位率=（317.81/200.00）×100%=158.91%，综上，该指标得2.00分。

（2）资金到位及时率

本项主要考核项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

截至2022年12月31日，本项目实际到位资金317.81万元，应到位资金317.81万元，到位及时率=（317.81/317.81）×100%=100.00%。综上，该指标得2.00分。

（3）预算执行率。

本项主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

截至2022年12月31日，本项目实际支出317.81万元，预算金额200万元。预算执行率=（317.81/200）×100%=158.91%。综上，该指标得2.00分。

（4）资金使用合规性。

本项主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规范，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

据基础资料知，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；项目的资金使用并不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得2.00分。

（5）财务管理制度健全性。

本项主要考核项目实施单位的财务制度是否健全、有效用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。本项指标分值为2.00分，实际得1.00分。

根据基础资料知，评价组未发现本项目制定或具有相应的专项资金管理办法；本项目工程款是按照项目进度进行支付，财务监控手段有效，保障资金安全运行。综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣1.00分。该指标得1.00分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标分为4个二级指标，8个三级指标，权重共35分，实际得27.50分，具体如下：

### 1.产出数量

本项主要评价工程项目面积完成率、项目建设完工情况。本项指标分值为10.00分

（1）工程项目面积完成率

本项主要考核工程的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设工程产出数量目标的实现程度。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

该项目可研面积为7980.53平方米，规划许可证及施工图面积为8474.45平方米，建设工程实际完成率=（8474.45/7980.53）×100%=106.2%。综上，该指标得5.00分。

（2）项目建设完工情况

本项主要考核项目建设工程进度目标的完成情况。本项指标分值为5.00分，实际得2.50分。

根据基础资料知，工程计划进度要在190日历天完土建工程，截止2023年6月30日，已经施工230日历天，工期占比70%，正在内墙砌筑，土建工程仍未完工，根据监理统计的工程量已经完成13,511,550.49元，占合同额的65%，工期滞后，但未达到合同工期。根据评分规则，该项指标得2.50分。

### 2.产出质量

本项主要评价建设工程质量、设计方案变更情况、建设内容一致性。本项指标分值为15.00分

（1）建设工程质量

本项主要考核现阶段工程质量。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

根据基础资料知，评价组未发现项目施工期间，未发生任何质量、安全、环保督查问题；现阶段工程质量符合标准。综上，该指标得5.00分。

（2）设计方案变更情况

本项主要实地调研项目设计变更数量，反映设计方案变更情况。本项指标分值为5.00分，实际得2.50分。

根据基础访谈得知，本项目设计发生变更不超3次。综上，该指标得2.50分。

（3）建设内容一致性

本项主要考核项目立项与项目建设内容的情况，反映决策与实施的一致性。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

通过图纸与可研报告进行对比，评价组发现本项目可研建设内容与施工图纸建设内容基本一致；立项内容与规划证、施工图建筑面积不尽一致，不一致率6.19%，低于10%。综上，根据评分规则，该指标得5.00分。

### 3.产出时效

本项主要评价工程进度款审核完成及时性。本项指标分值为5.00分

（1）工程进度款审核完成及时性

本项主要工程进度款审核完成及时情况，用以反映工程项目过程性付款审核的效率。本项指标分值为5.00分，实际得2.50分。

根据基础资料知，目前本项目主体结构已完成，施工单位按照月进度进行工程款申请，但未提供月进度款审核材料。综上，评价要点②不得分，扣2.50分，该指标得2.50分。

### 4.产出成本

本项主要评价成本节约率。本项指标分值为5.00分

（1）成本节约率

本项主要完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

项目估算表中建安费用为2,242.64万元，建筑面积为7980.53平方米；施工合同价为2,051.288283万元，电梯价格22.47万元，建筑面积为8474.45，计划单方建安费用为2810元/平方米；实际单方建安费用为（2,051.288283+22.47）/8474.45=2447元/平方；成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（2810-2447）/2810]×100%=12.92%。综上，该指标得5.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标分为4个二级指标，5个三级指标，权重共25.00分，实际得分18.75分，具体如下：

### 1.社会效益

本项主要评价招生规模扩大。本项指标分值为10.00分

（1）招生规模扩大

本项主要考察近年学校的招生、发展状况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

根据基础资料知，2021年在校生1280人、2022年在校生 1261人、2023年在校生1297人，2022年招生规模略有递减情况。综上，该指标得2.50分。

（2）学生人均面积改善情况

本项主要考察项目实施后学生人均建筑面积指标，反映学校硬件条件的改善情况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

根据基础资料知，2021年至2022年，学校占地面积29451.76平方米，校舍建筑面积6430平方米，2021年生均建筑面积指标为5.02平方米，2022年待项目建成后，生均建筑面积指标为11.49平方米，超出义务教育学校办学条件生均建筑面积9.5平方米的指标，可以达标；综上，根据评分规则，该指标得5.00分。

### 2.生态效益

本项主要评价采用节能材料情况。本项指标分值为5.00分

（1）采用节能材料

本项主要反映基建工程项目节能环保材料（设备）使用情况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

图纸资料显示，项目外墙、屋面、外窗、外门等采用了节能、环保材料。综上，该指标得5.00分。

### 3.可持续影响力

本项主要评价项目后期维护规范情况。本项指标分值为5.00分

（1）项目后期维护规范情况

本项主要考核项目项目投入使用后相关质保金、质保措施是否完善规范，反映项目硬件长期的保障情况。本项指标分值为5.00分，实际得1.25分。

根据基础资料知，缺少项目管理流程、标准模板、规范；项目建立了例会工作制度及良好的沟通机制；未建立质量管理体系，包括质量标准和检查程序；未建立有效的变更管理机制，确保变更管理不影响项目的进度和质量、投资。综上，根据评分规则，评价要点①③④不得分，扣3.75分，该指标得1.25分。

### 4.满意度

本项主要评价在校师生对项目的满意。本项指标分值为5.00分

（1）师生满意度

本项主要考核项目实施单位的在校师生对项目的满意。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

根据师生满意度调查问卷，满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%=1034.6/1092=94.74%。综上，该指标得5.00分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

## （一）主要经验及做法

### 1.项目实施取得一定社会效益

新乡市第三十二中学新建综合楼项目改善学校教学环境，有利于提升学校的办学水平，缩小教育差距，促进教育的均衡发展，推进教育事业上新台阶。社会发展，教育先行，不断提高办学水平和办学质量，是社会发展所需；教育关乎未来，对国家和每个家庭都极为重要，改善学生的学习条件，是人民群众欢迎的民生工程，具有良好的社会效益。

### 2.成立项目管理小组，项目实施全程监控

为保证学校综合楼项目的顺利推进，进一步规范学校建设规程，加强对基建工程项目的领导和管理，经党政联席会议研究决定，成立新建综合楼项目领导小组。负责监督相关法律法规的执行情况，监督招标范围、招标方式、开标、评标过程的执行情况，处理投标人和其他利害关系人活动的质疑和投诉，全程监督中标项目合同谈判、资金使用、财务审计等工作情况。

（二）存在的问题

1、绩效指标设置不清晰，预算编制不精准

《2022年度部门预算项目绩效目标表》中产出指标设置与实际不符、缺少效益类指标；部分三级指标值设置过于笼统，不便于衡量；预算资金安排、分配与合同管理不能有效紧密联系，导致预算投资额与项目实际需要不匹配，预算编制不够精准。项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，绩效管理工作意识薄弱。

2、合同签订、管理制度不完善

一是项目未按招标文件要求、投标文件承诺，在合同签订前提供履约担保。二是合同签订不规范，缺乏必要的审查评估，主要条款如工期延误、综合单价包含的风险范围、保修期责任与时长均留白，合同内容缺少必要的风险控制、项目部管理、现场管理、违约责任等约定。三是项目监理合同付款条件不合理，监理服务周期为施工及保修阶段全过程的监理服务，而付款在工程完工验收合格后，付至最终决算金额的100%，保修期服务质量无法保证。四是内控制度内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。如：合同付款条件可以结合当年预算情况进行签订，预付款比例可以结合项目实际情况适当调低。

3、项目建设管理有待加强

一是对施工现场管控没有考核机制。按照《中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发<建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法>的通知》建质〔2011〕111号要求：“项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%”；现场调研发现项目经理未按上述要求驻场。二是项目部主要管理、技术人员缺少考勤记录，施工日志多天带班记录未签字。三是施工现场部分安全措施不到位，材料堆放杂乱，电梯井没有安全防护措施等。

4、未能按合同约定支付进度款，项目进度滞后

一是项目未按合同约定支付进度款，项目合同于2022年10月22日签订，计划开工时间11月10日，合同约定中标单位进场后，支付合同额的30%的工程预付款，2022年付款3,068,254.13元，占合同价款比14.96%，截止2023年6月30日，付款占比19.83%；付款节点与合同不符。二是项目进度滞后，施工单位自2022年11月10日进场施工以来，截止2023年6月30日，工期已达230天，约占总工期70%；已完成工程造价13,511,550.49元，占合同金额的65%，根据投标文件中的施工进度计划，在工期190天内完成土建工程，现场调研进度滞后；且现场管理人员、各工种工人不足20人，施工进展缓慢。

5、合同管理意识薄弱，项目存在成本控制、延期风险

一是缺乏可行、有效的合同管理体系和具体操作流程，不能对工程进行及时跟踪和有效的动态合同管理，存在索赔管理不力的风险。二是项目存在成本控制风险，项目施工合同为固定单价合同，项目存在的设计变更、现场签证会直接引起工程量的增减，因而联动措施费的改变；且合同未对调整合同价款进行约定，后期材料价格、人工费波动幅度超出范围需要据实调整价差，两种因素都会直接影响后期结算价格。三是项目存在延期风险，因未对可能出现超出工期的违约行为做出风险防控，所以目前在项目实施过程中比较被动。四是没有充分发挥第三方监理、造价咨询的作用，对项目进行风险识别、风险分析、风险评价、风险应对，来控制项目中风险发生的可能性、降低其对项目工作的影响，确保各项建设目标的实现。

六、有关建议

## （一）落实绩效主体责任，提高绩效管理工作水平

一是科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。二是加强沟通协作，将预算编制与项目计划安排有机结合，实现项目与资金的有效对接，进一步细化预算编制。三是注重过程管理，做好绩效监控，加强项目实施单位对预算绩效管理的理解能力与操作水平，提高预算绩效管理工作的质量和效率。

## （二）加强合同管理，健全内部管理制度

一是在合同签订前，核查履约担保情况，详细核对招标文件要求、投标文件承诺，加强施工合同审查，保障合同要素完整性；加强合同执行管控，按照合同条款履约，对于确实无法履约的事项，及时签订补充协议或说明。二是加强项目施工、监理合同管理，合同是建设项目管理的核心，不断建立、健全合同管理体系和制度，提升合同管理意识，提高合同管理人员业务素质，为项目过程管理提供有力支撑，保持质量、进度、投资三大建设目标均衡、合理、高效的实现。

## （三）完善项目管理体系，强化建设单位管理责任

一是健全各项规章制度，对服务于项目的设计、施工、监理、咨询单位进行人员考核，定期与各个专业技术人员沟通探讨项目面临的问题及解决途径。二是要求监理加强对施工现场安全、材料、进度、质量、文明施工的管控，不断提升项目现场的管理水平。

## （四）积极协调资金支付，保证项目按期完工

工程付款不及时，直接影响工程建设的顺利推进，2023年该项目预算资金400.00万，积极协调预算资金拨付，保证项目按期完工。

## （五）	增强风险防控意识、合理制定风险防范措施

一是充分发挥项目第三方专业服务团队的技术优势，对项目实施过程中遇到的问题，针对性的进行探讨分析、风险评估，合理选用风险回避、风险转移、风险分散、风险降低和风险抵消等方法进行风险控制。二是增强合同风险意识，做好合同管理，把控变更和索赔，工程变更在工程索赔中所占份额较大，项目实施过程中要对变更部分的内容进行仔细考量和分析；另外抓好项目实施过程中的履约检查，是事前或事中发现问题和疏漏的唯一办法。只有在合同履约过程中定期检查，才能及时发现问题，制订防范风险的对策，从而将风险损失程度降到最小。三是进一步增强工程建设全过程的价格风险意识，充分考虑价格波动风险，补充制订合理的价格风险控制条款，明确风险分担原则，合理约定价格调整方法、合理约定价格风险范围和幅度，减少后期因工程要素价格大幅波动引发的计价争议。

# 七、其他需要说明的问题

项目绩效评价的可靠性基于被评价单位（项目实施单位）提供资料真实性、完整性，评价工作组尽可能地核实相关数据的准确性，但由于受客观因素的限制，其资料真实性和完整性最终由被评价单位（项目实施单位）负责。

# 八、附件

附件一  评价指标体系

附件二  基础数据表

附件三  满意度调查问卷分析报告

附件一：评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 评价意见 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15分） | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤该项目与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。 | 具备一个评价要点，得指标分值的40%。 | 本项目根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《河南省“十四五”教育事业发展规划》《中共新乡市委关于制定新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和响应国家政策二〇三五远景目标的建议》《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》文件等文件指示立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合教育行业发展规划和政策要求；项目立项与新乡市教育部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。满足评价要点①②③④。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目按照规定的程序申请设立；②建立项目的遴选办法、程序、标准等；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的30%；具备评价要点③，得本指标分值的40%。 | 根据资料搜集结果以及评价组获取项目立项和批复的相关文件获知，若项目立项程序符合相关制度，立项程序按相关标准执行，规范合理；依据基础资料和访谈记录，该项目进行了事前绩效评估，资金投入可行。满足评价要点①②③综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  | A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。 | 具备评价要点①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备评价要点②③，分别得指标分值的25%。 | 经资料梳理，本项目设置“着力扩大公办教育资源，改善三十二中学教学用房严重不足的情况。为学生提供更优质的基础设施建设，保证安全的教学环境，提供广阔的学习空间。”的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备评价要点①，得到本指标权重分值的40%；具备评价要点②和③，分别得到本指标权重分值的30%。 | 本项目设置有绩效指标，但是指标设置过少，“建筑面积≥2000平方米”、“建设周期≤10个月”“竣工验收达标率为100%”三个指标，不能通过清晰、可衡量的指标予以体现；与项目目标任务数不相对应。综上，根据评分规则，评价要点②③不得分，扣2.10分，该指标得0.90分。 | 0.90 |
|  | A3资金投入 | 5 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。③工程量清单及控制价由专业咨询公司编制并按要求加盖资质印章；④预算内容与项目内容匹配，控制价经过评审中心审核； | 具备一个评价要点，分别得到本指标分值的25%。 | 根据评价组获取项目立项和批复的相关文件，预算编制经过论证，但与项目整体进度计划不匹配；根据资料收集发现，项目在实施过程中实际支付金额远超年初预算，预算确定的投资额或资金量与工作任务不匹配；工程量清单编制符合要求，控制价经过评审中心审核。综上，评价要点①②不得分，扣1.00分，该指标得1.00分。 | 1.00 |
|  |  |  | A32资金安排合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个评价要点，得到指标分值的50%。 | 根据评价组获取的项目立项和批复的相关资料，预算资金依据可研批复进行分配，依据充分；但分配额度不合理，与实际工程进度不适应。综上，评价要点②不得分，扣1.50分，该指标得1.50分。 | 1.50 |
| B过程（25分） | B1组织实施 | 15 | B11管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有建设管理、施工管理、监督管理、安全管理、质量管理、项目资金管理、进度管理、档案管理、考评制度等相关管理制度；②组织架构是否规范，责任分工是否明确；③管理制度是否覆盖整个业务流程，项目流程是否清晰。 | 具备评价要点①，得到指标分值的50%，若评价要素不完全具备的，出现1项不规范操作，扣除10%指标得分，扣完为止。具备评价要点②③，分别得指标分值的25%。 | 根据基础资料知，本项目已制定或具有国有资产管理办法、合同管理内控制度、建设项目内控管理制度、收支管理内控制度、预算绩效内控管理制度、政府采购内控管理制度、决算内控管理制度等，但缺少项目现场建设管理、施工管理、监督管理、安全管理、质量管理、项目资金管理、进度管理、档案管理、考评制度等相关管理制度；组织架构较为规范，责任分工明确；管理制度覆盖整个业务流程，项目流程清晰。综上，评价要点①③不得分，扣1.40分，该指标得0.60分。 | 0.60 |
|  |  |  | B12制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、施工监理日志、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 根据基础资料和访谈知，项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续不完备；项目合同书、施工监理日志、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员落实不到位，现场调研发现对项目经理的出勤、现场管控没有考核机制。综上，根据评分规则，评价要点②④不得分，扣1.00分，该指标得1.00分。 | 1.00 |
|  |  |  | B13招标投标规范性 | 3 | 依据国家招标投标相关法律法规，考核项目招标流程是否合法合规。 | 评价要点：①招标过程：招标方式及相关时间节点是否符合法律法规要求； ②招标文件：否签订招标代理协议，权利义务是否明确；是否符合政府采购相关法律，招标文件是否符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，是否存在排他性； ③招标组织：招标流程的组织是否符合招标投标法、政府采购法相关法律法规的规定； ④成果文件：招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等是否符合相关法律法规的规定； ⑤招标资料汇总：招标汇总资料是否完整，并归档。 | 具备一个评价要点，分别得到本指标分值的20%。 | 根据基础资料和访谈知，招标方式及相关时间节点符合法律法规要求；签订招标代理协议，权利义务是否明确；招标文件符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，不存在排他性；招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等符合相关法律法规的规定；招标汇总资料完整，并归档。综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  |  | B14合同管理规范性 | 2 | 项目是否按规定时间签订合同，节点支付工程款，施工单位是否按照合同约定进行施工，并按要求足额缴纳履约保证等。考察项目建设合同的规范性。 | 评价要点：①签订合同前，提交履约保函；②是否在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订合同；③合同主要内容是否与招标文件及投标/响应文件一致；④甲乙双方的权利义务明晰，付款、工期、风险控制、质量、价款或报酬、现场管理、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容是否完整；⑤工程是否按照合同节点付款。 | 具备评价要点之一，分别得指标分值的20%。 | 根据现场调研和查阅资料发现，本项目在签订合同前，未提交履约包含；项目在中标（成交）通知书发出时间2022年10月18日，签订合同时间为2022年10月22日；30个工作日内签订合同；合同主要内容与招标文件及投标/响应文件不一致，招标文件文件中的合同为空白；甲乙双方的权利义务明晰，但风险控制、质量、价款或报酬、现场管理、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容不完整；工程未按照合同节点付款。综上，根据评分规则，评价要点①③④⑤不得分，扣1.60分，该指标得0.40分。 | 0.40 |
|  |  |  | B15项目监理规范性 | 2 | 考察项目实施过程中监理工作的规范程度。 | 评价要点：①项目具有独立第三方监理单位，并按照招投标文件的约定签订合同；②监理单位按照合同约定履行监理职责。 | 具备评价要点①，得到指标分值的40%；具备评价要点②中发现一项不符合，则扣除10%权重，扣完为止。 | 根据现场调研了解，本项目具有独立第三方监理单位，按照招投标文件的约定签订合同；监理单位按照合同约定履行监理职责，但对施工单位项目经理及主要技术人员到岗情况监管不到位。综上，评价要点②扣0.10分，该指标得1.90分。 | 1.90 |
|  |  |  | B16项目现场管理规范性 | 2 | 考察项目施工现场工作的规范程度。 | 评价要点：①按照合同约定派驻项目技术管理人员；②现场施工材料堆放整齐有序、保卫管理制度健全，执行到位；③项目施工现场安全生产管理制度健全，执行到位；④施工现场文明施工制度健全，执行到位。 | 具备一个评价要点，分别得指标分值的25%。 | 据施工场地现场调研，本项目未按照合同约定派驻项目技术管理人员，项目经理不在场，施工项目部没有考勤，按照中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知》建质[2011]111号要求：“项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%”；现场施工材料堆放杂乱；项目施工现场安全生产管理制度不健全，、电梯井没有安全防护设施；施工现场文明施工不到位，大门、围墙、宣传栏，执行到位。综上，该指标得0.00分。 | 0.00 |
|  |  |  | B17项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②建设过程中是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 具备评价要点①和②，分别得指标分值的50%；若评价要素不完全具备的，出现1项不规范，扣除20%指标得分，扣完为止。 | 据施工场地现场调研，项目具有相应的项目质量要求或标准；建设过程中采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，但组织措施、人员的数量待补充；根据评分规则，评价要点扣0.20分，此项指标得1.80分。 | 1.80 |
|  | B2资金管理 | 10 | B21资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 到位率>100%，且履行预算调整手续的，得满分。到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位及时率；到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 根据基础资料知，该项目应预算资金200.00万元，实际到账资金317.81万元，资金到位率=（317.81/200.00）×100%=158.91%，综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | B22资金到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金。 | 资金到位及时率>100%，且履行资金调整手续的，得满分。资金到位及时率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分=指标分值×资金到位率；资金到位及时率＜100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 截至2022年12月31日，本项目实际到位资金317.81万元，应到位资金317.81万元，到位及时率=（317.81/317.81）×100%=100.00%。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | B23预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点：预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 60%≤预算执行率＜100%时，得分=指标分值×预算执行率；预算执行率>100%，且调整手续完整，得满分。预算执行率＜60%的不得分。 | 截至2022年12月31日，本项目实际支出317.81万元，预算资金200.00万元。预算执行率=（317.81/200）×100%=158.91%。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | B24资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个评价要点，分别得到本指标权重分值的25%。 | 据基础资料知，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；项目的资金使用并不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | B25财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 具备一个评价要点，分别得到指标分值的50%。 | 根据基础资料知，评价组未发现本项目制定或具有相应的专项资金管理办法；本项目工程款是按照项目进度进行支付，财务监控手段有效，保障资金安全运行。综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣1.00分。该指标得1.00分。 | 1.00 |
| C产出（35分） | C1产出数量 | 10 | C11工程项目面积完成率 | 5 | 工程的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设工程产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：建设工程实际完成率=（实际产出面积/计划产出面积）×100%；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的建设内容；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的建设内容。 | 完成率≥100%得满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。 | 该项目可研面积为7980.53平方米，规划许可证及施工图面积为8474.45平方米，建设工程实际完成率=（8474.45/7980.53）×100%=106.2%。综上，该指标得5.00分。 | 5 |
|  |  |  | C12项目建设完工情况 | 5 | 用以反映和考核项目建设工程进度目标的完成情况。 | 评价要点：①项目实际工程进度与计划进度一致或提前；②项目实际工程进度与计划进度相比，明显滞后，但未到合同工期；③项目实际工程进度与计划进度相比，明显滞后，但已经超出合同工期 | 具备评价要点①，得满分；具备评价要点②，得指标分值的50%，具备评价要点③不得分。 | 根据基础资料知，工程计划进度要在190日历天完土建工程，截止2023年6月30日，已经施工230日历天，工期占比70%，正在内墙砌筑，土建工程仍未完工，根据监理统计的工程量已经完成13511550.49元，占合同额的65%，工期滞后，但未达到合同工期。根据评分规则，该项指标得2.50分。 | 2.50 |
|  | C2产出质量 | 15 | C21建设工程质量 | 5 | 根据现场调研数据，反映现阶段工程质量情况。 | 评价要点：①项目施工期间，未发生任何质量、安全、环保督查问题；现阶段工程质量符合标准，得满分；②通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量、安全隐患等问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的。 | 具备评价要点①，得满分；具备评价要点②，该指标不得分。 | 根据基础资料知，截止2022年6月30日，评价组未发现项目施工期间，未发生任何质量、安全、环保督查问题；现阶段工程质量符合标准。综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  |  |  | C22设计方案变更情况 | 5 | 实地调研项目设计变更数量，反映设计方案变更情况 | 评价要点：①项目无设计变更；②设计变更不超过3次（含）；③设计变更超过3次。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②得指标分值的50%，具备评价要点③不得分。 | 根据基础访谈得知，本项目设计发生变更不超3次。综上，该指标得2.50分。 | 2.50 |
|  |  |  | C23建设内容一致性 | 5 | 考察项目立项与项目建设内容的情况，反映决策与实施的一致性 | 评价要点：①立项内容与设计、建设内容一致；②立项内容与规划、施工图建筑面积不尽一致，不一致情况低于10%；③立项内容与规划、施工图面积不尽一致，不一致内容高于10%。 | 具备评价要点①②分别得指标分值的50%，具备评价要点③得指标分值的30%。 | 通过图纸与可研报告进行对比，评价组发现本项目可研建设内容与施工图纸建设内容基本一致；立项内容与规划证、施工图建筑面积不尽一致，不一致率6.19%，低于10%。综上，根据评分规则，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  | C3产出时效 | 5 | C31工程进度款审核完成及时性 | 5 | 工程进度款审核完成及时情况，用以反映工程项目过程性付款审核的效率。 | 评价要点：①工程是否按按月进度申请工程款；②工程款是否按按月进度申请及时完成审核。 | 具备一个评价要点，得到指标分值的50%。 | 根据基础资料知，目前本项目主体结构已完成，施工单位按照月进度进行工程款申请，但未提供月进度款审核材料。综上，评价要点②不得分，扣2.50分，该指标得2.50分。 | 2.50 |
|  | C4产出成本 | 5 | C41成本节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（5分）实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 成本节约率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，不得分。 | 项目估算表中建安费用为2242.64万元，建筑面积为7980.53平方米；施工合同价为2051.288283万元，电梯价格22.47万元，建筑面积为8474.45，计划单方建安费用为2810元/平方米；实际单方建安费用为（2051.288283+22.47）/8474.45=2447元/平方；成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（2810-2447）/2810]×100%=12.92%。综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
| D效益（25分） | D1社会效益 | 10 | D11招生规模扩大 | 5 | 考察近年学校的招生、发展状况。 | 评价要点：①2022年学校招生规模较2021年有所增加；②2022年学校招生规模较2021年持平或减少。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的50%。 | 根据基础资料知，2021年在校生1280人、2022年在校生 1261人、2023年在校生1297人，2022年招生规模略有递减情况。综上，该指标得2.50分。 | 2.50 |
|  |  |  | D12学生人均面积改善情况 | 5 | 考察项目实施后学生人均建筑面积指标，反映学校硬件条件的改善情况。 | 评价要点：①项目建成后，学生人均面积提升，学校硬件条件的得以改善，达到义务教育办学标准；②学生人均面积未提升，学校硬件条件的得以改善，未达到义务教育办学标准。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的50%。 | 根据基础资料知，2021年至2022年，学校占地面积29451.76平方米，校舍建筑面积6430平方米，2021年生均建筑面积指标为5.02平方米，2022年待项目建成后，生均建筑面积指标为11.49平方米，超出义务教育学校办学条件生均建筑面积9.5平方米的指标，可以达标；综上，根据评分规则，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  | D2生态效益 | 5 | D21采用节能材料 | 5 | 反映基建工程项目节能环保材料（设备）使用情况 | 评价要点：①项目采用了装配式构配件或节能、环保材料；②项目未采用装配式构配件或节能、环保材料。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的40%。 | 图纸资料显示，项目外墙、屋面、外窗、外门等采用了节能、环保材料。综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  | D3可持续影响力 | 5 | D31项目管理长效机制 | 5 | 项目是否建立标准化的管理体系：反映项目长期规范化管理的保障情况。 | 评价要点：①项目管理流程、标准模板、规范，以确保项目的统一性和规范性；②建立例会工作制度及良好的沟通机制；③建立完善的质量管理体系：包括质量标准和检查程序，以确保项目的质量达到预期；④建立有效的变更、签证管理机制，确保变更管理不影响项目的进度和质量、投资。 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 根据基础资料知，缺少项目管理流程、标准模板、规范；项目建立了例会工作制度及良好的沟通机制；未建立质量管理体系，包括质量标准和检查程序；未建立有效的变更管理机制，确保变更管理不影响项目的进度和质量、投资。综上，根据评分规则，评价要点①③④不得分，扣3.75分，该指标得1.25分。 | 1.25 |
|  | D4满意度 | 5 | D41师生满意度 | 5 | 考察在校师生对项目的满意程度 | 满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%。 | 满意度达到90%得满分，满意度60%-90%，得分=指标分值×满意度。满意度低于60%，不得分。 | 根据师生满意度调查问卷，满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%=1034.6/1092=94.74%。综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 74.35 |

附件二：基础数据表

| 支付时间 | 付款人 | 收款人 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年10月14日 | 新乡市第三十二中学 | 浙江经纬工程项目管理有限公司郑州分公司 | 50000元 |
| 可行性研究报告编制 |  | 小计 | 50000元 |
| 2021年09月29日 | 新乡市第三十二中学 | 新乡市高发勘测规划有限公司 | 7000元 |
| 测绘技术服务 |  | 小计 | 7000元 |
| 2021年12月15日 | 新乡市第三十二中学 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 130465元 |
| 2022年9月15日 | 新乡市第三十二中学 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 4035元 |
| 勘察费 |  | 小计 | 134500元 |
| 2021年12月14日 | 新乡市第三十二中学 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 363847元 |
| 综合楼设计费 |  | 小计 | 363847元 |
| 2022年06月22日 | 新乡市第三十二中学 | 新乡市中信施工图审查事务所有限公司 | 12700元 |
| 综合楼施工图设计费 |  | 小计 | 12700元 |
| 2021年11月08日 | 新乡市第三十二中学 | 新华元电力工程设计有限公司 | 15000元 |
| 教学楼电力咨询费 |  | 小计 | 15000元 |
| 2022年09月29日 | 新乡市第三十二中学 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 93120元 |
| 综合楼造价咨询费 |  | 小计 | 93120元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 169965元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 1007000元 |
| 2022年12月09日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 1891289.13元 |
| 2023年05月23日 | 新乡市第三十二中学 | 建航建工集团有限公司 | 1000000元 |
| 施工 |  | 小计 | 4068254.13元 |
| 合计 |  |  | 4744421.13元 |

附件三：满意度调查问卷分析报告

新乡市第三十二中学新建综合楼项目绩效评价调查问卷

1.您的性别是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 89 | 48.9% |
| 女 | 93 | 51.1% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

2.您的年龄是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 10-20岁 | 80 | 43.96% |
| 21-30岁 | 8 | 4.4% |
| 31-40岁 | 28 | 15.38% |
| 41-50岁 | 37 | 20.33% |
| 50岁以上 | 29 | 15.93% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

3.您的职业是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 党政机关/事业单位/社会团体工作人员 | 17 | 9.34% |
| 企业单位工作人员 | 23 | 12.64% |
| 教师 | 66 | 36.26% |
| 学生 | 76 | 41.76% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

4.您认为学校综合楼建设是否有必要？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常必要 | 176 | 96.7% |
| 一般情况 | 6 | 3.3% |
| 必要性不强 | 0 | 0% |
| 没必要 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

5.学校原教学楼及理化生实验室、心理咨询室、图书阅览室、多功能厅等各项设施是否老旧？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 设施比较老旧，信息化水平不高 | 144 | 79.12% |
| 设施有一点老旧，基本能够满足日常信息化教学要求 | 27 | 14.84% |
| 各项设施比较新，能很好满足教学需求 | 11 | 6.04% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

6.学校综合楼建设施工是否对您的学习及生活造成影响？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 没有造成影响 | 134 | 73.63% |
| 有一定影响 | 43 | 23.63% |
| 有很大不便的影响 | 5 | 2.75% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

7.您认为综合楼的建设，能够产生哪些明显的影响？   [多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 学校学习（教学）、生活环境明显优化 | 174 | 95.6% |
| 图书阅览室等活动场地的增加能够明显提升学生素质 | 155 | 85.16% |
| 实验室、心理咨询室建设能明显提升学生专业知识及实操水平 | 158 | 86.81% |
| 其他 | 28 | 15.38% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

8.您在综合楼建设过程中，是否发现有明显质量缺陷、安全事故或环保问题？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 7 | 3.85% |
| 否 | 175 | 96.15% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

9.您对学校新建综合楼项目相关政策感到满意吗？[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 141 | 77.47% |
| 满意 | 35 | 19.23% |
| 一般 | 5 | 2.75% |
| 不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 1 | 0.55% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

10.您认为综合楼工程建成，对学生教学环境改善情况是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 150 | 82.42% |
| 比较满意 | 29 | 15.93% |
| 一般 | 3 | 1.65% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

11.您对施工单位现场管理、环境管理、施工安全是否满意？ [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 137 | 75.27% |
| 比较满意 | 37 | 20.33% |
| 一般 | 7 | 3.85% |
| 比较不满意 | 1 | 0.55% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

12.您对综合楼功能分区的合理性是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 144 | 79.12% |
| 比较满意 | 29 | 15.93% |
| 一般 | 9 | 4.95% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

13.综合楼在建设过程中，您对项目附近交通、环境、现场工程质量等是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 135 | 74.18% |
| 比较满意 | 38 | 20.88% |
| 一般 | 8 | 4.4% |
| 比较不满意 | 1 | 0.55% |
| 非常不满意 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

14.您对综合楼配套设施的先进性、安全性、便捷性是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 144 | 79.12% |
| 比较满意 | 31 | 17.03% |
| 一般 | 6 | 3.3% |
| 比较不满意 | 0 | 0% |
| 非常不满意 | 1 | 0.55% |
| 本题有效填写人次 | 182 |  |

15.若您对此项目还有其他宝贵的建议，请您提出：

填空题数据请通过下载详细数据获取。