2022年新乡广播电视大学南宿舍楼重建

（危房拆除重建及加固）项目

绩效评价报告

委托部门：新乡市财政局

被评价单位：新乡广播电视大学

评价单位：

二〇二三年七月

目 录

报 告 摘 要	I

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）评价依据	6

（三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系	8

（四）绩效评价工作过程	11

三、综合评价情况及评价结论	13

（一）综合评价情况	13

（二）总体评价结论	13

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	17

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	26

五、主要经验及做法、存在的问题	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	31

（一）夯实预算编制基础工作，提高绩效管理工作水平	31

（二）加强合同管理，健全内部管理制度	31

（三）不断夯实成本控制基础，提升工程管理水平	32

（四）加快推进结（决）算审计工作	33

（五）工程质量保修制度改进的建议	33

七、其他需要说明的问题	33

八、附件	34

附件一：评价指标体系	35

附件二：基础数据表	54

附件三：满意度调查问卷分析报告	55

- 报 告 摘 要

为全面贯彻落实《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）有关要求，结合项目实际，按照科学规范、激励约束、公正公开的原则，通过案卷研究、座谈会、访谈、现场调研、基础信息填报、问卷调查等形式，绩效评价项目组对2022年新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目工作开展情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。

一、基本情况

（一）实施情况

新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目采用建设项目工程总承包模式，合同签约费率为97.5%。2021年10月开始施工，于2022年9月2日竣工验收。2022年10月交付使用，截止2023年6月30日，项目未完成竣工结算。项目具体实施内容包括：原南宿舍楼拆除，重建地上4层，采用框架结构，地上建筑面积为1923.74平方米。

（二）资金情况

根据新乡市发展和改革委员会《关于新乡广播电视大学南宿舍楼建设项目可行性研究的批复》（新发改社会〔2020〕387号）文件，本项目总投资为490.00万元，其中工程费用410.43万元，工程建设其他费50.17万元，基本预备费29.40万元。

据《新乡广播电视大学2022年教育费附加项目申请表》文件，项目2021年已支付161.82万元，预计2022年上半年竣工，2022年预算申请支付至项目资金的97％为313.48万元，剩余3%质保金14.70万元安排2023年支出。本项目资金来源于新乡市财政收入教育费附加。

2022年度新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目预算金额为313.48万元，实际支出金额为286.60万元，预算执行率为91.43%。

二、评价结论

（一）综合评价情况

2022年度新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目政策依据充分、项目成立了领导小组，进一步规范学校建设规程，保证了项目的顺利推进，改善了学生的住宿环境。

但在评价中也发现存在一些问题：建设项目工程总承包合同缺少设计方面内容要求；面积与总投资不符，批复面积与施工面积不符；交付使用防水不合格；竣工结算不及时；对项目部缺乏管理；工期滞后、没有按付款节点拨付资金等相关问题。

（二）评价结论

绩效评价工作组严格按照工作方案中绩效评价指标体系及评分标准，通过案卷研究、资料收集、实地调研、问卷调查、数据分析等方式，对2022年度新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效进行客观评价。本项目绩效评价得分为69.55分，其中决策14分、过程19.22分、产出15.95分、效益20.38分。评价结论为“中”。具体内容如表1所示：

表1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 14 | 19.22 | 15.95 | 20.38 | 69.55 |
| 得分率 | 93.33% | 76.88% | 45.57% | 81.52% | 69.55% |

三、存在的问题

（一）绩效指标设置不清晰，预算编制不精准

《2022 年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够清晰；部分三级指标值设置过于笼统，不便于衡量；预算资金与实际执行资金差异率较大，预算编制不够精准。项目单位绩效管理意识不强，缺乏健全完善的审核机制。

（二）合同签订、管理制度不完善

一是中标单位未按招标文件要求、投标文件承诺在合同签订前提供履约担保。二是合同签订金额与招标文件约定、投标文件承诺不一致。三是合同内容缺少必要的设计经济指标、设计变更、风险控制、项目部管理、现场管理、违约责任的约定。四是内控制度内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。如项目监理费用包含在项目总投资，但合同付款未从项目资金支出。

（三）成本控制存在风险

一是设计阶段存在成本控制风险，项目合同未对设计经济指标做出约定，虽然设计费用占工程成本的比例不大，但却是成本控制的关键和重点。二是合同中工程建安费用填写有误，成本控制存在风险；项目投资估算表中，工程建安费用410.43万元、工程其他费50.17万元（含规划与施工图设计费20.00万元）、预备费29.40万元，工程总投资为490.00万元；招标文件要求投标人按施工图审定价的折扣率进行报价，而合同签订时，将工程总投资490.00万元扣除设计费11.8万元作为建安费用进行签订，合同金额囊括有误。项目截止2022年12月31日，已经支付29.925万元，超出项目估算建安费用。三是可研批复总投资490.00万元中，建筑面积是2460平方米，实际竣工图显示1923.74平方米，面积偏差21.80%。

（四）工期滞后，竣工结（决）算不及时

一是工期严重滞后，合同工期：180日历天（含设计10日历天），合同签订时间2021年6月10日，项目竣工时间为2022年9月2日，工期持续440日历天。二是竣工结算不及时，按照《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》 财建〔2022〕183号文规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。“工程竣工结算报告金额在500万元以下，审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。”截至2023年6月30日，该项目竣工结（决）算仍未完成。

（五）项目质量保修期制度不完善

管理部门对质量保修期服务缺乏有效监管，工程质量保修流程不够严谨、质量保修制度的标准、保修范围不够明确，建筑企业在保修期内对质量问题的处理只局限于确认有质量问题的部位，而对于质量问题的原因、处理方式等未作详细说明，导致保修期内的工程质量问题难以得到完全解决。如：现场调研时，已经维修过的房顶漏水，仍在漏水，且保修期没有通知监理，就此问题进行问题分析。

四、有关建议

（一）夯实预算编制基础工作，提高绩效管理工作水平

一是加强沟通协作，将预算编制与项目建设密切结合，实现项目与资金的有效对接，进一步细化预算编制。二是科学设置绩效目标和绩效指标。提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。三是注重项目过程管理，做好绩效监控。四是扎实开展绩效自评，强化结果应用。

（二）加强合同管理，健全内部管理制度

一是按照《中华人民共和国招标投标法实施条例要求》：“合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致”。在合同签订前，核查履约担保情况，详细核对招标文件要求、投标文件承诺，加强施工合同审查，保障合同要素完整性；同时加强合同执行管控，按照合同条款履约。二是健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督等要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

（三）不断夯实成本控制基础，进一步提升工程管理水平

一是在设计阶段进行成本管理，积极推行限额设计，在限定的资金范围内完成规定的设计内容，有效控制工程成本。二是在招投标阶段进行成本管理，招标文件中将合同内容进行充分论证，对工程施工过程的风险有预见性，并让投标人在同等的管理、支付条件下充分竞争。三是在施工阶段进行成本管理，加强合同管理，减少施工索赔，提高反索赔能力，严把工程变更关。四是工程竣工阶段进行成本管理，控制的关键在于核实增减成本项目的工作量，防止不合理调增工程价款。

建议项目单位总结多年来的建设管理经验，提升项目管理班子科学管理能力，强化和完善建设项目目标责任制和监督机制，不断提高项目建设管理精细化水平。

（四）加快推结（决）算审计工作

建议项目单位及时督促施工单位进行竣工结算工作，并尽快上报结算资料；鉴于本项目为政府投资项目，施工合同文件为可调价合同，最终结算以行政机关审计为主。项目单位应加强对单价范围内的实际完成工程量的核实，对整个项目的实际发生投资做到心中有数，在此基础上项目主管部门、项目单位、施工单位、审计单位在“充分尊重契约精神”的基础上共同协调确定竣工结算确认价，确保投资控制目标的实现，提高财政预算执行效率。

（五）工程质量保修制度改进的建议

一是建立规范明确的操作流程，应制定具有实际效用的工程质量保修制度标准，明确保修期、保修责任人等方面的要求。二是加强管理部门的监督，确保保障体系的有效运行和保修责任方按照规定及时履行责任。三是明确工程质量保修的范围，保修范围应该在全面地检查、确认质量问题的原因，确保在保修期内对质量问题能够从根本上解决。四是促进工程质量保修制度的规范化发展，完善各类制度规范和标准，及时处理回访和抽检的相关问题。

（正文内容）

2022年新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效评价报告

为贯彻落实《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等文件精神，扎实推进市级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，新乡市财政局处于2023年5月至7月对2022年新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目开展绩效评价工作。绩效评价工作组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成此绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

随着知识经济时代的到来，教育日益成为经济发展中不可缺少的重要组成部分。城市要加快发展，科教是基础，人才是关键，各级各部门把教育工作放在重要位置，既要注重教育资源布局的合理性，又要重视学校基础设施的建设工作。为落实教育优先发展战略，合理配置教育资源，完善教育投入机制，增加教育投入。新乡市响应国家的政策印发《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》《新乡市教育发展专项规划（2012-2020）》《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》等相关文件。根据《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》文件精神，2019年10月新乡广播电视大学邀请鉴定机构对学校南宿舍楼进行安全鉴定， 鉴定结果为D级危房，建议拆除重建，为保证师生的安全，新乡广播电视大学提出对南宿舍楼拆除重新建设。

### 2.主要内容及实施情况

新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目2021年10月开始施工，于2022年9月2日竣工验收。项目具体实施内容包括：原南宿舍楼拆除，重建地上4层，采用框架结构，地上建筑面积为1923.74平方米。

### 3.资金投入和使用情况

根据新乡市发展和改革委员会《关于新乡广播电视大学南宿舍楼建设项目可行性研究的批复》（新发改社会〔2020〕387号）文件，本项目总投资为490.00万元，其中工程费用410.43万元，工程建设其他费50.17万元，基本预备费29.40万元。

据《新乡广播电视大学2022年教育费附加项目申请表》文件，项目2021年已支付161.82万元，预计2022年上半年竣工，2022年预算申请支付至项目资金的97％为313.48万元，剩余3%质保金14.70万元安排2023年支出。本项目资金来源于新乡市财政收入教育费附加。

2022年度新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目预算金额为313.48万元，实际支出金额为286.60万元，预算执行率为91.43%。项目资金支出情况详见表1-1。

表1-1：项目资金安排汇总表

单位：万元

| 项目名称 | 预算金额 | 预算批复金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固） | 313.48 | 313.48 | 286.60 | 91.43% |

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

对新乡广播电视大学宿舍楼的危房进行了拆除重建及加固，提高学生住宿安全性、减少用电支出以及建筑节能等工程，进一步改善学生的住宿条件，对校舍安全有积极的重大意义，同时完善教学设施，不仅优化办学条件，提高了办学水平，而且有利于广播电视大学扩大招生模式，为当地经济培养有用人才，适应新乡市社会的发展。

### 2.阶段性目标

新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目2022年阶段性目标来源于《2022年度单位预算项目绩效目标表》，具体详见表1-2。通过对新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目概况、立项资料、绩效目标、工作计划等相关材料梳理汇总，评价组调整后的绩效目标详见表1-3。

表1-2：2022年度单位预算项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 建筑面积 | 1960平方米 |
|  |  | 施工质量 | 达标 |
|  | 产出时效 | 竣工时间 | 6月底 |
| 成本 | 成本 | 2022年预算成本 | 313.48万元 |
| 效益 | 社会效益 | 提高学生住宿安全性 | 提高 |
|  | 经济效益 | 减少用电支出 | 20-50% |
|  | 生态效益 | 建筑节能 | 20-50% |

表1-3：2022年新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11工程项目面积完成率 | 100% |
|  |  | C12项目建设完工率 | 100% |
|  | C2产出质量 | C21建设工程质量 | 达标 |
|  |  | C22设计方案变更情况 | 不高于3处 |
|  |  | C23建设内容一致性 | 一致性 |
|  |  | C24建设工程验收合格率 | 100% |
|  |  | C25工程投入使用情况 | 合格 |
|  | C3产出时效 | C31工程建设完工及时性 | 及时 |
|  |  | C32竣工结算完成及时性 | 及时 |
|  | C4产出成本 | C41成本节约率 | 100% |
| D效益 | D1社会效益 | D11招生规模扩大 | 扩大 |
|  |  | D12学生人均面积改善情况 | 改善 |
|  | D2生态效益 | D21采用节能材料 | 采用 |
|  | D3可持续影响力 | D31项目后期维护规范情况 | 规范 |
|  | D4满意度 | D41师生满意度 | 90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1、评价目的

贯彻落实《新乡市财政局 关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，突出重点领域，聚焦市委、市政府重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。

### 2.评价对象与资金范围

本次绩效评价的对象为2022年度新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目资金313.48万元。

## （二）评价依据

评价依据包括但不限于：国家、河南省相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、河南省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等。

### 1.中央层面

（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（5）《国家教育事业发展第十三个五年规划》；

（6）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）。

### 2.河南省层面

（1）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（2）河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；

（3）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；

（4）《河南省教育事业发展“十三五”规划》；

（5）《河南省中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；

（6）《河南省义务教育学校办学条件基本标准》（豫政办〔2016〕129号文）；

（7）《河南省人民政府办公厅转发省教育厅关于进一步推进中小学布局调整意见的通知》（豫政办〔2010〕143号）；

（8）《河南省人民政府办公厅关于进一步做好农村义务教育学校布局调整工作的意见》（豫政办〔2012〕132号）；

（9）《河南省教育厅河南省发改委河南省住建厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）的通知》（豫教基〔2011〕162号）。

### 3.新乡市层面

（1）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（2）《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市义务教育学校办学条件标准化建设规划（2012-2015年）的通知》（新政办〔2012〕51号）；

（3）《新乡市城市中小学幼儿园规划建设管理办法》；

（4）《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》；

（5）《新乡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（6）《新乡市人民政府关于印发新乡市推进义务教育均衡发展实施方案的通知》（新政文〔2011〕61号文）；

（7）《新乡市教育发展专项规划（2012-2020）》；

（8）《城市普通中小学校舍建设标准》（建标〔2002〕102）；

（9）《中小学校设计规范》(GB50099-2011)；

（10）《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》。

## （三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

### 2.绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。本次绩效评价主要使用以下评价方法：

1.成本效益分析法。绩效分析阶段可利用此方法。结合项目预算资金，批复的绩效目标，通过比较分析项目实施模式、实施流程、实施效果等内容，分析资金整体支出所产生的效益及所付出的成本，为选择最小成本取得最大效益的标杆提供合理化建议。

2.比较法。绩效分析可利用此方法。绩效分析阶段也可利用此方法。可以将项目的实际产出、效益与绩效目标、历史情况进行对比分析。

3.因素分析法。指标设计阶段可利用此方法。可通过综合分析影响本项目资金绩效目标实现、实施效果的内部外部因素，将影响投入和产出、效益的各项因素均罗列出来，利用专家评判、计量等手段科学设置指标体系，并根据不同因素的重要性、相关性，利用德尔菲法、层次分析法赋予不同权重。同时，绩效分析阶段也可利用此方法。主要利用因素分析法罗列影响投入和产出的相关因素，并计算投入产出比，综合分析项目效益实现情况。

4.公众评判法。绩效评价实施全过程均可利用此方法。财政专家可从预算管理角度对评价重点提供建设性意见；绩效专家可依据绩效评价原理，把握评价方案中评价思路的合理性、评价指标体系设置科学性等；行业专家根据专业领域积累，重点把握评价关键点，明确评价结论定位等。对于无法直接用指标计量的效益实现情况，如社会公众满意度等，可以选择社会公众进行问卷调查以评判其效益。

### 3.绩效评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### 4.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系整体框架依据相关文件规定，结合专项资金内容和特点，由4个一级指标、12个二级指标组成、33个三级指标组成。指标数据来源于相关文件、问卷调查、实地调研、访谈等。

（1）决策类指标（15分）：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金安排合理性。

（2）过程类指标（25分）：管理制度健全性、制度执行有效性、招标投标规范性、合同管理规范性、项目监理规范性、项目监理规范性、项目验收规范性、项目质量可控性、资金到位率、资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性。

（3）产出类指标（35分）：工程项目面积完成率、项目建设完工率、建设工程质量、设计方案变更情况、建设内容一致性、建设工程验收合格率、工程投入使用情况、工程建设完工及时性、竣工结算完成及时性、成本节约率。

（4）效益类指标（25分）：招生规模扩大、学生人均面积改善情况、采用节能材料、项目后期维护规范情况、师生满意度。

## （四）绩效评价工作过程

本次项目评价程序包括开展前期调研、制定绩效评价工作方案、调查取数、撰写绩效评价报告、完善绩效评价报告五个阶段，各阶段工作内容及时间安排如下：

### 1.开展前期调研（4月25至5月31日）

由评价工作组成员与本项目实施单位充分沟通，了解项目的实施背景、内容及开展情况等与项目相关的信息，准确掌握项目情况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料；根据绩效评价相关要求，结合项目具体情况，梳理并确定合适的绩效目标，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

### 2.制定绩效评价工作方案（6月1至6月30日）

根据前期调研结果并与实施单位充分沟通的前提下，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价指标体系、评价组织实施等，并由财政部门审核。

### 3.调查取数（6月20日-6月30日）

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案，通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

### 4.撰写绩效评价报告（6月30至7月15日）

严格按照要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。

### 5.完善绩效评价报告（7月15至7月30日）

根据相关审核意见修改完善绩效评价报告，及时报财政部门及项目实施单位确认。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

综合来看，本项目实施取得一定的经验和成绩，一是领导高度重视；二是制定绩效目标；三是初步达成有效保障。但在实施过程中，也存在一些问题和不足：施工设计一体化，缺少设计方面内容；面积与总投资不符，批复面积与施工面积不符；交付使用防水不合格；竣工结算不及时；对项目部缺乏管理；工期滞后、没有按付款节点拨付资金等相关问题。

## （二）总体评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行评价打分。综合评价项目得分为69.55分，其中：决策14.00分，过程19.22分，产出15.95分，效益20.38分。根据《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。项目绩效评级为“中”，详见表3-1。

表3-1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 14.00 | 19.22 | 15.95 | 20.38 | 69.55 |
| 得分率 | 93.33% | 76.88% | 45.57% | 81.52% | 69.55% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

一级指标项目决策共分3个二级指标，6个三级指标，权重共15.00分，实际得分14.00分，具体如下：

### 1.项目立项

本项主要考察项目立项依据充分性和立项程序规范性。本项指标分值为5.00分。

（1）立项依据充分性。

本项指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

本项目根据《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》《新乡市教育发展专项规划（2012-2020）》《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》文件精神，2019年10月新乡广播电视大学邀请鉴定机构对学校南宿舍楼进行安全鉴定，鉴定结果为D级危房，建议拆除重建，为保证师生的安全，新乡广播电视大学提出对南宿舍楼拆除重新建设。满足评价要点①②③④。综上，该指标得2.00分。

（2）立项程序规范性。

本项指标主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。本项指标分值为3.00分，实际得3.00分。

根据资料搜集结果以及评价组获取项目立项和批复的相关文件获知，若项目立项程序符合“三重一大”制度，立项程序按相关标准执行，规范合理；依据基础资料和访谈记录，该项目进行了事前绩效评估，资金投入可行。综上，该指标得3.00分。

- 2.绩效目标

本项主要考核绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。本项指标分值为5.00分。

（1）绩效目标合理性。

本项指标主要评价项目设定绩效目标是否符合实际，切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项指标值为2.00分，实际得2.00分。

经过资料梳理，本项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。综上，该指标得2.00分。

（2）绩效指标明确性。

本项主要评价项目绩效目标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本项指标分值为3.00分，实际得2.00 分。

通过翻阅资料了解到，本项目设置有绩效指标、但是指标设置过少，“建筑节能”“减少用电支出”两个指标无法取到科学有效的数据。综上，该指标得2.00分。

### 3.资金投入

本项主要考核预算编制合理性和资金分配的合理性。指标分值为5.00分。

（1）预算编制科学性。

本项目主要评价的是项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

工程量清单及控制价由专业咨询公司编制并按要求加盖资质印章；预算内容与项目内容匹配，控制价经过评审中心审核；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上，该指标得2.00分。

（2）资金安排合理性。

本项目主要评价的是项目预算资金分配是否有测算依据，与补助企业或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项指标分值为3.00分，实际得3.00分。

根据评价组获取的项目立项和批复的相关资料，预算资金依据可研批复进行分配，资金分配依据充分、额度合理。综上，该指标得3.00分。

## （二）项目过程情况

一级指标项目过程分为2个二级指标，12个三级指标，权重共25.00分，实际得分19.22分，具体如下：

### 1.组织实施

本项主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、招标投标规范性、合同管理规范性、项目监理规范性、项目现场管理规范性、项目质量可控性。本项指标分值为15.00分。

（1）管理制度健全性。

本项主要评价项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。本项分值为2.00分，实际得0.70分。

根据基础资料知，本项目已制定或具有建设管理、施工管理、安全管理、质量管理、进度管理、档案管理等相关管理制度；但缺少监督管理、项目资金管理、考评制度，组织架构不规范，责任分工不明确；管理制度、业务流程欠合理。综上，扣1.30分，该指标得0.70分。

（2）制度执行有效性。

本项主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。本项分值为2.00分，实际得1.50分。

根据基础资料和访谈得知，项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但是至今为止，竣工结（决）算审计工作仍未开展，进度滞后，工程各类签证、变更金额还未落实。综上，扣0.50分，该指标得1.50分。

（3）招标投标规范性

本项主要评价项目实施是否依据国家招标投标相关法律法规，考核项目招标流程是否合法合规。本项分值为3.00分，实际得3.00分。

根据基础资料和访谈知，招标方式及相关时间节点符合法律法规要求；签订招标代理协议，权利义务是否明确；招标文件符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，不存在排他性；招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等符合相关法律法规的规定；招标汇总资料完整，并归档。综上，该指标得3.00分。

（4）合同管理规范性

本项主要评价项目实施是否按规定时间签订合同，节点支付工程款，施工单位是否按照合同约定进行施工，并按要求足额缴纳履约保证等。考察项目建设合同的规范性。本项分值为2.00分，实际得0.50分。

根据现场调研和查阅资料发现，该项目未按招标文件要求缴纳履约保证金；本项目2021年5月14日发出中标通知书，2021年6月10日签订合同，在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订合同；合同主要内容与招标文件及投标/响应文件不一致，招标文件要求建安工程费为：施工图审定价的100％；但合同直接用总投资优惠后作为合同价款，欠妥；同时签订的合同是施工总承包合同对初步设计概算等未做约定；合同未对现场管理、风险控制、扬尘治理、违约责任进行约定；工程未按照合同节点付款；综上，根据评分规则，评价要点②③④不得分，扣1.50，该指标得0.50分。

（5）项目监理规范性

本项主要评价项目实施过程中监理工作的规范程度。本项分值为2.00分，实际得1.76分。

根据现场调研了解，本项目具有独立第三方监理单位，按照招投标文件的约定签订合同；但监理单位未按照合同约定履行保修期服务，如：服务期内、环保督察下发整改通知，监理未防患未然，保修期屋顶有漏水现象，监理未到场履行职责。综上，根据评分规则，评价要点②扣0.24分，该指标得1.76分。

（6）项目验收规范性

本项目主要评价项目验收工作的及时性及规范程度。本项分值为2.00分，实际得1.40分。

据现场调研，项目按照合同约定完成竣工验收，但竣工日期为2022年9月2日，竣工验收不及时；按照竣工验收相关规定进行验收并形成验收报告。验收报告完整。综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣0.60分，该项指标得1.40分。

（7）项目质量可控性

本项目主要评价项目施工现场工作的规范程度。本项分值为2.00分，实际得1.20分。

据现场调研，本项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；交付使用后防水不合格，房顶有漏水现象，且维修处理不规范。不符合评价要点③，扣0.80分。综上，该项指标得1.20分。

### 2.资金管理

本项主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性。本项指标分值为10.00分。

（1）资金到位率

本项主要考核实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。本项分值为2.00分，实际得1.83分。

根据基础资料知，该项目预算资金313.48万元，实际到账资金286.60万元，资金到位率=（286.60/313.48）×100%=91.43%，2×91.43%=1.83分。综上，该指标得1.83分。

（2）资金到位及时率

本项主要考核项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

根据基础资料知，该项目及时到位资金286.60万元，应到位资金286.60万元。到位及时率=（286.60/286.60）×100%=100.00%。综上，该指标得2.00分。

（3）预算执行率。

本项主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。本项指标分值为2.00分，实际得1.83分。

截至2022年12月31日，本项目实际支出286.60万元，预算金额313.48万元。预算执行率=（286.60/313.48）×100%=91.43%，2*91.43%=1.83分。跟项指标得1.83分。

（4）资金使用合规性。

本项主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规范，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。本项指标分值为2.00分，实际得2.00分。

据基础资料知，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；项目的资金使用并不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得2.00分。

- 财务监控有效性。

本项主要考核项目项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。本项指标分值为3.00分，实际得1.50分。

## 根据基础资料知，评价组未发现本项目制定或具有相应的专项资金管理办法；本项目工程款是按照项目进度进行支付，财务监控手段有效，保障资金安全运行。综上，该指标得1.50分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标分为4个二级指标，10个三级指标，权重共35分，实际得15.95分，具体如下：

### 1.产出数量

本项主要评价工程项目面积完成率、项目建设完工率。本项指标分值为10.00分

（1）工程项目面积完成率

本项主要考核工程的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设工程产出数量目标的实现程度。本项指标分值为5.00分，实际得2.45分。

根据基础资料知，建设工程实际完成率=（实际产出面积/计划产出面积）×100%=1923.74/2460=74.52%。综上，根据评分规则，扣2.55分，该指标得2.45分。

（2）项目建设完工率

本项主要考核项目建设工程进度目标的完成情况。本项指标分值为5.00分，实际得0.00分。

根据基础资料知，合同签订工期为180天，实际合同签订时间为2021年6月10日，竣工时间为2022年9月2日，实际工期440天，建设完工率=（计划工程进度、工期/实际工程进度、工期）=180/440×100%=40.90%。综上，该指标得0.00分。

### 2.产出质量

本项主要评价建设工程质量、设计方案变更情况、建设内容一致性、建设工程验收合格率、工程投入使用情况。本项指标分值为15.00分

（1）建设工程质量

本项主要考核现阶段工程质量。本项指标分值为3.00分，实际得2.40分。

根据基础资料知，评价组发现项目施工期间，发生安全文明隐患问题，但质量、扬尘符合标准；通过网络查询、问卷未发现安全隐患或质量问题有关的媒体曝光事件。综上，根据评分规则，扣0.60分，该指标得2.40分。

（2）设计方案变更情况

本项主要实地调研项目设计变更数量，反映设计方案变更情况。本项指标分值为3.00分，实际得0.00分。

根据基础资料知，评价组发现本项目设计发生5次变更。综上，该指标得0.00分。

（3）建设内容一致性

本项主要考核项目立项与项目建设内容的情况，反映决策与实施的一致性。本项指标分值为3.00分，实际得1.80分。

根据基础资料知，建设面积不一致，可研批复2460平方米，地上4层，地下1层；中标合同1960平方米，竣工验收1923.74平方米，立项内容与建设内容不一致，低于20%。综上，根据评分规则，该指标得1.80分。

（4）建设工程验收合格率

本项主要项目一次验收情况，反映工程质量情况。本项指标分值为3.00分，实际得3.00分。

本项目建设工程验收合格率=（一次验收合格的工程数量/工程总数）=100%。综上，该指标得3.00分。综上，该指标得3.00分。

（5）工程投入使用情况

本项主要考核工程投入使用情况，用以反映和考核项目产出质量的实现程度。本项指标分值为3.00分，实际得1.80分。

经质量监督部门正式验收合格后办理移交手续；在验收合格后投入使用；房顶出现漏水，截至现场调研并未及时修复。综上，该指标得1.80分。综上，该指标得1.80分。

### 3.产出时效

本项主要评价工程建设完工及时性、竣工结算完成及时性。本项指标分值为8.00分

（1）工程建设完工及时性

本项主要考核工程建设完成及时情况，用以反映工程项目竣工时间。本项指标分值为4.00分，实际得0.00分。

根据竣工验收报告，项目2021年10月开始施工，计划工期180天，实际于2022年9月2日竣工验收，工程进度滞后于合同进度。综上，该指标得0.00分。

（2）竣工结算完成及时性

本项主要考核工程项目竣工结算及验收的效率。本项指标分值为4.00分，实际得2.00分。

工程未按时完成竣工结算；按照《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》 财建〔2022〕183号文规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。工程竣工结算报告金额 审查时间在500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。截至2023年6月30日，该项目仍未完成结算。该项目已于2022年12月份按照合同约定付至合同价款的90%，综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣2.00分，该指标得2.00分。

### 4.产出成本

本项主要评价成本节约率。本项指标分值为5.00分

（1）成本节约率

本项主要完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。本项指标分值为5.00分，实际得2.50分。

该项目可研估算工程建安费用为：410.43万元，设计费为13万元；可研拟建设面积为2460平方米；而实际支付至429.925万元，约为合同价的90%，成本节约率=[（410.43+13）*0.9-429.925）/(410.43+13)]×100%=[（423.43-429.925）/423.43]×100%=--11.53%。综上，根据评分规则，该指标得2.50分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标分为4个二级指标，5个三级指标，权重共25.00分，实际得分20.38分，具体如下：

### 1.社会效益

本项主要评价招生规模扩大。本项指标分值为10.00分

（1）招生规模扩大

本项主要考察近年学校的招生、发展状况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

据现场调研了解，2021年在籍学生1173人，2022年在籍学生1337人，2022年学校招生规模较2021年有所增加。综上，该指标得5.00分。

（2）学生人均面积改善情况

本项主要考察项目实施后学生人均建筑面积指标，反映学校硬件条件的改善情况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

2021年在籍学生1173人，住宿生750人，住宿楼整体面积为4459平方米，住宿生均面积5.94平方。2022年在籍学生1337人，住宿生990人，住宿楼整体面积为5796平方米，住宿生均面积5.85平方。根据住房城乡建设部 国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标192-2018），生均宿舍为5.25平方米，达到中职教育标准。根据评分规则，该项指标得5.00分。

### 2.生态效益

本项主要评价采用节能材料情况。本项指标分值为5.00分

（1）采用节能材料

本项主要反映基建工程项目节能环保材料（设备）使用情况。本项指标分值为5.00分，实际得5.00分。

项目外墙、灯具均采用节能、环保材料；综上，该指标得5.00分。

### 3.可持续影响力

本项主要评价项目后期维护规范情况。本项指标分值为5.00分

（1）项目后期维护规范情况

根据基础资料知，项目投入使用后，工程管理及维护具有专人负责，且职责清晰可操作；维修维保期服务不太规范，未要求监理履行保修期职责；且项目监理费用未在项目资金内支付。综上，评价要点①③不得分，扣3.50分，该指标得1.50分。

### 4.满意度

本项主要评价在校师生对项目的满意。本项指标分值为5.00分

（1）师生满意度

本项主要考核项目实施单位的在校师生对项目的满意。本项指标分值为5.00分，实际得3.88分。

根据师生满意度调查问卷，满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%=972.6/1254=77.56%。综上，该指标得3.88分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题

## （一）主要经验及做法

组织相关人员成立项目管理小组，进行明确的人员责任分工，项目小组要定期对项目建设的工程进度进行抽查，对工程期间发现问题的解决方案进行追踪，对项目实施过程进行监督，便于及时发现问题，有效解决问题，促使项目在保质保量的前提下尽快交付使用，最大化的确保项目实施成果。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1.绩效指标设置不清晰，预算编制不精准

《2022 年度部门预算项目绩效目标表》中部分指标设置不够 清晰；部分三级指标值设置过于笼统，不便于衡量；预算资金与 实际执行资金差异率较大，预算编制不够精准。项目单位绩效管 理意识不强，缺乏健全完善的审核机制，绩效管理工作薄弱。

### 2.合同签订、管理制度不完善

一是中标单位未按招标文件要求、投标文件承诺在合同签订前提供履约担保。二是合同签订金额与招标文件约定、投标文件承诺不一致。三是合同内容缺少必要的设计经济指标、设计变更、风险控制、项目部管理、现场管理、违约责任的约定；四是内控制度内容空洞宽泛，可执行性不强，对实际内控工作缺乏指导性。如项目监理费用包含在项目总投资，但合同付款未从项目资金支出。

### 3.成本控制存在风险

一是设计阶段存在成本控制风险，项目合同未对设计经济指标做出约定，虽然设计费用占工程成本的比例不大，但却是成本控制的关键和重点。二是合同中工程建安费用填写有误，成本控制存在风险；项目投资估算表中，工程建安费用410.43万元、工程其他费50.17万元（含规划与施工图设计费20.00万元）、预备费29.40万元，工程总投资为490.00万元；招标文件要求投标人按施工图审定价的折扣率进行报价，而合同签订时，将工程总投资490.00万元扣除设计费11.8万元作为建安费用进行签订，合同金额囊括有误。项目截至2022年12月31日，已经支付29.925万元，超出项目估算建安费用。三是可研批复总投资490.00万元中，建筑面积是2460平方米，实际竣工图显示1923.74平方米，面积偏差21.80%。

### 4.工期滞后，竣工结（决）算不及时

一是工期严重滞后，合同工期：180日历天（含设计10日历天），合同签订时间2021年6月10日，项目竣工时间为2022年9月2日，工期持续440日历天。二是竣工结算不及时，按照《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》 财建〔2022〕183号文规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。工程竣工结算报告金额 审查时间在500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。但截至2023年6月30日，该项目竣工结（决）算仍未完成。

### 5.项目质量保修期制度不完善

管理部门对质量保修期服务缺乏有效监管，工程质量保修流程不够严谨、质量保修制度的标准、保修范围不够明确，建筑企业在保修期内对质量问题的处理只局限于确认有质量问题的部位，而对于质量问题的原因、处理方式等并未详细说明，导致保修期内的工程质量问题难以得到完全解决。如：现场调研时，已经维修过的房顶漏水，仍在漏水，且保修期没有通知监理，就此问题进行问题分析。

# 六、有关建议

## （一）夯实预算编制基础工作，提高绩效管理工作水平

一是加强沟通协作，将预算编制与项目建设密切结合，实现 项目与资金的有效对接，进一步细化预算编制。二是科学设置绩 效目标和绩效指标。提高绩效目标的导向性作用及可实现性，增强绩效指标的可衡量性。三是注重项目过程管理，做好绩效监控。四是扎实开展绩效自评，强化结果应用。

## （二）加强合同管理，健全内部管理制度

一是按照《中华人民共和国招标投标法实施条例要求》：“合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致”。在合同签订前，核查履约担保情况，详细核对招标文件要求、投标文件承诺，加强施工合同审查，保障合同要素完整性；同时加强合同执行管控，按照合同条款履约，对于确实无法履约的事项，及时签订补充协议或说明。二是健全完善资金业务相关的内部控制管理制度，明确业务的决策、执行、管理、监督机构及管理要求。同时在工作中采取强有力的措施严格执行，不断强化内控制度的刚性运行，确保内控执行到位。

## （三）不断夯实成本控制基础，进一步提升工程管理水平

一是在设计阶段进行成本管理，积极推行限额设计，在限定的资金范围内完成规定的设计内容，有效控制工程成本。二是在招投标阶段进行成本管理，招标文件中将合同内容进行充分论证，对工程施工过程的风险有预见性，并让投标人在同等的管理、支付条件下充分竞争。三是在施工阶段进行成本管理，加强合同管理，减少施工索赔，提高反索赔能力，加强控制，严把工程变更关。四是工程竣工阶段进行成本管理，控制的关键在于核实增减成本项目的工作量，防止不合理增加工作量。

建议项目单位总结多年来的建设管理经验，提升项目管理班子科学管理能力，强化和完善建设项目目标责任制和监督机制，不断提高项目建设管理精细化水平。

## （四）加快推进结（决）算审计工作

建议项目单位及时督促施工单位进行竣工结算工作，并尽快上报结算资料；鉴于本项目为政府投资项目，施工合同文件为可调价合同，最终结算以行政机关审计为主。项目单位应加强对单价范围内的实际完成工程量的核实，对整个项目的实际发生投资做到心中有数，在此基础上项目主管部门、项目单位、施工单位、审计单位在“充分尊重契约精神”的基础上共同协调确定竣工结算确认价，确保投资控制目标的实现，提高财政预算执行效率。

- （五）工程质量保修制度改进的建议

一是建立规范明确的操作流程，应制定具有实际效用的工程质量保修制度标准，明确保修期、保修责任人等方面的要求。二是加强管理部门的监督，确保保障体系的有效运行和保修责任方按照规定及时履行责任。三是明确工程质量保修的范围，保修范围应该在全面的检查、确认质量问题的原因、处理方式、责任人等，确保在保修期内对质量问题能够从根本上解决。四是促进规范化发展，	促进工程质量保修制度的规范化发展，建立健全的工程质量保修管理机制，完善各类制度规范和标准，及时处理回访和抽检的相关问题，同时贯彻法规的规范化和合规化。

# 七、其他需要说明的问题

项目绩效评价的可靠性基于被评价单位（项目实施单位）提供资料真实性、完整性，评价工作组尽可能地核实相关数据的准确性，但由于受客观因素的限制，其资料真实性和完整性最终由被评价单位（项目实施单位）负责。

# 八、附件

附件一  评价指标体系

附件二  基础数据表

附件三  满意度调查问卷分析报告

## 附件一：评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 评价意见 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15分） | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤该项目与相关部门同类项目或者部门内部相关项目不交叉重复。 | 具备一个评价要点，得指标分值的40%。 | 根据《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》《新乡市教育发展专项规划（2012-2020）》《新乡市人民政府关于健全和完善市县乡村四级教育服务体系努力办好群众满意教育的实施意见》《新乡市教育局关于进一步落实中小学校舍安全保障长效机制工作的通知》文件精神，2019年10月新乡广播电视大学邀请鉴定机构对学校南宿舍楼进行安全鉴定， 鉴定结果为D级危房，建议拆除重建，为保证师生的安全，新乡广播电视大学提出对南宿舍楼拆除重新建设。满足评价要点①②③④。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目按照规定的程序申请设立； ②建立项目的遴选办法、程序、标准等； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的30%；具备评价要点③，得本指标分值的40%。 | 根据资料搜集结果以及评价组获取项目立项和批复的相关文件获知，若项目立项程序符合相关制度，立项程序按相关标准执行，规范合理；依据基础资料和访谈记录，该项目进行了事前绩效评估，资金投入可行。满足评价要点①②③综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  | A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。 | 具备评价要点①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备评价要点②③，分别得指标分值的25%。 | 经过资料梳理，本项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出和效果达到预期的业绩水平。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备评价要点①，得到本指标权重分值的40%；具备评价要点②和③，分别得到本指标权重分值的30%。 | 通过翻阅资料了解到，本项目设置有绩效指标、但是指标设置过少，“建筑节能”“减少用电支出”两个指标无法取到科学有效的数据。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  | A3资金投入 | 5 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①工程量清单及控制价由专业咨询公司编制并按要求加盖资质印章； ②预算内容与项目内容匹配，控制价经过评审中心审核； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 具备一个评价要点，分别得到本指标分值的25%。 | 工程量清单及控制价由专业咨询公司编制并按要求加盖资质印章；预算内容与项目内容匹配，控制价经过评审中心审核；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | A32资金安排合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个评价要点，得到指标分值的50%。 | 根据评价组获取的项目立项和批复的相关资料，预算资金依据可研批复进行分配，资金分配依据充分、额度合理。综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
| B过程（25分） | B1组织实施 | 15 | B11管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有建设管理、施工管理、监督管理、安全管理、质量管理、项目资金管理、进度管理、档案管理、考评制度等相关管理制度； ②组织架构是否规范，责任分工是否明确； ③管理制度是否覆盖整个业务流程，项目流程是否清晰。 | 具备评价要点①，得到指标分值的50%，若评价要素不完全具备的，出现1项不规范操作，扣除10%指标得分，扣完为止。具备评价要点②③，分别得指标分值的25%。 | 根据基础资料知，本项目已制定或具有建设管理、施工管理、安全管理、质量管理、进度管理、档案管理等相关管理制度；但缺少监督管理、项目资金管理、考评制度，组织架构不规范，责任分工不明确；管理制度、业务流程欠合理。综上，扣1.30分，该指标得0.70分。 | 0.70 |
|  |  |  | B12制度执行有效性 | 2 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 根据基础资料和访谈得知，项目实施单位遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但是至今为止，竣工结（决）算审计工作仍未开展，进度滞后，工程各类签证、变更金额还未落实。综上，扣0.50分，该指标得1.50分。 | 1.50 |
|  |  |  | B13招标投标规范性 | 3 | 依据国家招标投标相关法律法规，考核项目招标流程是否合法合规。 | 评价要点：①招标过程：招标方式及相关时间节点是否符合法律法规要求； ②招标文件：是否签订招标代理协议，权利义务是否明确；是否符合政府采购相关法律，招标文件是否符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，是否存在排他性； ③招标组织：招标流程的组织是否符合招标投标法、政府采购法相关法律法规的规定； ④成果文件：招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等是否符合相关法律法规的规定； ⑤招标资料汇总：招标汇总资料是否完整，并归档。 | 具备一个评价要点，分别得到本指标分值的20%。 | 根据基础资料和访谈知，招标方式及相关时间节点符合法律法规要求；签订招标代理协议，权利义务是否明确；招标文件符合《招标投标法》及实施细则等相关法律法规规定，不存在排他性；招标公告、评标过程、中标候选人、结果公示等符合相关法律法规的规定；招标汇总资料完整，并归档。综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  |  | B14合同管理规范性 | 2 | 项目是否按规定时间签订合同，节点支付工程款，施工单位是否按照合同约定进行施工，并按要求足额缴纳履约保证等。考察项目建设合同的规范性。 | 评价要点：①是否在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订合同； ②合同主要内容是否与招标文件及投标/响应文件一致； ③甲乙双方的权利义务明晰，付款、工期、风险控制、质量、价款或报酬、现场管理、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容是否完整； ④工程是否按照合同节点付款。 | 具备评价要点之一，分别得指标分值的25%。 | 根据现场调研和查阅资料发现，该项目未按招标文件要求缴纳履约保证金；本项目2021年5月14日发出中标通知书，2021年6月10日签订合同，在中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订合同；合同主要内容与招标文件及投标/响应文件不一致，招标文件要求建安工程费为：施工图审定价的100％；但合同直接用总投资优惠后作为合同价款，欠妥；同时签订的合同是施工总承包合同对初步设计概算等未做约定；合同未对现场管理、风险控制、扬尘治理、违约责任进行约定；工程未按照合同节点付款；综上，根据评分规则，评价要点②③④不得分，扣1.50，该指标得0.50分。 | 0.50 |
|  |  |  | B15项目监理规范性 | 2 | 考察项目实施过程中监理工作的规范程度。 | 评价要点：①项目具有独立第三方监理单位，并按照招投标文件的约定签订合同； ②监理单位按照合同约定履行监理职责。 | 具备评价要点①，得到指标分值的40%；具备评价要点②中发现一项不符合，则扣除10%权重，扣完为止。 | 根据现场调研了解，本项目具有独立第三方监理单位，按照招投标文件的约定签订合同；但监理单位未按照合同约定履行保修期服务，如：服务期内、环保督察下发整改通知，监理未防患未然，保修期屋顶有漏水现象，监理未到场履行职责。综上，根据评分规则，评价要点②扣0.24分，该指标得1.76分。 | 1.76 |
|  |  |  | B16项目验收规范性 | 2 | 考察项目验收工作的及时性及规范程度。 | 评价要点：①按照合同约定及相关规范要求及时完成项目竣工验收工作； ②验收结束后应形成验收报告，报告内容应包含验收意见、验收结论、验收人身份、资质和验收内容等信息； ③验收工作开展的完成性，通过现场勘查、建设单位验收意见、施工单位竣工报告、材料检测报告以及工程质量保修书、监理单位质量评估报告等工作内容。 | 具备评价要点①和②，分别得指标分值的30%；具备评价要点③，得指标分值的40%；要素②③中发现一项不符合，则扣除该要素的10%权重，扣完为止。 | 据现场调研，项目按照合同约定完成竣工验收，但竣工日期为2022年9月2日，竣工验收不及时；按照竣工验收相关规定进行验收并形成验收报告。验收报告完整。综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣0.60分，该项指标得1.40分。 | 1.40 |
|  |  |  | B17项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②建设过程中是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ③保修期内出现的零星维修、维护是否及时、规范处理。 | 具备评价要点①和②，分别得指标分值的30%；具备评价要点③，得指标分值的40%。 | 据现场调研，本项目已制定或具有相应的项目质量要求或标准；交付使用后防水不合格，房顶有漏水现象，且维修处理不规范。不符合评价要点③，扣0.80分。综上，该项指标得1.20分 | 1.20 |
|  | B2资金管理 | 10 | B21资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位及时率；到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 根据基础资料知，该项目预算资金313.48万元，实际到账资金286.60万元，资金到位率=（286.60/313.48）×100%=91.43%，2×91.43%=1.83分。综上，该指标得1.83分。 | 1.83 |
|  |  |  | B22资金到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 评价要点：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%； 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 资金到位率≤/100%，且未对项目开展造成不良影响，得分=指标分值×资金到位率；资金到位率＜100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 根据基础资料知，该项目及时到位资金286.60万元，应到位资金286.60万元。到位及时率=（286.60/286.60）×100%=100.00%。综上，该指标得2.00分 | 2.00 |
|  |  |  | B23预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评价要点：预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 60%≤预算执行率＜100%时，得分=指标分值×预算执行率；预算执行率＜60%的不得分。 | 截至2022年12月31日，本项目实际支出286.60万元，预算资金313.48万元。预算执行率=（286.60/313.48）×100%=91.43%，2*91.43%=1.83分。跟项指标得1.83分。 | 1.83 |
|  |  |  | B24资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个评价要点，分别得到本指标权重分值的25%。 | 据基础资料知，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；项目的资金使用并不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  |  | B25财务监控有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 具备一个评价要点，分别得到指标分值的50%。 | 根据基础资料知，评价组未发现本项目制定或具有相应的专项资金管理办法；本项目工程款是按照项目进度进行支付，财务监控手段有效，保障资金安全运行。综上，该指标得1.50分。 | 1.50 |
| C产出（35分） | C1产出数量 | 10 | C11工程项目面积完成率 | 5 | 工程的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设工程产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：建设工程实际完成率=（实际产出面积/计划产出面积）×100%； 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的建设内容； 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的建设内容。 | 完成率≥100%得满分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。 | 根据基础资料知，建设工程实际完成率=（实际产出面积/计划产出面积）×100%=1923.74/2460=74.52%。综上，根据评分规则，扣2.55分，该指标得2.45分。 | 2.45 |
|  |  |  | C12项目建设完工率 | 5 | 用以反映和考核项目建设工程进度目标的完成情况。 | 评价要点：建设完工率=（计划工程进度、工期/实际工程进度、工期）×100%； | 得分=指标分值×建设完工率，建设完工率低于60%不得分。 | 根据基础资料知，合同签订工期为180天，实际合同签订时间为2021年6月10日，竣工时间为2022年9月2日，实际工期440天，建设完工率=（计划工程进度、工期/实际工程进度、工期）=180/440×100%=40.90%。综上，该指标得0分。 | 0.00 |
|  | C2产出质量 | 15 | C21建设工程质量 | 3 | 根据现场调研数据，反映现阶段工程质量情况。 | 评价要点：①项目施工期间，未发生任何质量、安全、环保督查问题；现阶段工程质量符合标准，得满分； ②通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量、安全隐患等问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的。 | 具备评价要点①，得满分，有一项不满足，扣指标分值20%；具备评价要点②，该指标不得分。 | 根据基础资料知，评价组发现项目施工期间，发生安全文明隐患问题，但质量、扬尘符合标准；通过网络查询、问卷未发现安全隐患或质量问题有关的媒体曝光事件。综上，根据评分规则，扣0.60分，该指标得2.40分。 | 2.40 |
|  |  |  | C22设计方案变更情况 | 3 | 实地调研项目设计变更数量，反映设计方案变更情况 | 评价要点：①项目无设计变更；②设计变更不超过3次（含）；③设计变更超过3次。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②得指标分值的50%，具备评价要点③不得分。 | 评价组发现本项目设计变更5次。综上，该指标得0.00分。 | 0.00 |
|  |  |  | C23建设内容一致性 | 3 | 考察项目立项与项目建设内容的情况，反映决策与实施的一致性 | 评价要点：①立项内容与设计、建设内容一致，得满分； ②立项内容与设计、建设内容不尽一致，不一致内容低于20%； ③立项内容与设计、建设内容不尽一致，不一致内容高于20%。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②得指标分值的60%，具备评价要点③该指标不得分。 | 根据基础资料知，建设面积不一致，可研批复2460平方米，地上4层，地下1层；中标合同1960平方米，竣工验收1923.74平方米，立项内容与建设内容不一致，低于20%。综上，根据评分规则，该指标得1.80分。 | 1.80 |
|  |  |  | C24建设工程验收合格率 | 3 | 根据项目一次验收情况，反映工程质量情况。 | 评价要点：建设工程验收合格率=（一次验收合格的工程数量/工程总数）； 工程验收合格率是目标工程质量等级为合格工程的比率。 | 得分等于指标分值*工程验收合格率。 | 本项目建设工程验收合格率=（一次验收合格的工程数量/工程总数）=100%。综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  |  | C25工程投入使用情况 | 3 | 工程投入使用情况，用以反映和考核项目产出质量的实现程度。 | 评价要点：①是否经质量监督部门正式验收合格后办理移交手续； ②是否在验收合格后投入使用； ③若有质量问题，是否按照合同约定进行质量保修。 | 具备评价要点①和②，分别得到指标分值的30%，具备评价要点③得指标分值的40%。 | 经质量监督部门正式验收合格后办理移交手续；在验收合格后投入使用；房顶出现漏水，截至现场调研并未及时修复。综上，该指标得1.80分。 | 1.80 |
|  | C3产出时效 | 8 | C31工程建设完工及时性 | 4 | 工程建设完成及时情况，用以反映工程项目竣工时间。 | 评价要点：①工程进度符合合同约定或提前； ②工程进度滞后于合同进度。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②不得分。 | 根据竣工验收报告，项目2021年10月开始施工，计划工期180天，实际于2022年9月2日竣工验收，工程进度滞后于合同进度。综上，该指标得0分。 | 0.00 |
|  |  |  | C32竣工结算完成及时性 | 4 | 工程竣工结算完成及时情况，用以反映工程项目竣工结算及验收的效率。 | 评价要点：①工程是否按时完成竣工结算； ②工程是否按合同约定按时支付工程尾款。 | 具备一个评价要点，得到指标分值的50%。 | 工程未按时完成竣工结算；按照《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》 财建〔2022〕183号文规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。工程竣工结算报告金额 审查时间在500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天。截至2023年6月30日，该项目仍未完成结算。该项目已于2022年12月份按照合同约定付至合同价款的90%，综上，根据评分规则，评价要点①不得分，扣2.00分，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  | C4产出成本 | 5 | C41成本节约率 | 5 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（5分） 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 成本节约率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，不得分。 | 该项目可研估算工程建安费用为：410.43万元，设计费为13万元；可研拟建设面积为2460平方米；而实际支付至429.925万元，约为合同价的90%，成本节约率=[（410.43+13）*0.9-429.925）/(410.43+13)]×100%=[（423.43-429.925）/423.43]×100%=--11.53%。综上，根据评分规则，该指标得2.50分。 | 2.50 |
| D效益（25分） | D1社会效益 | 10 | D11招生规模扩大 | 5 | 考察近年学校的招生、发展状况。 | 评价要点：①2022年学校招生规模较2021年有所增加； ②2022年学校招生规模较2021年持平或减少。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的40%。 | 据现场调研了解，2021年在籍学生1173人，2022年在籍学生1337人，2022年学校招生规模较2021年有所增加。综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  |  |  | D12学生人均面积改善情况 | 5 | 考察项目实施后学生人均建筑面积指标，反映学校硬件条件的改善情况。 | 评价要点：①学生人均面积改善，学校硬件条件的得以改善，达到中职教育办学标准； ②学生人均面积改善，学校硬件条件的得以改善，未达到中职教育办学标准。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的40%。 | 2021年在籍学生1173人，住宿生750人，住宿楼整体面积为4459平方米，住宿生均面积5.94平方。2022年在籍学生1337人，住宿生990人，住宿楼整体面积为5796平方米，住宿生均面积5.85平方。根据住房城乡建设部 国家发展改革委关于批准发布《中等职业学校建设标准》的通知（建标192-2018），生均宿舍为5.25平方米，达到中职教育标准。根据评分规则，该项指标得5.00分。 | 5.00 |
|  | D2生态效益 | 5 | D21采用节能材料 | 5 | 反映基建工程项目节能环保材料（设备）使用情况 | 评价要点：①项目采用了装配式构配件或节能、环保材料； ②项目未采用装配式构配件或节能、环保材料。 | 具备评价要点①得满分，具备评价要点②，得到指标分值的40%。 | 项目外墙、灯具均采用节能、环保材料；综上，该指标得5.00分。 | 5.00 |
|  | D3可持续影响力 | 5 | D31项目后期维护规范情况 | 5 | 项目投入使用后相关质保金、质保措施是否完善规范，反映项目硬件长期的保障情况。 | 评价要点：①质保金及质保措施规范可执行； ②工程管理及维护具有专人负责，且职责清晰可操作； ③完善的资金支持机制。 | 具备评价要点①和②，分别得指标分值的30%，具备评价要点③，得到指标分值的40%。 | 根据基础资料知，项目投入使用后，工程管理及维护具有专人负责，且职责清晰可操作；维修维保期服务不太规范，未要求监理履行保修期职责；且项目监理费用未在项目资金内支付。综上，评价要点①③不得分，扣3.50分，该指标得1.50分。 | 1.50 |
|  | D4满意度 | 5 | D41师生满意度 | 5 | 考察在校师生对项目的满意程度 | 满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%。 | 满意度达到90%得满分，满意度60%-90%，得分=指标分值×满意度。满意度低于60%，不得分。 | 根据师生满意度调查问卷，满意度Y=[（非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+满意个数×60%+不满意个数×40%）/调查问卷问题总数]×100%=972.6/1254=77.56%。综上，该指标得3.88分。 | 3.88 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 69.55 |

## 附件二：基础数据表

| 序号 | 项目名称 | 新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复时间 | 2020年12月31日 |  |
| 2 | 中标通知书 | 2021年5月14日 |  |
| 3 | 签订施工合同 | 2021年6月10日 |  |
| 4 | 计划开始工作日期 | 2021年6月24日 |  |
| 5 | 计划开始现场施工日期 | 2021年6月30日 |  |
| 6 | 计划竣工日期 | 2021年12月31日 |  |
| 7 | 计划工期总天数 | 180天 |  |
| 8 | 实际开工时间 | 2021年10月 |  |
| 9 | 实际竣工日期 | 2022年9月12日 |  |

## 附件三：满意度调查问卷分析报告

新乡广播电视大学南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）项目绩效评价调查问卷

1.您的性别是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 男 | 129 | 61.72% |
| 女 | 80 | 38.28% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

2.您的年龄是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 16-25岁 | 205 | 98.09% |
| 26-35岁 | 2 | 0.96% |
| 36-45岁 | 1 | 0.48% |
| 46-55岁 | 1 | 0.48% |
| 55岁以上 | 0 | 0% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

3.您的职业是？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 党政机关/事业单位/社会团体工作人员 | 2 | 0.96% |
| 企业单位工作人员 | 1 | 0.48% |
| 教师 | 4 | 1.91% |
| 学生 | 202 | 96.65% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

4.您认为学校南宿舍楼建设是否有必要？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常必要 | 85 | 40.67% |
| 一般情况 | 98 | 46.89% |
| 必要性不强 | 16 | 7.66% |
| 没必要 | 10 | 4.78% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

5.学校南宿舍楼建设施工是否对您的学习或生活造成影响？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 没有造成影响 | 135 | 64.59% |
| 有一定影响 | 64 | 30.62% |
| 有很大不便的影响 | 10 | 4.78% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

- 您认为宿舍楼的建设，能够产生哪些明显的影响？[多选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 生活环境明显优化 | 137 | 65.55% |
| 活动场地的增加能够明显提升学生素质 | 101 | 48.33% |
| 其他 | 73 | 34.93% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

7.您在宿舍楼交付使用后，是否发现有明显质量缺陷？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 43 | 20.57% |
| 否 | 166 | 79.43% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

8.您对校舍重建项目相关政策感到满意吗？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 68 | 32.54% |
| 满意 | 60 | 28.71% |
| 一般 | 76 | 36.36% |
| 不满意 | 3 | 1.44% |
| 非常不满意 | 2 | 0.96% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

9.您认为南宿舍楼工程建成，对学生居住环境改善情况是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 66 | 31.58% |
| 满意 | 61 | 29.19% |
| 一般 | 76 | 36.36% |
| 不满意 | 2 | 0.96% |
| 非常不满意 | 4 | 1.91% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

10.您对施工单位现场管理、环境管理、施工安全是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 68 | 32.54% |
| 比较满意 | 51 | 24.4% |
| 一般 | 83 | 39.71% |
| 比较不满意 | 2 | 0.96% |
| 非常不满意 | 5 | 2.39% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

11.您对宿舍楼功能分区的合理性是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 69 | 33.01% |
| 比较满意 | 46 | 22.01% |
| 一般 | 85 | 40.67% |
| 比较不满意 | 5 | 2.39% |
| 非常不满意 | 4 | 1.91% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

12.宿舍楼交付使用后，您对工程质量是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 66 | 31.58% |
| 比较满意 | 58 | 27.75% |
| 一般 | 78 | 37.32% |
| 比较不满意 | 5 | 2.39% |
| 非常不满意 | 2 | 0.96% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

13.您对宿舍楼配套设施的安全性、便捷性是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 非常满意 | 71 | 33.97% |
| 比较满意 | 48 | 22.97% |
| 一般 | 85 | 40.67% |
| 比较不满意 | 1 | 0.48% |
| 非常不满意 | 4 | 1.91% |
| 本题有效填写人次 | 209 |  |

- 若您对此项目还有其他宝贵的建议，请您提出：

填空题数据请通过下载详细数据获取。