新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目

绩效评价报告

项目名称：新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目

委托单位：新乡市财政局

预算单位：新乡市城市管理局

评价机构：

二〇二三年七月

本次绩效评价结果

| 评价准则 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 11.65 | 77.67% |
| 过程 | 25 | 19.81 | 79.24% |
| 产出 | 35 | 25.86 | 73.90% |
| 效果 | 25 | 19.27 | 77.08% |
| 项目绩效 | 100 | 76.59 | 76.59% |
| 绩效等级 | 中 |  |  |

主评人（签字）：

目 录

摘 要	1

一、基本情况	8

（一）项目概况	8

（二）项目绩效目标	11

二、绩效评价工作开展情况	12

（一）绩效评价目的、对象和资金范围	12

（二）评价依据	13

（三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系	14

（四）绩效评价工作过程	14

三、综合评价情况及评价结论	16

（一）综合评价情况	16

（二）总体评价结论	16

四、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

（二）项目过程情况	22

（三）项目产出情况	28

（四）项目效益情况	36

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	40

（一）主要经验及做法	40

（二）存在的问题及原因分析	41

六、有关建议	53

七、 其他需要说明的问题	57

八、附件	57

附件一 评价指标体系	58

附件二 基础数据表	75

附件三、访谈提纲	78

附件四、满意度问卷	80

附件五、部分现场调研图片	88

# 摘 要

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、《新乡市财政局 <关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知》(新财效〔2021〕2号)等文件要求，新乡市财政局成立绩效评价工作组，遵循客观、公正、科学的评价原则，对新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目资金使用的产出和效果进行了评价，现将有关情况报告如下。

# 一、基本情况

## （一）实施情况

依据中共中央国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编〔2021〕59号）、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9号）、《新乡市公安局城市管理体制改革向新乡市城市管理局行政处罚权移交文本》等文件。新乡市城市管理局关于增加城市管理协管员的请示（新城管〔2021〕114号）、新乡市人力资源和社会保障局关于对城管局《关于增加城市管理协管员的请示》的回复、新乡市城市管理局关于配备城市管理协管员的请示（新城管〔2022〕15号），该项目采用劳务派遣方式招聘150名城市管理协管员，主要用于协助执法和车辆违停信息的采集工作。服务期三年。合同期自2022年4月12日至2025年4月12日止。

## （二）资金情况

总采购预算：人民币21384000.00元（三年）；

中标价：2138.4元(服务期三年，劳务派遣150人，每人每月3600元，折合年度服务金额712.8万元（含服务费10%））;

经核查自2022年4月12日签订合同至2023年4月（12个月），项目年度实际支出708.591035万元。

# 二、评价结论

绩效评价工作组严格按照工作方案中绩效评价指标体系及评分标准，通过案卷研究、资料收集、实地调研、问卷调查、数据分析等方式，对新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目绩效进行客观评价。经绩效评价工作组分析评价认为，2022年，本项目产生一定的社会效益。但在评价中也发现存在一些问题。

绩效评价指标体系各部分权重和绩效分值详见表1：绩效评分汇总表和附件1：评价指标体系打分表。根据《号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

表1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 11.65 | 19.81 | 25.86 | 19.27 | 76.59 |
| 得分率 | 77.67% | 79.24% | 73.90% | 77.08% | 76.59% |

# 三、主要工作开展情况

（一）建立健全各项规章制度；

（二）开展文明执法活动及各类宣传活动；

（三）积极受理群众各项诉求；

（四）开展专项整治合同。

# 四、存在的问题及原因

## （一）项目前期政策规划不清晰，立项程序不规范

### 1、本项目不属于政府购买服务指导目录内容，采购需求定位不够准确

该项目不属于《新乡市市级政府购买服务指导性目录》内所列的服务内容，其实施内容（合同内容）属于劳务派遣。项目实施情况与立项批复方案执行存在矛盾，采购需求定位不够准确。

### 2、前期计划未能完全响应政策要求，项目内容与基层业务存在一定交叉。

（1）项目前期计划未能完全响应政策要求。由于该项目于2022年3月立项时并未完成编制调整事宜，协管员数量150人超过当时新乡市城市管理监察支队人员编制108名，新乡市城市管理监察支队核定206名事业编制于2023年6月7日下达，立项当时并未完成编制调整事宜。因此，该项目前期存在超编制申请协管人员的风险。

（2）该项目在实施过程中，其执法区域及执法内容与基层执法中队存在交叉。

### 3、项目未经审批即开始实施，立项流程不规范。

本项目正式批准采购时间为2022年3月11日，政府采购项目计划备案表审批时间也为2022年3月11日，但河南新誉佳人力资源管理有限公司于2022年1月30日已在相关网站发布了招聘公告，招聘150名城市管理协管员（140名男性，10名女性）。立项未完成即开始项目实施，立项流程不规范。

## （二）政府采购流程不规范

1、未按《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8号）等文件相关规定，在采购公告发布30日前进行采购意向公开。

2、未按《关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）文件规定进行采购需求调研。

3、先定标后招标，未能形成充分市场竞争，存在质疑投诉等舆情风险。

该项目在未履行招标采购流程前，已由中标单位开始实施项目前期招标等事宜，先定标后招标，无法形成充分市场竞争，未起到节约成本、提高服务效率的作用。

## （三）资金执行过程管理不规范。

资金使用不规范，未严格履行合同支付约定。

该项目在资金拨付至第三方单位后，第三方未能严格履行合同支付约定。

1、项目实际支付金额与合同约定存在偏差。

2、该项目未按合同第三章第八条约定向派遣人员及时、足额发放工资。

3、该项目实际支付工资与考勤情况及劳动合同签订情况不一致。

## （四）协管人员招聘、管理过程不规范，劳务派遣人员工资发放不及时。

1、第三方公司在协管人员招聘过程中重复收取了考试费用。

2、公开招聘时资格审核不规范，劳动合同签订过程无监管，未严格执行招聘标准。

3、未按合同约定及拨付金额及时、足额支付派遣人员工资。

（五）项目日常监管考核不完善，违停处罚对于道路交通违规停车情况并未起到显著促进作用。

1、项目实施过程中未对协管员实施每月综合考核，其考核流程不够完善。

2、受2022年疫情影响，在被评价年度内违停处罚对于道路交通违规停车情况的改善效果不明显。

# 五、对策建议

（一）深入学习行业政策及政府购买服务相关法律法规，细化服务标准及需求。

（二）细化完善单位政府采购管理制度，严格执行政府采购法律法规。

（三）合理安排预算资金规模，规范使用项目资金。

（四）加强对第三方劳务派遣单位的监督、考核、评价，重视服务效果评价，鼓励利用数字信息化设备采集相关信息，优化服务成本，改善服务效果。

（五）持续推进建设公共停车场等基础设施，鼓励单位停车场错峰对外开放。

新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、《新乡市财政局 <关于进一步加强全面预算绩效管理工作>的通知》(新财效〔2021〕2号)、《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）、《财政部关于印发中央本级政府购买服务指导性目录》的通知》（财综[2020]57号）、《河南省财政厅关于印发<河南省升级政府购买服务指导性目录>的通知》（豫财综[2022]91号）、《新乡市财政局关于印发<新乡市市级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综[2022]6号）等文件精神，扎实推进市级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，新乡市财政局组织绩效评价工作组，于2023年5月至7月对“新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目”开展绩效评价工作。绩效评价工作组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成此绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

随着城市发展人口增多城市停车问题严峻，侵占城市道路、违法停放车辆。重点对占用城市绿地、消防通道、应急通道的违停车辆进行专项整治。

依据中共中央国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编〔2021〕59号）、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9号）及《新乡市公安局城市管理体制改革向新乡市城市管理局行政处罚权移交文本》等文件，明确将市公安局承担的“侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚权”移交至市城管局集中行使（2022年4月1日起由城管局行使该项职责）。

为进一步提升城市管理执法水平，提高城市管理效能，初步形成现代城市治理体系，优化城市管理执法力量，新乡市城市管理局提出申请增加配备城市管理协管员。

### 2.主要内容及实施情况

依据相关立项文件及招标文件、项目需求等文件整理后确定，该项目计划采用劳务派遣方式招聘150名城市管理协管员，主要用于协助执法和车辆违停信息的采集工作。具体实施情况如下：

本项目于2021年12月1日提交了《关于增加城市管理协管员的请示》（新城管〔2021〕114号），文件中申请补充配置100名城市管理人员，并显示新乡市城市管理监察支队人员编制108名；该文件于2022年1月获得新乡市人力资源和社会保障局的核准批复。

2022年2月7日，新乡市城管局重新提交了《关于配备城市管理协管员的请示》（新城管〔2022〕15号），提出内部调配150人编制至新乡市城市管理监察支队，同时申请采取劳务派遣形式配置城市管理执法协管人员150名，待遇在4000元左右，含五险一金。最终于2022年3月11日完成签批流程，落实反馈表显示最终批准待遇金额为“每人每月3600元”，且“建议由市城管局以政府购买城市管理辅助服务的形式，配备城市管理协管员”。

2022年3月14日，河南中立信工程管理有限公司受托在相关网站发布了采购公告，4月7日在新乡市交易中心组织了开评标流程，河南新誉佳人力资源管理有限公司最终以报价最高、几乎满分的评分结果被推荐为中标人。

2022年4月12日，新乡市城市管理局与河南新誉佳人力资源管理有限公司签订了城市管理辅助服务项目合同。合同约定：乙方需按要求派遣城市管理协管员150人，派遣其3年，自2022年4月12日至2025年4月12日止；甲方按每人每月不低于3600元向乙方支付劳务费用（包括人员工资、社会保险、住房公积金），服务费按每人每月总待遇10%支付；其他费用（包括职务补贴、优秀人员奖励、服装费、考试费、培训费、劳务派遣服务费、商业保险费、税费、招标代理服务费等）均由乙方从服务费中支付。

### 3.资金投入和使用情况

总采购预算：人民币21384000.00元（三年）；

中标价：2138.4元(服务期三年，150人每人每月3600元，折合年度服务金额712.8万元（含服务费）；

该项目预算设置工资与合同工资分配金额对比情况如下表所示：

表1-1 预算工资与合同工资分配执行对比表

| 预算资金分配情况 |  |  |  | 合同执行分配情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算职位 | 预算工资（人/元/月） | 预算人数 | 年度预算工资总额(元） | 合同工资（人/元/月） | 合同人数 | 年度预算工资总额（元） |
| 协管员 | 3600 | 150 | 6480000 | 3600 | 133 | 6553800 |
| 队长 | / | / |  | 3900 | 8 |  |
| 副队长 | / | / |  | 3750 | 9 |  |
| 优秀个人 | / | / |  | 200 | 12 |  |
| 服务费 | / | / | 648000 | / | / | 655380 |
| 一年服务期费用 |  |  | 7128000 | 一年服务期费用 |  | 7209180 |
| 三年服务期总费用 |  |  | 21384000 | 三年服务期总费用 |  | 21627540 |

根据合同约定，新乡市城市管理局在收到河南新誉佳人力资源管理有限公司发票后，于每月10日前将上月应支付的劳务费转入该公司账户，劳动报酬由乙方按月如实发放。

经核查发票及转账记录，自2022年4月12日签订合同至2023年4月（12个月），项目年度实际支出7085910.35元；截至2023年5月，累计支出总额为7678861.78元。实际支付情况如下表所示：

表1-2  城市管理辅助服务项目支出明细表（元）

| 序号 | 开票时间 | 支付时间 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年6月16日 | 2022年6月17日 | 1188000 |
| 2 | 2022年6月30日 | 2022年7月12日 | 594000 |
| 3 | 2022年8月10日 | 2022年8月23日 | 592154.04 |
| 4 | 2022年9月2日 | 2022年9月19日 | 591673.03 |
| 5 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 592003.25 |
| 6 | 2022年11月09日 | 2022年11月09日 | 588510.14 |
| 7 | 2022年12月07日 | 2022年12月23日 | 585947.75 |
| 2022年度合计 |  |  | 4732288.21 |
| 8 | 2023年1月13日 | 2022年1月17日 | 593000.14 |
| 9 | 2023年2月15日 | 2023年2月16日 | 590784.56 |
| 10 | 2023年3月09日 | 2023年3月10日 | 588226.61 |
| 11 | 2023年4月13日 | 2023年4月13日 | 581610.83 |
| 项目年度（12个月）支出合计 |  |  | 7085910.35 |
| 12 | 2023年5月17 | 2023年5月18日 | 592951.43 |
| 2023年5月累计支出合计 |  |  | 7678861.78 |

## （二）项目绩效目标

### 1、年度目标

根据新乡市城市管理局工作计划及总结显示，该项目年度目标为：有效提升城市管理水平，及时处理执法争议，使城市重点区域和城市主次干道、大型商超、公园等管理难点区域的非机动车停放秩序得到有效治理，市民满意度明显提升。其中2022年4-12月预算支出不超过475.2万元，开具违停罚单148767条，实际缴纳109722条。

### 2、具体目标

根据新乡市城市管理局上报的期初预算绩效目标，本项目具体目标共包括5项内容，如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 8个月人力资源成本及服务成本 | 475.2万元 | ≤ |
| 产出指标 | 数量指标 | 4-12月实际开具违停罚单数量 | 148767 | = |
|  | 质量指标 | 4-12月实际缴纳违停罚单数量 | 109722 | = |
|  |  | 按时发工资 | 按时 | 定性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 4-12月违停缴费率 | 80% | ≥ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | = |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和资金范围

评价目的：本次项目的绩效评价目的是全面评估新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目专项资金的使用效率和效益。主要分析项目决策依据与过程、资金安排的合规性与合理性、项目的管理情况、项目的产出及效果情况。通过资料收集、基础数据收集、问卷调查、实地调研等形式，发现和总结工作开展中的成绩与经验及出现的问题，并提出建设性的建议，进一步规范财政管理、节约财政资金、提高服务质量。

评价对象：新乡市城市管理局城市管理辅助项目

资金范围：新乡市城市管理局城市管理辅助项目财政配套资金。

## （二）评价依据

评价依据包括但不限于：国家、河南省相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、河南省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等。

1.中央层面：《中华人民共和国预算法》（2018年修正）、《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）、《财政部关于印发中央本级政府购买服务指导性目录》的通知》（财综〔2020〕57号）等文件；

2.河南省层面：《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法>等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；《河南省财政厅关于印发<河南省升级政府购买服务指导性目录>的通知》（豫财综〔2022〕91号）等文件；

3.新乡市层面：《新乡市财政局<关于印发2023年市级财政重点绩效评价>实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）、《新乡市财政局关于印发<新乡市市级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综[2022]6号）等文件。

## （三）绩效评价原则、方法和标准及指标体系

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，坚持以定量和定性相结合的原则设计评分表，采取综合评价法、比较法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。

本次绩效评价指标体系整体框架依据相关文件规定，结合专项资金内容和特点，由4个一级指标、13个二级指标组成、32个三级指标组成。指标数据来源于相关文件、问卷调查、实地调研、访谈等。

（1）决策类指标（15分）：11.65分

（2）过程类指标（25分）：19.81分

（3）产出类指标（35分）：25.86分

（4）效益类指标（25分）：19.27分

## （四）绩效评价工作过程

本次项目评价程序包括开展前期调研、制定绩效评价工作方案、调查取数、撰写绩效评价报告、完善绩效评价报告五个阶段，各阶段工作内容及时间安排如下：

1.开展前期调研（4月25日-5月5日）

由评价工作组成员与本项目实施单位充分沟通，了解项目的实施背景、内容及开展情况等与项目相关的信息，准确掌握项目情况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件及资料；根据绩效评价相关要求，结合项目具体情况，梳理并确定合适的绩效目标，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

2.制定绩效评价工作方案（5月6日-5月31日）

根据前期调研结果并与实施单位充分沟通的前提下，严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价指标体系、评价组织实施等，并由财政部门审核。

3.调查取数（6月1日-6月30日）

严格按照审核通过并修改完善的绩效评价工作方案，通过采用案卷研究、问卷调查、资料收集与数据填报、实地调研、座谈会等方式充分进行调查取数，并确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

4.撰写绩效评价报告（6月30日-7月15日）

严格按照要求撰写绩效评价报告，报告内容详实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全。

5.完善绩效评价报告（7月15日-7月30日）

根据相关审核意见修改完善绩效评价报告，及时报财政部门及项目实施单位确认。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

根据国家、河南省相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、河南省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等取得了较好成绩和成果。本项目实施后，新乡市交通环境得以提升，静态停车秩序有所改善。

## （二）总体评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为76.59分，其中：决策11.65分，过程19.81分，产出25.86分，效益19.27分。根据《相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。项目绩效评级为“中 ”，详见表3-1。

表3-1：绩效评分汇总表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 35 | 25 | 100 |
| 得分 | 11.65 | 19.81 | 25.86 | 19.27 | 76.59 |
| 得分率 | 77.67% | 79.24% | 73.90% | 77.08% | 76.59% |

具体分项得分分布情况如下图所示：

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策共分为3个二级指标，6个三级指标，权重共15分，实际得分11.65分，得分率77.67%；项目决策指标具体得分情况如表3-2所示。

表3-2  决策类评分结果

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 15 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 2.40 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 0.50 |
|  |  | A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 3 | 3.00 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 2.00 |
|  |  | A3资金安排 | 5 | A31预算编制科学性 | 3 | 2.25 |
|  |  |  |  | A32预算资金分配合理性 | 2 | 1.50 |
| 合计 |  |  | 15 |  | 15 | 11.65 |

以下部分对指标作出说明：

- （1）A1 项目立项

“A11立项依据充分性”项目立项是否符合城市执法体制改革相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。政策依据：1、中共中央国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)；2、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编〔2021〕59号）；3、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9号）；4、新乡市财政局关于印发《新乡市市级政府购买服务指导性目录》的通知；5、政府购买服务管理办法（财政部令第102号）等相关政策文件。

评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的20%。

该项目在调整预算指标未到位的情况下已经开始实施，不符合新乡市财政局关于印发《新乡市市级政府购买服务指导性目录的通知》（新财综[2022]6号）文件规定：“已纳入指导性目录但没有安排预算的事项，不得实施政府购买服务。”未按《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的意见》中“下移执法重心（设区的市原则上以区一级执法为主）、协管人员不得超过在编人员、并随城市管理执法体制改革逐步减少”的指导精神。同时，该项目在立项申请、采购文件需求等文件中均明确该项目为劳务派遣，属于《政府购买服务管理办法》的负面清单。经过现场调研，发现该项目在辖区内存在区级执法中队协管人员，同时执法，且违停数据平台所统计的采集数据中包含区级执法人员上报数据。因此，不符合第①、②、⑤条评价标准。根据评分细则，此项指标扣0.6分，得2.40分。

“A12立项程序规范性”项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。数据来源依据1、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编〔2021〕59号）；2、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文〔2022〕9号）；3、《新乡市公安局城市管理体制改革向新乡市城市管理局行政处罚权移交文本》等文件。4、新乡市城市管理局关于增加城市管理协管员的请示（新城管〔2021〕114号）；5、新乡市人力资源和社会保障局关于对城管局《关于增加城市管理协管员的请示》的回复；6、新乡市城市管理局关于配备城市管理协管员的请示（新城管〔2022〕15号）。7、其他项目相关批复文件、专家论证意见等。

评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求，是否经审批后开展实施；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。④采购科目是否符合《河南省省级政府购买服务指导性目录》；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得0.5分。不符合不得分。该项目未按规定程序申请设立，项目未经审批即开始实施，不属于《河南省省级政府购买服务指导性目录》内科目。根据评分细则，此项指标得0.5分。

- （2）A2绩效目标

“A21绩效目标合理性”项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。数据来源具体依据项目绩效目标表。

评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的25%。该项目设置有预算目标，目标于实际工作基本相关，预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，与预算投资额基本匹配。根据评分细则，此项指标得3.00分。

“A22绩效目标明确性”依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应；

评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。本项目绩效目基本细化分解为具体指标，指标值基本清晰、可衡量。根据评分细则，此项指标得2分。

- （3）A3资金安排

“A31预算编制科学性”项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。数据来源：①项目预算资金下达文件；②预算批复文件。

评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④政府采购预算准确性：经调整的政府采购预算/全年政府采购预算*100%；评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的25%。其中第④条≥110%该项评价要点不得分。新乡市城市管理局2022年度公开预算为1977.03万元，该项目2022年调整后预算目标为475.2万元，政府采购预算准确性=(1977.03+475.2)/1977.03=124%，计算数值≥110%，根据评分细则，扣除第④条得分，此项指标得2.25分。

“A32资金分配合理性”项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。数据来源具体依据项目预算资金下达文件，其他类似项目成本资料。

评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，与类似项目相比预算编制是否有较大偏差；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的50%。项目预算前期虽经采购需求调研（提供有市场考察报告），但未履行需求公示及论证签字手续。根据评分细则，此项指标得1.50分。

## （二）项目过程情况

项目过程分为2个二级指标，8个三级指标，权重共25分，实际得分19.81分；得分率79.24%；项目管理指标具体得分情况如表3-3所示：

表3-3 过程类评分结果

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | 25 | B1预算管理 | 110 | B11资金到位率 | 4 | 3.96 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 3 | 3.00 |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 3 | 2.25 |
|  |  | B2组织实施 | 115 | B21管理制度健全性 | 2 | 2.00 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 3 | 1.50 |
|  |  |  |  | B23项目档案建设情况 | 2 | 1.50 |
|  |  |  |  | B24政府采购规范性 | 4 | 2.40 |
|  |  |  |  | B25合同执行有效性 | 4 | 3.20 |
| 合计 |  |  | 25 |  | 25 | 19.81 |

以下部分对指标作出说明：

- （1）B1预算管理

“B11资金到位率”实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金；

评价标准及评分规则：指标得分=指标分值*资金到位率。该项目资金到位率0.989，根据评分细则，此项指标扣0.04，得3.96分。

“B12预算执行率”项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。数据来源资金明细表。

评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金；

评价标准及评分规则：指标得分=指标分值*预算执行率。由于该项目服务起始时间并非自然年度，支付形式为按月支付，且仍在服务期内，因此，暂考虑2022年度财政资金到位总额及实际支付情况进行计算。该项目预算执行率473.2288/473.2288=100%，此项指标得分=3*100%=3分。

“B13资金使用合规性”项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。数据来源人员考勤表、资金拨付证明、工资发放明细。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的25%。该项目资金使用与合同约定不一致，职位补助及奖金均应包含在服务费中，但实际执行并未按此标准。且人员工资未按拨付金额发放。根据评分细则，此项指标不符合第3条扣0.75分，得2.25分。

- （2）B2组织实施

“B21管理制度健全性” 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。数据来源具体依据卷宗研究管理制度。

评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③项目单位对协管人员的管理制度是否合法、合规、完整；

评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度基本合法、合规、完整，对协管人员的管理制度基本合法、合规、完整。根据评分细则，此项指标得2分。

“B22制度执行有效性” 考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。数据来源具体依据卷宗研究管理制度。

评价要点：①否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的50%。该项目执行过程未按合同约定及相关管理规定执行，如：招聘过程重复收取考试费、招录人员不完全符合招聘公告规定等。根据评分细则，此项指标扣1.5分，得1.50分。

“B23项目档案建设情况” 考察项目资料档案收集整理，用以反映项目档案建设情况。数据来源具体依据卷宗研究管理制度。

评价要点：①文件材料系统、完整、准确、各项签字手续完备；②文件不存在损毁、丢失现象，专人负责档案的收集整理；③档案信息与实际情况准确、无误；④管人员选聘资料、考勤资料、日常管理资料及个人档案信息归档完整；

评价标准及评分规则：具备一个评价要点，得指标分值的25%。该项目根据现场考勤资料情况与提供的支付证明不一致，档案资料不够准确，根据评分细则，此项指标扣25%，得1.50分。

“B24政府采购规范性” 项目实施是否符合相关政府采购规定，用以反映和考核项目政府采购流程是否合法合规。数据来源具体依据立项批复、政府采购计划书、采购意向、采购文件、投标文件、合同协议等。其中政府采购计划是否包括采购需求、实施时间、采购组织形式、采购方式等内容；②采购活动开展前，采购意向公示期是否不少于30天，本单位同类项目意向公示是否统一、规范；③是否按照规定要求对采购需求进行论证；④采购意向内容是否包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间；⑤采购科目是否符合《河南省省级政府购买服务指导性目录》；

评价要点：①采购公告、采购结果等发布时间是否满足法定时限要求；② 是否对在政府采购活动中诚信记录良好的供应商免收投标保证金；是否允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金，是否按规定退付投标保证金； ③是否在采购文件中明确对节能环保产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利企业、创新产品的采购政策；④超过200万元的货物和服务采购项目适宜由中小企业提供的，是否预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%；

评价标准及评分规则：具备一个得分要点，得到指标分值的20%。该项目未按规定履行审批手续，项目未经审批即开始实施，且事前未经相关论证，不属于《河南省省级政府购买服务指导性目录》内科目。根据评分细则，此项指标扣1.6分，得2.40分。

“B25合同执行有效性” 项目实施单位是否按合同约定履行相关服务内容，用以反映和考核合同的监管及有效执行情况。数据来源具体依据政府采购合同，项目过程实施资料、现场调研等。

评价要点：①项目实施单位是否制定了过程控制措施及监督考核、验收制度，是否按合同约定进行监管，并组织验收；②第三方公司是否按合同约定与约定数量的派遣人员签订劳动合同，并缴纳五险一金；③第三方公司是否按合同约定为员工足额发放工资，并提供工作服；④第三方单位是否按合同要求组织培训，确保派遣员工符合项目实施单位的标准；⑤第三方单位是否按合同要求制定相关制度和考核措施，并按制度进行管理考核；

评价标准及评分规则：具备一个得分要点，得到指标分值的20%。根据评分细则，该项目制定了过程控制措施及监督考核、验收制度，第三方单位有按合同要求制定相关制度和考核措施，经问卷调研及数据对比发现，第三方公司虽然与150名劳务派遣人员签订了劳务合同并缴纳了社保，但未按合同约定及时发放工资，工资金额与合同金额约定也有出入，因此，该指标③项扣0.8分。此项指标得3.2分。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标分为4个二级指标，11个三级指标，权重共35分，实际得25.86分；得分率73.90%；项目产出指标具体得分情况如表3-4 所示。

表3-4 产出类评分结果

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出 | 35 | C1产出数量 | 12 | C11协管人员配备完成率 | 4 | 4.00 |
|  |  |  |  | C12违章停车罚单变动率 | 4 | 2.00 |
|  |  |  |  | C13违章停车罚单缴费完成率 | 4 | 4.00 |
|  |  | C2产出质量 | 12 | C21协管人员选用公开性 | 3 | 1.05 |
|  |  |  |  | C22协管人员培训管理情况 | 3 | 2.00 |
|  |  |  |  | C23有效罚单率变动情况 | 3 | 1.50 |
|  |  |  |  | C24落实“五分钟柔性执法”措施 | 3 | 3.00 |
|  |  | C3产出时效 | 8 | C31罚单缴费及时率 | 3 | 2.31 |
|  |  |  |  | C32资金支付及时率 | 3 | 1.00 |
|  |  |  |  | C33监管考核及时率 | 2 | 2.00 |
|  |  | C4产出成本 | 3 | C41成本节约率 | 3 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 35 |  | 35 | 25.86 |

以下部分对指标作出说明：

- （1）C1产出数量

“C11协管人员配备完成率”项目实际完成数量与计划完成数量的比值，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。数据来源具体依据卷宗研究，实地调研。

评价要点：（完成率=[计划配备数量-实际配备数量）/计划配备数量]*100%。实际完成数量：第三方单位实际聘用的协管员数量（以劳动合同和缴纳五险一金人员数量为准）。计划配备数量：合同约定应配备的协管员数量。）

评价标准及评分规则：指标得分=完成率*指标分值。该项目实际完成数量与计划完成数量的比值基本符合。根据评分细则，此项指标得4.00分。

“C12违章停车罚单变动率”考察项目实施以来违章停车车辆的变动情况，反映项目产出的数量情况。数据来源具体依据基础数据表，卷宗研究，实地调研。

评价要点：违章停车罚单变动率=（2023年月平均违章停车罚单数-2022年月平均违章罚单数）/2023年月平均违章停车罚单数。

评价标准及评分规则：违章停车罚单变动率≦0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；违章停车罚单变动率>0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；违章停车罚单变动率>0，且对项目开展造成不良影响，得0分。2023年月平均违停有效罚单数23239条；2022年月平均有效违停罚单数16524条，项目实施半年内有效罚单数量仍在上升，罚单变动率约为29%。也就是说，通过该项工作违停情况并没有减少，反而逐年上升，说明执法效果对于违章停车改善情况产生效果不明显。根据评分细则，此项指标扣2分，得2.00分。

“C13违章停车罚单缴费完成率” 考察违章停车缴费完成率，反映项目实施情况。数据来源具体依据基础数据表，卷宗研究，实地调研。

评价要点：违章停车罚单缴费完成率=（评价年度违章停车已缴费单数/评价年度违章停车罚单总数。

评价标准及评分规则：违停缴费率较2022年有提升，且高于省内其他地市平均水平得满分；违停缴费率较2022年有提升，但低于省内其他地市平均水平，得2分；违停缴费率低于2022年，且低于省内其他地市平均水平不得分。该项目210897/264905得出目前完成率为79.61%，数据统计截止到2023年5月。如下图所示，截至2023年7月违章缴费完成率为85.60%，高于漯河、安阳、平顶山缴费率。根据评分细则，此项指标得4分。

- （2）C 2产出质量

“C21协管人员选用公开性”考察项目协管人员的公开性，反映项目产出质量的实现程度。数据来源具体依据卷宗研究。

评价要点：①第三方劳务派遣单位是否为600人参加考试的规模、参照公务员考试要求进行笔试和面试，且全部参加考试人员需进行体能测试；②是否按项目批复及合同约定公开发布选聘公告，并将选聘结果公布于众；③是否存在选聘不公平行为，引发社会舆论；

评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。公示期间批复人数为100人，存在不公平印发社会舆论。根据评分细则不符合③，扣30%得分，此项指标得1.05分。

“C22协管人员培训管理情况”考察协管人员岗前培训完成情况，反映项目产出质量的实现程度。数据来源具体依据卷宗研究，现场调研。

评价要点：①第三方培训公司是否开展岗前培训、制定管理规定、日常教育学习等工作，履行对城管协管员队伍的监督管理职责；②市城管各执法大队是城管协管员日常管理的责任单位，具体负责城管协管员的学习培训、日常管理、奖惩考核等工作；③新招聘的城管协管员应符合招聘公告要求，必须接受法律和城管业务培训，考核合格取得工作证件后方可上岗。城管协管员的工作证件由市城管综合执法局统一印制；

评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的40%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。经问卷调研，有10%左右40岁以上协管员；所提供花名册中35岁以上共有15人，按公告要求招聘人员的年龄应在35以下。第三方招聘人员不符合公告要求。根据评分细则，此项指标得2.00分。

“C23有效罚单率变动情况”考察协管人员在工作过程中的规范性和有效性。数据来源具体依据基础数据表，卷宗研究，现场调研。

评价要点：有效罚单率=月平均违停罚单通过审核上报数量/月平均违停罚单通过审核上报数量；有效罚单率变动情况=2023年度有效罚单率-2022年度有效罚单率。

评价标准及评分规则：有效罚单情况≥0，该指标得满分；有效罚单情况＜0，且未对项目产生不良影响的，该指标得1.5分；有效罚单情况＜0，对项目效果产生不良影响的，该指标得0分。该项目2022年有效罚单率88.94%，2023年有效罚单率为85.93%，根据评分细则，有效罚单率=85.93%-88.94%=-3.01%<0，因此此项指标得1.50分。

“C24落实“五分钟柔性执法”措施”考察协管人员对工作管理制度的执行落实情况，反映项目产出质量的实现程度。数据来源具体依据问卷调查，现场访问。

评价要点：①如车辆属于轻微违停，则使用违停执法终端扫描车牌号，识别完车牌后对定位进行核对，获取车主信息，用违停执法终端进行短信通知。是否给予“5分钟”挪车的机会。②通过问卷调查，群众对“五分钟柔性执法”措施落实的满意度达到90%。评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的50%。根据评分细则协管人员对工作管理制度的执行落实基本到位，此项指标得3分。

- （3）C 3产出时效

“C31罚单缴费及时率”项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 数据来源具体依据卷宗研究。

评价要点：罚单缴费及时率=[评价年度及时交罚单数量-评价年度实际缴纳罚单数量）/评价年度实际缴纳罚单数量]*100%。

评价标准及评分规则：指标得分=及时率*指标分值。该项目根据评分细则2022年4月-2023年5月及时缴纳数量204366条（以截图违停交款总量数据为准），应缴纳数量（审核上报数量）为264905条，指标得分=204366/264905*3=2.31，因此此项指标得分2.31分。

“C32资金支付及时率”项目资金实际支付至基层的时间和计划支付的时间，用以反映和考核项目资金支付时效目标的实现程度。数据来源具体依据卷宗研究。

评价要点：资金支付及时率=抽查时间范围内协管员工资支付情况，如抽查评价年度5个月的工资支付情况，其中3个月未按合同约定时间及时支付工资，则该项目资金支付及时率=3/5=60%。

评价标准及评分规则：指标得分=资金支付及时率*指标分值。前期未提供银行流水信息，后补充提供银行流水信息不显示工资发放明细（人员信息）及发放总额。根据人员文件访谈记录，离职人员未发当月工工资。其余人员发放及时性不确定。根据评分细则，此项指标得1分。

“C33监管考核及时率”考察项目单位对协管人员考核监管的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。数据来源具体依据实地调研。

评价要点：①是否每月对全体城管协管员进行综合考核对城管协管员的德、能、勤、绩、廉等，进行全面考核，考核结果作为奖惩、解聘、续聘的重要依据；②相关考核资料完整、真实、有效。

评价标准及评分规则：具备一个得分要点，得到指标分值的50%分值。该项目考核资料基本完善。根据评分细则，此项指标得2.00分。

- （4）C4产出成本

“C41成本节约率”完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位实际投入劳务派遣人员在全勤情况下的实际支出（含工资补助、五险一金、绩效奖金、服务费用等）；计划成本：项目实施单位为完成项目计划投入劳务派遣人员在全勤情况下的成本，一般以预算计划为准。

评价标准及评分规则：成本节约率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，得0分。2022年5-12月计划成本475.2万元，实际支出成本414.634046万元，成本节约率=（475.2-414.634046）/475.2=12.75%，成本节约率＞0，得满分，因此此项指标得3分。

## （四）项目效益情况

项目效益类指标分为4个二级指标，7个三级指标，权重共25分，实际得分19.27分；得分率77.08%；项目效果指标具体得分情况如表3-5所示。

表3-5 项目效果指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益 | 25 | D1经济效益 | 5 | D11违停缴费率变动情况 | 5 | 2.50 |
|  |  | D2社会效益 | 9 | D21群众投诉率 | 3 | 3.00 |
|  |  |  |  | D22文明城市创建情况 | 3 | 1.50 |
|  |  |  |  | D23提升城管形象 | 3 | 2.85 |
|  |  | D3可持续影响 | 3 | D31长效管理机制 | 3 | 2.50 |
|  |  | D4社会公众或服务对象满意度 | 5 | D41受益群众满意度 | 5 | 4.50 |
|  |  |  | 3 | D42相关人员满意度 | 3 | 2.42 |
| 合计 |  |  | 25 |  | 25 | 19.27 |

以下部分对指标作出说明：

（1）D1经济效益

“D11违停缴费率变动情况”反映项目实施后违章停车罚款的缴费情况。 数据来源具体依据基础数据表，实地调研。

评价要点：2023年较2022年违章停车缴费率的提升情况。项目实施后，2022年5月-2022年12月31日违停缴费率=2022年5月-2022年12月31日违停缴纳罚款总额/当期应缴纳罚款总额*100%；2023年违章停车缴费率=2023年1月1日-2023年5月违停缴纳罚款总额/当期应缴纳罚款总额*100%。

评价标准及评分规则：①2023年违章停车缴费率-2022年违章停车缴费率，该数值≥10%，该指标得满分；该数值≥0且＜10%，得指标分值的50%；该数值≤0，该指标不得分。②2023年违章停车缴费总额-2022年违章停车缴费总额，该数值≥0，该指标得满分；该数值＜10%，该指标不得分。该项目2022年总缴费单数123404条，应交单数148712条，缴费率82.98%；2023年总缴费单数87493，应交单数116193，缴费率75.30%。75.3%-82.98%=-7.68%＜0，第①条不得分；2023年度总缴费额为25938914元，2022年度总缴费额为23450530元，25938914-23450530=2488384，此数值＞0，根据评分细则，此项指标得2.5分。

- （2）D2社会效益

“D21群众投诉率”用以项目实施群众投诉情况，反应项目实施的社会效益。 数据来源具体依据卷宗研究，实地调研。

评价要点：2022年群众对城市管理局的执法行为投诉率小于1%；2022年未发生执法纠纷事件、未出现重大伤亡事故、不出负面舆情。

评价标准及评分规则：具备一个得分要点，得到指标分值的50%分值。该项目实施过程中暂未发现执法纠纷事件、未出现重大伤亡事故。根据评分细则，此项指标得3.00分。

“D22文明城市创建情况”考察新乡市2022年文明城市创建情况，反映项目实施后的社会效益。 数据来源具体依据相关政府公报。

评价要点：①2022年新乡市是否评选为文明城市②2022年新乡市文明城市排名较2021年有所提高。

评价标准及评分规则：具备评价要点①得0.5分；具备评价要点②，得1.5分。查询相关政府公告新乡市未列入文明城市名单但城市文明环境有所提升，根据评分细则具备评价要点②，因此此项指标得1.50分。

“D23提升城管形象”考察新乡市群众对城管形象的满意情况。 数据来源具体依据问卷调查。

评价要点：通过问卷调查，反应新乡市人民对交通违停协管形象的满意情况。

评价标准及评分规则：指标得分=满意度*指标分值。根据评分细则，经现场调研汇总数据，“城管形象改善”群众满意度约为95%，因此此项指标=3*0.95=2.85分。

- （3）D3可持续影响

“D31长效管理机制”项目工作长效机制是否健全，用以反映和考核项目的持续影响力。 数据来源具体依据卷宗研究。

评价要点：①是否具有完善的政策保障机制，是否根据制定执法效果及城市管理执法体制改革情况逐步减少协管人员数量；②完善的人员保障机制及清退机制；③完善的资金支持机制。

评价标准及评分规则：具备评价要点①和②之一的，得1.5分；具备评价要点③，得1分。该项目未制定根据执法效果及城市管理执法体制改革情况逐步减少协管人员数量相关制度及退出机制，根据评分细则扣第一项得分，此项指标得2.50分。

- （4）D4社会公众或服务对象满意度

“D41受益群众满意度”社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。数据来源具体依据问卷调查。

评价要点：满意度Y= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般×60%+不满意×40%+非常不满意*20%）/调查问卷问题总数]×100%。

评价标准及评分规则：指标得分=满意度*指标分值。根据现场调研汇总数据，受益群众满意度约为90.01%，因此此项指标=0.90*5=4.50分。

“D42相关人员满意度”相关人员（协管员）对项目实施及监管过程的满意程度。 数据来源具体依据问卷调查。

评价要点：满意度Y= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般×60%+不满意×40%+非常不满意*20%）/调查问卷问题总数]×100%。

评价标准及评分规则：指标得分=满意度*指标分值。根据现场调研汇总数据，相关人员满意度为80.7%，此项指标得2.42分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1. 执法形象逐步提升，停车秩序更加规范，交通环境得到改善。

在执法过程中，注重形象塑造和服务意识的提升。通过加强执法人员的培训和教育，使他们具备良好的仪容仪表和专业知识。同时，还加强了与市民的沟通和互动，提高了执法公正性和透明度。这些措施使得市民对执法部门的认可度提高，并自觉遵守停车规定。

2. 通过周密的人员安排、时间、路段划分等确保每一次大型活动保障任务圆满完成。

在大型活动保障方面，注重细致的计划和组织工作。首先，根据活动类型和规模合理安排人员，并进行岗位培训。其次，在时间上合理安排各项任务，并设立严格的进度控制机制。最后，在路段划分上采取科学合理的方式，确保交通流畅并保障活动顺利进行。这样的精心策划与组织使得每一次大型活动都能够顺利保障。

3. 充分发挥宣传功效，持续提升城管形象。

为了提升城管形象，注重宣传工作的开展。通过多种渠道和方式，积极宣传城管部门的工作成果和服务理念，增强市民对城管部门的认同感和信任度。同时，还加强与媒体的合作，及时回应社会关切，解答疑惑，并主动接受监督。这样的宣传工作使得城管部门形象逐步提升，并赢得了更多市民的支持和配合。

通过以上经验及做法，我们不仅提升了执法形象、规范了停车秩序、改善了交通环境，还圆满完成了大型活动保障任务，并持续提升了城管形象。在未来的工作中，将进一步加强培训和教育工作，完善管理机制，并不断优化服务流程，以更好地满足市民需求并推动城市管理水平不断提高。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、项目前期政策规划不清晰，立项程序不规范

（1）本项目不属于政府购买服务指导目录内容，采购需求定位不够准确

依据《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）、《财政部关于印发中央本级政府购买服务指导性目录》的通知》（财综[2020]57号）、《河南省财政厅关于印发<河南省升级政府购买服务指导性目录>的通知》（豫财综[2022]91号）、《新乡市财政局关于印发<新乡市市级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综[2022]6号）等文件的通知，该项目（劳务派遣）不属于《政府购买服务指导性目录》内所列的服务内容，其实施内容（合同内容）属于劳务派遣。项目实施情况与立项批复方案执行存在矛盾，采购需求定位不够准确。

本项目立项申请文件中明确阐明：“以劳务派遣方式招聘协管员”，后期新乡市财政局在最终的批复文件“新乡市财政局工作落实反馈”中批示：“建议：1、由市城管局以政府购买城市管理辅助服务的形式，配备城市管理协管员……”。但后期该项目在实施过程中，仍采用劳务派遣方式进行采购，如下文所示，其采购文件中的采购需求核心内容显示该项目主要为劳务派遣服务。

图5-1 项目招标文件中采购需求部分截图

依据《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）文件第三章第十条：“以下各项不得纳入政府购买服务范围：（一）不属于政府职责范围的服务事项；（二）应当由政府直接履职的事项；（三）政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；（四）融资行为；（五）购买主体的人员招聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；（六）法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。”

综上所述，该项目未按照批复执行政府购买服务方案，其实施内容（合同内容）属于劳务派遣服务。项目实施情况与立项批复方案执行存在矛盾，不属于政府购买服务指导性目录范畴，采购需求定位不够准确。

（2）前期计划未能完全响应政策要求，项目内容与基层业务存在一定交叉。

①项目前期计划未能完全响应政策要求。依据《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的意见》第十二条：“协管人员数量不得超过在编执法人员，并随城市管理执法体制改革逐步减少。”由于该项目于2022年3月立项时并未完成编制调整事宜，协管员数量150人超过当时新乡市城市管理监察支队人员编制108名，存在超编申请协管人员风险。

本项目于2021年12月1日提交了《关于增加城市管理协管员的请示》（新城管〔2021〕114号），文件中申请补充配置100名城市管理人员，并显示新乡市城市管理监察支队人员编制108名；该文件于2022年获得新乡市人力资源和社会保障局的批复。2022年2月7日，重新提交了《关于配备城市管理协管员的请示》（新城管〔2022〕15号），提出内部调配150人编制至新乡市城市管理监察支队，同时申请采取劳务派遣形式配置城市管理执法协管人员150名，待遇在4000元左右，含五险一金。最终于2022年3月11日完成签批流程，落实反馈表显示最终批准待遇金额为“每人每月3600元”，具体批复流程及核心内容详见下表所示。

表5-1 项目立项相关申请、批复文件汇总表

| 申请文号 | 主要内容 | 申请时间 | 批复文件 | 批复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新城管〔2021〕114号） | 我局主要执法单位新乡市城市管理监察支队人员编制108名，实有88人；恳请补充配置100名城市管理执法协管人员，以解决城管监察支队执法人员严重不足的问题（按新乡市最低人员工作每人1900元/月，协管人员每人每月需支付两险，单位缴纳部分约420元，每人约需经费2.8万元/年。年经费合计约280万元 | 2021年12月1日 | 新乡市人力资源和社会保障局关于对城管局《关于增加城市管理协管员的请示》的回复 | 2022年1月10日 |
| 新城管〔2022〕15号 | 拟从我局二级机构内部调整150名空缺编制转入市城市管理监察支队，使监察支队人员编制达到258名。恳请市政府同意采取劳务派遣的形式配置城市管理执法协管人员150名，主要用于协助执法和车辆违停信息的采集工作。每人每月综合待遇在4000左右，含五险一金。 | 2022年2月7日 | 新乡市财政局工作落实反馈（批复每人每月3600元标准） | 2022年3月10-3月21日 |
| 新编〔2023〕77号 | 新乡市城市管理综合行政执法支队核定事业编制206名，其中支队长1名，副支队长4名。 | / | 中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 | 2023年6月7日 |

经核实，新乡市城市管理监察支队核定206名事业编制于2023年6月7日下达，立项当时并未完成编制调整事宜。因此，该项目前期存在超编制申请协管人员的风险。

②该项目在实施过程中，其执法区域及执法内容与基层执法中队存在交叉。经抽查，2023年7月14日平台显示数据，当日采集数量为600条，其中各区中队上报采集数量为140条，占总数量的23.33%。具体数据如下表所示。

表5-2 2023年月14日平台显示违停采集数据明细表

| 所属部门 | 采集数量 | 数量占比 | 市辖中队采集数量占比合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子抓拍 | 62 | 10.33% |  |
| 红旗中队 | 25 | 4.17% |  |
| 卫滨中队 | 20 | 3.33% |  |
| 牧野中队 | 13 | 2.17% |  |
| 红旗洪门镇 | 7 | 1.17% |  |
| 凤泉中队 | 5 | 0.83% |  |
| 红旗渠东街道 | 3 | 0.50% |  |
| 经开中队 | 3 | 0.50% |  |
| 红旗西街街道 | 2 | 0.33% |  |
| 三中队 | 107 | 17.83% | 76.67% |
| 一中队 | 97 | 16.17% |  |
| 四中队 | 93 | 15.50% |  |
| 五中队 | 82 | 13.67% |  |
| 二中队 | 81 | 13.50% |  |
| 合计 | 600 |  |  |

（3）项目未经审批即开始实施，立项流程不规范。

本项目正式批准采购时间为2022年3月11日，政府采购项目计划备案表审批时间也为2022年3月11日，但河南新誉佳人力资源管理有限公司于2022年1月30日已在相关网站发布了招聘公告，招聘150名城市管理协管员（140名男性，10名女性）。立项未完成即开始项目实施，立项流程不规范。

### 2、政府采购流程不规范

（1）未按《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8号）等文件相关规定，在采购公告发布30日前进行采购意向公开。

（2）未按《关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）文件规定进行采购需求调研。

依据《政府采购需求管理办法》第十条 “采购人可以在确定采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。面向市场主体开展需求调查时，选择的调查对象一般不少于 3 个，并应当具有代表性。”

第十一条 “对于下列采购项目，应当开展需求调查：（一）1000 万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目； （二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。”

（3）先定标后招标，未能形成充分市场竞争，存在质疑投诉等舆情风险。

该项目在未履行招标采购流程前，已由中标单位开始实施项目前期招标等事宜。存在先定标后招标的流程风险。

2022年1月30日，河南新誉佳人力资源管理有限公司在相关网站发布了招聘公告，招聘150名城市管理协管员，正式开始实施该项目。

2022年3月14日，河南中立信工程管理有限公司受托在相关网站发布了采购公告，4月7日在新乡市交易中心组织了开评标流程，河南新誉佳人力资源管理有限公司最终以报价最高、几乎满分的评分结果被推荐为中标人。

具体报价情况及评分情况如下表所示。综上所述，该项目在未履行招标采购流程前即开始组织实施，因此，项目存在先定标后招标的流程风险。

表5-3 项目评标得分情况汇总表

| 投标单位名称 | 投标报价 | 商务部分得分（45分） | 技术部分得分（45分） | 价格标得分（45分） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省新誉佳人力资源有限公司 | 21384000 | 45 | 45 | 9.99 | 99.99 |
| 河南融智人力资源有限公司 | 21369946 | 20 | 20 | 10 | 50 |
| 河南万诚人力资源有限公司 | 21379210 | 15 | 17 | 10 | 42 |

### 3、资金执行过程管理不规范。

（1）资金使用不规范，未严格履行合同支付约定。

该项目在资金拨付至第三方单位后，第三方未能严格履行合同支付约定。

①资金支付考核制度不完善，实际支付金额与合同约定存在偏差。该项目合同约定：其他费用（包括职务补贴、优秀人员奖励、服装费、考试费、培训费、劳务派遣服务费、商业保险费、税费、招标代理服务费等）均由乙方从服务费中支付（详见合同第九条第4款）。但经抽查，第三方在申请月度费用时，即使将职务补贴、优秀人员奖励均单独列支，并以此为基数计算服务费，最终支付金额也与考勤情况、实际支付情况不符。具体抽查情况如下表：

表5-5 协管人员考勤及支付情况明细表

| 抽查月份 | 全勤人数 | 累计缺勤天数 | 申请付款额度（发票金额） | 已支付金额（财政拨款金额） | 考勤实际应支付金额（含服务费10%） | 增加职务补助及优秀奖励后应付金额（含服务费10%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年5月 | 146 | 49 | 594000 | 594000 | 585563.4783 | 592328.4783 |
| 2022年6月 | 146 | 60 | 594000 | 594000 | 584861.5385 | 591626.5385 |
| 合计 |  |  | 1188000 | 1188000 | 1170425.017 | 1183955.017 |

②该项目未按合同第三章第八条约定向派遣人员发放工资及缴纳住房公积金。经抽查，第三方公司每月向全勤员工支付工资为2001.80元，个人应承担社保金额为329.29元，个人承担公积金金额为160元，折算支付个人全勤工资为2491.09元，未达到3600元/人/月标准。

③该项目实际支付工资与考勤情况及劳动合同签订情况不一致。如队员王月天，其劳动合同签订时间为2022年7月13日，其考勤情况显示2022年7月4日报道入职（如下图所示），7月出勤天数24天。按照此记录，王月天6月份并未入职，工资应为0，但根据第三方提供的七月份工资发放记录（七月发放六月份工资）显示，王月天当月领取工资1787.89元，与考勤记录、劳动合同签订时间均不符。

图5-2 2023年7月考勤明细表

### 4、协管人员招聘、管理过程不规范，劳务派遣人员工资发放不及时

（1）第三方公司在协管人员招聘过程中重复收取了考试费用。协管人员招聘公告显示：每人需缴纳考试费50元。此条款不符合合同中服务费已包含考试费用的约定。同时，2022年3月，新乡市“市长信箱”收到戴菁毅的实名举报，表明考试过程不够公平公正。

（2）经问卷调研，发现有10%的派遣人员年龄在40岁以上，35岁以上人员有15位（以人员花名册为准），明显不符合公开招聘公告中第五项第（一）条第2款：“年满18周岁以上、35周岁以下”的要求，说明其公开招聘时资格审核不规范，劳动合同签订过程无监管，未严格执行招聘标准。

（3）在人员聘用后，实际工资支付时间因未提供相关流水凭证，无法逐一核实。但通过问卷调查和电话访谈，26%的协管人员在工资是否及时条款选择了否和不确定；同时，经回访离职人员及核对考勤记录和工资支付表格，发现离职人员当月工资并未支付。

### 5、由于疫情原因，违停处罚对于道路交通违规停车情况并未起到显著促进作用

因受2022年度疫情影响，在评价年度内违停处罚对于道路交通违规停车情况的改善效果不明显。自2022年5月项目实施以来，有效违停罚单数量逐年递增，但罚单有效率（有效罚单占采集数量的比率）呈下降趋势，且缴费完成率也在下降。经统计（详见附表5-6），2023年月平均违停有效罚单数23239条；2022年月平均有效违停罚单数16524条，2023年较2022年罚单变动率约为29%（较2022年增加29%）。同时，2022年有效罚单率88.94%，2023年有效罚单率为85.93%；2022年年度罚单平均缴纳率为82.78%，2023年年度罚单平均缴纳率仅为74.85%。

综上所述，结合违停处罚情况变动趋势图可知，该项目月平均罚单数量逐年增长，月罚款收入较上年翻倍增长，说明项目实施以来，虽然产生了一定经济效益，但是由于受2022年疫情影响，以及评价年度数据限制，在评价期内对于违章停车改善情况产生效果不明显。

图5-4 违停罚单开具数量级缴纳数量趋势图

附表5-6：2022年度-2023年度违停罚单数量及缴费情况分析表

| 时间 内容 | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 违停罚单开具数量 | 10192 | 22938 | 22160 | 23533 | 21994 | 21207 | 16785 | 12007 | 16198 | 28301 | 30393 | 32717 | 25745 | 17942 |
| 审核通过上报数量 | 9123 | 20722 | 19862 | 21126 | 19532 | 18735 | 14622 | 10505 | 14485 | 25099 | 26488 | 27699 | 21634 | 15273 |
| 违停罚单缴纳数量 | 7765 | 17714 | 16764 | 17889 | 16135 | 15381 | 11773 | 8487 | 11496 | 19812 | 20525 | 20610 | 15773 | 10773 |
| 违停罚单举报数量 | 138 | 357 | 423 | 452 | 491 | 359 | 267 | 255 | 358 | 385 | 538 | 456 | 461 | 498 |
| 违停罚单申诉、撤回数量 | 243 | 508 | 493 | 438 | 424 | 389 | 326 | 187 | 184 | 271 | 419 | 449 | 402 | 347 |
| 有效罚单率 | 89.51% | 90.34% | 89.63% | 89.77% | 88.81% | 88.34% | 87.11% | 87.49% | 89.42% | 88.69% | 87.15% | 84.66% | 84.03% | 85.12% |
| 罚单举报率 | 1.35% | 1.56% | 1.91% | 1.92% | 2.23% | 1.69% | 1.59% | 2.12% | 2.21% | 1.36% | 1.77% | 1.39% | 1.79% | 2.78% |
| 罚单撤回率 | 2.38% | 2.21% | 2.22% | 1.86% | 1.93% | 1.83% | 1.94% | 1.56% | 1.14% | 0.96% | 1.38% | 1.37% | 1.56% | 1.93% |
| 罚单缴纳率 | 85.11% | 85.48% | 84.40% | 84.68% | 82.61% | 82.10% | 80.52% | 80.79% | 79.36% | 78.94% | 77.49% | 74.41% | 72.91% | 70.54% |
| 年度罚单平均撤回率 | 1.90% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.44% |  |  |  |  |
| 年度罚单平均有效率 | 88.94% |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.93% |  |  |  |  |
| 年度罚单平均缴纳率 | 82.78% |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.85% |  |  |  |  |

# 六、有关建议

（一）深入学习行业政策及政府购买服务相关法律法规，细化服务标准及需求。

- 深入学习理解相关政策文件，严格按照政府购买服务相关要求，对纳入政府购买服务指导性目录的服务事项，在预算安排的范围内实施政府购买服务工作。政府购买服务是政府服务提供方式的重大创新，强调从“养人办事”提供服务向“花钱买服务、办事不养人”转变，其目的是使服务提供方式更具权责清晰、结果导向及灵活高效。

就本项目来说，若以政府购买服务形式立项，其预算设置应为服务费，即：不以劳务派遣、聘用协管员的形式，不聘用、约定具体服务人数，但对服务产出做出要求。潜在供应商需向被评价单位提供道路违规停车协管服务，该项服务费包括所供应商聘用人员工资福利、服务过程所使用的设备、服装等所有费用，服务内容包括所辖区域内所有道路的违停处罚上报。合同条款可对违停处罚采集有效率、及时率等进行约定，包括月度违停情况的变动率，对供应商进行实时考核，考核不合格将扣减其服务费用。

- 积极响应《中共河南省委 河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的意见》第二条第（八款：“下移执法重心。……设区的市原则上以区一级执法为主，区级城市管理和综合执法部门可以向街道派驻执法机构，推动执法事项属地管理；”以及第三条第（九）款：“执法力量要向基层倾斜，调整优化执法力量，确保一线执法工作需要”的精神，结合基层已有执法力量，加强基层执法力量建设及培训、管理工作，适当调整市级执法部门协管人员数量。

- 严格执行政府购买服务事前绩效评价流程，提前对于相关需求、预算计划进行论证分析，确保项目立项依据科学、完善，先立项后实施。

（二）细化完善单位政府采购管理制度，严格执行政府采购法律法规。

- 深入学习政府采购相关法律法规，将《政府采购需求管理办法》、《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》等文件要求细化至部门采购管理制度中，明确部门职责，细化个人管理责任，将政府采购的规范性与相关责任人绩效考核挂钩，严格执行政府采购工作流程。

- 严控项目管理，提前做好计划安排，杜绝计划执行不到位。对需要进行招投标等周期较长的项目，提前做好项目规划，杜绝事前计划安排不合理、事中无保证措施，加强政府采购规范性学习，不搞特殊化，未经招标采购流程不得定标。

（三）合理安排预算资金规模，规范使用项目资金。

- 项目立项初期应做好市场调研及预算分析，可聘请第三方咨询机构出具相关服务费用控制价，一方面能够提供科学严谨的预算依据，合理安排预算资金规模，同时，还可以规避被评价单位自身风险。

- 做好项目过程管理及监督检查，规范使用项目资金，严格落实资金支付申请与项目实际支付情况是否匹配。在项目执行过程中，应细化财务资金申请流程及支付制度，如：第三方公司每月将支付申请（包括考勤情况、银行流水支付情况等证明）提交至新乡市城市管理监察支队相关部门，经相关管理人员核实无误后，签认支付金额并连同第三方支付发票转呈新乡市城市管理局财务部门，经相关部门及领导核准无误后履行支付手续。经核查，其资料不一致或不符合支付条件的应予扣减或退回申请。进一步规范资金管理，使项目资金的支付有法可依、有规可循，落实监管责任，认真履行检查、督促、整改、考核、验收等职责。

（四）加强对第三方劳务派遣单位的监督、考核、评价，重视服务效果评价，鼓励利用数字信息化设备采集相关信息，优化服务成本，改善服务效果。

进一步完善对于第三方公司合同执行情况的考核与监督，如：招聘过程的公开公平性，人员工资支付及时性，有效罚单数量变动情况等。逐步向政府购买服务的管理模式转变，加强对于项目服务效果的考核评价，以罚单信息采集的有效性、违规停车情况的改善度、有效罚单的变动情况、群众满意度等指标进行考评，鼓励第三方单位充分利用信息化设备（如违停抓拍设备等）进行信息采集，一方面优化服务成本，同时提升项目服务效果。

（五）持续推进建设公共停车场等基础设施，鼓励单位停车场错峰对外开放。

持续推进公共停车场等基础设施建设，并鼓励单位停车场错峰对外开放，是改善停车秩序和提升交通环境的重要举措。具体建议如下：

1. 基础设施建设：加大对公共停车场的投资力度，优化布局和设计，确保充足的泊位供给。根据需求情况合理规划停车场位置，尽量靠近商业区、居民区和交通枢纽，方便市民出行。

2. 鼓励单位停车场错峰对外开放：与各企事业单位进行沟通和协商，鼓励他们在非工作时间将内部停车位对外开放。通过政策引导或激励措施，使得单位愿意提供额外的泊位资源给周边市民使用。

3. 促进合作与共享：与第三方停车管理公司合作，利用互联网技术实现智能化管理，并推广共享经济模式。通过线上预约、支付等方式提高利用率和效益，并减少寻找泊位的时间。

4. 宣传与教育：加强公众宣传，提高市民对公共停车场的认知度和使用意识。通过宣传活动、媒体报道等方式，向市民普及停车知识，引导他们养成文明停车的好习惯。

5. 制定优惠政策：对错峰停车的单位和个人给予一定的优惠政策，例如减免停车费用、提供专属泊位等，以鼓励更多人参与到错峰停车中来。

通过持续推进公共停车场建设和鼓励单位停车场错峰对外开放，可以有效缓解停车难问题，改善交通拥堵状况，并提升城市交通环境的整体质量。这需要政府部门、企事业单位和市民共同努力，形成合力，为城市交通发展做出贡献。

# 七、其他需要说明的问题

因本项目评价期为项目开始实施至2023年5月30日，期间经历了2022年10月-12月新冠疫情等客观环境变化，且评价资料及评价时间有限，本评价结果仅针对已提供项目资料，针对评价期内项目开展情况做客观陈述，暂未考虑外界客观影响因素。

# 八、附件

附件一 评价指标体系

附件二 基础数据表

附件三 访谈提纲

附件四 满意度问卷

附件五 资料清单

2023年7月

## 附件一 评价指标体系

| 新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目政府购买服务支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 数据来源 | 得分 |  |
| A决策 | 15 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合城市执法体制改革相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 具备一个评价要点，得指标分值的20%。 | 1、中共中央国务院《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)；2、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编【2021】59号）；3、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文【2022】9号）；4、新乡市财政局关于印发《新乡市市级政府购买服务指导性目录》的通知；5、政府购买服务管理办法（财政部令第102号）等相关政策文件。 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求，是否经审批后开展实施； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 ④采购科目是否符合《河南省省级政府购买服务指导性目录》； | 具备一个评价要点，得0.5分。不符合不得分。 | 1、中共新乡市委机构编制委员会关于印发《新乡市城市管理体制改革实施方案》的通知（新编【2021】59号）；2、《新乡市城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（新办文【2022】9号）；3、《新乡市公安局城市管理体制改革向新乡市城市管理局行政处罚权移交文本》等文件。4、新乡市城市管理局关于增加城市管理协管员的请示（新城管【2021】114号）；5、新乡市人力资源和社会保障局关于对城管局《关于增加城市管理协管员的请示》的回复； 6、新乡市城市管理局关于配备城市管理协管员的请示（新城管【2022】15号）。 7、其他项目相关批复文件等。 | 0.50 |  |
|  |  | A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 项目绩效目标表 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。 | 项目自评绩效目标表 | 2.00 |  |
|  |  | A3资金安排 | 5 | A31预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④政府采购预算准确性：经调整的政府采购预算/全年政府采购预算*100%； | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。其中第④条≥110%该项评价要点不得分。 | ①项目预算资金下达文件； ②预算批复文件。 | 2.25 |  |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，与类似项目相比预算编制是否有较大偏差； | 具备一个评价要点，得指标分值的50%。 | 项目预算资金下达文件，其他类似项目成本资料 | 1.50 |  |
| B过程 | 25 | B1预算管理 | 10 | B11资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金； | 指标得分=指标分值*资金到位率 | 资金明细表 | 3.96 |  |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； | 指标得分=指标分值*预算执行率 | 资金明细表 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 人员考勤表、资金拨付证明、工资发放明细 | 2.25 |  |
|  |  | B2组织实施 | 15 | B21管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③项目单位对协管人员的管理制度是否合法、合规、完整； | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。 | 卷宗研究 管理制度 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 3 | 考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 具备一个评价要点，得指标分值的50%。 | 卷宗研究 管理制度 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | B23项目档案建设情况 | 2 | 考察项目资料档案收集整理，用以反映项目档案建设情况 | 评价要点： ①文件材料系统、完整、准确、各项签字手续完备； ②文件不存在损毁、丢失现象，专人负责档案的收集整理； ③档案信息与实际情况准确、无误； ④协管人员选聘资料、考勤资料、日常管理资料及个人档案信息归档完整、准确； | 具备一个评价要点，得指标分值的25%。 | 卷宗研究 实地调研 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | B24政府采购规范性 | 4 | 项目实施是否符合相关政府采购规定，用以反映和考核项目政府采购流程是否合法合规。 | 评价要点： ①项目前期：是否按政府采购相关政策进行意向公示，采购需求论证流程是否完善，采购需求是否完整； ②采购过程：采购方式及相关时间节点是否符合法律法规要求； ③采购文件：是否符合政府采购相关法律法规规定，是否按照新乡市政府采购示范文本执行（新财购【2022】11号文）； ④采购组织：招标采购流程的组织是否符合政府采购相关法律法规的规定，是否执行政府采购政策； ⑤采购完成：采购内容、中标内容及合同内容是否相符，满足项目需求及预算目标要求；是否按法律法规要求签订合同并进行公示。 | 具备一个得分要点，得到指标分值的20% | 立项批复、政府采购计划书、采购意向、采购文件、投标文件、合同协议等 | 2.40 |  |
|  |  |  |  | B25合同执行有效性 | 4 | 项目实施单位是否按合同约定履行相关服务内容，用以反映和考核合同的监管及有效执行情况。 | 评价要点： ① 项目实施单位是否制定了过程控制措施及监督考核、验收制度，是否按合同约定进行监管，并组织验收； ② 第三方公司是否按合同约定与约定数量的派遣人员签订劳动合同，并缴纳五险一金； ③ 第三方公司是否按合同约定为员工足额发放工资，并提供工作服； ④ 第三方单位是否按合同要求组织培训，确保派遣员工符合项目实施单位的标准； ⑤ 第三方单位是否按合同要求制定相关制度和考核措施，并按制度进行管理考核； | 具备一个得分要点，得到指标分值的20% | 政府采购合同，项目过程实施资料、现场调研等 | 3.20 |  |
| C产出 | 35 | C1产出数量 | 12 | C11协管人员配备完成率 | 4 | 项目实际完成数量与计划完成数量的比值，用以反映和考核项目产出数量的实现程度。 | 完成率=[计划配备数量-实际配备数量）/计划配备数量]*100%。实际完成数量：第三方单位实际聘用的协管员数量（以劳动合同和缴纳五险一金人员数量为准）。计划配备数量：合同约定应配备的协管员数量。 | 指标得分=完成率*指标分值 | 卷宗研究 实地调研 | 4.00 |  |
|  |  |  |  | C12违章停车罚单变动率 | 4 | 考察项目实施以来违章停车车辆的变动情况，反映项目产出的数量情况。 | 评价要点：违章停车罚单变动率=（2023年月平均违章停车罚单数-2022年月平均违章罚单数）/2023年月平均违章停车罚单数 | 违章停车罚单变动率≦0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；违章停车罚单变动率>0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；违章停车罚单变动率>0，且对项目开展造成不良影响，得0分 | 基础数据表 卷宗研究 实地调研 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | C13违章停车罚单缴费完成率 | 4 | 考察违章停车缴费完成率，反映项目实施情况。 | 评价要点：违章停车罚单缴费完成率=（评价年度违章停车已缴费单数/评价年度违章停车罚单总数 | 违停缴费率较2022年有提升，且高于省内其他地市平均水平得满分；违停缴费率较2022年有提升，但低于省内其他地市平均水平，得2分；违停缴费率低于2022年，且低于省内其他地市平均水平不得分。 | 基础数据表 卷宗研究 实地调研 | 4.00 |  |
|  |  | C2产出质量 | 12 | C21协管人员选用公开性 | 3 | 考察项目协管人员的公开性，反映项目产出质量的实现程度。 | 评价要点： ①第三方劳务派遣单位是否为600人参加考试的规模、参照公务员考试要求进行笔试和面试，且全部参加考试人员需进行体能测试； ②是否按项目批复及合同约定公开发布选聘公告，并将选聘结果公布于众； ③是否存在选聘不公平行为，引发社会舆论； | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的35%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。 | 卷宗研究 | 1.05 |  |
|  |  |  |  | C22协管人员培训管理情况 | 3 | 考察协管人员岗前培训完成情况，反映项目产出质量的实现程度。 | 评价要点： ①第三方培训公司是否开展岗前培训、制定管理规定、日常教育学习等工作，履行对城管协管员队伍的监督管理职责； ②市城管执法监察支队是城管协管员日常管理的责任单位，具体负责城管协管员的学习培训、日常管理、奖惩考核等工作； ③新招聘的城管协管员应符合招聘公告要求，必须接受法律和城管业务培训，考核合格取得工作证件后方可上岗。城管协管员的工作证件由市城管综合执法局统一印制； | 具备评价要点①和②之一的，得本指标分值的40%；具备评价要点③，得本指标分值的30%。 | 卷宗研究 现场调研 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | C23有效罚单率变动情况 | 3 | 考察协管人员在工作过程中的规范性和有效性。 | 评价要点： 有效罚单率=月平均违停罚单通过审核上报数量/月平均违停罚单通过审核上报数量；有效罚单率变动情况=2023年度有效罚单率-2022年度有效罚单率； | 有效罚单情况≥0，该指标得满分；有效罚单情况＜0，且未对项目产生不良影响的，该指标得1.5分；有效罚单情况＜0，对项目效果产生不良影响的，该指标得0分。 | 基础数据表 卷宗研究 现场调研 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | C24落实“五分钟柔性执法”措施 | 3 | 考察协管人员对工作管理制度的执行落实情况，反映项目产出质量的实现程度。 | 评价要点： ①如车辆属于轻微违停，则使用违停执法终端扫描车牌号，识别完车牌后对定位进行核对，获取车主信息，用违停执法终端进行短信通知。是否给予“5分钟”挪车的机会。 ②通过问卷调查，群众对“五分钟柔性执法”措施落实的满意度达到90%。 | 具备一个得分要点，得到指标分值的50%分值 | 问卷调查 现场访问 | 3.00 |  |
|  |  | C3产出时效 | 8 | C31罚单交费及时率 | 3 | 项目评价年度内及时缴纳罚单的情况。用以反映项目执法过程群众的配合度及项目收益的时效性。 | 评价要点： 罚单缴费及时率=[评价年度及时缴纳罚单数量/评价年度应缴纳罚单数量100%。 | 指标得分=及时率*指标分值 | 卷宗研究 | 2.31 |  |
|  |  |  |  | C32资金支付及时率 | 3 | 项目资金实际支付至基层的时间和计划支付的时间，用以反映和考核项目资金支付时效目标的实现程度。 | 评价要点： 资金支付及时率=抽查时间范围内协管员工资支付情况，如抽查评价年度5个月的工资支付情况，其中3个月未按合同约定时间及时支付工资，则该项目资金支付及时率=3/5=60%。 | 指标得分=资金支付及时率*指标分值 | 银行流水支付证明 问卷调查 现场访问 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | C33监管考核及时性 | 2 | 考察项目单位对协管人员考核监管的及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：①是否每月对全体城管协管员进行综合考核对城管协管员的德、能、勤、绩、廉等，进行全面考核，考核结果作为奖惩、解聘、续聘的重要依据； ②相关考核资料完整、真实、有效； | 具备一个得分要点，得到指标分值的50%分值 | 实地调研 | 2.00 |  |
|  |  | C4产出成本 | 3 | C41成本节约率 | 3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位实际投入劳务派遣人员在全勤情况下的实际支出（含工资补助、五险一金、绩效奖金、服务费用等）； 计划成本：项目实施单位为完成项目计划投入劳务派遣人员在全勤情况下的成本，一般以预算计划为准。 | 成本节约率≥0，且未对项目开展造成不良影响，得分满分；成本节约率＜0，且未对项目开展造成不良影响，得分50%；成本节约率＜0，且对项目开展造成不良影响，得0分 | 考勤表、合同文件、预算计划等 | 3.00 |  |
| D效益 | 25 | D1经济效益 | 4 | D11违停缴费率变动情况 | 4 | 反映项目实施后违章停车罚款的缴费情况。 | 评价要点： ①2023年较2022年违章停车缴费率的提升情况。项目实施后，2022年5月-2022年12月31日违停缴费率=2022年5月-2022年12月31日违停缴纳罚款总额/当期应缴纳罚款总额*100%；2023年违章停车缴费率=2023年1月1日-2023年5月违停缴纳罚款总额/当期应缴纳罚款总额*100%； ②2023年较2022年违章停车缴费率的提升情况。项目实施后，2022年度（4-12）月违停缴费总额与2023年度1-7月）比较提升情况； | ①2023年违章停车缴费率-2022年违章停车缴费率，该数值≥10%，该指标得满分；该数值≥0且＜10%，得指标分值的50%；该数值≤0，该指标不得分。②2023年违章停车缴费总额-2022年违章停车缴费总额，该数值≥0，该指标得满分；该数值＜10%，该指标不得分。 | 基础数据表，实地调研 | 2.50 |  |
|  |  | D2社会效益 | 9 | D21群众投诉率 | 3 | 用以项目实施群众投诉情况，反应项目实施的社会效益。 | 评价要点： ①2022年群众对城市管理局的执法行为投诉率小于1%；②2022年未发生有理执法纠纷事件、未出现重大伤亡事故、不出负面舆情。 | 具备一个得分要点，得到指标分值的50%分值 | 卷宗研究 实地调研 | 3.00 |  |
|  |  |  |  | D22文明城市创建情况 | 3 | 考察新乡市2022年文明城市创建情况，反映项目实施后的社会效益。 | 评价要点： ①2022年新乡市是否评选为文明城市 ②2022年新乡市城市环境较2021年有所提高。 | 具备评价要点①得得0.5分；具备评价要点②，得1.5分 | 相关政府公报，问卷调查 | 1.50 |  |
|  |  |  |  | D23提升城管形象 | 3 | 考察新乡市群众对城管形象的满意情况。 | 评价要点：通过问卷调查，反应新乡市人民对交通违停协管形象的满意情况。 | 指标得分=满意度*指标分值 | 问卷调查 | 2.85 |  |
|  |  | D3可持续影响 | 3 | D31长效管理机制 | 3 | 项目工作长效机制是否健全，用以反映和考核项目的持续影响力。 | 评价要点： ①是否具有完善的政策保障机制，是否根据制定执法效果及城市管理执法体制改革情况逐步减少协管人员数量； ②完善的人员保障机制及清退机制； ③完善的资金支持机制； | 具备评价要点①和②之一的，得1.5分；具备评价要点③，得1分。 | 卷宗研究 | 2.50 |  |
|  |  | D4社会公众或服务对象满意度 | 5 | D41受益群众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： 满意度Y= [（非常满意个数×100%+满意个数×80%+一般×60%+不满意×40%+非常不满意*20%）/调查问卷问题总数]×100% | 指标得分=满意度*指标分值 | 问卷调查 | 4.50 |  |
|  |  |  | 3 | D42相关人员满意度 | 3 | 相关人员（协管员）对项目实施及监管过程的满意程度。 | 评价要点： 满意度Y= [（非常满意个数×100%+比较满意个数×80%+一般×60%+较不满意×40%+非常不满意*20%）/调查问卷问题总数]×100% | 指标得分=满意度*指标分值 | 问卷调查 | 2.42 |  |
|  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 76.59 |  |

## 附件二 基础数据表

表1、近一年罚单数量统计分析表

| 时间 内容 | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 | 月平均值 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 年度合计 | 月平均值 |
| 违停罚单开具数量 | 10192 | 22938 | 22160 | 23533 | 21994 | 21207 | 16785 | 12007 | 16198 | 167014 | 18557 | 28301 | 30393 | 32717 | 25745 | 17942 | 276982 | 27020 |
| 审核通过上报数量 | 9123 | 20722 | 19862 | 21126 | 19532 | 18735 | 14622 | 10505 | 14485 | 148712 | 16524 | 25099 | 26488 | 27699 | 21634 | 15273 | 244522 | 23239 |
| 违停罚单缴纳数量 | 7765 | 17714 | 16764 | 17889 | 16135 | 15381 | 11773 | 8487 | 11496 | 123404 | 13712 | 19812 | 20525 | 20610 | 15773 | 10773 | 198063 | 17499 |
| 违停罚单举报数量 | 138 | 357 | 423 | 452 | 491 | 359 | 267 | 255 | 358 | 3100 | 344 | 385 | 538 | 456 | 461 | 498 | 4823 | 468 |
| 违停罚单申诉、撤回数量 | 243 | 508 | 493 | 438 | 424 | 389 | 326 | 187 | 184 | 3192 | 355 | 271 | 419 | 449 | 402 | 347 | 4686 | 378 |
| 有效罚单率 | 89.51% | 90.34% | 89.63% | 89.77% | 88.81% | 88.34% | 87.11% | 87.49% | 89.42% |  | 88.94% | 88.69% | 87.15% | 84.66% | 84.03% | 85.12% |  | 85.93% |
| 罚单举报率 | 1.35% | 1.56% | 1.91% | 1.92% | 2.23% | 1.69% | 1.59% | 2.12% | 2.21% |  | 1.84% | 1.36% | 1.77% | 1.39% | 1.79% | 2.78% |  | 1.82% |
| 罚单撤回率 | 2.38% | 2.21% | 2.22% | 1.86% | 1.93% | 1.83% | 1.94% | 1.56% | 1.14% |  | 1.90% | 0.96% | 1.38% | 1.37% | 1.56% | 1.93% |  | 1.44% |
| 罚单缴纳率 | 85.11% | 85.48% | 84.40% | 84.68% | 82.61% | 82.10% | 80.52% | 80.79% | 79.36% |  | 82.78% | 78.94% | 77.49% | 74.41% | 72.91% | 70.54% |  | 74.85% |
| 年度罚单平均撤回率 | 1.90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.44% |  |  |  |  |  |  |
| 年度罚单平均有效率 | 88.94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.98% | 85.93% 81.00% |  |  |  |  |  |  |
| 年度罚单平均缴纳率 | 82.78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.85% |  |  |  |  |  |  |

表2、预算支付明细表

| 序号 | 开票时间 | 支付时间 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年6月16日 | 2022年6月17日 | 1188000 |
| 2 | 2022年6月30日 | 2022年7月12日 | 594000 |
| 3 | 2022年8月10日 | 2022年8月23日 | 592154.04 |
| 4 | 2022年9月2日 | 2022年9月19日 | 591673.03 |
| 5 | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 592003.25 |
| 6 | 2022年11月09日 | 2022年11月09日 | 588510.14 |
| 7 | 2022年12月07日 | 2022年12月23日 | 585947.75 |
| 2022年度合计 |  |  | 4732288.21 |
| 8 | 2023年1月13日 | 2022年1月17日 | 593000.14 |
| 9 | 2023年2月15日 | 2023年2月16日 | 590784.56 |
| 10 | 2023年3月09日 | 2023年3月10日 | 588226.61 |
| 11 | 2023年4月13日 | 2023年4月13日 | 581610.83 |
| 项目年度（12个月）支出合计 |  |  | 7085910.35 |
| 12 | 2023年5月17 | 2023年5月18日 | 592951.43 |
| 2023年5月累计支出合计 |  |  | 7678861.78 |

## 附件三、访谈提纲

新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目绩效评价

访谈提纲

1.访谈对象：新乡市城市管理局、第三方服务单位

2.访谈地点：新乡市城市管理局会议室

3.访谈目的:了解政策资金预算安排情况，为绩效评价方案、报告提供调研参考资料

4.具体问题:

（1）请您简要介绍下新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目专项资金的基本情况，包括从立项、审批及资金拨付使用的流程。

（2）请您简要介绍下资金到位情况及使用（包含支付情况预算        节余       情况）的情况。

（3）请您介绍下项目政府采购的流程。项目申报、审批、批复及招标投标流程。实施过程中存在哪些问题？

（4）请您介绍下第三方单位对协管人员的选用情况？

（5）请您介绍如何确保项目资金用途、组织管理、日常管理、监督管理等情况，对第三方单位的监管情况？

（6）请介绍新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目产生的经济效益和社会效益。

（7）请您简要说一下本项目实施的预算与其他城市的对比情况？（成本高低情况）

（8）请介绍项目可持续性的方案或措施。

（9）劳务派遣人员是否赋有执法权利（违章车辆贴条），是否存在暴力执法行为、或社会负面舆论。

（10）目前的项目实施过程中，存在哪些问题，这些问题产生的主要原因是怎样的。

（11）该项目符合《河南省省级政府购买服务指导性目录》哪一项；

（12）项目单位的绩效考核办法，每个月对劳务派遣人员的绩效考核情况，及优秀人员考核资料。

## 附件四、满意度问卷

满意度问卷1、新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目绩效评价受益群众调查问卷汇总（线上问卷）

满意度问卷2：新乡市城市管理局城市管理辅助服务项目绩效评价相关人员（协管员）调查问卷汇总（线下问卷）

- 基础问题

1、性别

| 总数-50 | 男 | 女 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 41 | 9 |
| 系数 | 82.00% | 18.00% |

2、您的年龄？

| 总数-50 | 20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 系数 | 52.00% | 38.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |

3、您的工资是否能每月按时发放？

| 总数-50 | 是 | 否 | 不确定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 37 | 4 | 9 |
| 系数 | 74.00% | 8.00% | 18.00% |

4、您在上岗前是否接受了岗前培训？

| 总数-50 | 较大 | 一般 | 不明显 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 | 0 |
| 系数 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

5、您是否清楚自己的工作职责和工作流程？

| 总数-50 | 有 | 不明显 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 | 0 |
| 系数 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

6、第三方单位是否按要求为您缴纳五险一金？

| 总数-50 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 |
| 系数 | 100.00% | 0.00% |

7、您认为城市管理（综合行政执法）实行一年以来违停情况是否有明显改善?

| 总数-50 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 |
| 系数 | 100.00% | 0.00% |

8、新乡市城市管理局是否定时对您的工作进行考核？

| 总数-50 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 人数 | 50 | 0 |
| 系数 | 100.00% | 0.00% |

- 满意度问题

9、您对第三方公司管理情况是否满意？

| 总数-50 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 5 | 33 | 11 | 1 | 0 |
| 系数 | 10.00% | 66.00% | 22.00% | 2.00% | 0.00% |

10、您对城市管理局的监管工作是否满意？

| 总数-50 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 系数 | 0.96% | 8.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

11、您对协管人员的招录流程是否满意？

| 总数-50 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 系数 | 12.00% | 88.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

12、您对目前巡查执法的工作内容及考核要求否满意？

| 总数-50 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 系数 | 8.00% | 92.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

13、您对城市管理（综合行政执法）管理有什么建议和意见？

- 附件五、部分现场调研图片